EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024 Y PRINCIPALES RESULTADOS MISIONALES

(Datos presupuestales tomados con el corte 16 de agosto de 2024 y datos de principales logros correspondientes al corte 31 de julio de 2024)

- DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL

Proyecto de inversión asociado: Actualización y gestión catastral nacional

Subproyecto: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental / b. Actualización catastral multipropósito

Rubro: c-0404-1003-2-10305b

- Ejecución presupuestal:

Tabla 1. Ejecución presupuestal proyecto de inversión actualización y gestión catastral nacional

| REC | APR. INICIAL | APR. VIGTE. CON APLAZAMIENTO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 480.042.726.513,00 | 459.805.994.502,00 | 262.747.125.367,88 | 56.856.599.813,44 | 52.931.829.799,38 |
| 14 | 94.615.319.700,00 | 94.615.319.700,00 | 4.134.110.365,00 | 1.518.977.459,00 | 1.475.949.525,00 |
| 20 | 7.265.678.322,00 | 7.265.678.322,00 | 425.834.548,00 | 207.162.062,00 | 207.162.062,00 |
| Total | 581.923.724.535,00 | 561.686.992.524,00 | 267.307.070.280,88 | 58.582.739.334,44 | 54.614.941.386,38 |

Fuente: IGAC

- Principales logros:

- Avance en proyectos de actualización catastral - intervención catastral 2023

Con corte al 31 de julio se logró un 13,04% de avance general para el total de los 660 municipios de la macrometa, a partir de los avances del proyecto de actualización catastral de 259 municipios.

De los 82 municipios que registran avance dado que cuentan con áreas de su territorio actualizadas, 46 lo hacen en la totalidad de su área, es decir que son municipios con avance del 100%; de estos últimos, 14 son de jurisdicción del IGAC y 32 de otros gestores catastrales. De estos 46 municipios, 6 pertenecen al departamento de Antioquia, 1 al departamento de Atlántico, 1 a Bogotá, 2 al departamento de Bolivar, 8 al departamento de Boyacá, 1 al departamento de Córdoba, 18 al departamento de Cundinamarca, 2 al departamento del Huila, 1 al departamento del Meta, 2 al departamento de Risaralda, 1 al departamento de Sucre y 3 al departamento de Valle del Cauca; su avance corresponde a un 6,97% en la macrometa.

Por otra parte, 213 municipios cuentan con avances en los procesos de actualización catastral, de los cuales, 19 son de jurisdicción de otros gestores a partir de actualizaciones en sus zonas rurales y/o urbanas (parciales) y 194 de gestoría IGAC. Sobre estos últimos, se tienen 10 municipios con avance a partir de actualizaciones parciales, 7 municipios que avanzaron en alguna de sus etapas en 2023 y 177 municipios que se encuentran en el Plan de intervención IGAC 2024, los cuales van avanzando en las etapas del proyecto, tal como se detalla a continuación:

- 39 municipios están en etapa de planeación (alistamiento)

- 108 municipios están en etapa preoperativa

- 30 municipios están en etapa operativa.

Ilustración 1. Avance operación catastral 2024 – 177 municipios

Fuente: IGAC

- Mutaciones realizadas

Meta:  429.640 trámites

En el mes de julio se realizaron 42.122 trámites de conservación catastral, de los cuales el 81% (182.876) corresponde a trámites de oficina y el 18,9% (42.714) de terreno. Con corte al mismo mes se acumulan 225.590 trámites de conservación catastral, discriminados como se muestra a continuación:

Tabla 2. Trámites de conservación catastral julio y consolidado por Dirección Territorial

| TERRITORIAL | JULIO |  |  | AVANCE ACUMULADO JULIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OFICINA | TERRENO | TOTAL | OFICINA | TERRENO | TOTAL |
| ATLÁNTICO | 1.205 | 248 | 1.453 | 4.557 | 1.117 | 5.674 |
| BOLÍVAR | 1244 | 441 | 1.685 | 7.318 | 1.884 | 9.202 |
| BOYACÁ | 2.174 | 234 | 2.408 | 27.603 | 1.631 | 29.234 |
| CALDAS | 1.524 | 958 | 2.482 | 11.333 | 3.656 | 14.989 |
| CAQUETÁ | 201 | 120 | 321 | 3.166 | 705 | 3.871 |
| CASANARE | 2.833 | 142 | 2.975 | 9.058 | 971 | 10.029 |
| CAUCA | 2.124 | 448 | 2.572 | 3.287 | 1.222 | 4.509 |
| CESAR | 694 | 220 | 914 | 4.679 | 894 | 5.573 |
| CÓRDOBA | 1.711 | 543 | 2.254 | 8.374 | 2.920 | 11.294 |
| CUNDINAMARCA | 316 | 465 | 781 | 7.635 | 6.039 | 13.674 |
| HUILA | 1.014 | 312 | 1.326 | 8.874 | 2.080 | 10.954 |
| LA GUAJIRA | 227 | 269 | 496 | 2.845 | 1.893 | 4.738 |
| MAGDALENA | 808 | 261 | 1.069 | 3.504 | 790 | 4.294 |
| META | 4.344 | 481 | 4.825 | 9.274 | 2.025 | 11.299 |
| NARIÑO | 4.386 | 484 | 4.870 | 24.124 | 5.545 | 29.669 |
| NORTE DE SANTANDER | 1.353 | 439 | 1.792 | 4.429 | 1.721 | 6.150 |
| QUINDÍO | 1.008 | 337 | 1.345 | 6.660 | 2.004 | 8.664 |
| RISARALDA | 706 | 345 | 1.051 | 6.199 | 1.286 | 7.485 |
| SANTANDER | 1.930 | 387 | 2.317 | 9.830 | 1.176 | 11.006 |
| SUCRE | 1.810 | 149 | 1.959 | 4.950 | 753 | 5.703 |
| TOLIMA | 1.579 | 355 | 1.934 | 8.209 | 739 | 8.948 |
| VALLE | 993 | 300 | 1.293 | 6.968 | 1.663 | 8.631 |
| TOTAL GENERAL | 34.184 | 7.938 | 42.122 | 182.876 | 42.714 | 225.590 |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

En cuanto al avance físico por departamento, se realizaron trámites de conservación catastral en 31 departamentos del país, entre los cuales se encuentran: Amazonas, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. Se incluyen en el presente reporte del corte de julio los departamentos de Amazonas, Chocó, San Andrés y Vaupés.

Tabla 3. Trámites de conservación catastral julio por departamento

| AVANCE POR DEPARTAMENTO MES DE JULIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO | OFICINA | TERRENO | TOTAL |
| AMAZONAS | 1 | 8 | 9 |
| ARAUCA | 1.623 | 4 | 1.627 |
| ATLÁNTICO | 1.205 | 248 | 1.453 |
| BOLÍVAR | 1.244 | 441 | 1.685 |
| BOYACÁ | 2.174 | 234 | 2.408 |
| CALDAS | 1.524 | 958 | 2.482 |
| CAQUETÁ | 200 | 112 | 312 |
| CASANARE | 1.210 | 138 | 1.348 |
| CAUCA | 2.124 | 448 | 2.572 |
| CESAR | 694 | 220 | 914 |
| CHOCÓ | 113 | 147 | 260 |
| CÓRDOBA | 1.652 | 527 | 2.179 |
| CUNDINAMARCA | 316 | 465 | 781 |
| GUAINÍA | 203 |  | 203 |
| GUAVIARE | 329 | 140 | 469 |
| HUILA | 1.014 | 312 | 1.326 |
| LA GUAJIRA | 227 | 269 | 496 |
| MAGDALENA | 808 | 261 | 1069 |
| META | 3.224 | 312 | 3.536 |
| NARIÑO | 2.999 | 385 | 3.384 |
| NORTE SANTANDER | 1.353 | 439 | 1.792 |
| PUTUMAYO | 1.387 | 99 | 1.486 |
| QUINDÍO | 1.008 | 337 | 1.345 |
| RISARALDA | 593 | 198 | 791 |
| SAN ANDRÉS | 59 | 16 | 75 |
| SANTANDER | 1.930 | 387 | 2.317 |
| SUCRE | 1.810 | 149 | 1.959 |
| TOLIMA | 1.579 | 355 | 1.934 |
| VALLE DEL CAUCA | 993 | 300 | 1.293 |
| VAUPES |  | 1 | 1 |
| VICHADA | 588 | 28 | 616 |
| TOTAL GENERAL | 34.184 | 7.938 | 42.122 |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral

- Servicio de avalúos

Meta:  6.119

En el mes de julio se entregaron en total 121 avalúos (16 administrativos y 105 de restitución de tierras), la cifra acumulada de enero a julio de 2024 corresponde a 393 avalúos entregados (82 administrativos y 311 de Restitución).

En cuanto al avance físico por departamento, se realizaron avalúos comerciales en 22 departamentos del país (incluido Bogotá, D.C), entre los cuales se encuentran: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca.

Tabla 4. Avalúos elaborados corte julio 2024

| DEPARTAMENTO | JULIO |  |  | TOTAL ACUMULADO 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADTIVO | REST | TOTAL |  |
| ANTIOQUIA |  | 12 | 12 | 38 |
| ARAUCA |  |  |  | 2 |
| ATLANTICO |  |  |  | 2 |
| BOGOTA_D.C. | 2 |  | 2 | 16 |
| BOLIVAR |  | 2 | 2 | 5 |
| BOYACA | 1 |  | 1 | 2 |
| CALDAS |  | 4 | 4 | 23 |
| CAQUETA |  | 3 | 3 | 12 |
| CASANARE |  | 3 | 3 | 4 |
| CAUCA |  | 4 | 4 | 19 |
| CESAR |  | 24 | 24 | 55 |
| CORDOBA |  | 2 | 2 | 36 |
| CUNDINAMARCA | 2 |  | 2 | 8 |
| HUILA |  | 1 | 1 | 2 |
| LA_GUAJIRA | 8 |  | 8 | 15 |
| MAGDALENA |  | 18 | 18 | 44 |
| META |  | 3 | 3 | 8 |
| NARIÑO | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NORTE_DE_SANTANDER | 2 | 1 | 3 | 7 |
| PUTUMAYO |  |  |  | 2 |
| RISARALDA |  | 2 | 2 | 7 |
| SAN_ANDRES |  |  |  | 5 |
| SANTANDER |  | 4 | 4 | 8 |
| SUCRE |  | 12 | 12 | 24 |
| TOLIMA |  | 2 | 2 | 17 |
| VALLE_DEL_CAUCA |  | 7 | 7 | 29 |
| VICHADA |  |  |  | 1 |
| Total general | 16 | 105 | 121 | 393 |

Fuente: Dirección de Gestión Catastral, Subdirección de Avalúos

Con relación a los avalúos IVP, al mes de julio se cuenta con la información catastral para 22 ciudades programadas, a saber: Cali, Cartagena, Florencia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Quibdó, Riohacha, Tunja, Villavicencio, Barranquilla, Cúcuta, Pereira, Santa Marta, Sincelejo, Armenia, Bucaramanga, Ibagué y Valledupar. El pasado 11 de julio se envió al DANE esta información, dando por cumplida la actividad de alistamiento de la información necesaria para elaborar los avalúos comerciales masivos con base en la muestra suministrada por el DANE. El IGAC se encuentra a la espera de la información sobre los puntos para inicio de los avalúos, la cual debe ser entregada por el DANE.

- DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Proyecto de inversión asociado: Levantamiento generación actualización de la red geodésica nacional y la cartografía del país

Subproyecto: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental / b. Actualización catastral multipropósito

Rubro: C-0406-1003-1-10305b

- Ejecución presupuestal:

Tabla 5. Ejecución presupuestal proyecto levantamiento y actualización de la red geodésica.

| REC | APR. INICIAL | APR. VIGTE. CON APLAZAMIENTO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 229.462.046.810,00 | 162.470.638.169,00 | 49.267.562.386,08 | 18.020.667.118,04 | 16.871.908.950,54 |
| 20 | 537.953.190,00 | 537.953.190,00 | - | - | - |
| Total | 230.000.000.000,00 | 163.008.591.359,00 | 49.267.562.386,08 | 18.020.667.118,04 | 6.871.908.950,54 |

Fuente: IGAC

- Principales logros:

- Producción cartográfica

Con corte al mes de julio de 2024 se han producido 7.518.397,7 hectáreas. A continuación, se presenta el avance en las diferentes escalas:

Ilustración 2. Producción de cartográfica a julio 2024

Fuente: IGAC

Tabla 6. Producción cartográfica 2024

| AÑO | TIPO CARTOGRAFÍA | ESCALA | ENTIDADES TERRITORIALES | ÁREA TOTAL (ha) | TOTAL PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | RURAL | 1:5.000 | 147 Municipios | 998.780,2 | 7.518.397,74 |
|  |  | 1:10.000 |  | 6.449.212,39 |  |
|  |  | 1:25.000 |  | 34.389,4 |  |
|  | URBANO | 1:1.000 / 1:2.000 | 214 CP | 36.015,78 |  |

Fuente: IGAC

- Cobertura red geodésica

En el objetivo de Ampliar la cobertura de la red geodésica nacional hasta el mes de julio se tiene el cubrimiento de 25.785.885,39 hectáreas en el municipio de Nechí en el departamento de Antioquia, los municipios de Cartagena del Chairá, Milán, Solita, San Vicente del Caguán, Puerto Rico en el departamento de Caquetá, los municipios de el Paso y Astrea en el departamento de Cesar, los municipios de Puerto Libertador y valencia en el departamento de Córdoba, el municipio de Medina, Bogota en el departamento de Cundinamarca, los municipios de Miraflores y Calamar en el departamento de Guaviare, el municipio de Campoalegre en el departamento de Huila, el municipio de Algarrobo en el departamento de Magdalena, los municipios de Granada, Vista Hermosa, Puerto Rico, Uribe, Mapiripán y Macarena en el departamento de Meta, el municipio de Puerto Leguizamo en el departamento de Putumayo, el municipio de La Unión en el departamento de Sucre, los municipios de Puerto Ospina y Carurú en el departamento de Vaupés, el municipio de Maní, Paz de Ariporo en el departamento de Casanare, el municipio de Cumaribo en el departamento de Vichada, el municipio de Vélez, Charalá en el departamento de Santander, en el municipio de Distracción en el departamento de La Guajira, en el municipio de Puerto Rondón en el departamento de Arauca, el municipio de Ayapel en el departamento de Córdoba.

Ilustración 3. Cobertura de la red geodésica a julio 2024

Fuente: IGAC

Proyecto de inversión asociado: Desarrollo de estudios de suelos, tierras y aplicaciones agrologicas como insumo para el ordenamiento integral y el manejo sostenible del territorio. Nacional

Subproyecto: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental / b. Actualización catastral multipropósito

Rubro: C-0406-1003-3-10305b

- Ejecución presupuestal:

Tabla 7. Ejecución presupuestal proyecto desarrollo de estudio de suelos

| REC | APR. INICIAL | APR. VIGTE. CON APLAZAMIENTO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 18.072.851.560,00 | 16.571.203.302,00 | 14.726.012.168,75 | 6.301.390.496,97 | 5.934.718.138,97 |
| 20 | 1.927.148.440,00 | 1.927.148.440,00 | - | - | - |
| Total | 20.000.000.000,00 | 18.498.351.742,00 | 14.726.012.168,75 | 6.301.390.496,97 | 5.934.718.138,97 |

Fuente: IGAC

- Principales logros:

- Levantamiento de suelos

Para la vigencia 2024, de acuerdo con la metodología establecida, para la toma de decisiones a nivel gubernamental en los planes de ordenamiento territorial, hasta el mes de julio se reporta el cubrimiento programado de 4.084.211 hectáreas en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Córdoba, Guajira, Santander y Sucre.

Se terminó la primera fase de campo en dos zonas de trabajo así: Magdalena Medio con 7 municipios trabajados, 6 en Antioquia y 1 de Santander, Sur de Bolívar con 16 municipios intervenidos de los 23 programados y los correspondientes al departamento de Córdoba en poscampo. El Grupo de la C (Comprende la zona Sur y parte Norte del departamento de Bolívar, Atlántico y Media y Baja Guajira) se terminó la tercera fase de campo en el Sur de Bolívar.

Ilustración 4. Producción total de levantamiento de suelos

Fuente: IGAC

- Insumos agrológicos – Áreas homogéneas de tierras

Durante lo corrido del año, se ha desarrollado el producto agrologico levantando la verificación de Áreas Homogéneas de Tierras (AHT) paran un área de 27.546.767,8 ha en los departamentos de Cauca, Cesar, Córdoba, Santander, Nariño, Quindío, Risaralda, Cundinamarca.

Ilustración 5. Producción áreas homogéneas de tierras

Fuente: IGAC

- Análisis de suelos

Se han realizado 58.076 análisis, correspondiente a propiedades químicas, físicas, mineralógica y biológicas, para suelos, aguas y tejido vegetal, provenientes de solicitudes de clientes internos y externos.

Proyecto de inversión asociado: Generación de estudios geográficos e investigaciones para la caracterización, análisis y delimitación geográfica del territorio nacional

Subproyecto: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental / b. Actualización catastral multipropósito

Rubro: c-0406-1003-4-10305b

- Ejecución presupuestal:

Tabla 8. Ejecución presupuestal generación de estudios geográficos

| REC | APR. INICIAL | APR. VIGTE. CON APLAZAMIENTO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 3.054.028.660,00 | 2.881.905.174,00 | 2.801.763.925,70 | 1.011.871.291,70 | 1.011.013.001,70 |
| 20 | 1.945.971.340,00 | 1.945.971.340,00 | - | - | - |
| Total | 5.000.000.000,00 | 4.827.876.514,00 | 2.801.763.925,70 | 1.011.871.291,70 | 1.011.013.001,70 |

Fuente: IGAC

- Principales logros:

- Documentos de investigación generados se han avanzado en 52 documentos:

Se adelantó la nueva versión de la Guía Metodológica para el proceso de revisión y ajuste del POT. El documento de lineamientos de esquemas asociativos se avanzó en el cronograma.

Adicionalmente, se han entregado 11 GBD, 7 fichas municipales y 11 fichas de uso de suelo, para un total de 31 entregables que vienen a complementar los reportes realizados en marzo y abril para un total de 52 ( 6 fichas municipales para San José del Fragua, Fonseca, Arauquita, El Paso, Puerto López y Puerto rico, y 4 documentos correspondientes a Usos para los municipios de San José del Fragua, El Paso, Fonseca, y Puerto López y 4 GDB para los municipios de Aguachica, Turbaco, Fonseca y Pital y Para el mes de marzo se adelantaron 4 documentos de fichas municipales para Aguachica, Becerril, Guatavita y Turbaco y 5 documentos correspondientes a Usos para los municipios de Aguachica, Turbaco, Becerril, Guatavita y Mahates).

En lo correspondiente a documentos de investigación geográfica, se realizó un avance a la revisión documental y sustentación para:

1.	Nombres geográficos Orinoquía.

2.	Documento de la propuesta temática de la Cartilla Cofán.

3.	Funcionalidad

4.	Ocupación suelos

5.	Requerimientos conceptuales para el desarrollo de POT

Frente a los documentos de estudios técnicos se ha avanzado en 39.19% que significan 366 documentos.

Además, se elaboraron 63 diagnósticos de límites de entidades territoriales como insumo para la caracterización territorial, se realizó la apertura de 4 deslindes y se avanzó con 5 operaciones. También se ha entregado el informe trimestral de actividades de deslindes municipales y no se iniciaron ni se avanzaron operaciones administrativas de deslinde departamental.

Igualmente, se coordinó el apoyo técnico para 3 procesos de constitución de los territorios colectivos Villanueva, Castañal Los lagos y Las Bandera, adicionalmente se entrega reporte trimestral de las actividades desarrolladas. Adicionalmente se redactó un informe trimestral de actividades con el reporte de las siguientes actividades:

- Constitución: 14 (13 Resguardos Indígenas, 1 Zonas de Reserva Campesina)

- Ampliación: 7 (Resguardos Indígenas)

- Titulación: 3 (Consejos Comunitarios).

Por otro lado, se atendió una solicitud de asuntos fronterizos correspondiente a la delimitación del territorio de los pueblos indígenas Yuri y Passé y se asistió a un espacio de demarcación fronteriza de la frontera colombo-brasileña.

Finalmente, se han realizado 43 mapas de síntesis territorial, unidades de intervención y base de datos geográfica.

- DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA

Proyecto de inversión asociada: Fortalecimiento de la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito geográfico del territorio nacional

Subproyecto: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental / b. Actualización catastral multipropósito

Rubro: C-0406-1003-2-10305b

- Ejecución presupuestal:

Tabla 9. Ejecución presupuestal proyecto fortalecimiento de la gestión del conocimiento

| REC | APR. INICIAL | APR. VIGTE. CON APLAZAMIENTO | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 6.900.247.675,00 | 6.728.046.209,00 | 6.226.241.526,91 | 2.997.571.143,51 | 2.846.335.071,51 |
| 20 | 99.752.325,00 | 99.752.325,00 | 16.464.000,00 | 16.464.000,00 | 16.464.000,00 |
| Total | 7.000.000.000,00 | 6.827.798.534,00 | 6.242.705.526,91 | 3.014.035.143,51 | 2.862.799.071,51 |

Fuente: IGAC

- Principales logros:

- Escuela Intercultural Geografía para la Vida - Catastro Multipropósito

El objetivo general de este programa es fortalecer la gestión del conocimiento geográfico, geodésico, agrológico y catastral a partir del empoderamiento de las comunidades en procesos de sensibilización, participación y fortalecimiento de capacidades con enfoque diferencial, Intercultural e interseccional. Para la vigencia 2023, se implementaron 18 nodos, se han certificado 885 promotores, 818 auxiliares y 215 reconocedores en 33 municipios del país.

Ilustración 6. Avance escuela intercultural 2024

Fuente: IGAC

- Servicios de transferencia del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales

- Se avanzó en la organización de la logística requerida para el desarrollo del curso avanzado del Modelo de Administración de Tierras - LADM_COL, para la Agencia Nacional de Tierras, así como en la contratación del equipo de profesionales que apoya los procesos de transferencia de conocimientos.

- Cursos presenciales: Se desarrolló el curso avanzado LADM_COL, en el marco de la alianza IGAC-ANT, que finalizó el día 24 de abril, también se inició el día 11 de abril, el desarrollo del curso de Levantamiento de suelos y aplicaciones agrologicas de forma conjunta con la Dirección de Gestión de información geográfica. Cursos híbridos: Se avanzó en la planeación del curso de Avalúos Urbanos y Rurales para su inicio en el mes de mayo.

- Durante el mes de mayo se realizaron los siguientes cursos: 1. Avanzado LADM_COL, en el marco de la alianza IGAC-ANT, 2 Avalúos Urbanos y Rurales, 3. Curso de levantamientos de suelos y aplicaciones agrologicas. También Se avanzó en la planeación de las prácticas de campo de los cursos de reconocimiento predial urbano y rural que se realizarán de forma conjunta con las Direcciones territoriales del IGAC. Se inició la práctica en el departamento del Caquetá en modalidad híbrida, que consta de cinco (5) unidades: i. Introducción al catastro con enfoque multipropósito, ii. Proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito (etapa pre-operativa) ii. Proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito (etapa operativa) reconocimiento predial, iv. Proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito (etapa post-opérativa), v. Practica urbana - rural

- Se dispusieron los siguientes cursos en la plataforma académica Telecentro Regional:

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento del Magdalena

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento de La Guajira

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento del Cauca

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento del Huila

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento de Tolima

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento de Cundinamarca.

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento de Sucre

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento de Santander

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento de Boyacá

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento de Caldas

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento de Quindío

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento de Risaralda

- Reconocedor Predial Urbano Rural para el departamento de Valle del Cauca

- Bases de Datos Alfanuméricas y Espaciales, para territoriales IGAC G2

- Conceptualización Detallada LADM-COL Catastro Registro, para territoriales IGAC G1

- Conceptualización Detallada LADM-COL Catastro Registro, para territoriales IGAC G2

Adicionalmente, se estructuraron los siguientes cursos:

- Elaboración del curso Fundamentos de Geoposicionamiento, con un avance del 100 %. Se avanzó en dos unidades.

- Elaboración del curso Fundamentos de sensores remotos, con un avance del 100%.

- Se continua con el diseño de un software denominado Gestor académico con el fin de organizar los archivos históricos de los estudiantes del IGAC. Se diseño la parte grafica del sitio

- Servicios de asistencia técnica

- Se avanzó en la realización de una propuesta de asistencia técnica al municipio de Chía, que tiene por objeto: Realizar la migración a nuevas tecnologías del visor geográfico del Sistema de Información Geográfica Corporativo del Municipio de Chía SIGEO_Chía, así como la actualización de servicios web geográficos y la publicación de nueva información geográfica. Así mismo se avanzó en la estructuración del componente de la Escuela Intercultural de Geografía para la vida para su incorporación en las propuestas técnicas de actualización catastral de los municipios de Circasia (Quindío), Tabio (Cundinamarca).

- Se realizaron los ajustes a la propuesta técnica para el soporte del aplicativo de SIG-Quindío, versión 6.0. Así mismo se avanzó en la estructuración de la propuesta técnica solicitada por el IDEAM para el desarrollo del proyecto: Sistema de Información Geográfica SIG_SNIF_IFN, planificación, análisis, diseño, desarrollo e implementación del visor geográfico, módulo administrador de usuarios, módulo de servicios web geográficos y módulos alfanuméricos Sistema Nacional de Información Forestal - SNIF y del Inventario Forestal Nacional-IFN, solicitada por el IDEAM.

- En lo que tiene que ver con el diseño, desarrollo e implementación de las nuevas funcionalidades y aplicaciones del SIG-Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), se finalizó el desarrollo de la herramienta de para contar los ingresos al SIG y se avanzó un 40% en la construcción de la herramienta para consulta de actos administrativos.