## 2020- 2022
NUMERO DE CONTRATO O PROYECTO | Numero de contrato | objeto | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | cual es el estado de cada una de las obras? | Que inconvenientes ha tenido para desarrollar las obras relacionadas? | Que medidas esta implementando o implemetará su cartera para solucionar los problemas de ejecución presentados? | Cuales de las obras tienen problema de financiación? | Que medidas contempla para soclucionar los problemas de fianciación ?
PROYECTO CODIGO BPIN 2018011001006 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL. RUBRO 2401-0600-103 | 2262 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO) | 2019-12-16 | 2022-07-31 | No se efectúan obras, se realizan actividades de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2260 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA, PR 2+0800 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ) | 2019-12-16 | 2022-07-31 | No se efectúan obras, se realizan actividades de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2404 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4502 SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA); 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600 | 2019-12-19 | 2022-07-31 | No se efectúan obras, se realizan actividades de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2255 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 0+0000 (PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL) - PR 27+0000 (VEREDA PORVENIR) | 2019-12-16 | 2022-07-31 | No se efectúan obras, se realizan actividades de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2256 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 27+0000 (VEREDA PORVENIR) - PR 54+0000 (EL LUZÓN) | 2019-12-16 | 2022-07-31 | No se efectúan obras, se realizan actividades de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2257 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 54+0000 (EL LUZÓN) - PR 81+0000 (BUENOS AIRES) | 2019-12-16 | 2022-07-31 | No se efectúan obras, se realizan actividades de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2259 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 81+0000 (BUENOS AIRES) - PR 109+0000 (SANTA ANA) | 2019-12-16 | 2022-07-31 | No se efectúan obras, se realizan actividades de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2263 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO) | 2019-12-16 | 2022-07-31 | No se efectúan obras, se realizan actividades de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2266 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) | 2019-12-16 | 2022-07-31 | No se efectúan obras, se realizan actividades de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2265 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR 62+0000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO) | 2019-12-16 | 2022-07-31 | No se efectúan obras, se realizan actividades de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2268 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR 137+0700 (EL PEPINO) | 2019-12-16 | 2022-07-31 | No se efectúan obras, se realizan actividades de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2676 de 2019 | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 1 GRUPO 1 | 2019-12-31 | 2022-07-31 | No se efectúan obras. Se efectúan actividades de administración vial incluyendo la interventoria a los contratos de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2628 de 2019 | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 2 GRUPO 2 | 2019-12-31 | 2022-07-31 | No se efectúan obras. Se efectúan actividades de administración vial incluyendo la interventoria a los contratos de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022
| 2629 de 2019 | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 3 GRUPO 3 | 2019-12-31 | 2022-07-31 | No se efectúan obras. Se efectúan actividades de administración vial incluyendo la interventoria a los contratos de mantenimiento rutinario | NINGUNO | N.A | N.A | Contrato con vigencias futuras aprobadas hasta 31 de julio de 2022

## 2019
NUMERO DE CONTRATO O PROYECTO | Numero de contrato | CONTRATISTA | objeto | VALOR AÑO 2019 | alcance de las obras | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | cual es el estado de cada una de las obras? | Que inconvenientes ha tenido para desarrollar las obras relacionadas? | Que medidas esta implementando o implemetará su cartera para solucionar los problemas de ejecución presentados? | Cuales de las obras tienen problema de financiación? | Que medidas contempla para solucionar los problemas de fianciación ?
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 1210/2019 | PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 1 - GRUPO 1. | 318683190 | ADMINISTRACIÓN VIAL | 2019-10-28 | 2019-12-27 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 1218/2019 | CONSULTORES DONOVAN S A S | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 2 - GRUPO 2. | 318614170 | ADMINISTRACIÓN VIAL | 2019-10-28 | 2019-12-27 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 1227/2019 | CONSORCIO IDF - SVP | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 3 GRUPO 3. | 318688902 | ADMINISTRACIÓN VIAL | 2019-10-28 | 2019-12-27 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 1801/2019 | MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA BACHEO EN LA CARRETERA 4502 SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PR. 66+1130 (EL PEPINO) - PR. 77+1000 (MOCOA), CON MANO DE OBRA DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO CONTRATADAS POR INVIAS EN LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. | 78958956 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLITCA | 2019-10-23 | 2019-12-06 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 1802/2019 | VIVEROS CHAVES JAIRO ENRIQUE | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA BACHEO EN LA CARRETERA 4503, MOCOA - PITALITO, SECTOR PASO NACIONAL POR MOCOA, PR.0+0000 - PR. 1+0600, CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO CONTRATADAS POR INVIAS EN LLA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. | 81640295 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLITCA | 2019-10-15 | 2019-11-28 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 1803/2019 | VIVEROS CHAVES JAIRO ENRIQUE | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA BACHEO EN LA CARRETERA 1003 LA PISCICULTURA - EL PEPINO SECTOR SIBUNDOY (PR. 63+0300) - SAN FRANCISCO (PR.71+0600), CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO CONTRATADAS POR INVIAS EN LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. | 81921174 | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLITCA | 2019-10-15 | 2019-11-28 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 1805/2019 | VIVEROS CHAVES JAIRO ENRIQUE | SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA BACHEO EN LA CARRETERA 4502 SANTA ANA - MOCOA, SECTOR PR. 60+0300 (YE URCUSIQUE) - PR. 66+1133 (EL PEPINO), CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO CONTRATADAS POR INVIAS EN LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. | 81747002 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO | 2019-10-15 | 2019-11-28 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 1806/2019 | VIVEROS CHAVES JAIRO ENRIQUE | SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA BACHEO EN LA CARRETERA 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, SECTOR PR. 24+0500 (RIO CAQUETA) - PR. 55+0600 (PUERTO BELLO), CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO CONTRATADAS POR INVIAS EN LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO. | 81603774 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO | 2019-10-15 | 2019-11-28 | VIGENTE | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 239/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL C.T.A. | MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 1, GRUPO 1, | 87855742 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 240/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL GUAMUEZ C.T.A. | MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 2, GRUPO 2 | 87855742 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 241/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA C.T.A. | MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 3, GRUPO 3 | 87855742 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 244/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJAO ASOCIADO SANTANA C.T.A | MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 4, GRUPO 4 | 87397969 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 245/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDI WAWA | MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, MODULO 5, GRUPO 5 | 70164067 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 246/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO CTA | MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, MODULO 6, GRUPO 6 | 72498774 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 249/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF | MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, MODULO 7, GRUPO 7 | 106014097 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 253/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA. | MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 8, GRUPO 8, CODIGO 1003 PASTO - EL PEPINO, PR. 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR. 62+000 ( SAN PEDRO). | 96306636 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 255/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA SAN FRANCISCO | MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 9, GRUPO 9, CODIGO 1003 PASTO - EL PEPINO PR. 62+0000 (SAN PEDRO) - PR. 888+0000 (AÑO NUEVO). | 93019615 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 256/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN | MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 10, GRUPO 10, CODIGO 1003 PASTO - EL PEPINO PR. 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR. 113+0000 (FILO DE HAMBRE). | 90684909 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 258/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA C.T.A. | MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 11, GRUPO 11, CODIGO 1003 PASTO - EL PEPINO PR. 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR. 137+0700 (EL PEPINO). | 89542131 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 420/2019 | GIA INGENIERIA S.A.S. | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO CODIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTA ANA, PR.0+0000 - PR. 109+0000. | 68062884 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-06-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 421/2019 | GIA INGENIERIA S.A.S. | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, VIAS: CODIGO: 4502 SANTA ANA - MOCOA SECTOR CANANGUCHO - EL PEPINO - MOCOA, PR. 60+0300 - PR. 77+1000; CODIGO 4503 MOCOA - PITALITO | 68883150 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 422/2019 | GIA INGENIERIA S.A.S. | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO CODIGO 1003 VIA PASTO - EL PEPINO SECTOR LA PISCICULTURA - EL PEPINO, PR. 33+0000 - PR. 137+0700. | 71757000 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-02-04 | 2019-05-03 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 921/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL C.T.A. | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR.0+0000 (PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL) - PR. 27+0000 (VEREDA PORVENIR). | 175662655 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-05-24 | 2019-11-23 | VIGENTE | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 922/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL GUAMUEZ C.T.A. | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR. 27+0000 (VEREDA PORVENIR) - PR. 54+0000 (EL LUZON). | 175662655 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-05-24 | 2019-11-23 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 923/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA C.T.A. | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTA ANA, PR. 54+0000 (EL LUZON) - PR. 81+0000 (BUENOS AIRES). | 175662655 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-05-24 | 2019-11-23 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 924/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJAO ASOCIADO SANTANA C.T.A | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR.81+0000 (BUENOS AIRES) - PR. 109+0000 (SANTA ANA). | 175662655 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-05-24 | 2019-11-23 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 925/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO CTA | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 6501 VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR.2+0800 (EL PORVENIR) - PR. 24+0000(RIO CAQUETA). | 144997549 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-05-24 | 2019-11-23 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 926/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 6501 VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR. 24+0000 (RIO CAQUETA) - PR.55+0600 (PUERTO BELLO). | 212028193 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-05-24 | 2019-11-23 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 927/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 1003 PASTO - EL PEPINO, PR. 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR. 62+0000 (SAN PEDRO). | 192613268 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-05-24 | 2019-11-23 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 929/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LTDA. | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 1003 PASTO - EL PEPINO, PR. 62+0000 (SAN PEDRO) - PR. 88+0000 (AÑO NUEVO). | 186039227 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-05-24 | 2019-11-23 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 930/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA SAN FRANCISCO | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 1003 PASTO - EL PEPINO, PR. 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR. 113+0000 (FILO DE HAMBRE). | 181369811 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-05-24 | 2019-11-23 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 932/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA C.T.A. | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 1003 PASTO - EL PEPINO, PR.113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR. 137+0700 (EL PEPINO). | 179084262 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-05-24 | 2019-11-23 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL | DTPUT 938/2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CIUDAD MOCOA C.T.A. | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RUTA 4502 SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR. 60+0300 - PR. 77+1000 (MOCOA); 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR. 0+0000 - PR. 1+0600. | 125069045 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | 2019-05-24 | 2019-11-23 | terminado | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
CONTRATO DE OBRA 1609-2015 | 1609-2015 | “MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CORREDOR DEL SUR PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD | “MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CORREDOR DEL SUR PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD | 42409 | 43869 | 2016-02-09 | 2020-02-08 | MEJORAMIENTO DE 14 KILOMETROS: TERMINADOS CONSTRUCCION DE 4 PUENTES: TERMINADOS ATENCION DE 3 SITIOS CRITICOS: TERMINADOS | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
1729 de 2015 - INTERVENTORIA | 1729 de 2015 |  | “INTERVENTORIA MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CORREDOR DEL SUR PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD |  |  | 2016-02-09 | 2020-02-08 | Interventoria | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
CONTRATO DE OBRA 1208-2016 | 1208-2016 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL NACIÓN, PERIMETRAL MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL NACIÓN, PERIMETRAL MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 42751 | 43798 | 2017-01-16 | 2019-11-29 | SE PAVIMENTARON 2.1 KM Y SE CONSTRUYÓ EL PUENTE SANGOYACO COLOMBIA. | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
1596 de 2016 - INTERVENTORÍA | 1596 de 2016 |  | INTERVENTORÍA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL NACIÓN, PERIMETRAL MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  |  | 2017-01-16 | 2019-11-29 | interventoría | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
CONTRATO 2503 DE 2019 | 2503 - 2019 |  | MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL CORREDOR DEL SUR FASE IV |  |  | se encuentran en trámites de legalización para expedir orden de inicio | 12 meses | no ha comenzado, el alcance es la Pavimentación de 7.1 Km, elaboración de Estudios y diseños de dos puntos críticos. | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2770 de 2019- INTERVENTORÍA | 2770 de 2019 |  | INTERVENTORÍA MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL CORREDOR DEL SUR FASE IV |  |  | se encuentran en trámites de legalización para expedir orden de inicio | 12 meses | interventoría | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas

## 2018
NUMERO DE CONTRATO O PROYECTO | Numero de contrato | CONTRATISTA | objeto | VALOR AÑO 2019 | alcance de las obras | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | cual es el estado de cada una de las obras? | Que inconvenientes ha tenido para desarrollar las obras relacionadas? | Que medidas esta implementando o implemetara su cartera para solucionar los problemas de ejecución presentados? | Cuales de las obras tienen prloblema de financiación? | Que medidas contempla para soclucionar los problemas de fianciación ?
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 1736-2016 |  | Mantenimiento Rutinario vías a cargo de la Dirección Territorial Putumayo, 4501 Puente Internacional San Miguel - Santana, PR0+0000 (Puente Internacional San Miguel) - PR27+0000 (Vereda Porvenir) |  |  | 2016-11-21 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 1737-2016 |  | Mantenimiento Rutinario vías a cargo de la Dirección Territorial Putumayo, 4501 Puente Internacional San Miguel - Santana, PR 27+0000 (Vereda Porvenir) - PR 54+0000 (El Luzón) |  |  | 2016-11-21 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 1998-2016 |  | Mantenimiento Rutinario vías a cargo de la Dirección Territorial Putumayo, 4501 Puente Internacional San Miguel - Santana, PR54+0000 (El Luzón) - PR81+0000 (Buenos Aires) |  |  | 2016-11-21 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 1738-2016 |  | Mantenimiento Rutinario vías a cargo de la Dirección Territorial Putumayo, 4501 Puente Internacional San Miguel - Santana, PR81+0000 (Buenos Aires) - PR 109+0000 (Santa Ana) |  |  | 2016-11-21 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 1740-2016 |  | Mantenimiento Rutinario vías a cargo de la Dirección Territorial Putumayo, 4502 Santa Ana - Mocoa, Ye Urcusique - Mocoa ,PR60+0300 - PR77+1000 (Mocoa), 4503 Mocoa - Pitalito , Paso Nacional por Mocoa, PR 0+0000 - PR 1+0600 |  |  | 2016-11-21 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 1741-2016 |  | Mantenimiento Rutinario vías a cargo de la Dirección Territorial Putumayo 6501 Villagarzón - San José del Fragua, PR3+0000 (El Porvenir) - PR30+0000 (Miraflor) |  |  | 2016-11-21 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 1742-2016 |  | Mantenimiento Rutinario vías a cargo de la Dirección Territorial Putumayo 6501 Villagarzón - San José del Fragua, PR30+0000 (Miraflor) - PR55+0600 (Puerto Bello) |  |  | 2016-11-21 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 1743-2016 |  | Mantenimiento Rutinario vías a cargo de la Dirección Territorial Putumayo 1003 Pasto - El Pepino, PR 33+0000 (La Piscicultura) - PR 62+0000 (San Pedro) |  |  | 2016-11-21 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 1744-2016 |  | Mantenimiento Rutinario vías a cargo de la Dirección Territorial Putumayo 1003 Pasto - El Pepino, PR 62+000 (San Pedro) - PR 88+0000 (Año Nuevo) |  |  | 2016-11-21 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 1745-2016 |  | Mantenimiento Rutinario vías a cargo de la Dirección Territorial Putumayo 1003 Pasto - El Pepino, PR 88+0000 (Año Nuevo) - PR 113+0000 (Filo de Hambre) |  |  | 2016-11-21 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 1746-2016 |  | Mantenimiento Rutinario vías a cargo de la Dirección Territorial Putumayo 1003 Pasto - El Pepino, PR113+0000 (Filo de Hambre) - PR137+0700 (El Pepino) |  |  | 2016-11-21 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 2083-2019 |  | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 1. |  |  | 2016-12-12 | 2018-07-31 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 2119-2019 |  | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO MODULO 2. |  |  | 2016-12-14 | 2018-07-31 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas
2401-0600-29 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES | 2069-2019 |  | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO MODULO 3. |  |  | 2016-12-07 | 2018-11-30 | LIQUIDADO | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas | No se han presentado problemas