## Hoja1
TERRITORIAL | CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | VALOR AÑO 2020 | VALOR TOTAL CONTRATO | % LONG CONTRATO VIA 1003 Y 4502 | INVERSION ESPECÍFICA EN LA VIA 1003 Y 4502 | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO
NARIÑO | 2175-2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO MODULO 16, VÍA 1003 PASTO – LA PISCICULTURA PR. 5+0000 AL PR. 33+0000 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACIÓN EL ENCANO | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 375.621.981 | 1.079.010.851 | 100 | 375.621.981 | 5.87 | 5.87
PUTUMAYO | 2404 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4502 SANTA ANA-MOCOA, YE URCUSIQUE-MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000(MOCOA) - 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VIA | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 273.717.255 | 815.297.260 | 91.87 | 251.453.172 | 4.76 | 4.76
PUTUMAYO | 2263 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR 62+0000 (SAN PEDRO) | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA CLARA LIMITADA | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 397.439.176 | 1.173.029.816 | 100 | 397.439.176 | 4.76 | 4.76
PUTUMAYO | 2265 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR 62+000 (SAN PEDRO) - PR 88+0000 (AÑO NUEVO) | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 383.874.266 | 1.132.993.397 | 100 | 383.874.266 | 4.76 | 4.76
PUTUMAYO | 2266 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR 113+0000 (FILO DE HAMBRE) | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CABAÑA SAN FRANCISCO | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 374.239.377 | 1.104.556.310 | 100 | 374.239.377 | 4.76 | 4.76
PUTUMAYO | 2268 de 2019 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR137+0700 (EL PEPINO) | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INDIWAWA | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 369.523.353 | 1.090.637.105 | 100 | 369.523.353 | 4.76 | 4.76
PUTUMAYO | 2628-2019 | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 2 GRUPO 2 | CONSORCIO VEFA | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 662.869.547 | 1.914.301.152 | 26.25 | 174.033.848 | 3.23 | 3.23
PUTUMAYO | 2629-2019 | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 3 GRUPO 3 | CONSORCIO PALTA-SERNA | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 662.639.163 | 1.913.778.980 | 100 | 662.639.163 | 3.23 | 3.23
NARIÑO | 2627-2019 | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 5, GRUPO 5. | YOLANDA CABRERA BALCAZAR | 2020-01-02 | 2022-07-31 | 672.722.883 | 1.942.789.271 | 21.4 | 143.979.852 | 3.23 | 3.23
[5 empty] | TOTAL | 4.172.647.001 | 12.166.394.142 |  | 3.132.804.188
|  |  |  | ADMINISTRACION VIAL |  | 2.174.415.408 | 6.395.524.739 |  | 2.152.151.325
|  |  |  | MANTENIMIENTO RUTINARIO |  | 1.998.231.593 | 5.770.869.403 |  | 980.652.863