## Hoja1
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
CUADRO ANEXO No. 3 (PROYECTOS DE INFRSESTRUCTURA EJECUTADOS, EN EJECUCION Y EN ESTRUCTURACION Y/O PLANEACIÓN) RED MARITIMA Y FLUVIAL
NUMERO CONTRATO | OBJETO | ALCANCE DE LAS OBRAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | 2.- Cual es el estado de cada una de las obras? | 3.- Que inconvenientes ha tenido para desarrollar las obras relacionadas? | 4.- Que medidas esta implementando o implemetara su cartera para solucionar los problemas de ejecución presentados? | 5.- Cuales de las obras tienen problema de financiación? | 6.- Que medidas contempla para soclucionar los problemas de fianciación ?
824/2018 | Construcción del muelle fluvial de Piñuña Negro, departamento de Putumayo. | Construcción muelle tipo catamarán conformado por plataforma de acero flotante y escalera para aguas mínimas y máximas. Todo apoyado en pilotes, vigas y celosías | 2018-07-16 | 2019-02-11 | Ejecutado | No se tuvieron inconvenientes | Ninguna | Las obras ya se encuentran terminadas
976/2018 | Mantenimiento, administración, organización y operación del muelle La Esmeralda, municipio de Puerto Asís, Putumayo. | Mantenimiento de la Unidad Flotante, Destroque y limpieza del río y encauzamiento de la zona de embarque del muelle flotante y mantenimiento rutinario. | 2018-08-13 | 2018-12-12 | Ejecutado | No se tuvieron inconvenientes | Ninguna | Las obras ya se encuentran terminadas
739/2018 | Señalización de la red fluvial del río Amazonas y del río Putumayo. | Instalación de 98 señales que incluyen señales preventivas, informativas y reglamentarias según Manual Único de Señalización Fluvial. | 2018-06-21 | 2018-09-04 | Ejecutado | Alto riesgo de hurto y daños de las señales causadas por terceros. | Se requiere analizar la alternativas de señalización satelital | La implementación de señales y ayudas a la navegación requieren de altas inversiones de recursos.
1300/2019 | Mantenimiento, administración, organización y operación del muelle La Esmeralda, municipio de Puerto Asís, Putumayo. | Mantenimiento del acceso en concreto, la pasarela metálica y la unidad flotante; limpieza y dragado de la zona del muelle y mantenimiento rutinario. Traslado del ferry Hong Kong aguas abajo para tener dos puntos de atraque. | 2019-07-16 | 2020-01-15 | En ejecución | No se han reportado inconvenientes |  | Se requieren recursos para ampliar el muelle de carga y protección de orrillas | Gestionar recursos del Presupuesto General de la Nación
2020-2022 | Colombia Fluvial: Estudios y diseños de muelles, plataformas de accesos y escalinatas. | Realizar estudios y diseños de muelles, plataformas de acceso y escalinatas. | 2020-01-01 | 2021-12-01 | En estrcuturación y/o Planeacion |  |  | No se cuenta con los recursos para la construcción de las obras. | Se contemplan varias fuentes de financiación, como: Presupuesto de la Nación, Banca Multilateral, Regalías, Obras por Impuestos, sector privado, publicidad, Enterritoriales.