## Hoja1
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
CUADRO ANEXO No. 2 (PROYECTOS DE INFRSESTRUCTURA EJECUTADOS, EN EJECUCION Y EN ESTRUCTURACION Y/O PLANEACIÓN) RED TERCIARIA Y FERREA
1.- Relación obras de Infraestrctura de transporte y fluvial. NUMERO DE CONTRATO O PROYECTO | Numero de contrato | objeto | alcance de las obras | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | 2.- Cual es el estado de cada una de las obras? | 3.- Que inconvenientes ha tenido para desarrollar las obras relacionadas? | 4.- Que medidas esta implementando o implemetara su cartera para solucionar los problemas de ejecución presentados? | 5.- Cuales de las obras tienen prloblema de financiación? | 6.- Que medidas contempla para soclucionar los problemas de fianciación ?
N/A | N/A | MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS ENTRE VEREDAS PUERTO VEGA - CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 3 KM de Pavimento Flexible. | PROCESO PRECONTRACTUAL | PROCESO PRECONTRACTUAL | PROCESO PRECONTRACTUAL | N/A | N/A | N/A | N/A
Obra 1225 - 2018 Interventoría 1360 - 2018 | Obra 1225 - 2018 Interventoría 1360 - 2018 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | Colón: 0.98km de Placa Huella Mocoa: 0.89km de Placa Huella Orito: 4.33km de Placa Huella Puerto Asís: 1.5km de Placa Huella Puerto Caicedo: 1.5km de Placa Huella Puerto Guzmán: 1.05km de Placa Huella Puerto Leguizamo: 1.28km de Placa Huella San Francisco: 1.04km de Placa Huella. San Miguel: 1.5km de Placa Huella Santiago: 0.62km de Placa Huella Sibundoy: 0.85km de Placa Huella Valle del Guamuez: 1.54km de Placa Huella Villagarzón: 1.01km de Placa Huella | 2019-02-12 | 2020-05-12 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | N/A
OBRAS POR IMPUESTOS Obra 3-1-77258-004-2019 Interventoría 3-1-77258-006-2019 | OBRAS POR IMPUESTOS Obra 3-1-77258-004-2019 Interventoría 3-1-77258-006-2019 | Mejoramiento De Via Mediante Pavimento Asfaltico En Frio De La Via San Pedro-Arizona, Segunda Etapa Absc K3+743 A K6+543 Y De K25+427 Hasta K27+927, Municipio De Puerto Caicedo, Departamento De Putumayo | 5,3 kilómetros. Pavimento Asfáltico | 2019-05-13 | 2020-03-12 | EN EJECUCION | N/A | N/A | N/A | N/A
OCAD 11 Obra:1273 - 2019 Interventoría: 1902-2019 | OCAD 11 Obra:1273 - 2019 Interventoría: 1902-2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA MESÓN - PUERTO LIMÓN PUTUMAYO | 2,282 Km de Placa Huella | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE ORDEN DE INICIO | PENDIENTE ORDEN DE INICIO, POR AJUSTE ANTE EL OCAD POR PARTE DEL MUNICIPIO | N/A | N/A | N/A
N/A | N/A | Mejoramiento de vias terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del acuerdo final parta la Paz a nivel Nacional | Mocoa: 711 m de Placa Huella | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A
N/A | N/A | Mejoramiento de vias terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del acuerdo final parta la Paz a nivel Nacional | Puerto Guzman: 0.278 Placa Huella 1 Puente | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A
N/A | N/A | Mejoramiento de vias terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del acuerdo final parta la Paz a nivel Nacional | Puerto Guzman: 1 Puente | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A
N/A | Programa Colombia Rural | MEJORAMIENTO DE LA CURVA - EL VENADO - EL VERGEL | Puerto Caicedo | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | PROYECTO EN ESTRUCTURACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A