## CP PILOTOS
Contrato Plan | Nombre Proyectos Emblemáticos | Bullets
Santander | Unidades Tecnológicas de Santander | Estado Actual: En Ejecución.
Valor Total y detalle aportes del DNP: $25.150 millones. Aporte 100% DNP – A través del FRCP.
Detalle Contratos: Convenio FRCP – Gobernación por $25.150 millones No. 033-2171519.
Contrato de obra 2728 de 12/12/2017, por $23.118 millones
Contrato de Interventoría 2884 de 22/12/2017 por $1.728 millones.
Avances: Avance Físico: 13%
Beneficiarios: 528.269 Estudiantes.
| Construcción Centro de Convenciones en la Ciudad de Bucaramanga. | Estado Actual: En Ejecución.
Valor Total y detalle aportes del DNP: Inversión Total de $71.590 millones. Aportes DNP $23.000 millones.
(Por distribución al Sector $5.000 millones y $18.000 millones transferidos a la Gobernación)
Detalle Contratos: Contrato de obra No. 384 por $18.776 millones.
Contrato de Interventoría No. 376 por $1.277 millones.
Contrato de obra FNT-005-2016 del 17/12/2015, por $43.363 millones.
Contrato de Interventoría FNT-001-2016 del 14/01/2016 por $2.060 millones.
Contrato 328 por valor de $6.115 millones.
Avances: Avance Físico: 86%.
Beneficiarios: 527.987. Habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga.
Boyacá | Construcción Parque Agroalimentario en la Ciudad de Tunja. | Estado Actual: En Ejecución
Valor Total y detalle aportes del DNP: $32.800 millones. Aporte DNP $ 5.834 millones
Detalle Contratos: Obra fase 1: No. 1898 de 2016 por $ 21.748 millones
Interventoría fase 1: No. 1936 de 2016 por $ 1.182 millones.
Obra fase 2: No. 2034 de 2017 por $5.601 millones
Interventoría fase 2: No. 1627 de 2018 por $303 millones.
Otros Contratos: Compra del lote, estudios y diseños y adecuaciones por $ 4.081 millones.
Contratos Nos. 711 de 2013 - 725 de 2013 - 716 de 2015
Avances: Avance Físico Fase 1: 69%, Fase 2: 8,54%.
Beneficiarios: 290.627 habitantes. Municipios Beneficiados: Tunja , Combita, Cucaita, Chivata, Chiquizá, Motavita, Oicatá, Samacá, Siachoque, Sora, Soracá, Sotaquirá, Toca, Tuta y Ventaquemada
| Anillo vial del Lago de Tota | Estado Actual: En Ejecución
Valor Total y detalle aportes del DNP: Valor Total $ 93.779 millones y Aportes del DNP por $40.720 millones.
Detalle Contratos: Obra: No. 1109 de 2014 por $ 75.739 millones.
Interventoría: No. 4148 de 2013 por $ 5.559 millones.
Avances: Avance físico: 82%
Beneficiarios: 55.668 habitantes. Municipios Beneficiados: Aquitania, Corrales, Cuitiva, Firavitoba, Gámeza, Iza, Mongua, Mongüí, Pesca, Tópaga y Tota.
Arauca | Construcción IV etapa del sistema de tratamiento de aguas residuales del sector de Itibana. del municipio de Tame, Departamento de Arauca | Estado Actual: Terminado
Valor Total y detalle aportes del DNP: Inversión total de $5.062 millones. Aportes del DNP 100%, a través del FRCP
Detalle Contratos: Contrato de obra No. 280-2016, Consorcio Itibana 2016 por valor $4.687 millones.
Contrato de Interventoría No. 281-2016 - Consorcio Residuales Itibana por $375 millones.
Beneficiarios: 10.309 Usuarios
| Prevención de inundaciones en zonas críticas mediante la recuperación del cauce y mejoramiento del perfil hidráulico de la cuenca del Río Caranal en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. | Estado Actual: Terminado
Valor Total y detalle aportes del DNP: Inversión total de $7.759 millones. Aportes DNP de $5.360 millones.
Detalle Contratos: Los recursos del DNP fueron aportados a través de distribución directa a la UNGRD, entidad que firmó el convenio interadministrativo No. 9677-PPAL001-560-2015 con la Gobernación de Arauca.
Beneficiarios: 6.000 habitantes del municipio de Arauquita
Tolima | Anillo Vial del Sur del Tolima que Comprende los tramos viales: Chaparral-Limón-Rioblanco, Chaparral-Tuluní-Señoritas, Señoritas-Palmichal-Rioblanco Ataco-Planadas, Ataco-Coyaima, Coyaima-Castilla | Estado Actual: Comprende 6 tramos de los cuales se han rehabilitado un total de 45,31 kms. Y se encuentran En Ejecución los tramos: Chaparral-Tuluní y Señoritas-Palmichal (placa huella)
Valor Total y detalle aportes del DNP: Valor total $208.012 millones. Aportes del DNP $100.000 millones.
Detalle Contratos: Se han suscrito un total de 19 Contratos de: Consultoría de estudios y diseños; Obras e Interventoría.
Avances: Avance Físico del 91%
Beneficiarios: Más de 152.000 personas beneficiadas de manera directa, por habitar en la región.
| Construcción de viviendas rurales para las familias del Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial - PDRIET | Estado Actual: En Ejecución
Valor Total y detalle aportes del DNP: Inversión total de $52.971 millones. Aportes del DNP $19.936 millones.
Detalle Contratos: A través de Banco Agrario se contrataron tres (3) Gerencias Integrales para la operación del proyecto: Comfatolima, Prohaciendo y Fiduagraria.
Avances: El Avance Físico es del 37% (1.145 viviendas construidas y 16 mejoradas)
Beneficiarios: 12.000 personas de la zona rural en condiciones de pobreza extrema, en los municipios de Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio.
Norte del Cauca | Centro Integrado para la formación profesional del SENA sede norte del Cauca en Municipio de Santander de Quilichao | Estado Actual: Terminado.
Valor Total y detalle aportes del DNP: Inversión Total $18.111 millones. Aportes DNP $8.625 millones.
Detalle Contratos: Contratista Obra: Consorcio Farallones Contrato 070-2015; Interventoría-Supervisión: SENA.
Beneficiarios: 4.400 Estudiantes Aprendices
| Construcción de planta física para reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE Santander Quilichao | Estado Actual: En Ejecución.
Valor Total y detalle aportes del DNP: Inversión Total $35.689 millones. Aportes DNP - FRCP $15.000 millones.
Detalle Contratos: FRCP (FONADE): Contrato especifico 22-2162980.
Contratos derivado Obra: Consorcio Infrasalud Cauca Contrato 1201-2017.
Contrato derivado interventoría: Consorcio Hospital FPS 05 Contrato 1200-2017.
Avances: Avance Físico 5,6%.
Beneficiarios: 385.000 habitantes.
Nariño | Pavimentación vía el Empate - La Cruz - San Pablo - Higuerones | Estado Actual: En Ejecución
Valor Total y detalle aportes del DNP: $127.168 millones. Aportes DNP por $82.194 millones. Distribución Pptal.
Detalle Contratos: Contrato de obra No 1576-2014con Construcciones Rubau S.A., por $69.157 millones.
Contrato de obra No 596-2014con Consorcio Vías ACE Consorcio San Pablo 025, por $11.128 mm.
Contrato de obra No GN1175-2014 Consorcio Vías ACE Etapa E, por $7.405 millones.
Contrato de Obra No 1465-2014 Consorcio Vías y Equipos 2014, por $30.927 millones.
Contratos de Interventoría No 162-2014, 3B Proyectos SAS, por $4.939 millones
Contratos de Interventoría No 616-2014, Consorcio Consultores de Nariño, por $872 millones
Contratos de Interventoría No 617-2014, Consorcio Consultores de Nariño, por $593 millones.
Contratos de Interventoría No 4169-2013, Consorcio Intervial Nariño, por $2.147 millones.
Avances: Avance Físico 88%
Beneficiarios: Más de 38.000 Personas
| Proyecto de infraestructura vial a través del Convenio 1632 de 2013, del sector comprendido entre Buenavista y Barbacoas. | Estado Actual: En Ejecución
Valor Total y detalle aportes del DNP: Inversión Total $120.000 millones. Aportes DNP - FRCP $107.983 millones.
Detalle Contratos: Convenio Interadministrativo con Gobernación de Nariño No 2178-2013, por $107.983 millones.
La Gobernación adelanta el proceso de contratación con varias firmas, para diferentes tramos, incluyendo las respectivas interventorías.
Avances: Avance Físico Consolidado del 53%.
Beneficiarios: Tres municipios beneficiados (Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán) agrupando a más de 85.000 personas.
Atrato Gran Darién (Antioquia, Chocó y Córdoba)-Contrato Plan finalizado | Construcción del Acueducto Costanero - Departamento de Córdoba | Estado Actual: Terminado
Valor Total y detalle aportes del DNP: Inversión Total $45.960 millones. Aportes del DNP por $26.476 millones.
Detalle Contratos: Contrato de Obra No. 010 del 2014, Consorcio Soluciones Hidráulica de Córdoba
Contrato de Interventoría Consorcio Interventoría FONADE 007
Avances: Avance Físico 100%
Beneficiarios: Los más de 70.000 habitantes de los municipios de: Los Córdobas, Canalete y Puerto Escondido.
| Mejoramiento de la carretera Tierralta - Caserío el 15 y rehabilitación de la carretera Ye de los Morales - Río Sinú en la vía a Valencia en el Departamento de Córdoba. Incluye Estudios y Diseños. | Estado Actual: En Ejecución
Valor Total y detalle aportes del DNP: Inversión Total $183.603 millones. Aportes DNP $88.245 millones. FRCP.
Detalle Contratos: Proyecto dividido en cinco (5) tramos:
Contrato de Obra (Tramo 1) No. 530 de 2014
Contrato de Obra (Tramo 2) No. 897 de 2014
Contrato de Interventoría (Tramo 2) No. 006 de 2015
Contrato de Obra (Tramo 3) No. 1388 de 2015
Contrato de Interventoría (Tramo 3) No. 1605 de 2015
Contrato de Obra (Tramo 4) No. 426 de 2017 (Supervisado por el FRCP)
Contrato de Interventoría (Tramo 4) No. 468 de 2017
Contrato de Obra (Tramo 5) No. 468 de 2017 (Supervisado por el FRCP)
Contrato de Interventoría (Tramo 5) No. 079 de 2018
Avances: Tramo 1: Avance Físico: 100%
Tramo 2: Avance Físico: 100%
Tramo 3: Avance Físico: 86% (Corte 31.12.2017)
Tramo 4: Avance Físico: 48% (Corte 28.02.2018)
Tramo 5: Avance Físico: 0,37% (Corte 28.02.2018)
Beneficiarios: Beneficiarios Directos: 104 817 habitantes (Población Total Municipio de Tierralta), sin embargo, este proyecto también beneficiará a todas las poblaciones de los municipios de Montería, Valencia y San Pedro de Urabá en Antioquia.

## CPAZ
Contrato Paz | Nombre Proyectos Emblemáticos | Información del Proyecto
Bolívar - Sucre | Mejoramiento de la vía Transversal Montes de Maria en su tercera etapa, Municipio del Carmen de Bolívar - (Tramo Carmen de Bolívar k28+000 a Macayepo k32+600) | ESTADO ACTUAL: Proyecto en Ejecución
Valor Proyecto: $21.999.920.606,00
Recursos DNP: 100%
Recursos asignados mediante contrato especifico FONADE – Depto. de Bolívar - Fondo Regional de Contratos Plan No. 012-2162889
Contratos derivados:
Contrato de Obra: 1502-2017 CONSORCIO TRANSVERSAL
Fecha de Terminación: 30/06/2018
Valor del Contrato $20.478.208.402,00
Contrato de interventoría No. CMA-SI-1609-2017 Consorcio Inter viales de Bolívar 2017
Fecha de terminación: 30 /06/2018
Valor del Contrato $ 1.394.000.000,00
Avance Físico: 44 % (abril 1/2018)
Alcance de las Obras:Revisión, ajuste y/o complementación de los estudios y Diseños para la construcción de los 4.6 Km de pavimento incluida la señalización y atención puntos críticos específicos.
Población Beneficiada: 82.316 habitantes de Carmen de Bolívar.
| Construcción del alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de El Carmen | ESTADO ACTUAL: En Ejecución.
Valor Total y detalle aportes del DNP: $60.519 millones
DNP a Traves del FRCP: $50.000 millones (83%)
Aguas de Bolívar:$10.519 millones (17%)
Detalle Contratos: Convenio FRCP – Aguas de Bolívar por $60.519 millones No. 2170927 de 2017.
Contratos Derivados:
Contrato de obra 2170927 de 2017, por $56.076millones
Contrato de Interventoría AB-OC-007-2017 por $4.009 millones.
Avance Físico: 2%
Alcance: Incrementar la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario del 0% al 100% y del tratamiento de las aguas residuales municipales del 0% al 100.
Población Beneficiada: 99.923 habitantes.
Guainía | Mejoramiento y pavimentación tercera fase de las vías internas del corregimiento de Barrancominas | ESTADO ACTUAL: Proyecto en Ejecución
Valor Proyecto: 3.544.400.000,00
Recursos DNP: 100%
Recursos asignados mediante contrato especifico FONADE - Fondo Regional de Contratos Plan – Depto. de Guainía No. 40-2172346
Contratos derivados:
Contrato de Obra: 463-2018 UNION TEMPORAL BARRANCOVIAS 2018
Fecha de Terminación: 5/06/2018
Valor del Contrato: $ 3.342.486.552,00
Contrato de interventoría No. 464-2018 UNION TEMPORAL INTERBARRANCO 2018
Fecha de terminación: 5/06/2018
Valor del Contrato: $200.532.038,00
Avance Físico: 40,00 % (reporte abril 30/2018)
Alcance de Obras: Pavimentación de 849.21 metros lineales de vías urbanas en el corregimiento de Barrancaminas
Población Beneficiada: 1.038 habitantes corregimiento Barracaminas.
Caquetá | Mejoramiento de vías terciarias, mediante el uso de placa huellas en los municipios de Florencia, Belén de Los Andaquíes, San José del Fragua y Albania, en el departamento del Caquetá (SGR) | ESTADO ACTUAL: Proyecto en Ejecución
Valor Proyecto: $12.464.551.263,00
Recursos DNP: $10.000.000.000,00
Recursos Territorio: $ 2.464.551.263,00
Recursos asignados mediante contrato especifico FONADE - Fondo Regional de Contratos Plan – Depto. de Caquetá No. 12-21721280
Contratos derivados: Contrato de Obra - 02-2018 CONSORCIO J2-INGECOL2 2017
Fecha de Terminación 31/12/2018
Valor del Contrato $ 11.649.113.330,00
Contrato de interventoría No. 308-2018 LIBARDO CALDERON PERDOMO
Fecha de terminación: 31/12/2018
Valor del Contrato $814.036.827,00
Avance Físico: 5,00 % - Las obras iniciaron el 10 de abril del 2018 reporte de avance proyectado con corte a abril 30/2018
Alcance de las Obras:Construcción de 9.88 km de placa huella en vias rurales de los municipios de Florencia, Belén de Los Andaquíes, San José del Fragua y Albania
Población Beneficiada: 39. 159 habitantes municipios de Florencia, Belén de Los Andaquíes, San José del Fragua y Albania
Valle del Cauca | Fortalecimiento organizativo, agroempresarial y tecnológico a productores frutícolas en 29 municipios del Valle del Cauca | ESTADO ACTUAL: Proyecto en Ejecución
Valor Total y detalle aportes del DNP: $6.000 millones $100 % DNP – A través del FRCP
Detalle Contratos: Convenio FRCP – Corpo Valle por $6.000 millones No. 2172353 de 2017
Contratos Derivados: En proceso contractual de los contratos derivados
Alcance: 1. 250 pequeños productores formados y diplomados como gerentes de microempresas rurales.
2. 53 planes de mejoramiento gerencial para cada una de las asociaciones seleccionadas
3. 1050 mapas NVDI (NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX) – Escala 1:25.000
4. 1050 mapas CWSI (CROP WATER STRESS INDEX) – Escala 1:10.000
5. 1050 mapas de ELEVACIÓN – TOPOGRAFÍA CORREGIDA
6. 1050 informes de Interpretación Técnica
7. 53 KIT Post cosecha Asociaciones productoras.
Avances: Avance Físico: 0%
Población Beneficiaria: 6.628 habitantes