## Hoja1
PROYECTOS DEPARTAMENTO DE ATLANTICO
No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | TIPO DE OBRA | NOMBRE DEL PROYECTO | N° CONTRATO DE OBRA | VALOR CONTRATO OBRA | N° CONTRATO DE INTERVENTORIA | VALOR CONTRATO INTERVENTORIA | VALOR OBRA + INTERVENTORIA | FECHA INICIO OBRA | FECHA FINALIZACIÓN OBRA | AVANCE FISICO | VALOR EJECUTADO OBRA | VALOR EJECUTADO INTERVENTORIA | VALOR POR EJECUTAR OBRA | VALOR POR EJECUTAR INTERVENTORIA | ESTADO
1 | ATLANTICO | MALAMBO | OBRAS DE CANALIZACION | OBRAS DE CANALIZACIÓN EN EL ARROYO SAN BLAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y DESLIZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO | 9677-PPAL001-505-2021 | 9550090056 | 9677-PPAL001-588-2021 | 621058620 | 10171148676 | 2021-06-04 | 2022-03-04 | 100% | 9550090056 | 621058620 | 0 | 0 | FINALIZADO
2 | ATLANTICO | MANATÍ (CONVENIO) | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANATÍ DEPARTAMENTO DE ATLANTICO | 001-2021 | 12411201698 | 9677-PPAL001-1786-2021 | 870093458 | 13281295156 | 2021-06-03 | 2022-10-18 | 100% | 12411201698 | 870093458 | 0 | 0 | FINALIZADO
3 | ATLANTICO | BARANOA | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CANALIZACION EN EL ARROYO CIEN PESOS PARA MITIGAR EL PROBLEMA DE INUNDACION Y SOCAVACION QUE SE PRESENTA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | 9677-PPAL001-578-2021 | 1984913000 | 9677-PPAL001-575-2021 | 139308278 | 2124221278 | 2021-06-03 | 2021-10-24 | 100% | 1984913000 | 139308278 | 0 | 0 | FINALIZADO
4 | ATLANTICO | SABANALARGA | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN | REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACION Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE ARROYYO VILLA DEL CARMEN EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO | 9677-PPAL001-1450-2021 | 7093823615 | 9677-PPAL001-1472-2021 | 497016114 | 7590839729 | 2021-11-22 | 2022-11-22 | 100% | 7093823615 | 497016114 | 0 | 0 | FINALIZADO
5 | ATLANTICO | BARANOA | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN | OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN EN GAVIONES DEL ARROYO GRANDE DEL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 9677-PPAL001-1803-2021 | 8865297220 | 9677-PPAL001-1804-2021 | 620751600 | 9486048820 | 2022-02-14 | 2023-06-14 | 88.74% | 7866798794.1114 | 550836347.292 | 998498425.8886 | 69915252.708 | EN EJECUCIÓN
6 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN | REALIZAR LA CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE GAVIONES DEL ARROYO EL TIGRE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA PARA PREVENIR EL RIESGO DE INUNDACION EN ESTE SECTOR. | 9677-PPAL001-1709-2021 | 4439039086 | 9677-PPAL001-1788-2021 | 310314396 | 4749353482 | 2022-02-21 | 2023-06-21 | 75.9% | 3369275056.6649 | 235531729.708 | 1069764029.3351 | 74782666.292 | EN EJECUCIÓN
7 | ATLANTICO | GALAPA | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN | REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ARROYO MUNDO FELIZ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO | 9677-PPAL001-655-2022 | 22137662472 | 9677-PPAL001-684-2022 | 1333299800 | 23470962272 | 2022-05-04 | 2023-07-04 | 51.14% | 11321200588.1808 | 681849517.72 | 10816461883.8192 | 651450282.28 | EN EJECUCIÓN
8 | ATLANTICO | BARANOA CIEN PESOS | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN | INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN EN EL ARROYO CIEN PESOS SECTOR 2, DEL MUNICIPIO DE BARANOA, ATLÁNTICO | 9677-PPAL001-689-2022 | 14627469418 | 9677-PPAL001-697-2022 | 881147400 | 15508616818 | 2022-05-16 | 2023-05-16 | 100% | 14627469418 | 881147400 | 0 | 0 | FINALIZADO
9 | ATLANTICO | BARANOA ARROYO GRANDE | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN | REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN EN GAVIONES DEL ARROYO GRANDE, ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 9677-PPAL001-687-2022 | 16187896434 | 9677-PPAL001-707-2022 | 970445000 | 17158341434 | 2022-06-01 | 2023-08-01 | 45.02% | 7287629095.6225 | 436884634.55 | 8900267338.3775 | 533560365.45 | EN EJECUCIÓN
10 | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN | REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN LOS SECTORES: 1. FASE II DE LA CANALIZACIÓN EN GAVIONES DEL ARROYO EL TIGRE Y 2 . CANALIZACIÓN EN CONCRETO Y GAVIONES PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y SOCAVACIÓN DEL ARROYO SAJÓN Y CONEXIÓN CON EL ARROYO GRANDE DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE SACO, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | 9677-PPAL001-1032-2022 | 11460398598 | 9677-PPAL001-988-2022 | 807843400 | 12268241998 | 2022-07-13 | 2023-09-13 | 53.05% | 6079741456.239 | 428560923.7 | 5380657141.761 | 379282476.3 | EN EJECUCIÓN
11 | ATLANTICO | SOLEDAD | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN | REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ARROYO PLATANAL Y SALAO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 9677-PPAL001-1143-2022 | 6878205463 | 9677-PPAL001-1190-2022 | 1180613280 | 8058818743 | 2022-10-25 | 2023-10-25 | 2.2% | 151320520.186 | 25973492.16 | 6726884942.814 | 1154639787.84 | EN EJECUCIÓN
12 | ATLANTICO | REPELON | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓNES Y EROSIÓN | CANALIZACIÓN ARROYO ZAPATA EN GAVIONES SECCIÓN RECTANGULAR DEL MUNICIPIO DE REPELÓN, ATLÁNTICO | 9677-PPAL-1338-2022 | 6201661323 | 9677-PPAL001-1338-2022 | 372099679 | 6573761002 | Pendiente acta de inicio | Pendiente acta de inicio | 0% | 0 | 0 | 6201661323 | 372099679 | EN EJECUCIÓN
13 | ATLÁNTICO | POLO NUEVO | OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN Y EROSION | CANALIZACIÓN DEL ARROYO CACURE Y EL TRAMO DEL ARROYO SAN NICOLÁS EN CONCRETO REFORZADO, EN EL MUNICIPIO DE POLO NUEVO, ATLÁNTICO | - | 8831838058 | - | 529910283 | 9361748341 | - | - | - |  |  | 8831838058 | 529910283 | CONTRATACION
139803397749