## PATRICIA MORALES
CLASIFICACION VIA | PROGRAMA | AÑO | NO. PROCESO SECOP | ESTADO | TIPO | NO. CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCION (DIA/MES/AÑO) | FECHA ORDEN DE INICIO (DIA/MES/AÑO) | OBJETO | VIA PRIORIZADA | DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO-MUNICIPIO-CONTRATISTA | MUNICIPIO PDET (SI/NO) | VALOR INICIAL DEL CONVENIO ($) | VALOR ADICION 1 ($) | VALOR ADICION 2 ($) | VALOR ADICION 3 ($) | VALOR ADICION 4 ($) | NO. ADICIONES | VALOR TOTAL ADICIONES CONVENIO ($) | VALOR TOTAL CONVENIO ($) | PLAZO INCIAL (EN MESES) | FECHA DE TERMINACION INCIAL (DIA/MES/AÑO) | PRORROGAS FECHA (DIA/MES/AÑO) | NO. PRORROGAS | FECHA TERMINACION INCLUIDA PRORROGAS (DIA / MES / AÑO) | POBLACION BENEFICIADA | GESTOR 2022 | GESTOR 2023 | SUPERVISOR | COORDINADOR | CRONOGRAMA SEPRO | NO. PROCESO SECOP | ESTADO | NO. CONTRATO | OBJETO | SUPERVISOR INTERVENTORIA | GESTOR INTERVENTORIA | CONTRATISTA INTERVENTORIA | VALOR INICIAL ($) | VALOR ADICION 1 ($) | VALOR ADICION 2 ($) | VALOR ADICION -3 ($) | VALOR ADICION -4 ($) | NO. ADICIONES | VALOR TOTAL ADICIONES INTERVENTORIA ($) | VALOR TOTAL INTERVENTORIA | FECHA DE SUSCRIPCION (DIA/MES/AÑO) | FECHA ORDEN DE INICIO (DIA/MES/AÑO) | PLAZO INCIAL (EN MESES) | PLAZO ACTUAL (EN MESES) | FECHA DE TERMINACION INCIAL (DIAS/MES/AÑO) | FECHAPRORROGAS (DIA/MES/AÑO) | NO. PRORROGAS | SUSPENSION | REINICIO | FECHA TERMINACION INCLUIDA PRORROGAS Y SUSPENSIONES | NO. PROCESO SECOP | ESTADO | NO.CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR INICIAL | VALOR ADICION -1 | VALOR ADICION -2 | VALOR ADICION -3 | VALOR ADICION -4 | VALOR TOTAL ADICIONES OBRA ($) | VALOR TOTAL OBRA | FECHA ORDEN DE INICIO (DD/MM/AAA) | FECHA DE TERMINACION INICIAL (DIA/MES/AÑO) | PRORROGAS (DIA/MES/AÑO) | SUSPENSION (DD/MM/AAAA) | REINICIO (DD/MM/AAAA) | FECHA TERMINACION INCLUIDA PRORROGAS Y SUSPENSIONES | EMPLEOS GENERADOS | % DE AVANCE PROGRAMADO | % DE AVANCE EJECUTADO ACUMULADO | AVANCE FINANCIERO % | METAS FISICAS INICIALES | METAS EJECUTADAS | PLACA HUELLA (KM) | VIA PAVIMENTADA (KM) | REHABILITACION DE PAVIMENTO (KM) | MEJORAMIENTO VIAL (KMS) | MANTENIMIENTO RUTINARIO (KM) | MANTENIMIENTO PERIODICO (KM) | INTERCAMBIADORES VIALES (UNIDAD) | PUENTES TERMINADOS (UNIDADES) | BOX COULVERT (UNIDAD) | ALCANTARILLAS (UNIDAD) | MUROS (UNIDAD) | FILTROS (ML) | LONGITUD DEL CORREDOR VIA (KM) | OBSERVACIONES | VALOR VIGENCIAS: | VALOR TOTAL APORTE COFINANCIACION DEL MUNICIPIO. | PROBLEMAS | RESUMEN PROBLEMAS
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-042-2021 | TERMINADO | CONVENIO | 1049-2021 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DEL CORDOBA – COLOMBIA RURAL. | ACCESO AL CORREGIMIENTO DE TIJERETA | CORDOBA | SAN ANTERO | NO | 831600000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 831600000 | 7 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 15389 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18603 | CMA-DO-SRT-121-2021 | TERMINADO | 2102-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA – GRUPO 1”. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO JMC VIAL | 487314744 | 133306635 | 100000000 | 30000000 |  | 3 | 263306635 | 750621379 | 2021-11-24 | 2021-12-21 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 20/06/2022 PRORROGA 3: 9/09/2022 PRORROGA 4: 9/11/2022 PRORROGA 5: 23/01/2022 |  | 2022-11-02 | 2022-12-15 | 2023-01-23 | LICITACION PUBLICA NO. 006 DE 2021 | TERMINADO | CONTRATO 007 - 2022 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL | INTERCON M&R SAS | 830626228 |  |  |  |  | 0 | 830626228 | 2021-12-27 | 2022-04-30 | PRORROGA 1: 20/06/2022 PRORROGA 2: 30/06/2022 |  |  | 2022-06-30 | 27 | 100% | 100% | 100% | 1. PLACAHUELLA LONG. 692 M. 2. BOX COULVERT: 2 UND. |  | 0.702 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2.3 |  | V2021: 831600000 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-226-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2585-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | BUENAVISTA -PUEBLO NUEVO | CORDOBA | BUENAVISTA | NO | 692360501 | 60000000 | 30725664 |  |  | 2 | 90725664 | 783086165 | 13 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 1600 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 14665 | CMA-DO-SRT-067-2020 | TERMINADO | 1283-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ. DE VIAS TERC. DEL PROG. COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO CORDOBA ET | 891243360 | 69467031 |  |  |  |  | 69467031 | 960710391 |  | 2020-11-12 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 15/06/2021 PRORROGA 3: 15/08/2021 | 3 | SUSPENSION 1: 28/05/2021 | REINICIO 1: 28/06/2021 | 2021-08-15 | LP-MB-006-2020 | TERMINADO | LP-MB-001-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA BUENAVISTA HASTA LOS LIMITES DE PUEBLO NUEVO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | GRAN OBRAS S.A.S. | 726123793 | 24274336 | 30725664 |  |  | 55000000 | 781123793 | 2021-02-25 |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-28 | 2021-07-15 | 15 | 100% | 100% | 100% | CARACTERIZACION VIAL DE 22.5 KMS 0.673 KMS DE PLACA HUELLA |  | 0.74 |  |  | 0.74 | [8 empty] | 22.5 | PRORROGA 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 15/08/2021 | V2019: 30988796 V2020: 721371705 V2021: 30725664 V2022: V2023: V2024: | 90725664 | 30988796 | 721371705
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-227-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2484-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANALETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | APARTADA EL GUINEO -CHAPARRAL - POPAYAN | CORDOBA | CANALETE | NO | 784000000 | 216000000 | 700000000 | 54172174 |  | 3 | 970172174 | 1754172174 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 3860 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | ELLEN AICARDY | PATRICIA MORALES | 14662 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2273-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL | 2850279387 | 106720000 |  |  |  | 1 | 106720000 | 2956999387 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 6 | 20.1333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/09/2023 | 2 |  |  | 2023-09-30 | MC-LP-010-2022 | EN EJECUCION | 010-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANALETE – CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2484 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANALETE Y EL INSITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS | MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER | 1742072775.7 |  |  |  |  | 0 | 1742072775.7 | 2022-10-28 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 30/04/2023 |  |  | 2023-04-30 | 26 | 92% | 81% |  | PAVIMENTO RIGIDO LONG. 0,675 KM | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 27.6 | CAMBIO DE INTERVENTORIA (2273 DE 2021) ADICION 3 CONVENIO 08/04/2021 $ 54.172.174,00 CONTRATO DE OBRA DERIVADO NO PUBLICADO EN SECOP | V2022: V2023: V2024: | 270172174
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-050-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1114-2021 | 2021-06-09 | 2021-06-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURA | VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO | CORDOBA | CERETE | NO | 5876100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5876100000 | 14 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/03/2023 | 2 | 2023-03-31 | 12140 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18290 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2276-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO ACI – 3B | 1930530773 | 965265286 |  |  |  | 1 | 965265286 | 2895796059 | 2021-12-30 | 2022-01-27 |  |  | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-020-2021 | EN EJECUCION | 172 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEDRO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA | 5685110960 | 190989040 |  |  |  | 190989040 | 5876100000 | 2022-01-31 |  | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 15/02/2023 PRORROGA 3: 15/03/2023 |  |  | 2023-03-15 | 17 | 93% | 90% | 90% | PAVIMENTO RIGIDO LONG. 3,490 KM. | 3488 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO |  | 3.488 | [10 empty] | 3.49 |  | V2021: 600000000 V2022: 5276100000 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-059-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1135-2021 | 2021-06-11 | 2021-07-08 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL. | PEREIRA – SABANETA | CORDOBA | MOMIL | NO | 2700000000 | 1333066370 |  |  |  | 1 | 1333066370 | 4033066370 | 7 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5406 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18128 | CMA-DO-SRT-121-2021 | TERMINADO | 2102-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA – GRUPO 1”. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO JMC VIAL | [8 empty] | 2021-11-24 | 2021-12-21 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 20/06/2022 PRORROGA 3: 9/09/2022 PRORROGA 4: 9/11/2022 PRORROGA 5: 23/01/2022 |  | 2022-11-02 | 2022-12-15 | 2023-01-23 | MMO-LP-OP-05-2021 | TERMINADO | MMO-LP-OP-05-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMINETO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL | CONSORCIO PH MOMIL 2021 | 2688710913.81 |  |  |  |  | 0 | 2688710913.81 | 2021-12-27 |  | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 20/06/2022 PRORROGA 3: 9/09/2022 PRORROGA 4: 9/11/2022 PRORROGA 5: 23/01/2022 | 2022-11-02 | 2022-12-15 | 2023-01-23 | 29 | 95% | 68% |  | 1. PLACAHUELLA: 2,380 KM 2. BOXCOULVERT: 5 UND. 1X1 3. BOXCOULVERT: 4 UND. 2X2 |  | 1.931 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 4.43 |  | V2021: 4033066370 V2022: V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-061-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1143-2021 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL | LA VIA EN EL CORREGIMIENTO EL ALMENDRO MUNICIPIO DE PLANETA RICA | CORDOBA | PLANETA RICA | NO | 1782000000 | 891000000 |  |  |  | 1 | 891000000 | 2673000000 | 14 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5351 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | ELLEN AICARDY | PATRICIA MORALES | 18131 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2273-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | CAMILO GARCIA | CONSORCIO VIAL RURAL | [8 empty] | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 6 | 20.1333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/09/2023 | 2 |  |  | 2023-09-30 | L.P. No. 010 DE 2021 | EN EJECUCION | No 112-2021 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. | CONSORCIO VIAL | 1782000000 | 891000000 |  |  |  | 0 | 2673000000 | 2022-02-16 | 2022-05-16 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/09/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 PRORROGA 4: 31/12/2022 PRORROGA 5: 31/03/2023 |  |  | 2023-03-31 | 29 | 100% | 100% |  | PLACA HUELLA LONG. 1,096 M. 3 BOX. | 1096 METROS PLACAHUELLA 3 BOXCOULVERT | 1.096 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 14 |  | V2022: 1282000000 V2023: V2024:
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-066-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1180-2021 | 2021-06-24 | 2021-06-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CORDOBA -COLOMBIA RURAL. | VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MADERA | CORDOBA | SAN PELAYO | NO | 5388070000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5388070000 | 14 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-06-30 | 4370 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18289 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2274-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA – GRUPO 3. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO NACIONAL ET | 2504561357 | 850480000 |  |  |  | 1 | 850480000 | 3355041357 | 2021-12-30 | 2022-01-27 |  |  | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | LP-010-2021 | EN EJECUCION | LP-010-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIAL LA MADERA | 5388069994.73 |  |  |  |  | 0 | 5388069994.73 | 2022-01-31 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/05/2023 |  |  | 2023-05-31 | 32 | 94% | 85% |  | PAVIMENTO RIGIDO LONG. 2,510 KM. 5 BOX | 2220 METROS PAVIMENTO RIGIDO 8 BOX COULVERT |  | 1.68 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 3.2 | EN CONSTRUCCION DE BOX | V2022: 5088070000 V2023: V2024:
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-228-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2493-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | MARTINEZ -CAMPANITO | CORDOBA | CERETE | NO | 692359011 | 425000000 |  |  |  | 1 | 425000000 | 1117359011 | 13 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 15222 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 14661 | CMA-DO-SRT-067-2020 | TERMINADO | 1283-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ. DE VIAS TERC. DEL PROG. COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO CORDOBA ET | [9 empty] | 2020-11-12 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 15/06/2021 PRORROGA 3: 15/08/2021 | 3 | SUSPENSION 1: 28/05/2021 | REINICIO 1: 28/06/2021 | 2021-08-15 | LP-008-2020 | TERMINADO | 120 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CERETE CORDOBA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSTRUARQUING LTDA | 1087300483 | 30058528 |  |  |  | 30058528 | 1117359011 | 2020-11-12 |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 15/05/2021 |  |  | 2021-05-15 | 24 | 100% | 100% | 100% | 4 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.98 KMS DE PLACA HUELLA 1 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 7 MTS CARACTERIZACION VIAL DE 12.7 KMS |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 12.7 | PRORROGA 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 15/08/2021 | V2019: 106562799 V2020: 1010796212 V2021: V2022: V2023: V2024: | 425000000 | 106562799 | 1010796212
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-449-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1650-2020 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CHIMA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA CHIMA - SAN ANDRES DE SOTAVENTO | CORDOBA | CHIMA | NO | 760000000 | 240000000 |  |  |  | 1 | 240000000 | 1000000000 | 1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 6007 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 16637 | CMA-DO-SRT-017-2021 | TERMINADO | 1414-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021-2 | 913119606 | 72790800 | 107000000 | 80000000 |  |  | 259790800 | 1172910406 |  | 2021-10-01 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 21/06/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 15/11/2022 |  | SUSPENSION 1: 26/07/2022 SUSPENSION 2: 14/10/2022 | REINICIO 1: 5/09/2022 REINICIO 2: 26/10/2022 | 2022-11-15 | LICITACION NO. 002-202 | TERMINADO | LP – 002 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMA - CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | JV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S R.L. JUAN CARLOS AMADOR CARRASCAL | 978143528 |  |  |  |  | 0 | 978143528 | 2021-11-04 |  | PRORROGA 1: 28/02/2022 PRORROGA 2: 31/03/2022 PRORROGA 3: 21/07/2022 |  |  | 2022-10-14 | 31 | 100% | 100% | 100% | 1. PAVIMENTO RIGIDO: LONG: 592 ML ANCHO: 5,00 MTS 2. BOX COULVERT: 1 UND - 1X1X5 MTS 3. MANTENIMIENTO PERIODICO |  |  | 0.576 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 6 | SUSPENSION 2: DESDE 14/10/2022 HASTA 26/10/2022 | V2020: 760000000 V2021: 240000000 V2022: V2023: V2024: | 240000000 | 0 | 760000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-229-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2478-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | CIENAGA DE ORO - LAS PALMITAS | CORDOBA | CIENAGA DE ORO | NO | 703000000 | 300000000 |  |  |  | 1 | 300000000 | 1003000000 | 13 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 4256 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 14664 | CMA-DO-SRT-067-2020 | TERMINADO | 1283-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ. DE VIAS TERC. DEL PROG. COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO CORDOBA ET | [9 empty] | 2020-11-12 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 15/06/2021 PRORROGA 3: 15/08/2021 | 3 | SUSPENSION 1: 28/05/2021 | REINICIO 1: 28/06/2021 | 2021-08-15 | L.P. 006-2020 | TERMINADO | 280 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO CIENAGA DE ORO - LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CONSORCIO PS 2020 | 951469007 | 39525953 |  |  |  | 39525953 | 990994960 | 2020-11-18 |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 30/05/2021 | 2021-05-28 | 2021-07-29 | 2021-08-15 | 17 | 100% | 100% | 100% | 0.56 KMS DE PAVIMENTO 7 BOX-COULVERT (6) DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS Y 1 DE 3*3 Y LONGITUD 6 MTS 3 ALCANTARILLAS DIAMETRO 90 NUEVAS CARACTERIZACION VIAL DE 7.6 KMS |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7.57 | PRORROGA 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 15/08/2021 | V2019: 506422696 V2020: 496577304 V2021: V2022: V2023: V2024: | 300000000 | 506422696 | 496577304
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-089-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2761-2019 | 2019-12-30 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | TRONCAL DEL CARIBE - VEREDA CAIMAN | CORDOBA | COTORRA | NO | 693413586 | 306586414 |  |  |  | 1 | 306586414 | 1000000000 | 13 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 9897 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 14660 | CMA-DO-SRT-067-2020 | TERMINADO | 1283-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ. DE VIAS TERC. DEL PROG. COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO CORDOBA ET | [9 empty] | 2020-11-12 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 15/06/2021 PRORROGA 3: 15/08/2021 | 3 | SUSPENSION 1: 28/05/2021 | REINICIO 1: 28/06/2021 | 2021-08-15 | LP-001-2020 | TERMINADO | 001-2020 | MANTENIMIENTO DE LA INTERSECCION TRONCAL DEL CARIBE - VEREDA CAIMAN DEL MUNICIPIO DE COTORRA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | JUAN JOSE DE JESUS BAUTISTA KARDUSS | 982220056 |  |  |  |  | 0 | 982220056 | 2021-01-06 |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 31/05/2021 PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: | 2021-05-28 | 2021-07-09 | 2021-07-31 | 18 | 100% | 100% | 100% | 0.83 KMS DE PAVIMENTO INCLUYE CUNETAS REVESTIDA EN CONCRETO CARACTERIZACION VIAL DE 2,494 KMS |  |  | 0.83 |  | 0.83 | [8 empty] | 2.49 | PRORROGA 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 15/08/2021 PRORROGA 3 CONTRATO DE OBRA HASTA 30/06/2021 | V2019: 304122141 V2020: 695877859 V2021: V2022: V2023: V2024: | 306586414 | 304122141 | 695877859
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-061-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1143-2021 | 2021-06-15 | 2021-06-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL | LA VIA EN EL CORREGIMIENTO EL ALMENDRO MUNICIPIO DE PLANETA RICA | CORDOBA | PLANETA RICA | NO | 1782000000 | 891000000 |  |  |  | 1 | 891000000 | 2673000000 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 1900-01-01 | 2022-07-31 | 14 | 2023-12-31 | 31 | 5351 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | ELLEN AICARDY | PATRICIA MORALES | 18131 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2273-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | CAMILO GARCIA | CONSORCIO VIAL RURAL | [8 empty] | 2021-12-30 | 44595 | 2 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/09/2023 |  |  | 2023-09-30 | L.P. No. 010 DE 2021 | EN EJECUCION | No 112-2021 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. | CONSORCIO VIAL | 1782000000 | 891000000 |  |  |  | 0 | 2673000000 | 44608 | 2022-05-16 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/09/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 PRORROGA 4: 31/12/2022 PRORROGA 5: 31/03/2023 |  |  | 2023-03-31 | 29 | 100% | 100% | PLACA HUELLA LONG. 1,096 M. 3 BOX. | 1096 METROS PLACAHUELLA 3 BOXCOULVERT | 1.096 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 14 |  | V2022: 1282000000 V2023: V2024:
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-DO-SRT-397-2021 | TERMINADO | CONVENIO | 1359-2021 | 2021-07-26 | 2021-09-22 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL | CORREGIMIENTO LAS DELICIAS | CORDOBA | AYAPEL | NO | 909000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 909000000 | 11 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 22433 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | ELLEN AICARDY | PATRICIA MORALES | 18282 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2273-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL | [8 empty] | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 6 | 20.1333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/09/2023 | 2 |  |  | 2023-09-30 | LP MA 015-2021 | TERMINADO | LP MA 015-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACiON DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL | UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS NIT 901549371-3 | 908101145 |  |  |  |  | 0 | 908101145 | 2022-02-08 | 2022-04-08 | PRORROGA 1: 07/06/2022 PRORROGA 2: 26/09/2022 PRORROGA 3: 09/12/2022 | 22/04/2022 19/07/2022 | 10/06/2022 03/08/2022 | 2022-12-09 | 23 | 100% | 100% |  | 1. PLACA HUELLA: LONG. 514 M | 514 METROS PLACAHUELLA | 0.514 | [11 empty] | 3 |  | V2022: 140820000 V2023: V2024:
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-230-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2485-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | TOSTAO - LA CEIBA | CORDOBA | LA APARTADA | NO | 730000000 | 270000000 |  |  |  | 1 | 270000000 | 1000000000 | 13 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 1008 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 14663 | CMA-DO-SRT-067-2020 | TERMINADO | 1283-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ. DE VIAS TERC. DEL PROG. COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO CORDOBA ET | [9 empty] | 2020-11-12 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 15/06/2021 PRORROGA 3: 15/08/2021 | 3 | SUSPENSION 1: 28/05/2021 | REINICIO 1: 28/06/2021 | 2021-08-15 | LP-MLA-002-2020 | TERMINADO | 14 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO LP 02-2020 LA APARTADA | 985034814 |  |  |  |  | 0 | 985034814 | 2020-11-24 |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 31/05/2021 | 2021-05-28 | 2021-07-09 | 2021-07-30 | 20 | 100% | 100% | 100% | 0.82 KMS DE PLACA HUELLA 3 BOX-COULVERT 2 DE 1*2 MTS Y LONGITUD 9 MTS Y 1 DE 2*3 Y LONGITUD 9 MTS CARACTERIZACION VIAL DE 19 KMS |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.97 | PRORROGA 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 15/08/2021 PRORROGA 3 CONTRATO DE OBRA 19 DIAS HASTA 30/07/2021 | V2019: 525322696 V2020: 474677304 V2021: V2022: V2023: V2024: | 270000000 | 525322696 | 474677304
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-122-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1741-2021 | 2021-11-11 | 2021-12-03 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LORICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | VIA TIERRA ALTICA | CORDOBA | LORICA | NO | 1600000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1600000000 | 2 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5406 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 18605 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 971-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 2 | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL IMG CONFORMADO POR GRUPO POSO S.A.S 30% SOCIEDAD INGENIERIA MONCADA GUERRERO 55% HUGO ALFREDO POSO PRADO 15% REO. LEGAL HUGO POSOS MONCADA | 4564284660 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4564284660 | 2022-05-10 | 2022-08-22 |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  |  | 2024-12-31 | L.P-002-2022 | EN EJECUCION | 219-2022 | MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA TIERRALTICA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | UNION TEMPORAL RURAL LORICA CE 2022 | 1599803205 |  |  |  |  | 0 | 1599803205 | 2022-08-23 | 2022-12-23 | PRORROGA 1: 15/04/2023 | 2022-12-19 | 2023-01-12 | 2023-04-15 | 37 | 35.36% | 34.04% |  | 1. PLACAHUELLA: 1,2 KM |  | 0 | [11 empty] | 1.6 |  | V2021: 1600000000 V2022: V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-156-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1776-2021 | 2021-11-11 | 2021-12-03 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | VIA ACCESO AL CORREGIMIENTO ARENAS – NORTE | CORDOBA | SAHAGUN | NO | 970000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 970000000 | 2 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 32352 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 18606 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 971-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 2 | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL IMG CONFORMADO POR GRUPO POSO S.A.S 30% SOCIEDAD INGENIERIA MONCADA GUERRERO 55% HUGO ALFREDO POSO PRADO 15% REO. LEGAL HUGO POSOS MONCADA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-08-22 |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  |  | 2024-12-31 | LP-002-2022 | EN EJECUCION | 162-2022 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CONSORCIO RURAL SAHAGUN CE 2022 | 969845590 |  |  |  |  | 0 | 969845590 | 2022-08-26 | 2023-01-26 | PRORROGA 1: 26/03/2023 |  |  | 2023-03-26 | 22 | 68.82% | 70.45% |  | 1. PLACAHUELLA LONG. 625 M. 2. BOXCOLUVERT: 1 UND. 2X2 |  | 0.357 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | V2021: 970000000 V2022: V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-269-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1876-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 1 DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | VIA CORREGIMIENTO SABANA NUEVA | CORDOBA | SAN PELAYO | NO | 4170600000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4170600000 | 26 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 15691 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 18280 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 971-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 2 | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL IMG CONFORMADO POR GRUPO POSO S.A.S 30% SOCIEDAD INGENIERIA MONCADA GUERRERO 55% HUGO ALFREDO POSO PRADO 15% REO. LEGAL HUGO POSOS MONCADA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-08-22 |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  |  | 2024-12-31 | LP-008-2022 | EN EJECUCION | LP-008-2022 | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SABANA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CONSORCIO CRISTO REY | 4170496742.96 |  |  |  |  | 0 | 4170496742.96 | 2022-12-13 | 2023-05-13 |  |  |  | 2023-05-13 | 11 | 33.5% | 0% | 0% | 1. PLACA HUELLA LONG. 2,125 KM. 2. PUENTE 15 M. 3. BOXCOLUVERT: 1 UND. |  | 0 | [11 empty] | 2.13 |  | V2022: 1350000000 V2023: 2820600000 V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-263-2021. | EN EJECUCION | CONVENIO | 1890-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LORICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | VIA SANTA LUCIA LAS GARITAS SAN JUAN- LOS HIGALES | CORDOBA | LORICA | NO | 17099100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17099100000 | 39 | 2024-12-31 |  | 0 | 2024-12-31 | 5406 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 18281 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 971-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 2 | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL IMG CONFORMADO POR GRUPO POSO S.A.S 30% SOCIEDAD INGENIERIA MONCADA GUERRERO 55% HUGO ALFREDO POSO PRADO 15% REO. LEGAL HUGO POSOS MONCADA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-08-22 |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  |  | 2024-12-31 | L.P-005-2022 | EN EJECUCION | 232-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - LAS GARITAS - SAN JUAN - LOS HIGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA | CONSORCIO MEJORAMIENTO SANTA LUCIA 2022 | 17086056743 |  |  |  |  | 0 | 17086056743 | 2022-08-23 | 2023-06-23 |  |  |  | 2023-06-23 | 47 | 26.79% | 9.97% | 0% | 1. PAVIMENTO RIGIDO: LONG. 9,770 KM. 2. ALCANTARILLAS: 5 UND. |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 18.1 |  | V2022: 1400100000 V2023: 7200000000 V2024: 8499000000 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-231-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2479-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | CABECERA - CORREGIMIENTO GUIAMARO - VEREDA CERRO LAS LAJAS - ARBOLETES | CORDOBA | LOS CORDOBAS | NO | 793000000 | 207000000 |  |  |  | 1 | 207000000 | 1000000000 | 13 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 5014 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 14666 | CMA-DO-SRT-067-2021 | TERMINADO | 1283-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ. DE VIAS TERC. DEL PROG. COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO CORDOBA ET | [9 empty] | 2020-11-12 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 15/06/2021 PRORROGA 3: 15/08/2021 | 3 | SUSPENSION 1: 28/05/2021 | REINICIO 1: 28/06/2021 | 2021-08-15 | L.P 001-2020 | TERMINADO | LP-001-2020 | CONSTRUCCION DE PLACAHUELLAS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CABECERA - GUAIMARO – CERRO LAS LAJAS. | CONSORCIO CIVIL 2019 | 987218438 |  |  |  |  | 0 | 987218438 | 2020-11-17 |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 |  |  | 2021-04-30 | 15 | 100% | 100% | 100% | 0.91 KMS DE PLACA HUELLA CARACTERIZACION VIAL DE 7.6 KMS |  | 0.773 |  |  | 0.773 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 7.6 |  | V2019: 751672696 V2020: 248327304 V2021: V2022: V2023: V2024: | 207000000 | 751672696 | 248327304
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-266-2021.. | EN EJECUCION | CONVENIO | 1893-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | VIA CORREGIMENTO EL CASTILLO | CORDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | NO | 8125290000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8125290000 | 26 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 12522 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 18279 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 971-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 2 | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL IMG CONFORMADO POR GRUPO POSO S.A.S 30% SOCIEDAD INGENIERIA MONCADA GUERRERO 55% HUGO ALFREDO POSO PRADO 15% REO. LEGAL HUGO POSOS MONCADA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-08-22 |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  |  | 2024-12-31 | LP-MSBV-006-2022 | EN EJECUCION | LP-MSBV-006-2022 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA DEL CORREGIMIENTO EL CASTILLO | CONSORCIO VIAL SAN BERNARDO | 8121889999 |  |  |  |  | 0 | 8121889999 | 2022-08-23 | 2023-04-23 |  |  |  | 2023-04-23 | 29 | 82.19% | 17.02% | 0% | 1. PLACAHUELLA LONG. 5,0 KM 2. BOXCOULVERT: 1 UND. |  | 0.18 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 5.3 |  | V2022: 1350000000 V2023: 6775290000 V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-410-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1673-2020 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MOMIL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA CUATRO VIENTOS - TREMENTINO | CORDOBA | MOMIL | NO | 740000000 | 260000000 |  |  |  | 1 | 260000000 | 1000000000 | 1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 5946 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 16638 | CMA-DO-SRT-017-2021 | TERMINADO | 1414-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021-2 | [9 empty] | 2021-10-01 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 21/06/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 15/11/2022 |  | SUSPENSION 1: 26/07/2022 SUSPENSION 2: 14/10/2022 | REINICIO 1: 5/09/2022 REINICIO 2: 26/10/2022 | 2022-11-15 | MMO-LP-03-2021 | TERMINADO | MMO - LP - OP - 03 - 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS R.L. LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ | 944849999.84 |  |  |  |  | 0 | 944849999.84 | 2021-10-08 |  | PRORROGA 1: 28/02/2022 PRORROGA 2: 31/03/2022 PRORROGA 3: 30/07/2022 |  |  | 2022-10-14 | 15 | 100% | 100% | 100% | 1, PLACA HUELLA: LONG: 803 ML ANCHO: 5.3M 2. BOX CULVERT: 3 UND- 1X1X7 M, 2 UND- 1,5X1,5X7 M 3. MANTENIMIENTO PERIODICO |  | 0.803 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 4.6 | PRORROGA 3 DE INTERVENTORIA HASTA 31/07/2022 PRORROGA 3 DE CONTRATO DERIVADO HASTA 21/07/2022 FECHA DE TERMINACION DE 30/09/2022 SE MODIFICAN PLAZOS POR LA SUSPENSION. | V2020: 740000000 V2021: 260000000 V2022: V2023: V2024: | 260000000 | 0 | 740000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-249-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1896-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 2 DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | VIA LA MADERA | CORDOBA | SAN PELAYO | NO | 5300100000 | 11385000000 | 5000000000 |  |  | 2 | 16385000000 | 21685100000 | 26 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 15691 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 18132 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 971-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 2 | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL IMG CONFORMADO POR GRUPO POSO S.A.S 30% SOCIEDAD INGENIERIA MONCADA GUERRERO 55% HUGO ALFREDO POSO PRADO 15% REO. LEGAL HUGO POSOS MONCADA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-08-22 |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  |  | 2024-12-31 | LP-003-2022 | EN EJECUCION | LP-003-2022 | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA VIA QUE COMUNICA DESDE EL CORREGIMIENTO DE LA MADERA HASTA EL CORREGIMIENTO DE BONGA MELLA, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CONSORCIO MEJORAMIENTO SAN PELAYO | 16670052179.3 |  |  |  |  | 0 | 16670052179.3 | 2022-08-25 | 2023-03-25 | PRORROGA 1: PRORROGA 2: PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2023-03-25 | 39 | 53.7% | 30.6% |  | 1. PAVIMENTO RIGIDO LONG. 7,1 KM. 2. BOXCOULVERT: 6 UND. |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 9 |  | V2021: 11385000000 V2022: 5550000000 V2023: 4750100000 V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-108-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1960-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LORICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | VIA ALTERNA CANDELARIA COREA EL BRILLANTE EL RODEO | CORDOBA | LORICA | NO | 5400000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5400000000 | 14 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 5406 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 18457 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 971-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 2 | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL IMG CONFORMADO POR GRUPO POSO S.A.S 30% SOCIEDAD INGENIERIA MONCADA GUERRERO 55% HUGO ALFREDO POSO PRADO 15% REO. LEGAL HUGO POSOS MONCADA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-08-22 |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  |  | 2024-12-31 | L.P-004-2022 | EN EJECUCION | 225-2022 | MEJORAMIENTO DE PUNTOS DISCONTINUOS EN LA VIA ALTERNA CANDELARIA-COREA-EL BRILLANTE- EL RODEO, ZONA RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA. | MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER | 5399871682 |  |  |  |  | 0 | 5399871682 | 2022-08-23 | 2023-02-23 | PRORROGA 1: 14/06/2023 PRORROGA 2: PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2023-06-14 | 40 | 39.51% | 10.32% | 0% | 1. PAVIMENTO RIGIDO: LONG. 2,3 KM 2. ALCANTARILLAS: 14 UND. 3. PONTON: 1 UND. |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 6.69 |  | V2021: 1000000000 V2022: 4400000000 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-061 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1961-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A PLANETA RICA Y TIERRALTA CORDOBA | CORDOBA | TIERRALTA | SI | 5400000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5400000000 | 14 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 37734 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18458 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 979-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 11 | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL NACIONAL JUAM AMADO LIZARAZO 50% ESAO S.A.S 50% REP. LEGAL: JUAN AMADO LIZARAZO | 2857517022 | [5 empty] | 0 | 2857517022 | 2022-05-19 | 2022-08-22 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 2024-07-31 | LP-NO.013-2022 | EN EJECUCION | LP-NO.013-2022 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 | CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA | 5384604822 |  |  |  |  | 0 | 5384604822 | 2022-09-19 | 2023-12-31 | PRORROGA 1: 30/09/2023 |  |  | 2023-09-30 | 18 | 18.86% | 25.32% |  | 1. PAVIMENTO RIGIDO LONG. 400 M. 2. PUENTE POSTENSADO: 1 UND. LONG. 30 M. | [13 empty] | 0.5 |  | V2021: 1400000000 V2022: 4000000000 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-082-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1963-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | VIA EN EL CORREGIMIENTO DE TINAJONES | CORDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | NO | 6300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6300000000 | 14 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 12522 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 18460 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 971-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 2 | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL IMG CONFORMADO POR GRUPO POSO S.A.S 30% SOCIEDAD INGENIERIA MONCADA GUERRERO 55% HUGO ALFREDO POSO PRADO 15% REO. LEGAL HUGO POSOS MONCADA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-08-22 |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  |  | 2024-12-31 | LP-MSBV-002-2022 | EN EJECUCION | LP-MSBV-002-2022 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - VIA SAN BERNARDO DEL VIENTO AL CORREGIMIENTO DE TINAJONES. | CONSORCIO VIAS DEL VIENTO 2022 | 6048469960 |  |  |  |  | 0 | 6048469960 | 2022-08-24 | 2023-02-24 | PRORROGA 1: 24/06/2023 PRORROGA 2: PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2023-06-24 | 20 | 30.42% | 20.66% |  | 1. PAVIMENTO RIGIDO LONG. 3,235 KM 2. BOXCOLUVERT: 13 UND. |  |  | 0.25 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.52 |  | V2021: 1300000000 V2022: 5000000000 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-232-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2508-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | MOÑITOS - PUERTO ESCONDIDO | CORDOBA | MOÑITOS | NO | 737359011 | 262640989 |  |  |  | 1 | 262640989 | 1000000000 | 13 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 10289 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 14657 | CMA-DO-SRT-067-2020 | TERMINADO | 1283-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ. DE VIAS TERC. DEL PROG. COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO CORDOBA ET | [9 empty] | 2020-11-12 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 15/06/2021 PRORROGA 3: 15/08/2021 | 3 | SUSPENSION 1: 28/05/2021 | REINICIO 1: 28/06/2021 | 2021-08-15 | LP-002-2020 | TERMINADO | LP-002-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS – DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” (VIA MURCIELAGAL - EL TIGRE – SAN PATRICIO MANGLE). | HERSA CONSTRUCTORES SAS | 997555856 |  |  |  |  | 0 | 997555856 | 2020-11-26 |  | PRORROGA 1: 28/03/2021 PRORROGA 2: 30/05/2021 PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: | 2021-05-28 | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 19 | 100% | 100% | 100% | 12 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.31 KMS DE PLACA HUELLA CARACTERIZACION VIAL DE 29.5 KMS |  | 1.035 |  |  | 1.035 | [8 empty] | 5 | PRORROGA 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 15/08/2021 PROROGA 3 CONTRATO DE OBRA 30 DIAS | V2019: 112600718 V2020: 887399282 V2021: V2022: V2023: V2024: | 262640989 | 112600718 | 887399282
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-056-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1964-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | VIA CEIBA DE LECHEDE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CORDOBA | SAHAGUN | NO | 1800000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1800000000 | 14 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 32352 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 18456 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 971-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 2 | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL IMG CONFORMADO POR GRUPO POSO S.A.S 30% SOCIEDAD INGENIERIA MONCADA GUERRERO 55% HUGO ALFREDO POSO PRADO 15% REO. LEGAL HUGO POSOS MONCADA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-08-22 |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  |  |  | 2024-12-31 | LP-005-2022 | EN EJECUCION | 168-2022 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | CONSORCIO HUELLAS CEIBA DE LECHE | 1798832520 |  |  |  |  | 0 | 1798832520 | 2022-08-26 | 2023-03-26 | PRORROGA 1: PRORROGA 2: PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2023-03-26 | 32 | 79.3% | 75.48% |  | 1. PLACAHUELLA LONG. 1,45 KM. |  | 0.65 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3.05 |  | V2021: 500000000 V2022: 1300000000 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-069 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1966-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-03 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | VÌA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA | CORDOBA | MONTERIA | NO | 38700000000 | 11989216271 |  |  |  | 1 | 11989216271 | 50689216271 | 14 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 5351 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | ELLEN AICARDY | PATRICIA MORALES | 18459 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 974-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 5 | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | ALVARO GALVIS | CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 CONFORMADO POR CEMOSA COLOMBIA 50% ICOEM COLOMBIA S.A.S 50% REP. LEGAL CLAUDIA P CORREA | 3793330846 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3793330846 | 2022-05-12 | 2022-11-01 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 2024-07-31 | LP-SPM-015-2022 | EN EJECUCION | LP-SPM-015-2022 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL - CONVENIO N 1966-2021 | CONSORCIO MONTAJES RURAL | 46988721830 |  |  |  |  | 0 | 46988721830 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 PRORROGA 2: PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2023-12-31 | 30 | 2.41% | 0.87% | 0% | 1. PAVIMENTO ASFALTICO: 21,65 KM 2. PUENTE: 1 UND. 3. OBRAS DE DRENAJES | [13 empty] | 21.65 |  | V2021: 35000000000 V2022: 15689216271 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-088-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2760-2019 | 2019-12-30 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | PLANETA RICA - CENTRO ALEGRE - PICA PICA | CORDOBA | PLANETA RICA | NO | 693413586 |  |  |  |  | 0 | 0 | 693413586 | 13 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 10500 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 14659 | CMA-DO-SRT-067-2020 | TERMINADO | 1283-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ. DE VIAS TERC. DEL PROG. COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO CORDOBA ET | [9 empty] | 2020-11-12 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 15/06/2021 PRORROGA 3: 15/08/2021 | 3 | SUSPENSION 1: 28/05/2021 | REINICIO 1: 28/06/2021 | 2022-06-20 | LP-MPR-006-2020 | TERMINADO | 76 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO M-RURALES | 674691419 |  |  |  |  | 0 | 674691419 | 2020-11-13 |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: | 2021-03-15 | 2021-06-28 | 2021-08-02 | 15 | 100% | 100% | 100% | 1. BOX: 3X2 SE TRALADARA 2.BOX: 1X1 3. BOX 2X1 4.BOX 2X1 5. BOX DOBLE 4X4 6. BOX 1X1 7. BOX 2X1 8. BOX 4X4 CARACTERIZACION VIAL 41,9 KMS |  |  | 0.563 |  | 0.563 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 41.9 | PRORROGA 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 15/08/2021 | V2019: 304122141 V2020: 389291445 V2021: V2022: V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | 2218-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2218-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-23 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | EL CONTENTO - LA ESPERANZA | CORDOBA | PUEBLO NUEVO | NO | 2254000000 | 909884999 |  |  |  | 1 | 909884999 | 3163884999 | 13 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 2500 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 16847 | NO. 104 DE 2021 | TERMINADO | 104-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EL CONTENTO - LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | INGENIERIA DE CORDOBA S.A.S. INGECOR | 230758850 | [5 empty] | 0 | 230758850 |  | 2021-10-14 |  |  |  | PRORROGA 1: 19/07/2022 PRORROGA 2: PRORROGA 3: |  |  |  | 2022-07-19 | NO. 088 DE 2021 | TERMINADO | 088-2021 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EL CONTENTO - LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CONSORCIO REHABILITACION VIAL | 1878497816 | 935686520 |  |  |  | 935686520 | 2814184336 | 2021-10-19 |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2022-05-31 | 17 | 100% | 100% | 100% | 1. BOX COULVERT (1X1) L=7M 10 UND 2. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO: ANCHO = 5M, L = 1095 MTS |  |  | 1.703 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 6 |  | V2021: 3163884990 V2022: V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-055-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1968-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | MONTELIBANO- LAS PARCELAS - EL ANCLAR | CORDOBA | MONTELIBANO | SI | 18000000000 | 9000000000 | 10000000000 |  |  | 2 | 19000000000 | 37000000000 | 14 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 5351 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18134 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 979-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 11 | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL NACIONAL JUAM AMADO LIZARAZO 50% ESAO S.A.S 50% REP. LEGAL: JUAN AMADO LIZARAZO | [8 empty] | 2022-05-19 | 2022-08-22 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 2024-07-31 | LP-MM-006-2022 | EN EJECUCION | LP-MM-006-2022 | CONSTRUCCION VIA MONELIBANO.LAS PARCELAS-CORREGIMIENTO EL ANCLAR | CONSORCIO SAN DIEGO | 26997426440.2 |  |  |  |  | 0 | 26997426440.2 | 2022-08-22 | 2022-12-21 | PRORROGA 1: 31/12/2023 |  |  | 2023-12-31 | 100 | 14.7% | 4.35% | 0% | 1. PAVIMENTO ASFALTICO: LONG. 7,6 KM 2. PAVIMENTO RIGIDO: LONG. 3,435 KM 3. MURO REFORZADA: 300 M 4. BOXCOULVERT: 3 UND. 5. ALCANTARIILAS: 66 UND. | [13 empty] | 20 |  | V2021: 25000000000 V2022: 12000000000 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-233-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2471-2019 | 2019-12-23 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | APARTADA DE BETULIA - CINTURA | CORDOBA | PUEBLO NUEVO | NO | 739996138 | 260003852 |  |  |  | 1 | 260003852 | 999999990 | 13 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 5646 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 14658 | CMA-DO-SRT-067-2020 | TERMINADO | 1283-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ. DE VIAS TERC. DEL PROG. COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO CORDOBA ET | [9 empty] | 2020-11-12 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 15/06/2021 PRORROGA 3: 15/08/2021 | 3 | SUSPENSION 1: 28/05/2021 | REINICIO 1: 28/06/2021 | 2021-08-15 | NO. 115 DE 2020 | TERMINADO | 115 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – CORDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 002471 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS | CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES | 962514052 | 27511900 |  |  |  | 27511900 | 990025952 | 2021-02-18 |  | PRORROGA 1: 30/07/2021 PRORROGA 2: PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: | 2021-05-28 | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 14 | 100% | 100% | 100% | 0.56 KMS DE PAVIMENTO INCLUYE CUNETAS REVESTIDA EN CONCRETO 3 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONG. 6 MTS CARACTERIZACION VIAL DE 23.3 KMS |  | 0.69 |  |  | 0.69 | [8 empty] | 23.3 | PRORROGA 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA 15/08/2021 CONSTRUCCION DE 6 MUROS | V2019: 661663062 V2020: 335336938 V2021: V2022: V2023: V2024: | 260003852 | 661663062 | 335336938
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-444-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1686-2020 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | APARTADA FLORIDA-MORINDO LAS MUJERES-MORINDO SANTANA-CRUCE VIA 74 | CORDOBA | PUERTO ESCONDIDO | NO | 740000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 740000000 | 1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 11656 |  | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 16639 | CMA-DO-SRT-017-2021 | TERMINADO | 1414-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021-2 | [9 empty] | 2021-10-01 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 21/06/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 15/11/2022 |  | SUSPENSION 1: 26/07/2022 SUSPENSION 2: 14/10/2022 | REINICIO 1: 5/09/2022 REINICIO 2: 26/10/2022 | 2022-11-15 | LP-001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU, SABANA Y COSTA CORDOBESA "ASISCO" R.L. JAIRO DIAZ ARCIA | 727026752 |  |  |  |  | 0 | 727026752 | 2021-11-19 |  | PRORROGA 1: PRORROGA 2: PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2022-05-15 | 11 | 100% | 100% | 100% | 1. PLACA HUELLA: LONG= 423 ML ANCHO = 5,30M 2. BOX CULVERT: 7 UND - 1X1 X6M 3. BOX CULVERT DOBLE: 1 UND - 2,5X2,5 X6M 4. MANTENIMIENTO PERIODICO AJUSTE |  | 0.423 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 8.5 | PRORROGA 3 DE INTERVENTORIA HASTA 31/07/2022 PRORROGA 3 DE CONTRATO DERIVADO HASTA 21/07/2022 FECHA DE TERMINACION DE 30/09/2022 SE MODIFICAN PLAZOS POR LA SUSPENSION. | V2020: 740000000 V2021: V2022: V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1901-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1901-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-15 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | PUERTO LIBERTADOR_EL PALMAR_SAN FRANCISCO DEL RAYO_PLANETA RICA | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | SI | 860000000 | 140000000 |  |  |  | 1 | 140000000 | 1000000000 | 13 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 19057 |  | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 16525 | CMA-DO-SRT-017-2021 | TERMINADO | 1414-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021-2 | [9 empty] | 2021-10-01 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 21/06/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 15/11/2022 |  | SUSPENSION 1: 26/07/2022 SUSPENSION 2: 14/10/2022 | REINICIO 1: 5/09/2022 REINICIO 2: 26/10/2022 | 2022-11-15 | LP-MPL-003-2021 | TERMINADO | 003-2021 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | BIG CONSTRUCTORES S.A.S. R.L. JORGE ARMANDO PINEA BULA | 979494778 |  |  |  |  | 0 | 979494778 | 2021-12-01 |  | PRORROGA 1: 31/01/2022 PRORROGA 2: 28/02/2022 PRORROGA 3: 30/07/2022 PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2022-07-30 | 3 | 100% | 100% | 100% | 1. CONSTRUCCION DE 11 BOX COULVERT 2. 108 ML DE MUROS DE CONTENCION | [9 empty] | 7 |  |  |  | 19.85 | PRORROGA 3 DE INTERVENTORIA HASTA 31/07/2022 PRORROGA 3 DE CONTRATO DERIVADO HASTA 21/07/2022 FECHA DE TERMINACION DE 30/09/2022 SE MODIFICAN PLAZOS POR LA SUSPENSION. | V2021: 1000000000 V2022: V2023: V2024: | 140000000 | 0 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-398-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1688-2020 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA SAHAGUN-CATALINA | CORDOBA | SAHAGUN | NO | 650000000 | 350000000 |  |  |  | 1 | 350000000 | 1000000000 | 1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 35947 |  | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 16641 | CMA-DO-SRT-017-2021 | TERMINADO | 1414-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021-2 | [9 empty] | 2021-10-01 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 21/06/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 15/11/2022 |  | SUSPENSION 1: 26/07/2022 SUSPENSION 2: 14/10/2022 | REINICIO 1: 5/09/2022 REINICIO 2: 26/10/2022 | 2022-11-15 | LP-007-2021 | TERMINADO | 182-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN – CORDOBA DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, MEDIANTE EL CONVENIO NO.1688 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAHAGUN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | CONSORCIO VIAS RURALES 2021. RL. ROBER OTERO CASTAÑO | 949000000 |  |  |  |  | 0 | 949000000 | 2021-10-07 |  | PRORROGA 1: 28/02/2022 PRORROGA 2: 30/05/2022 PRORROGA 3: 30/07/2022 PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: | 2022-07-26 | 2022-09-26 | 2022-10-14 | 12 | 100% | 100% | 100% | 1. PAVIMENTO EN CONCRETO ANCHO CALZADA 7M, CUNETAS 0.70M C/U L= 246 MTS 2. BOX CULVERT 1X1 (L =10M). CANT= 7 3. BOX CULVERT 3.5 X3.5 DOBLE (L =7M), CANT =2 4. MANTENIMIENTO PERIODICO LONG. = 55 MTS AJUSTADO POR PAVIMENTO RIGIDO 75ML |  |  | 0.075 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 8.65 | PRORROGA 3 DE INTERVENTORIA HASTA 31/07/2022 PRORROGA 3 DE CONTRATO DERIVADO HASTA 21/07/2022 FECHA DE TERMINACION DE 30/09/2022 SE MODIFICAN PLAZOS POR LA SUSPENSION. | V2020: 650000000 V2021: 350000000 V2022: V2023: V2024: | 350000000 | 0 | 650000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-049-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1969-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA-NUEVO NARIÑO | CORDOBA | LOS CORDOBAS | NO | 9000000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9000000000 | 14 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 5406 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18455 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 979-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE CORDOBA - LOTE 11 | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL NACIONAL JUAM AMADO LIZARAZO 50% ESAO S.A.S 50% REP. LEGAL: JUAN AMADO LIZARAZO | [8 empty] | 2022-05-19 | 2022-08-22 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  |  |  | 2024-07-31 | LP 007-2022 | ADJUDICADO | LP 007 - 2022 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VIA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 2017-2021”. | CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS | 8995701673 |  |  |  |  | 0 | 8995701673 | 2022-08-25 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 30/08/2023 |  |  | 2023-08-30 | 26 | 36.97% | 7.22% | 0% | 1. PAVIMENTO ASFALTICO: LONG. 4,365 KM | [13 empty] | 4.69 |  | V2021: 7000000000 V2022: 2000000000 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-225-2021 | TERMINADO | CONVENIO | 840-2021 | 2021-04-07 | 2021-05-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS DE COLOMBIA-COLOMBIA RURAL | MURCIELAGAL - SAN PATRICIO - MANGLE | CORDOBA | MOÑITOS | NO | 1341570080 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1341570080 | 9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 5351 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18604 | CMA-DO-SRT-121-2021 | TERMINADO | 2102-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA – GRUPO 1”. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO JMC VIAL | [8 empty] | 2021-11-24 | 2021-12-21 |  |  |  | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 20/06/2022 PRORROGA 3: 9/09/2022 PRORROGA 4: 9/11/2022 PRORROGA 5: 23/01/2022 |  | 2022-11-02 | 2022-12-15 | 2023-01-23 | LP-002-2021 | TERMINADO | 002 DE 2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL | CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 002 | 1321445385 |  |  |  |  | 0 | 1321445385 | 2021-12-30 | 2022-04-30 | PRORROGA 1: 31/12/2022 |  |  | 2022-12-31 | 36 | 100% | 100% | 100% | 1. PLACAHUELLA: 750 M. 2. MURO DE CONCRETO: 50 M. 3. ALCANTARILLA : 1 UND. |  | 0.754 | [7 empty] | 0 | 1 | 2 |  | 5 |  | V2021: 1341570080 V2022: V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | CONECTAR TERRITORIOS (PACTOS TERRITORIALES) | 2021 | DC-CD-CIN-013-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 890-2021 | 2021-04-22 | 2021-06-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE) EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CABECERA MUNICIPAL DE TUCHIN CON EL MUNICIPIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE | CORDOBA | TUCHIN | NO | 22224005206 | 4000000000 | 10000000000 |  |  | 2 | 14000000000 | 36224005206 | 9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/11/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 13577 |  | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 17469 | CMA-DO-SRT-078-2021 | EN EJECUCION | 1583-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO (SUCRE), MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DEL CORDOBA. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO INTERPALMITO ZP | 1775927817 | 600000000 |  |  |  | 1 | 600000000 | 2375927817 | 2021-09-22 | 2021-11-23 |  |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 1/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 15/09/2023 | 3 |  |  | 2023-09-15 | LP-150-21 | EN EJECUCION | LP-150-21 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TUCHIN HASTA EL LIMITE CON EL MUNICIPIO DE PALMITO SUCRE) EN EL MUNICPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CONSORCIO PRO VIAS CORDOBA | 26219479111 | 10000000000 |  |  |  | 10000000000 | 36219479111 | 2021-12-02 | 2021-11-12 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 15/09/2023 |  |  | 2023-09-15 | 51 | 50.91% | 39.68% |  | 1. PAVIMENTO ASFALTICO LONG. 9,7 KM. 2. BOXCOULVERT: 28 BOXCOULVERT 3. PUENTE: 1 UND. |  |  | 3.5 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 9.15 |  | V2021: 36224005206 V2022: V2023: V2024: | 4000000000 | 0 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-417-2020 | SUSPENDIDO | CONVENIO | 1691-2020 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | SAN ANDRES DE SOTAVENTO - CARRETO - SINCELEJO | CORDOBA | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | NO | 810000000 | 190000000 |  |  |  | 1 | 190000000 | 1000000000 | 1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 SUSPENSION 1: 15/12/2022 REINICIO 1: 8/05/2023 | 2 | 2023-05-23 | 17099 |  | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 16642 | CMA-DO-SRT-017-2021 | TERMINADO | 1414-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021-2 | [9 empty] | 2021-10-01 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 21/06/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 15/11/2022 |  | SUSPENSION 1: 26/07/2022 SUSPENSION 2: 14/10/2022 | REINICIO 1: 5/09/2022 REINICIO 2: 26/10/2022 | 2022-11-15 | LP-003-2021 | TERMINADO | LP - OP -183 - 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO AL CORRGIMINTO LOS CARRETOS LIMITES CON SINCELEJO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, CORDOBA. | JV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S R.L. JUAN CARLOS AMADOR CARRASCAL | 976617947 |  |  |  |  | 0 | 976617947 | 2021-11-12 |  | PRORROGA 1: 28/02/2022 PRORROGA 2: 15/04/2022 PRORROGA 3: 30/07/2022 |  |  | 2022-07-30 | 15 | 86% | 49% | 0% | 1. PLACA HUELLA : LONG.:672 MTS ANCHO:5,30 MTS 2. BOX COULVERT : 2 UND - 1X1X9 MTS 3.MURO EN GAVIONES : 41 ML 4. MANTENIMIENTO PERIODICO |  | 0.147 | [11 empty] | 12.8 | PRORROGA 3 DE INTERVENTORIA HASTA 31/07/2022 PRORROGA 3 DE CONTRATO DERIVADO HASTA 21/07/2022 FECHA DE TERMINACION DE 30/09/2022 SE MODIFICAN PLAZOS POR LA SUSPENSION. | V2020: 810000000 V2021: 190000000 V2022: V2023: V2024: | 190000000 | 0 | 810000000
VIA TERCIARIA | CONECTAR TERRITORIOS (PACTOS TERRITORIALES) | 2021 | DC-CD-CIN-016-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 912-2021 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CORREGIMIENTO DE LOS GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE LORICA, PORVENIRPEÑON - CERRO – PETRONA - ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO Y VILLA FATIMA - PERPETUO SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CORREGIMIENTO DE LOS GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE LORICA, PORVENIR – PEÑON – CERRO - PETRONA - ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO Y VILLA FATIMA - PERPETUO SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO | CORDOBA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA | NO | 12735074463 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12735074463 | 16 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5406 |  | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18294 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2277-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 5. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA | 1272999599 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1272999599 | 2021-12-30 | 2022-02-16 |  |  | 2021-07-21 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/08/2023 | 2 |  |  | 2023-08-31 | SI-LP-013-2021 | EN EJECUCION | SI-LP-013-2021 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CORREGIMIENTO DE LOS GOMEZ EN EL MUNICIPIO DE LORICA, PORVENIR – PEÑON – CERRO -PETRONA - ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO Y VILLA FATIMA-PERPETUO SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA”. | ASFALTEMOS SAS | 12262357923 |  |  |  |  | 0 | 12262357923 | 2022-03-16 |  | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/08/2023 |  |  | 2023-08-31 | 70 | 38.46% | 8.98% | 0% | 1. PLACAHUELLA: 12,3 KM 2. PUENTE: 1 UND 35 M 3. ALCANTARILLAS: 38 UND 4. BOXCOULVERT: 1 UND 3X3 | 2821 METROS DE PLACA HUELLA | 2.821 | [11 empty] | 43.8 |  | V2021: 650000000 V2022: 12085074463 V2023: V2024: | 0 | 0 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1917-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1917-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VILLA FATIMA - PERPETUO SOCORRO | CORDOBA | SAN BERNARDO DEL VIENTO | NO | 750000000 | 250000000 |  |  |  | 1 | 250000000 | 1000000000 | 13 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 13913 |  | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 16547 | CMA-DO-SRT-017-2021 | TERMINADO | 1414-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021-2 | [9 empty] | 2021-10-01 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 21/06/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 15/11/2022 |  | SUSPENSION 1: 26/07/2022 SUSPENSION 2: 14/10/2022 | REINICIO 1: 5/09/2022 REINICIO 2: 26/10/2022 | 2022-11-15 | LP-MSBV-002-2021 | TERMINADO | LP-MSBV-002-2021 | ADELANTAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VILLA FATIMA-PERPETUO SOCORRO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA COSTA R. L. RAFAEL GUILLERMO MADERA GARCIA | 966250084.1 |  |  |  |  | 0 | 966250084.1 | 2021-12-01 |  | PRORROGA 1: 28/02/2022 PRORROGA 2: 31/03/2022 PRORROGA 3: 30/07/2022 PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2022-07-30 | 10 | 100% | 100% | 100% | 1. PLACA HUELLA ANCHO: 5.3 MTS, L= 497 MTS 2. BOX CULVERT (1X1) L = 7M, CANT =6 3. BOX CULVERT (2X2) L = 7M, CANT =3 4. BOX CULVERT (2.5X2.5) L= 7M CANT=1 5.MANTENIMIENTO PERIODICO L= 63 MTS |  | 0.407 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 7.83 | PRORROGA 3 DE INTERVENTORIA HASTA 31/07/2022 PRORROGA 3 DE CONTRATO DERIVADO HASTA 21/07/2022 FECHA DE TERMINACION DE 30/09/2022 SE MODIFICAN PLAZOS POR LA SUSPENSION. | V2020: V2021: 1000000000 V2022: V2023: V2024: | 250000000 | 0 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-017-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 917-2021 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL | LA MONTAÑITA - PISA FLORES-PICA PICAL; RODANIA- AGUAS VIVAS; APARTADA EL OLIVO- SAN FRANCISCO - LA PADILLA; SALITRAL - LA YE; LAS MANUELITAS- LA PERLA -HOLANDA - RANCHERIA; LAS LLANADAS- SALCIPUEDES; SAHAGUN- MATURIN | CORDOBA | SAHAGUN | NO | 4500000000 | 1980000000 |  |  |  | 1 | 1980000000 | 6480000000 | 15 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5352 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18129 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2274-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA – GRUPO 3. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO NACIONAL ET | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-12-30 | 2022-01-27 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 |  |  |  | 2023-12-31 | LP-015-2021 | EN EJECUCION | 199-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, CORDOBA | INVERSIONES PSAVZ | 4269592960.69 |  |  |  |  | 0 | 4269592960.69 | 2022-02-14 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/05/2023 |  |  | 2023-05-31 | 50 | 95% | 47% |  | PLACA HUELLA LONG. 3,313 KM. 10 BOX | 1320 METROS PLACA HUELLA 4 BOX COULVERT | 1.035 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 48.66 |  | V2022: 3850000000 V2023: V2024:
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-019-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 919-2021 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL. | INTERSECCION SAN CARLOS - CERETE, EL CAÑITO – SOLEDAD - LIMITES CIENAGA DE ORO | CORDOBA | SAN CARLOS | NO | 8940600000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8940600000 | 15 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 2522 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18293 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2274-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA – GRUPO 3. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO NACIONAL ET | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-12-30 | 2022-01-27 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 |  |  |  | 2023-12-31 | L.P.I.T No. 008 DE 2021 | EN EJECUCION | L.P.I.T No. 008 DE 2022 | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS - CERETE (CUATRO CAMINOS) - EL CAÑITO - SOLEDAD - VIIA A CIENAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CORDOBA | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC | 8774846443 |  |  |  |  | 0 | 8774846443 | 2022-02-01 | 2022-07-01 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/09/2023 |  |  | 2023-09-30 | 35 | 68% | 71% |  | PAVIMENTO RIGIDO LONG. 5,560 KM. 2 BOX | 2750 METROS PAVIMENTO RIGIDO |  | 1.6 | [10 empty] | 5.56 |  | V2022: 8712300000 V2023: V2024:
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2022 | DC-CD-CIN-038-2022 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1381-2022 | 2022-12-10 | 2022-10-24 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS MUNICIPIO DE SAN CARLOS - DPTO. DE CORDOBA. COLOMBIA RURAL | INTERSECCION VIA CERETE- CABUYA-INTERSECCION COROZA MEDIO | CORDOBA | SAN CARLOS | NO | 4700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4700000000 | 3 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 1540 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 14380 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2274-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA – GRUPO 3. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO NACIONAL ET | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-12-30 | 2022-01-27 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 |  |  |  | 2023-12-31 | EN ESTRUCTURACION DEL PROCESO | EN ESTRUCTURACION DEL PROCESO | N.A | N.A | N.A | N.A |  |  |  |  | 0 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-022-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 920-2021 | 2021-05-13 | 2021-05-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL | CORREGIMIENTO DE JARAQUIEL, CORREGIMIENTO KM 12, MONTERIA - LOMA VERDE, LAS CRUCES - SAN FELIPE | CORDOBA | MONTERIA | NO | 18000000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18000000000 | 15 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5351 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | ELLEN AICARDY | PATRICIA MORALES | 18295 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2273-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL | [8 empty] | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 6 | 20.1333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/09/2023 | 2 |  |  | 2023-09-30 | LP-SPM-020-2021 | EN EJECUCION | LP-SPM-020-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021 | CONSORCIO CORDOBA 020 | 16860924080 |  |  |  |  | 0 | 16860924080 | 2022-03-09 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/08/2023 |  |  | 2023-08-31 | 139 | 96% | 67% |  | 1. TRAMO 1 PAVIMENTO RIGIDO: LONG. 2,045 KM. 1 BOX. 2. TRAMO 2 PAVIMENTO RIGIDO: LONG. 1,987 KM. 1 BOX. 3. TRAMO 3 CONSTRUCCION DE 1 PUENTE. LONG. 35 M. 4. TRAMO 4 PAVIMENTO ASFALTICO: LONG. 3,9 KM. 6 BOX. | 3100 METROS PAVIMENTO RIGIDO 320 PAVIMENTO FLEXIBLE DEL PUENTE EL BASAL YA SE TERMINO CON LA CIMENTACION DE AMBOS ESTRIBOS |  | 2.294 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 16.2 |  | V2022: 17400000000 V2023: V2024:
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2093-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2093-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-15 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | MONTELIBANO-SAN JOSE DE URE - TARAZA | CORDOBA | SAN JOSE DE URE | SI | 820000000 | 180000000 |  |  |  | 1 | 180000000 | 1000000000 | 13 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 4459 |  | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 16552 | CMA-DO-SRT-017-2021 | TERMINADO | 1414-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021-2 | [9 empty] | 2021-10-01 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 21/06/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 15/11/2022 |  | SUSPENSION 1: 26/07/2022 SUSPENSION 2: 14/10/2022 | REINICIO 1: 5/09/2022 REINICIO 2: 26/10/2022 | 2022-11-15 | LP-MSJU-005-2021 | TERMINADO | 087 -2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CONSORCIO VIAS RURALES SAN JOSE DE URE | 986982147 |  |  |  |  | 0 | 986982147 | 2021-11-05 |  | PRORROGA 1: 28/02/2022 PRORROGA 2: 31/03/2022 PRORROGA 3: 10/06/2022 PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2022-06-10 | 15 | 100% | 100% | 100% | 1. TUBERIA CONCRETO REFORZADO (L =8,2M, Φ36") 4 UND 2. BOX CULVERT: 13 UND - 1X1 X8,2M 3. BOX CULVERT: 4 UND - 2X2 X8,2M 4. BOX CULVERT: 3 UND - 3X2 X8,2M 5. BOX CULVERT: 2 UND - 4X2 X8,2M 6. MANTENIMIENTO PERIODICO | [9 empty] | 12 |  |  |  | 8.9 | PRORROGA 3 DE INTERVENTORIA HASTA 31/07/2022 PRORROGA 3 DE CONTRATO DERIVADO HASTA 21/07/2022 FECHA DE TERMINACION DE 30/09/2022 SE MODIFICAN PLAZOS POR LA SUSPENSION. | V2020: V2021: 10000000000 V2022: V2023: V2024: | 180000000 | 0 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1929-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1929-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | CORREDOR VIAL QUE COMUNICA A LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | CORDOBA | SAN PELAYO | NO | 800000000 | 200000000 |  |  |  | 1 | 200000000 | 1000000000 | 13 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 17434 |  | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 16559 | CMA-DO-SRT-017-2021 | TERMINADO | 1414-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021-2 | [9 empty] | 2021-10-01 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 21/06/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 15/11/2022 |  | SUSPENSION 1: 26/07/2022 SUSPENSION 2: 14/10/2022 | REINICIO 1: 5/09/2022 REINICIO 2: 26/10/2022 | 2022-11-15 | LP-003-2021 | TERMINADO | LP-003 - 2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO - CORREDOR VIAL QUE COMUNICA A LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CONSORCIO MEJORES VIAS SAN PELAYO R.L LUIS AMAURY CALVERA FLOREZ | 977598467 |  |  |  |  | 0 | 977598467 | 2021-10-06 |  | PRORROGA 1: 28/02/2022 PRORROGA 2: 31/03/2022 PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2022-05-31 | 31 | 100% | 100% | 100% | 1. PLACA HUELLA ANCHO: 5.3 MTS, L= 442 MTS 2. BOX CULVERT (1X1) L = 7M, CANT =1 3. BOX CULVERT (2X2) L = 7M, CANT =2 1 DE 1.5X.15, 1 DE 3X3 4. MANTENIMIENTO PERIODICO L= 44 MTS |  | 0.442 |  |  |  |  | 0.044 |  |  | 5 |  |  |  | 24.3 | PRORROGA 3 DE INTERVENTORIA HASTA 31/07/2022 PRORROGA 3 DE CONTRATO DERIVADO HASTA 21/07/2022 FECHA DE TERMINACION DE 30/09/2022 SE MODIFICAN PLAZOS POR LA SUSPENSION. | V2020: V2021: 1000000000 V2022: V2023: V2024: | 200000000 | 0 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-023-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 924-2021 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL | CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETE CON LA VEREDA EL QUEMADO | CORDOBA | CERETE | NO | 8094600000 | 17035000000 |  |  |  | 1 | 17035000000 | 25129600000 | 16 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/07/2023 | 2 | 2023-07-30 | 8700 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18283 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2276-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO ACI – 3B | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-12-30 | 2022-01-27 |  |  | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-016-2021 | EN EJECUCION | 180 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETE CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | CONSORCIOIO CRT PROGRESA | 8014362420 |  |  |  |  | 0 | 8014362420 | 2022-01-31 |  | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/04/2023 |  |  | 2023-04-30 | 13 | 99% | 75% |  | PAVIMENTO RIGIDO LONG. 4,815 KM. | 3536 METROS PAVIMENTO RIGIDO |  | 3.536 | [10 empty] | 13.33 | SE REALIZO CONTRATACION PARA LA ADICION DEL CONVENIO. SE DEBE ABRIR UNA NUEVA LINEA EN LA TABLA | V2021: 24485300000 V2022: 644300000 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-026-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 925-2021 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL | CORREGIMIENTO DE CAROLINA | CORDOBA | PLANETA RICA | NO | 5129100000 | 2180901427 |  |  |  | 1 | 2180901427 | 7310001427 | 15 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5351 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | ELLEN AICARDY | PATRICIA MORALES | 18130 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2273-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL | [8 empty] | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 6 | 20.1333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/09/2023 | 2 |  |  | 2023-09-30 | L.P. No. 013 DE 2021 | EN EJECUCION | No 129-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS” | MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER | 4873334285 |  |  |  |  | 0 | 4873334285 | 2022-02-16 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/03/2023 |  |  | 2023-03-31 | 44 | 95% | 94% |  | PAVIMENTO ASFALTICO LONG. 1,820 KM. 6 BOX | 1020 METROS PAVIMENTO FLEXIBLE 3 BOX COULVERT |  | 1.02 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 5 |  | V2022: 4714050000 V2023: V2024:
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-025-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 926-2021 | 2021-04-29 | 2021-05-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL | VIA- QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE EL PASO DE LAS FLORES Y VILLA NUEVA | CORDOBA | COTORRA | NO | 2979900000 | 1429000000 |  |  |  | 1 | 1429000000 | 4408900000 | 16 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5406 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18285 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2276-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO ACI – 3B | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-12-30 | 2022-01-27 |  |  | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-003-2021 | EN EJECUCION | 001 DE 2022 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | CONSORCIO VIAL CORREDORES RURALES COTORRA 2021 | 2847000210 |  |  |  |  | 0 | 2847000210 | 2022-02-11 |  | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/06/2023 |  |  | 2023-06-30 | 30 | 99% | 34% |  | PAVIMENTO RIGIDO LONG. 2,120 KM. | 460 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.46 | [10 empty] | 2.5 |  | V2021: 1663450000 V2022: 2745450000 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-028-2021 | TERMINADO | CONVENIO | 929-2021 | 2021-04-29 | 2021-05-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL. | VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO | CORDOBA | CERETE | NO | 4500000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4500000000 | 16 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 10700 | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18286 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2276-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 4. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO ACI – 3B | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-12-30 | 2022-01-27 |  |  | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-019-2021 | TERMINADO | 181 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO A LA VEREDA EL CEPILLO, CORREGIMIENTO DE RABOLARGO, MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CONSORCIO EYR 019 | 4431421060 |  |  |  |  | 0 | 4431421060 | 2022-01-31 |  | PRORROGA 1: 31/12/2022 |  |  | 2022-12-31 | 17 | 100% | 100% | 100% | PAVIMENTO RIGIDO LONG. 2,620 KM. | 2710 METROS PAVIMENTO RIGIDO 2 BOX COULVERT |  | 2.71 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3.3 |  | V2021: 650000000 V2022: 3850000000 V2023: V2024: | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1943-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1943-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | KM 15 - TIERRALTA -CERRO EL GUILLO - NUEVA GRANADA - BONITO VIENTO - SANTA FE DE RALITO | CORDOBA | TIERRALTA | SI | 900000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 1000000000 | 13 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 41927 |  | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 16561 | CMA-DO-SRT-017-2021 | TERMINADO | 1414-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021-2 | [9 empty] | 2021-10-01 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 21/06/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 15/11/2022 |  | SUSPENSION 1: 26/07/2022 SUSPENSION 2: 14/10/2022 | REINICIO 1: 5/09/2022 REINICIO 2: 26/10/2022 | 2022-11-15 | LP-NO.012-2021 | TERMINADO | 012 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIAS RURALES 012 R.L. JHON CARLOS VIDAL | 980458392 |  |  |  |  | 0 | 980458392 | 2021-11-04 |  | PRORROGA 1: 28/02/2022 PRORROGA 2: 31/03/2022 PRORROGA 3: PRORROGA 4: PRORROGA 5: PRORROGA 6: |  |  | 2022-05-15 | 20 | 100% | 100% | 100% | 1. PLACA HUELLA: LONG= 637.5 ML ANCHO = 5,30M 2. BOX CULVERT: 3 UND - 1DE ALTURAX2DE BASE X6M |  | 0.61 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 12 | PRORROGA 3 DE INTERVENTORIA HASTA 31/07/2022 PRORROGA 3 DE CONTRATO DERIVADO HASTA 21/07/2022 FECHA DE TERMINACION DE 30/09/2022 SE MODIFICAN PLAZOS POR LA SUSPENSION. | V2020: V2021: 1000000000 V2022: V2023: V2024: | 100000000 | 0 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-027-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 937-2021 | 2021-05-04 | 2021-05-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CORDOBA -COLOMBIA RURAL | VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO | CORDOBA | SAN PELAYO | NO | 9000000000 | 4600000000 |  |  |  | 1 | 4600000000 | 13600000000 | 15 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5691 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 18292 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2274-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA – GRUPO 3. | NESTOR LEMUS | ALVARO GALVIS | CONSORCIO NACIONAL ET | [5 empty] | 1 |  |  | 2021-12-30 | 2022-01-27 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 |  |  |  | 2023-12-31 | LP-009-2021 | EN EJECUCION | LP-009-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA | CONSORCIO TERRON | 8982215334.2 |  |  |  |  | 0 | 8982215334.2 | 2022-02-08 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 |  |  | 2023-12-31 | 42 | 70% | 67% |  | PAVIMENTO RIGIDO LONG. 5,60 KM. 12 BOX | 2600 METROS PAVIMENTO RIGIDO 7 BOX COULVERT |  | 2.1 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 7 |  | V2022: 8500000000 V2023: V2024:
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-431-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1705-2020 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | TUCHIN CORDOBA | CORDOBA | TUCHIN | NO | 370000000 | 300000000 |  |  |  | 1 | 300000000 | 670000000 | 1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 15086 |  | ALVARO GALVIS | LAURA PEÑA | PATRICIA MORALES | 16643 | CMA-DO-SRT-017-2021 | TERMINADO | 1414-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA | LAURA PEÑA | ALVARO GALVIS | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021-2 | [9 empty] | 2021-10-01 |  |  |  | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 21/06/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 15/11/2022 |  | SUSPENSION 1: 26/07/2022 SUSPENSION 2: 14/10/2022 | REINICIO 1: 5/09/2022 REINICIO 2: 26/10/2022 | 2022-11-15 | LP-112-2021 | SUSPENDIDO | LP 112-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TUCHIN – SANTANDER DE LA CRUZ, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE TUCHÌN, CORDOBA. | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S R.L. GUILLERMO QUINTERO MARQUEZ | 630337707 |  |  |  |  | 0 | 630337707 | 2021-11-04 |  | PRORROGA 1: 28/02/2022 PRORROGA 2: 15/04/2022 PRORROGA 3: 30/07/2022 |  |  | 2023-03-31 | 20 | 85% | 49.02% |  | 1. PLACA HUELLA : LONG.:480 MTS ANCHO:5,30 MTS 2. BOX COULVERT : 1 UND - 1X1X6 MTS 3.BOX COULVERT : 1 UND - 2X2X6 MTS 4. MANTENIMIENTO PERIODICO | 300 M PLACAH HUELLA | 0.297 | [11 empty] | 4.49 | MUNICIPIO SE COMPROMETE A CONTRATAR INTERVENTORIA PARA ACABAR EL CONTRATO DE OBRA (MARZO-2023) | V2020: 370000000 V2021: 300000000 V2022: V2023: V2024: | 300000000 | 0 | 370000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-036-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 992-2021 | 2021-05-13 | 2021-05-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL | LOS CENTROS POBLADOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE CINTURA Y PUERTO SANTO DE PUEBLO NUEVO | CORDOBA | PUEBLO NUEVO | NO | 5850000000 | 2250000000 |  |  |  | 1 | 2250000000 | 8100000000 | 15 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5351 | ALVARO GALVIS | CAMILO GARCIA | ELLEN AICARDY | PATRICIA MORALES | 18291 | CMA-DO-SRT-167-2021 | EN EJECUCION | 2273-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | ALVARO GALVIS | CONSORCIO VIAL RURAL | [8 empty] | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 6 | 20.1333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/09/2023 | 2 |  |  | 2023-09-30 | L.P-129-2021 | EN EJECUCION | No 129-2021 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | CONSORCIO VIAL H&P 2021 | 5849341239 |  |  |  |  | 0 | 5849341239 | 2022-02-03 | 2022-08-03 | PRORROGA 1: 03/11/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 PRORROGA 3: 30/04/2023 |  |  | 2023-04-30 | 33 | 95% | 80% |  | TRAMO 1. PAVIMENTO RIGIDO LONG. 1,565 KM. 5 BOX. TRAMO 2. PAVIMENTO RIGIDO LONG. 0,750 KM. 1 BOX. | 1532 METROS PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.961 | [10 empty] | 6 |  | V2022: 5450000000 V2023: V2024:
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2022 | SPSC-CD-CIN-128-2022 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1704-2022 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA – VEREDA DIVIDIVIS - PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA CERRO DEL GUILLO – VEREDA LA ALCANCIA –VEREDA DIVIDIVIS MUNICIPIO DE TIERRALTA | CORDOBA | TIERRALTA | SI | 3000000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | ALVARO GALVIS | ALVARO GALVIS |  | PATRICIA MORALES |  | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-200-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2606-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO DPTO DE ANTIOQUIA PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS LA POLKA Y EL LIMON | ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | NO | 730000000 | 166518000 |  |  |  | 1 | 166518000 | 896518000 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 394 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14829 | CMA-DO-SRT-079-2020 | TERMINADO | 1524-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 2”. | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO VIAS RURALES COLJ - R/L JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ | 690534985 | 150000000 | 150000000 |  |  | 2 | 300000000 | 990534985 | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 0.33333 | 11.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 | 6 |  |  | 2021-11-19 | LP-197-2020 | TERMINADO | LP-197-2020 | ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIA TERCIARIA ENTRE LAS VEREDAS LA POLKA Y EL LIMON DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 002606 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS. | CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S | 853989339 |  |  |  |  | 0 | 853989339 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 |  |  | 2021-11-19 | 17 | 100% | 100% | 100% | 3 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.63 KMS DE PLACA HUELLA 3 BOX-COULVERT DE 2*2 MTS Y LONGITUD 6 MTS. CARACTERIZACION VIAL DE 9.4 KMS | 0.6 KMS DE PLACA HUELLA CARACTERIZACION VIAL DE 9.4 KMS | 0.6 |  |  | 0.6 | 9.4 | 0.6 | [6 empty] | 9.4 |  | V2020: 730000000 | 166518000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-201-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2563-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI DPTO DE ANTIOQUIA PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CORREDOR VIAL EL BAGRE | ANTIOQUIA | CARACOLI | NO | 601000000 | 99000000 |  |  |  | 1 | 99000000 | 700000000 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 632 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14823 | CMA-DO-SRT-079-2020 | TERMINADO | 1524-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 2”. | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO VIAS RURALES COLJ - R/L JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ | [8 empty] | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 0.33333 | 11.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 | 6 |  |  | 2021-11-19 | LS-01-2020 | TERMINADO | LS-01-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI –ANTIOQUIA | DISEÑO, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. DICCO S.A.S | 652066496 |  |  |  |  | 0 | 652066496 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 |  |  | 2021-10-31 | 35 | 100% | 100% | 100% | 1 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.37 KMS DE PLACA HUELLA 3 BOX-COULVERT DE 3*3 MTS Y LONGITUD 6 MTS. CARACTERIZACION VIAL DE 22.5 KMS | 2 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.434 KMS DE PLACA HUELLA CARACTERIZACION VIAL DE 19,824 KMS | 0.434 |  |  | 0.434 | 22.5 | 2.5 | [6 empty] | 22.5 |  | V2020: 601000000 | 99000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-204-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2652-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS MANTTO MEJTTO VIAS RURALES COPACABANA COLOMBIA RURAL | VEREDA EL SALADO, VEREDA SABANETA Y VEREDA QUEBRADA ARRIBA | ANTIOQUIA | COPACABANA | NO | 593000000 | 167000000 | 274329770 |  |  | 1 | 441329770 | 1034329770 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 3520 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14825 | CMA-DO-SRT-079-2020 | TERMINADO | 1524-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 2”. | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO VIAS RURALES COLJ - R/L JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ | [8 empty] | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 0.33333 | 11.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 | 6 |  |  | 2021-11-19 | LP-001-2020 | TERMINADO | 323-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO COPACABANA RURAL | 695670230 | 274329770 |  |  |  | 274329770 | 970000000 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 |  |  | 2021-11-19 | 57 | 100% | 100% | 100% | 3 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.21 KMS DE PLACA HUELLA 0.53 KMS DE PAVIMENTO CARACTERIZACION VIAL DE 4.3 KMS | 2 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 540 ML CUNETAS 0.05 KMS DE PLACA HUELLA 0.51 KMS DE PAVIMENTO CARACTERIZACION VIAL DE 4.3 KMS | 0.05 | 0.51 |  | 0.56 | 4.3 | 0.25 | [6 empty] | 4.3 |  | V2020: 593000000 | 441329770
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-209-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2486-2019 | 2019-12-26 | 2019-12-24 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE DEPTO ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | LA UNION-SERRANIAS | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | NO | 601000000 |  |  |  |  | 1 | 0 | 601000000 | 1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 10000 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14812 | CMA-DO-SRT-079-2020 | TERMINADO | 1524-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 2”. | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO VIAS RURALES COLJ - R/L JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ | [8 empty] | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 0.33333 | 11.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 | 6 |  |  | 2021-11-19 | LP-002-2020 | TERMINADO | LP-002-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA LA UNION - SERRANIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO NO. 002486 DE 2019 PROGRAMA COLOMBIA RURAL ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. PROYECTO BPIN 2020055850038 | UNION TEMPORAL PLACA HUELLA NARE | 536742012 |  |  |  |  | 0 | 536742012 | 2021-01-29 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 | SUSPENSION 1: 03/05/2021 | REINCIO 1: 18/08/2021 | 2021-11-19 | 35 | 100% | 100% | 100% | 12 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.31 KMS DE PLACA HUELLA CARACTERIZACION VIAL DE 29.5 KMS | 11 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.31 KMS DE PLACA HUELLA CARACTERIZACION VIAL DE 29.5 KMS | 0.174 |  |  | 0.174 |  | 0.38 | [6 empty] | 29.5 |  | V2020: 601000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-210-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2570-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS MANTTO MEJTTO VIAS RURALES REMEDIOS COLOMBIA RURAL | ALTO DE LOS MUERTOS - SAN MATEO | ANTIOQUIA | REMEDIOS | SI | 871996148 | 150000000 |  |  |  | 1 | 150000000 | 1021996148 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 393 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14814 | CMA-DO-SRT-079-2020 | TERMINADO | 1524-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 2”. | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO VIAS RURALES COLJ - R/L JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ | [8 empty] | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 0.33333 | 11.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 | 6 |  |  | 2021-11-19 | LP-SPDT-004-2020 | TERMINADO | SPDT-310-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL | CONSORCIO AC VIAL REMEDIOS | 992346932 |  |  |  |  | 0 | 992346932 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 |  |  | 2021-11-19 | 45 | 100% | 100% | 100% | 4 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.98 KMS DE PLACA HUELLA 1 MURO EN GAVION DE 2*1*1 Y ALTURA 4 MTS CARACTERIZACION VIAL DE 11.4 KMS | 3 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.840 KMS DE PAVIMENTO RIGIDO CARACTERIZACION VIAL DE 11.4 KMS |  | 0.84 |  | 0.84 | 11.4 | 0.94 | [6 empty] | 11.4 |  | V2020: 871996148 | 150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-215-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2535-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEPTO ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | ZONA PORCE-NUS | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | NO | 507000000 | 43688380 |  |  |  | 1 | 43688380 | 550688380 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 2540 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14819 | CMA-DO-SRT-079-2020 | TERMINADO | 1524-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 2”. | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO VIAS RURALES COLJ - R/L JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ | [8 empty] | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 0.33333 | 11.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 | 6 |  |  | 2021-11-19 | LP-SP-2020-001 | TERMINADO | LP-SP-2020-001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | LUZ DAMARIS CARDONA ARISMENDY | 529747511 |  |  |  |  | 0 | 529747511 | 2021-12-28 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 |  |  | 2021-11-19 | 35 | 100% | 100% | 100% | 10 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.33 KMS DE PLACA HUELLA 1 MURO EN GAVION DE LONGITUD 18 MTS Y ALTURA 2 MTS 4 BATEAS DE 7*5*0.20 MTS CARACTERIZACION VIAL DE 17.5 KMS | 4 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.273 KMS DE PLACA HUELLA CARACTERIZACION VIAL DE 17.5 KMS | 0.285 |  |  | 0.285 | 17 | 0.22 | [6 empty] | 17.5 |  | V2020: 507000000 | 43688380
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-217-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2596-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBO DPTO DE ANTIOQUIA | VIA CABECERA MUNICIPAL DE YOLOMBO- VEREDA LA CRUZ | ANTIOQUIA | YOLOMBO | NO | 602359011 | 250000000 |  |  |  | 1 | 250000000 | 852359011 | 9 | 2020-12-31 |  |  | 2021-12-31 | 4312 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14818 | CMA-DO-SRT-079-2020 | TERMINADO | 1524-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 2”. | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO VIAS RURALES COLJ - R/L JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ | [8 empty] | 2020-11-25 | 2020-12-21 | 0.33333 | 11.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 PRORROGA 6: 19/11/2021 | 6 |  |  | 2021-11-19 | LP-002-2020 | TERMINADO | LP-002-2020 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIA CABECERA MUNICIPAL DE YOLOMBO - VEREDA LA CRUZ, EN EL MARCO DEL COVENIO NO. 2596 DE 2020 DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIAL M&C YOLOMBO | 824516670 |  |  |  |  | 0 | 824516670 | 2021-02-03 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 31/10/2021 |  |  | 2021-10-31 | 30 | 100% | 100% | 100% | 13 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.70 KMS DE PLACA HUELLA CARACTERIZACION VIAL DE 9.3 KMS | 3 MUROS 0.83 KMS DE PLACA HUELLA CARACTERIZACION VIAL DE 15 KMS | 0.85 |  |  | 0.85 | 5 | 0.28 | [6 empty] | 9.3 |  | V2020: 602359011 | 250000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2013-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2013-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | PARTIDAS DEL RIO - VEREDA EL JARDIN | ANTIOQUIA | AMALFI | SI | 800000000 | 150000000 |  |  |  | 1 | 150000000 | 950000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 1264 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16812 | CMA-DO-SRT-084-2021 | EN EJECUCION | 1686-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GRUPO 1 | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO HR - ARM 084 | 657348092 | 200000000 | 100000000 | 500000000 |  | 3 | 800000000 | 1457348092 | 2021-10-28 | 2020-12-21 | 0.3 | 24.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 31/12/2022 PRORROGA 5: 31/12/2023 | 5 |  |  | 2023-12-31 | LICITACION PUBLICA-001-2021 | EN EJECUCION | 15102104 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL SECTOR DE PARTIDAS DEL RIO - VEREDA EL JARDIN, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE AMALFI - ANTIOQUIA | SINCOL S.A.S. OTTO DE JESUS CONTRERAS OVIEDO | 883580692 |  |  |  |  | 0 | 883580692 | 2022-02-01 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 | SUSPENSION 1: 25/03/2022 | REINCIO 1: 7/11/2022 | 2023-06-22 | 8 | 80.3% | 18.7% | 0% | 704,48 ML DE PLACA HUELLA 5 ALCANTARILLAS 23,35 ML DE GAVION 6,9 ML DE MANTENIMIENTO | 4 ALCANTARILLAS 12,59 ML DE GAVION | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 4 |  |  | 39 |  | V2021: 800000000 | 150000000 | ORDEN PUBLICO, PARO MINERO, BAJO RENDIMIENTO
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2172-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2172-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE APARTADO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | MANDARINOS - BOCA DEL GAS - EL GAS - EL SALTO | ANTIOQUIA | APARTADO | SI | 620000000 | 200000000 |  |  |  | 1 | 200000000 | 820000000 | 10 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 6500 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16794 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | 947118620 | 36000000 | 90000000 |  |  | 2 | 126000000 | 1073118620 | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | 332-2021 | TERMINADO | 332-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE APARTADO – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | WILSON DE JESUS PEREZ ARRIETA | 779843702 |  |  |  |  | 0 | 779843702 | 2021-12-21 | 2022-02-15 | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 4/11/2022 |  |  | 2022-11-04 | 8 | 100% | 100% | 90% | 850 ML DE PLACA HUELLA | 849 M PLACA HUELLA | 0.849 |  |  | 0.849 | [8 empty] | 5.97 |  | V2021: 620000000 | 200000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | 2016-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2016-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | GUADUAL-BOCA AL REVES-EL TAMBO | ANTIOQUIA | ARBOLETES | NO | 750000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 850000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 3000 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16795 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | [8 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | LP-003-2021 | TERMINADO | LP-003-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA GUADUAL – BOCA AL REVES- TAMBO, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA. | CONSORCIO VIAS ARRBOLETES | 825059786 |  |  |  |  | 0 | 825059786 | 2021-12-13 | 2022-05-13 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 12/07/2022 PRORROGA 3: 13/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/10/2022 PRORROGA 6: 10/11/2022 |  |  | 2022-11-10 | 10 | 100% | 100% | 90% | 720 ML DE PLACA HUELLA 2 BOX-COULVERT | 724 M PLACA HUELLA 246 M MANTENIMIENTO PERIODICO 2 ALCANTARILLAS | 0.724 |  |  | 0.724 |  | 0.246 |  |  |  | 2 |  |  | 12.5 |  | V2021: 750000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2166-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2166-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CACERES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CACERES - ALTO EL CABALLO | ANTIOQUIA | CACERES | SI | 860000000 | 60000000 |  |  |  | 1 | 60000000 | 920000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 5000 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16877 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | [8 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | COP-012-20211 | TERMINADO | COP-012-20211 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, CORREDOR PRODUCTIVO CACERES – ALTO EL CABALLO | H&V CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S | 887375465 |  |  |  |  | 0 | 887375465 | 2021-12-15 | 2022-05-15 | PRORROGA 1: 30/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 10/11/2022 |  |  | 2022-11-10 | 12 | 100% | 100% | 90% | 800 ML DE PLACA HUELLA | 700 M PLACA HUELLA 25 M MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.025 | [6 empty] | 20 |  | V2021: 860000000 | 60000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | 2215-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2215-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS RURALES EN LA VEREDA CAMPAMENTO - VEREDA EL MANZANILLO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | VEREDA CAMPAMENTO - VEREDA EL MANZANILLO | ANTIOQUIA | CAMPAMENTO | NO | 2506000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2506000000 | 10 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 |  | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | MAURICIO HOYOS | PATRICIA MORALES | 16846 | CC-CMA-182-2021 | EN EJECUCION | CC-CMA-182-2021 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO TECNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL Y LEGAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ADELANTAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS RURALES EN LAS VEREDAS DEL SECTOR MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 2215 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS. | MAURICIO HOYOS | ERIKA GOMEZ | UNION TEMPORAL VIA MANZANILLO. | 239523195 | 87892102 | 33000000 |  |  | 2 | 120892102 | 360415297 |  | 2021-09-27 |  |  |  | PRORROGA 1: 28//12/2021 PRORROGA 2: 1/03/2022 PRORROGA 3: 27/10/2022 PRORROGA 4: 25/11/2022 PRORROGA 5: 1/12/2022 |  | 2022-04-12 | 2022-10-21 | 1/122022 | CO-LP-181-2021 | TERMINADO | CO-LP-181-2021 | ADELANTAR EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS RURALES EN LAS VEREDAS DEL SECTOR MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 2215 DE 2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS. | CONSORCIO TFC | 2177676497 |  |  |  |  | 0 | 2177676497 | 2021-09-08 |  |  |  |  | 2022-03-30 | 20 | 100% | 100% | 100% | PLACA HUELLA 2,28 KMS 6 ALCANTARILLAS |  | 2.282 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1999-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1999-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | ZUNGO EMBARCADERO - CANAL 1 | ANTIOQUIA | CAREPA | SI | 640000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 740000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 6000 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16800 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | [8 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | LP-004-2021 | TERMINADO | LP-004-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL CORREGIMIENTO ZUNGO EMBARCADERO – VEREDA CANAL 1 DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA– ANTIOQUIA. | CONSORCIO OAC | 706304870 |  |  |  |  | 0 | 706304870 | 2021-12-20 | 2022-02-20 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 22/10/2022 PRORROGA 4: 30/11/2022 |  |  | 2022-11-30 | 8 | 100% | 100% | 90% | 700 ML DE PLACA HUELLA 1 BOX-COULVERT 2 ALCANTARILLAS | 360 M PAVIMENTO RIGIDO 691 M MANTENIMIENTO PERIODICO |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.691 | [6 empty] | 3.9 |  | V2021: 640000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2015-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2015-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VEREDAS TIGRE UNO, TIGRE DOS, TIGRE TRES, LA CASETA VIA PUERTO COLOMBIA | ANTIOQUIA | CAUCASIA | SI | 660000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 660000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 4000 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16881 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | [8 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | LP-001-SP-2021 | TERMINADO | LP-001-SP-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VEREDA EL TIGRE UNO, TIGRE DOS, TIGRE TRES Y LA CASETA VIA PUERTO COLOMBIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” IMPULSADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | IRT INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 635819543 |  |  |  |  | 0 | 635819543 | 2022-05-02 | 2022-11-02 | PRORROGA 1: 30/11/2022 |  |  | 2022-11-30 | 6 | 100% | 100% | 90% | 620 ML DE PLACA HUELLA | 100 M PLACA HUELLA | 0.1 |  |  | 0.1 | [8 empty] | 24 |  | V2021: 660000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1975-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1975-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CISNEROS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CAMPOALEGRE - EL BRASIL | ANTIOQUIA | CISNEROS | NO | 690000000 | 310000000 |  |  |  | 1 | 310000000 | 1000000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 153 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16821 | CMA-DO-SRT-084-2021 | TERMINADO | 1686-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GRUPO 1 | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO HR - ARM 084 | [8 empty] | 2021-10-28 | 2021-12-10 | 0.3 | 24.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 31/12/2022 PRORROGA 5: 31/12/2023 | 5 |  |  | 2023-12-31 | LP-OP-002-2021 | TERMINADO | LP-OP-002-2021 | MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL (VIA CAMPO ALEGRE - BRASIL), DEL PORGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS - ANTIOQUIA | CONSORCIO VIAL M Y M | 947840710 | 52144680 |  |  |  | 52144680 | 999985390 | 2022-03-29 | 2022-07-29 | PRORROGA 1: 30/09/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 |  |  | 2022-10-31 | 32 | 100% | 100% | 100% | 1065,1 ML DE PLACA HUELLA 83,6 ML DE MANTENIMIENTO | 1065 M PLACA HUELLA | 1.065 |  |  | 1.065 | [8 empty] | 8.98 |  | V2021: 690000000 | 310000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | CD-DO-SRT-369-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1613-2020 | 2020-12-31 | 2020-12-22 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN MUNICIPIO DE EBEJICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VEREDA SANTANDER - CABECERA MUNICIPAL | ANTIOQUIA | EBEJICO | NO | 710000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 710000000 | 10.5 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 800 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16147 | CMA-DT-ANT-001-2021 | TERMINADO | 1269-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE EL SANTUARIO, EBEJICO Y YARUMAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | JAVIER SOLARTE | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO MT 2021 ANTIOQUIA | 216975080 |  |  |  |  | 0 | 0 | 216975080 | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 4.9 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 30/06/2022 | 2 | SUSPENSION 1: 17/06/2022 | REINCIO 1: 7/08/2022 | 2022-08-20 | L.P N°01 DE 2021 | TERMINADO | 001 DE 2021 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN MUNICIPIO DE EBEJICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIAS INV | 685133733 |  |  |  |  | 0 | 685133733 | 2021-09-20 | 2022-01-20 |  |  |  | 2022-01-20 | 22 | 100% | 100% | 100% | 576 METROS DE PLACA HUELLA, 1 ALCANTARILLA Y 4 MUROS EN GAVION(RESULTADO DE LA REVISION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS) | 418,4 M PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 1 BATEA 1 MURO EN GAVION REVESTIDO | 0.418 | [8 empty] | 2 | 1 |  | 3.7 |  | V2020: 710000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2145-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2145-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SANTA ISABEL - LA CORONA | ANTIOQUIA | EL BAGRE | SI | 760000000 | 50000000 |  |  |  | 1 | 50000000 | 810000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 8000 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16912 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | [8 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | CO-344-2021 | TERMINADO | CO-344-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE CONDUCE DE LA VEREDA SANTA ISABEL A LA VEREDA LA CORONA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA. | INVERSIONES, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES S.A. | 721265417 |  |  |  |  | 0 | 721265417 | 2021-12-14 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 14/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 22/08/2022 |  |  | 2022-08-22 | 12 | 100% | 100% | 90% | 670 ML DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS | 508 M PAVIMENTO RIGIDO 170 MANTENIMIENTO PERIODICO 2 ALCANTARILLAS |  | 0.508 |  | 0.508 |  | 0.17 |  |  |  | 2 |  |  | 14.8 |  | V2021: 760000000 | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | CD-DO-SRT-370-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1616-2020 | 2020-12-23 | 2020-12-22 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN MUNICIPIO DEL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | PAVAS - CUCHILLAS | ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | NO | 950000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 950000000 | 10.5 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 800 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 18629 | CMA-DT-ANT-001-2021 | TERMINADO | 1269-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE EL SANTUARIO, EBEJICO Y YARUMAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | JAVIER SOLARTE | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO MT 2021 ANTIOQUIA | [8 empty] | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 4.9 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 30/06/2022 | 2 | SUSPENSION 1: 17/06/2022 | REINCIO 1: 7/08/2022 | 2022-08-20 | LP.003.2021 | TERMINADO | 235 DE 2021 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”. | CONCRECIVIL S.A. - IVAN ORTIS | 918470065 |  |  |  |  | 0 | 918470065 | 2021-09-20 | 2021-12-20 |  |  |  | 2021-12-20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 1090 METROS DE PLACA HUELLA ((RESULTADO DE LA REVISION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS)) | 1090 M PLACA HUELLA | 1.09 | [11 empty] | 2 |  | V2020: 950000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | 2236-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2236-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS ENCENILLOS – JAMUNDI - LA ESCUELA - LA HOLANDA Y LA MATA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | VEREDAS ENCENILLOS – JAMUNDI - LA ESCUELA - LA HOLANDA Y LA MATA | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | NO | 4994000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4994000000 | 10 | 31/12/2022 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | MAURICIO HOYOS | PATRICIA MORALES | 16861 | 5308-CMA01-2021 | EN EJECUCION | CMA01-2022 | INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS ENCENILLOS, JAMUNDI LA ESCUELA, LA HOLANDA Y LA MATA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA — DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA AL CONVENIO N°2236 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA. | MAURICIO HOYOS | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO ALEPH CIMA | 454256246 |  |  |  |  | 0 |  | 454256246 |  | 2022-02-15 |  | 9.0667 | [5 empty] | 2022-11-14 | 5308-LP05-2021 | EN EJECUCION | 001 DE 2021 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS ENCENILLOS, JAMUNDI LA ESCUELA, LA HOLANDA Y LA MATA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN CONCORDANCIA AL CONVENIO N°2236 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) | CONSORCIO VIAL GIRARDOTA 2021 | 4365921466 |  |  |  |  | 0 | 4365921466 | 2022-02-15 | [5 empty] | 43 | 4% | 0% | 0% | PLACA HUELLA 4,03 KMS 1 MURO EN CONCRETO 6 ALCANTARILLAS |  | 4.035 |  |  |  | 4.035 | [7 empty] | 4.035
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | DC-CD-CIN-024-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1459-2020 | 2020-11-16 | 2020-12-15 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”. | SAN MATIAS – LA HONDURA – EL GUAYABO - EL ENCANTO - EL PICHON | ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | NO | 1720000000 | 850000000 |  |  |  | 1 | 850000000 | 2570000000 | 10.5 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 4200 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 18576 | IP-DT-ANT-011-2020 | EN EJECUCION | 1779-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | JAVIER SOLARTE | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO INTERVIAL ANTIOQUIA | 76660395 | 55543312 | 63583185 |  |  | 2 | 119126497 | 195786892 |  | 2020-12-30 |  | 20.3 |  | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 6/05/2022 PRORROGA 3: 30/06/2022 PRORROGA 4: 31/08/2022 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2022-08-31 | LIC001-2021 | TERMINADO | LIC-001-2021 | REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS SAN MATIAS - LA HONDURA - EL GUAYABO CODIGO 05310VT94 Y EL ENCANTO - EL PICHON CODIGO 05310VT40 EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO DACON 2021 R/L RAFAEL EDUARDO ALZATE | 1648187790 | 850000000 |  |  |  | 850000000 | 2498187790 | 2021-07-29 |  |  | 2020-12-31 | 2021-08-01 | 2022-05-06 | 18 | 100% | 100% | 100% | 1280 METROS PLACA HUELLA Y 7 ALCANTARILLAS (RESULTADO DE LA REVISION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS) |  | 1200 | [11 empty] | 14.8 |  | V2022: 21000000 V2023: V2024:
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | 2221-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2221-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | VIAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜI | ANTIOQUIA | ITAGÜI | NO | 9999000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9999000000 | 10 | 31/12/2022 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | MAURICIO HOYOS | PATRICIA MORALES | 16872 | SI-348 DE 2021 | EN EJECUCION | SI-348-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜI | MAURICIO HOYOS | ERIKA GOMEZ | COMPAÑIA DE CONSULTORES S.A.S. | 908523707 | [6 empty] | 908523707 |  | 2021-12-27 |  | 9.1333 | [5 empty] | 2022-09-27 | SI-LP-05-2021 | EN EJECUCION | SI-347-2021 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜI. | CONSORCIO GRUPO INTERVIAS-GGD-2021 | 8730987431 |  |  |  |  | 0 | 8730987431 | 2021-12-28 |  |  |  |  | 2023-03-31 | 10 | 26% | 8.7% | 0% | PLACA HUELLA 3,15 KMS 1 BOX-COULVERT PAVIMENTO ASFALTICO 2,2 KMS |  | 3.15 |  |  |  | 3.15 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.15
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-447-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1669-2020 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MACEO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | EL INGENIO - TRES PIEDRAS | ANTIOQUIA | MACEO | NO | 610000000 | 345245902 |  |  |  | 1 | 345245902 | 955245902 | 0 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 2310 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14812 | CMA-DO-SRT-084-2021 | EN EJECUCION | 1686-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GRUPO 1 | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO HR - ARM 084 | [8 empty] | 2021-10-28 | 2021-12-10 | 0.3 | 24.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 31/12/2022 PRORROGA 5: 31/12/2023 | 5 |  |  | 2023-12-31 | LP004-2021 | TERMINADO | LP004-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EL INGENIO - TRES PIEDRAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA | BUILDER COMPANY S.A.S. YEINI MARINA GUERA MENDEZ | 670550690 |  |  |  |  | 0 | 670550690 | 2021-12-17 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 17/04/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 30/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 8 | 100% | 100% | 100% | 570 ML DE PLACA HUELLA 5 ALCANTARILLAS 84 ML DE MANTENIMIENTO | 559 M PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA | 0.559 |  |  | 0.559 | [5 empty] | 1 |  |  | 6.06 |  | V2021: 610000000 | 150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2009-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2009-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MUTATA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | PORROSO - LEON PORROSO | ANTIOQUIA | MUTATA | SI | 890000000 | 110000000 |  |  |  | 1 | 110000000 | 1000000000 | 10 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 4000 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16807 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | [8 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | 208-2021 | TERMINADO | 208-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL PORROSO, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MUTATA ANTIOQUIA | PROYINCON S.A.S | 966195443 |  |  |  |  | 0 | 966195443 | 2021-12-17 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 |  |  | 2022-06-19 | 42 | 100% | 100% | 90% | 1.060 ML DE PLACA HUELLA | 1040 M PAVIMENTO RIGIDO 950 M MANTENIMIENTO PERIODICO | 1.041 |  |  | 1.041 |  | 0.95 | [6 empty] | 9.6 |  | V2021: 890000000 | 110000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2038-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2038-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE NECHI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CABECERA MUNICIPAL - PARCELAS DE LONDRES | ANTIOQUIA | NECHI | SI | 950000000 | 50000000 |  |  |  | 1 | 50000000 | 1000000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 2300 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16918 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | [8 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | COP-008-2021 | TERMINADO | COP-008-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE CONDUCE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LAS PARTIDAS DE LONDRES, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE NECHI ANTIOQUIA | ECOSOCIAL ASESORIA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION S.A.S | 957418142 |  |  |  |  | 0 | 957418142 | 2021-12-13 | 2022-05-13 | PRORROGA 1: 30/05/2022 PRORROGA 2: 30/06/2022 |  |  | 2022-06-30 | 40 | 100% | 100% | 90% | 870 ML DE PLACA HUELLA | 753 M PAVIMENTO RIGIDO 50 M MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.753 |  |  | 0.753 |  | 0.05 | [6 empty] | 16.5 |  | V2021: 950000000 | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2306-2020 | SUSPENDIDO | CONVENIO | 2306-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE NECOCLI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VOLAO - PALESTINA | ANTIOQUIA | NECOCLI | SI | 900000000 | 100000000 | 450000000 |  |  | 1 | 550000000 | 1450000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 SUSPENSION :29/12/2022 REINCIO 1: 23/05/2023 | 1 | 2023-05-25 | 4600 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16808 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | [8 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | 325-2021 | TERMINADO | 325-2021 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL A TRAVES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2306 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE NECOCLI | CONSORCIO SANCAR 4 | 1000000000 |  |  |  |  | 0 | 1000000000 | 2021-12-17 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 17/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 |  |  | 2022-11-30 | 25 | 100% | 55% | 55% | 1.100 ML DE PLACA HUELLA | 550 M PLACA HUELLA | 0.55 |  |  | 0.55 | [8 empty] | 2.4 | SE INICIO PROCESO DE INCUMPLIIMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO, YA QUE NO EJECUTO LA TOTALIDAD DE CONTRATO (12/03/2023) | V2021: 1350000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1899-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1899-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | GUASIMAL - ALICANTE | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | NO | 650000000 | 150000000 |  |  |  | 1 | 150000000 | 800000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 335 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16810 | CMA-DO-SRT-084-2021 | EN EJECUCION | 1686-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GRUPO 1 | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO HR - ARM 084 | [8 empty] | 2021-10-28 | 2021-12-10 | 0.3 | 24.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 31/12/2022 PRORROGA 5: 31/12/2023 | 5 |  |  | 2023-12-31 | 1899-2020 | TERMINADO | 152-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIA RURAL DEL TRAMO DE VIA RURAL LA CARLOTA - GUASIMAL ALICANTE, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO ANTIOQUIA | OIS S.A.S | 754261327 |  |  |  |  | 0 | 754261327 | 2022-02-23 | 2022-06-23 | PRORROGA 1: 31/08/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 | SUSPENSION 1: 13/07/2022 | REINCIO 1: 27/08/2022 | 2022-10-31 | 8 | 100% | 100% | 100% | 670,10 ML DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 127,65 ML DE MANTENIMIENTO | 570 M PLACA HUELLA | 0.57 |  |  | 0.57 | [8 empty] | 10.2 |  | V2021: 650000000 | 150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2000-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2000-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | NAPOLES - PUENTE IGLESIAS | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | NO | 610000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 710000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 756 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16811 | CMA-DO-SRT-084-2021 | EN EJECUCION | 1686-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GRUPO 1 | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO HR - ARM 084 | [8 empty] | 2021-10-28 | 2021-12-10 | 0.3 | 24.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 31/12/2022 PRORROGA 5: 31/12/2023 | 5 |  |  | 2023-12-31 | 243-2021 | TERMINADO | 243-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL NAPOLES - PUENTE IGLESIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA | GEINPRO S.A.S. HERMINDA CONTRERAS ARIAS | 650319008 |  |  |  |  | 0 | 650319008 | 2021-12-20 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 20/04/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/07/2022 |  |  | 2022-07-31 | 8 | 100% | 100% | 100% | 575 ML DE PLACA HUELLA 8 ALCANTARILLAS | 600 M PLACA HUELLA 5 ALCANTARILLAS | 0.6 |  |  | 0.6 | [5 empty] | 5 |  |  | 21 |  | V2021: 610000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-436-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1695-2020 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | FRAILES - MONTEMAR | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | NO | 710000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 710000000 | 0 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 1482 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 17961 | CMA-DO-SRT-084-2021 | EN EJECUCION | 1686-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GRUPO 1 | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO HR - ARM 084 | [8 empty] | 2021-10-28 | 2021-12-10 | 0.3 | 24.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 31/12/2022 PRORROGA 5: 31/12/2023 | 5 |  |  | 2023-12-31 | LP-001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL FRAILES - MONTEMAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA | CONSORCIO VIAL MYG LILIANA MARCELA GUARIN CARDONA | 650811370 | 28755390 |  |  |  | 28755390 | 679566760 | 2021-12-23 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 23/04/2022 PRORROGA 2: 20/06/2022 |  |  | 2022-06-20 | 12 | 100% | 100% | 100% | 29,48 ML DE PLACA HUELLA 36 ALCANTARILLAS 14,46 ML. DE MANTENIMIENTO | 30 ALCANTARILLAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30 |  |  | 22 |  | V2021: 710000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | DC-CD-CIN-025-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1465-2020 | 2020-11-18 | 2020-12-11 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | LAS ANIMAS – LA CEJITA | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | NO | 650000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 650000000 | 0.5 | 31/12/2020 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 2700 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16060 | IP-DT-ANT-010-2020 | TERMINADO | 1776-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA "PROGRAMA COLOMBIA RURAL | JAVIER SOLARTE | ERIKA GOMEZ | CONOSORCIO ANTIOQUIA 2020 | 70170135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 70170135 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0 | 4 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/10/2021 | 1 | SUSPENSION 1: 31/12/2022 | REINCIO 1: 01/06/2021 | 2021-10-31 | LP SI 02 2021 | LIQUIDADO | LP-SI-002-2021 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1465 DEL 2020, FIRMADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | UNION TEMPORAL OBRAS VIALES R/L FABIAN VALENCIA GIRALDO | 607753022 |  |  |  |  | 0 | 607753022 | 2021-06-01 | 2021-10-31 | PRORROGA 1: 31/10/2021 | SUSPENSION 1: 31/12/2022 | REINCIO 1: 01/06/2021 | 2021-10-31 | 41 | 98.3% | 7.28% | 0% | 555 ML DE PLACA HUELLA 3 ALCANTARILLAS 300 M DE FILTRO CARACTERIZACION VIAL DE 8,44 KM | 500 ML PLACA HUELLA | [12 empty] | 8.4 | PROCESO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRASTA DE OBRA, YA QUE, NO EJECUTO LA OBRA, SE LIQUIDO UNILATERALMENTE POR EL MUNICIPIO (12/03/2023) | V2020: 650000000
[33 empty] | IP-DT-ANT-002-2022 | EN EJECUCION | 1090-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA PARA LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONVENO COLOMBIA RURAL NO. 1465 DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | ZAIDA D. ORJUELA D. | 43697480 | 8302520 |  |  |  | 0 | 8302520 | 52000000 | 2022-07-19 | 2022-08-11 | 4.7 | 8.2333 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 15/04/2023 | 1 | SUSPENSION 1: 1/12/2022 | REINCIO 1: 16/1/2023 | 2023-04-15 | LP SI 001 2022 | EN EJECUCION | LP SI 001 2022 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL “PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1465 DEL 2020, FIRMADO CON INSTITUTO NACIONAL DE VIA (INVIAS) Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | CONSTRUCCIONES B&M SAS | 586601487 |  |  |  |  | 0 | 586601487 | 2022-08-11 | 2022-12-10 | PRORROGA 1: 15/04/2023 PRORROGA 2: 30/6/2023 | SUSPENSION 1: 1/12/2022 | REINCIO 1: 16/1/2023 | 2023-04-15 | 22 | 89% | 53% | 50% |  | 340 ML PLACA HUELLA | 0.5
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2021-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2021-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TARAZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA VEREDAS EL NUEVE, LOS REPLANES, BUENOS AIRES, OCO MEDIO, OCO ALTO, EL RAYO | ANTIOQUIA | TARAZA | SI | 760000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 760000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 3800 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16923 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | [8 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | LP-01-2022 | TERMINADO | COP-004-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIA TARAZA EL NUEVE LOS REPLANES BUENOS AIRES , OCO MEDIO , OCO ALTO EL RAYO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FIRMADO CON INSTITUTO NACIONAL DE VIA (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE TARAZA ” DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONVENIO NO. 2021 -2020, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS | CONSORCIO C Y E | 746987894 |  |  |  |  | 0 | 746987894 | 2022-04-21 | 2022-06-21 | PRORROGA 1: 21/07/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 |  |  | 2022-11-30 | 29 | 100% | 100% | 90% | 790 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA | 550 M PLACA HUELLA |  | 0.55 |  | 0.55 | [8 empty] | 7 |  | V2021: 760000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-476-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1753-2020 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA CURRULAO - NUEVA ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | TURBO | SI | 606091325 | 393908675 |  |  |  | 1 | 393908675 | 1000000000 | 0 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 4500 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16815 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | [8 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | LP-013-2021 | TERMINADO | 370-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL (CORREDOR PRODUCTIVO CURRULAO - NUEVA ANTIOQUIA) DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL DISTRITO DE TURBO ANTIOQUIA | GESTIONES Y PROYECTOS 99 S.A.S ZOMAC | 965460360.28 |  |  |  |  | 0 | 965460360.28 | 2022-02-16 | 2022-05-16 | PRORROGA 1: 31/07/2022 |  |  | 2022-07-31 | 48 | 100% | 0% | 0% | 870 ML DE PLACA HUELLA |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 20.2 | EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO SE LE HA SOLICITADO AL MUNICIPIO ADELANTAR PROCESO SANCIONATORIO | V2021: 606091325 | 393908675
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | 2243-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2243-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE ACCESO A LAS VEREDAS CHUPADERO - COMINAL EN EL MUNICIPIO DE URAMITA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | ACCESO A LAS VEREDAS CHUPADERO - COMINAL | ANTIOQUIA | URAMITA | NO | 4300000000 | [5 empty] | 0 | 4300000000 | 10 | 31/12/2022 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | MAURICIO HOYOS | PATRICIA MORALES | 16873 | CM 002 DE 2021 | EN EJECUCION | CM 002-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMIISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROCESO LP 001 DE 2021 PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS BAJO LA MODALIDAD DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DE ACCESO A LAS VEREDAS CHUPADERO – COMINAL DEL MUNICIPIO DE URAMITA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | MAURICIO HOYOS | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO INTERVIAL URAMITA 2021 | 379569183 | [6 empty] | 379569183 |  | 2021-12-17 |  | 6.0667 | [5 empty] | 2022-06-17 | LP 001 DE 2021 | EN EJECUCION | LP 001 DE 2021 | PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS BAJO LA MODALIDAD DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DE ACCESO A LAS VEREDAS CHUPADERO – COMINAL DEL MUNICIPIO DE URAMITA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | CONSORCIO VIAL 3M URAMITA | 3757250646 |  |  |  |  | 0 | 3757250646 | 2021-12-17 |  |  |  |  | 2023-03-31 | 8 | 77.72% | 0% | 0% | PLACA HUELLA 4,73 KMS 10 ALCANTARILLAS |  | 4.73 |  |  |  | 4.73 | [7 empty] | 4.73
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2157-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2157-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE YALI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CORREDOR MOTAÑITA | ANTIOQUIA | YALI | NO | 540000000 | 345245902 |  |  |  | 1 | 345245902 | 885245902 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 653 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16819 | CMA-DO-SRT-084-2021 | EN EJECUCION | 1686-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GRUPO 1 | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO HR - ARM 084 | [8 empty] | 2021-10-28 | 2021-12-10 | 0.3 | 24.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 31/12/2022 PRORROGA 5: 31/12/2023 | 5 |  |  | 2023-12-31 | SP-LPOP-001 | TERMINADO | SP-LPOP-001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL MONTAÑITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE YALI - ANTIOQUIA | SERTAP S.A.S. MONICA PRISCILLA ORTEGA SANCHEZ | 834216719 |  |  |  |  | 0 | 834216719 | 2021-12-16 | 2022-04-16 | PRORROGA 1: 16/04/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 30/08/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 | SUSPENSION 1: 12/07/2022 | REINCIO 1: 27/07/2022 | 2022-10-31 | 11 | 100% | 100% | 100% | 790 ML DE PLACA HUELLA 7 ALCANTARILLAS 170 ML DE MANTENIMIENTO | 370 M PLACA HUELLA 4 ALCANTARILLAS | 0.37 |  |  | 0.37 | [5 empty] | 4 |  |  | 6.15 |  | V2021: 540000000 | 345245902
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | DC-CD-CIN-039-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1576-2020 | 2020-12-11 | 2020-12-22 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES - MUNICIPIO DE YARUMAL - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | YARUMAL - CEDEÑO | ANTIOQUIA | YARUMAL | NO | 510000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 510000000 | 0.5 | 31/12/2020 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 800 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16109 | CMA-DT-ANT-001-2021 | TERMINADO | 1269-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE EL SANTUARIO, EBEJICO Y YARUMAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | JAVIER SOLARTE | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO MT 2021 ANTIOQUIA | [8 empty] | 2021-07-15 | 2021-08-05 | 4.9 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 30/06/2022 | 2 | SUSPENSION 1: 17/06/2022 | REINCIO 1: 7/08/2022 | 2022-08-20 | LP-007-2021 | TERMINADO | LP007 DE 2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE CEDEÑO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL | UT OBRAS VIALES | 478389024 |  |  |  |  | 0 | 478389024 | 2021-10-15 | 2022-02-14 | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 30/06/2022 | SUSPENSION 1: 17/06/2022 | REINCIO 1: 7/08/2022 | 2022-08-20 | 15 | 100% | 100% | 100% | 90 METROS DE PLACA HUELLA, 3 ALCANTARILLAS, 3 BATEAS Y 1 MURO DE CONTENCION (TOAMDO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, SIN CONSIDERAR AUN LOS RESULTADOS DE LA REVISION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS) | 90 M PLACA HUELLA 3 ALCANTARILLAS 1 MURO DE CONTENCION | 0.09 | [8 empty] | 3 | 1 |  | 35.3 |  | V2020: 510000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-471-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1712-2020 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE YONDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | LAS LOMAS - LA RAYA - EL PARAISO | ANTIOQUIA | YONDO | SI | 760000000 | 60000000 | 1800000000 |  |  | 2 | 1860000000 | 2620000000 | 2 | 31/12/2020 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 31/12/20223 | 399 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16817 | CMA-DO-SRT-084-2021 | EN EJECUCION | 1686-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GRUPO 1 | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO HR - ARM 084 | [8 empty] | 2021-10-28 | 2021-12-10 | 0.3 | 24.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 31/12/2022 PRORROGA 5: 31/12/2023 | 5 |  |  | 2023-12-31 | 433-2021 | TERMINADO | 433-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL ANILLO VIAL LAS LOMAS - LA RAYA - EL PARAISO, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO - ANTIOQUIA | ICG PROYECTOS S.A.S. JUAN PABLO ARJONA DAVILA | 750099028 |  |  |  |  | 0 | 750099028 | 2022-02-02 | 2022-05-02 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 15/09/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 24 | 100% | 100% | 100% | 592 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA 66 ML DE MANTENIMIENTO | 520 M PLACA HUELLA | 0.517 |  |  | 0.517 | [5 empty] | 0 |  |  | 11 |  | V2021: 760000000 V2022: 1800000000 | 60000000
[58 empty] | 346-2022 | EN EJECUCION | 346-2022 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL RPOGRAMA COLOMBIA RURAL; ESTRATEGIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCUTRA, PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE SUS COMPETENCIAS EN EL MUNCIPIO DE YONDO ANTIOQUIA FASE DOS | SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SAS YOLEIDA CALDERON BOHORQUEZ | 1775903458 |  |  |  |  | 0 | 1775903458 | 2022-11-16 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 14/3/2023 | SUSPENSION 1: 18/11/2022 | REINICIO 1: 18/01/2023 | 2023-03-16 | 23 | 40% | 1% | 0% | 1,266 ML DE PLACA HUELLA 3 ALCANTARILLAS |  | 1.266 | [8 empty] | 3
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2014-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2014-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CACERES - EL TIGRE - ALTO DE TAMANA - LA CHILONA | ANTIOQUIA | ZARAGOZA | SI | 900000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 1000000000 | 10.5 | 31/12/2021 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 4900 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16905 | CMA-DO-SRT-029-2021 | TERMINADO | 1412-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 6, | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO METRO CINCO | [8 empty] | 2021-08-10 | 2021-12-10 | 0.6 | 11.8333 | 2021-12-30 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 | 3 |  |  | 2022-11-30 | LP-001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | CONSORCIO VIAS ZARAGOZA COL - RURAL | 951599160 |  |  |  |  | 0 | 951599160 | 2021-12-14 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 14/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 14/10/2022 PRORROGA 4: 30/11/2022 |  |  | 2022-11-30 | 36 | 100% | 20% | 10% | 1.008 ML DE PLACA HUELLA | 170 M PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.17 |  | 0.17 | [8 empty] | 25 | SE INICIO PROCESO DE INCUMPLIIMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO, YA QUE NO EJECUTO LA TOTALIDAD DE CONTRATO (12/03/2023) | V2021: 900000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2022 | DC-CD-CIN-012-2022 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1270-2022 | 2022-12-08 | 2022-11-18 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | VIA CUARTAS – EL DESPISTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX | ANTIOQUIA | BELLO | NO | 5000000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5000000000 | 1.5 | 31/12/2022 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 3000 | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA |  | PATRICIA MORALES |  | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [22 empty] | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [35 empty] | V2022: 5000000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2022 | DC-CD-CIN-020-2022 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1317-2022 | 2022-06-09 | 2022-11-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DPTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL | VIA TERCIARIA QUE DESDE LA AUTOPISTA MEDELLIN- BOGOTA, CONDUCE AL CORREGIMIENTO EL PRODIGIO (CODIGO 56234). | ANTIOQUIA | SAN LUIS | NO | 799994922 |  |  |  |  | 0 | 0 | 799994922 | 1.5 | 31/12/2022 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA |  | PATRICIA MORALES | 18902 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [22 empty] | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [35 empty] | V2022: 799994922
VIA TERCIARIA | CONECTAR TERRITORIOS (PACTOS TERRITORIALES) | 2022 | CD-DG-SVR-007-2022 | TERMINADO | CONVENIO | 1276-2022 | 2022-08-06 | 2022-11-30 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA CONECTAR TERRITORIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS. | VIAS DEL MUNICIPIO | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLIVAR | NO | 2805000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2805000000 |  | 31/12/2022 |  |  | 2022-12-31 |  | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA |  | PATRICIA MORALES | [64 empty] | V2022: 2805000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2022 | DC-CD-CIN-041-2022 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1343-2022 | 2022-10-13 | 2022-12-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO YONDO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL | YONDO-CANTAGALLO | ANTIOQUIA | YONDO | SI | 5000000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5000000000 | 0.5 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 19156 | CMA-DO-SRT-084-2021 | EN EJECUCION | 1686-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GRUPO 1 | ALONSO MEJIA | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO HR - ARM 084 | [8 empty] | 2021-10-28 | 2021-12-10 | 0.3 | 24.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 |  |  | 2022-12-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [7 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | V2022: 5000000000 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2022 | DC-CD-CIN-051-2022 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1404-2022 | 2022-10-20 | 2022-12-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALGAR, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | LOS ANDES - LA YARUMA | ANTIOQUIA | SALGAR | NO | 900000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900000000 | 0 | 31/12/2022 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA |  | PATRICIA MORALES | 18936 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [22 empty] | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [35 empty] | V2022: 900000000
VIA TERCIARIA | CONECTAR TERRITORIOS (PACTOS TERRITORIALES) | 2022 | SPSC-CD-CIN-086-2022 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1526-2022 | 2022-11-22 | 2022-11-30 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA CONECTAR TERRITORIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS | VIAS DEL MUNICIPIO | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLIVAR | NO | 2805000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2805000000 | 1 | 31/12/2022 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | ERIKA GOMEZ | ARTURO ESPITIA |  | PATRICIA MORALES | 19001 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [22 empty] | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [35 empty] | V2022: 2805000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2103-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2103-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ANDES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | ALTO SENON - BUENOS AIRES | ANTIOQUIA | ANDES | NO | 550000000 | 200000000 |  |  |  | 1 | 200000000 | 750000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5200 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16791 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | 790302919 | 260000000 |  |  |  | 1 | 260000000 | 1050302919 | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 1 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/202 PRORROGA 4: 31/3/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | SP-LP-002-2021 | TERMINADO | SP-LP-002-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, TRAMO ALTO SENON – BUENOS AIRES, DENTRO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | PETROLEP COMPANY S.A.S | 702424443 | 16216560 |  |  |  | 16216560 | 718641003 | 2021-12-23 | 2021-03-23 | PRORROGA 1: 22/05/2022 PRORROGA 2: 31/05/2022 PRORROGA 3: 05/10/2022 PRORROGA 4: 20/10/2022 | SUSPENSION 1: 1/06/2022 | REINICIO 1: 5/08/2022 | 2022-10-20 | 35 | 100% | 21.21% | 15.7% | 0,76 KM DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 8 M DE MURO EN CONCRETO 3 KM DE MANTENIMIENTO PERIODICO 8 KM DE MANTENIMIENTO RUTINARIO | 197 ML PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA | 0.197 |  |  | 0.197 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | INCUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA PRESENTA SU RESPECTIVA DEFENSA. LA ADMINISTRACION EVALUA UNA POSIBLE CESION. (21/02/2023) | V2021: 550000000 | 200000000 | EN PROCESO DE INCUMPLIMIENTO Y LIBERACION DE RECURSOS PARA NUERVO PROCESO
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2184-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2184-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CIENAGUITA-SAN ISIDRO-SANTA ANA | ANTIOQUIA | ANGELOPOLIS | NO | 590000000 | 90000000 |  |  |  | 1 | 90000000 | 680000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 4500 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16793 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | [8 empty] | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0.73333 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/3/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LIC-001-2021 | TERMINADO | LIC-001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL CIENAGUITA - SAN ISIDRO - SANTA ANA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL IMPULSADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | CONSORCIO CIENAGUITA | 660524978 | 19459872 |  |  |  | 19459872 | 679984850 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 22/05/2022 PRORROGA 2: 22/07/2022 PRORROGA 3: 11/08/2022 |  |  | 2022-08-11 | 40 | 100% | 100% | 95% | 0,5 KM DE PAVIMENTO FLEXIBLE 1 ALCANTARILLA 1 BOX COULVERT 1,5 KM DE MATTO PERIODICO 15,5 MTTO RUTINARIO | 555 ML PAV FLEXIBLE 1 ALCANTARILLA |  | 0.555 |  |  | 1.55 | 1.55 |  |  |  | 1 |  |  | 13.5 |  | V2021: 590000000 | 90000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-197-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2605-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANORI DPTO DE ANTIOQUIA PROGRAMA COLOMBIA RURAL | ANORI DOS BOCAS | ANTIOQUIA | ANORI | SI | 683359011 | 180465776 |  |  |  | 1 | 180465776 | 863824787 | 8.9667 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 4260 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14831 | CMA-DO-SRT-171-2021 | EN EJECUCION | 2249-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 9 | ALONSO MEJIA | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO PROLATIN INVIAS | 3369997474 | 1684998737 |  |  |  | 1 | 1684998737 | 5054996211 | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 5.2667 | 22.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | LP-2020-0173 | EN EJECUCION | LP -2020-0173 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA ANORI- DOS BOCAS DEL MUNICIPIO DE ANORI, ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002605 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANORI- ANTIOQUIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | INGENIERIA DE ALTURA S.A.S | 662661307 | 180465776 |  |  |  | 0 | 843127083 | 2021-02-08 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/03/2021 PRORROGA 2: 31/05/2021 PRORROGA 3: 15/07/2021 PRORROGA 4: 31/07/2021 PRORROGA 5: 15/09/2021 PRORROGA 6: 30/09/2021 PRORROGA 7: 31/10/2021 PRORROGA 8: 19/11/2021 PRORROGA 9: 16/12/2022 PRORROGA 10: 31/12/2022 PRORROGA 11: 15/03/2023 | SUSPENSION 1: 18/11/2021 | REINICIO 1: 17/06/2022 | 2023-03-15 | 8 | 100% | 99% | 80% | 14 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 0.47 KMS DE PLACA HUELLA 2 BOX-COULVERT DE 3*3 MTS Y LONGITUD 6 MTS. CARACTERIZACION VIAL DE 36 KMS | 1 PUENTE VEHICULAR |  |  |  | 0 | [8 empty] | 36 |  | V2019: 683359011 V2021: 180465776 | 180465776
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-198-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2618-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DPTO DE ANTIOQUIA PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CORREDOR DOSQUEBRADAS-EL HOYO | ANTIOQUIA | BARBOSA | NO | 945366333 | 54633667 | 750000000 |  |  | 2 | 804633667 | 1750000000 | 8.9667 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 736 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14826 | CMA-DO-SRT-171-2021 | EN EJECUCION | 2249-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 9 | ALONSO MEJIA | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO PROLATIN INVIAS | [8 empty] | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 5.2667 | 22.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | LP-OP-007-2020 | EN EJECUCION | LP-OP-007-2020 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN PLACA HUELLA, DE LA VIA TERCIARIA DOSQUEBRADAS - EL HOYO, A TODO COSTO, INCLUYE MATERIALES, TRANSPORTES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIQOUIA, DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 002618, SUSCRITO CON EL INVIAS QUE TIENE POR OBJETO, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | CONSORCIO VIAS OI 2020 | 994702509 |  |  |  |  | 0 | 994702509 | 2021-02-01 | 2021-03-17 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 15/07/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 30/09/2021 PRORROGA 6: 30/10/2021 PRORROGA 7: 19/11/2021 | SUSPENSION 1: 18/11/2021 | REINICIO 1: 19/12/2022 | 2022-12-20 | 8 | 96% | 12% | 0% | 5 ALCANTARILLAS D= 90 CMS NUEVAS 1.1 KMS DE PLACA HUELLA 1 BOX-COULVERT DE 3*3 MTS Y LONGITUD 6 MTS. CARACTERIZACION VIAL DE 2 KMS | 210 ML DE PLACA HUELLA |  |  |  | 0 | [8 empty] | 2 |  | V2019: 945366333 V2022: 450000000 | 354633667 | SE SOLICITO AL AREA JURIDICA EL INVIAS APOYO PARA INICIAR UN PROCESO DE INCUMPLIMIENTO AL MUNICIPIO YA QUE LLEVA MAS DE 8 MESES EN PROCESO LICITATORIO SIN INICIAR EL NUEVO PROCESO DEPUES DEL INCUMPLIMIENTO ANTERIOR
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1995-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1995-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BETANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | LA LIBIA - LA CAMELIA | ANTIOQUIA | BETANIA | NO | 590000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 690000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16797 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | [8 empty] | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0.73333 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/3/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | L-P 230-09-04-01-2021 | TERMINADO | 230-09-04-162 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA LIBIA – LA CAMELIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS EN EL MUNICIPIO DE BETANIA – DEPARTAMENTO ANTIOQUIA | C Y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA | 612725717 |  |  |  |  | 0 | 612725717 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 20/05/2022 PRORROGA 2: 20/06/2022 PRORROGA 3: 12/07/2022 | SUSPENSION 1: 28/06/2022 | REINICIO 1: 24/09/2022 | 2022-09-24 | 33 | 95% | 11.4% | 0% | 1,67 KM DE PLACA HUELLA 6 ALCANTARILLAS 1,55 MTTO PERIODICO 14,7 DE MTTO RUTINARIO | 1 ALCANTARILLA | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 14.7 | SE DICTA RESOLUCION NRO. 230-25-439 (AGOSTO 19 DE 2022) EN DONDE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL INFORMA LOS MOTIVOS QUE DIERON PRUEBA PARA DETERMINAR EL INCUMPLIMIENTO. EL CONTRATISTA PRESENTA SU RESPECTIVA DEFENSA. LA ADMINISTRACION EVALUA UNA POSIBLE CESION. (21/02/2023) | V2021: 590000000 | 100000000 | EN PROCESO DE INCUMPLIMIENTO Y LIBERACION DE RECURSOS PARA NUERVO PROCESO
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2011-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2011-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BETULIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | LA FLORIDA - EL INDIO | ANTIOQUIA | BETULIA | NO | 610000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 710000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 7300 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16798 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | [8 empty] | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0.73333 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/3/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP-003-2021 | TERMINADO | 209-2021 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. | MEDITERRANEO INGENIERIA S.A.S. | 672253029 |  |  |  |  | 0 | 672253029 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 26/05/2022 PRORROGA 2: 26/06/2022 PRORROGA 3: 26/07/2022 PRORROGA 4: 10/09/2022 PRORROGA 5: 25/10/2022 PRORROGA 6: 10/12/2022 PRORROGA 7: 15/02/2023 PRORROGA 8: 04/03/2023 |  |  | 2023-03-04 | 32 | 100% | 100% | 21% | 0,630 KM DE PLACA HUELLA 4 ALCANTARILLAS 47 KM MTTO RUTINARIO | 163 ML PLACA HUELLA 400 ML PAV RIGIDO 1 ALCANTARILLA | 0.163 | 0.4 |  | 0.563 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 47 |  | V2021: 610000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2025-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2025-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CARAMANTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CARAMANTA - BARRO BLANCO | ANTIOQUIA | CARAMANTA | NO | 670000000 | 130000000 |  |  |  | 1 | 130000000 | 800000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5400 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16799 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | [8 empty] | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0.73333 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/3/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP-004-SPI-2021-103 | TERMINADO | LP-004-SPI-2021-103 | NAMTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SEGUN CONVENIO 2025-2020 | ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES AMBIENTALES ASERAMBIENTE | 775587112 |  |  |  |  | 0 | 775587112 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 26/04/2022 PRORROGA 2: 26/07/2022 PRORROGA 3: 26/09/2022 PRORROGA 4: 26/11/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 PRORROGA 6: 12/02/2023 | SUSPENSION 1: 16/08/2022 | REINICIO 1: 17/10/2022 | 2023-02-12 | 35 | 100% | 100% | 70% | 1,73 KM DE PLACA HUELLA 7 ALCANTARILLAS | 707 ML PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS | 0.707 |  |  | 0.707 | 0 | 0.28 |  |  |  | 2 |  |  | 13.3 |  | V2021: 670000000 | 130000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2180-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2180-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SECTOR PALO SANTO | ANTIOQUIA | CONCORDIA | NO | 500000000 | 200000000 |  |  |  | 1 | 200000000 | 700000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: | 1 | 2022-12-31 | 6000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16801 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | [8 empty] | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0.73333 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/3/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | N° 92 | TERMINADO | 092 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” EN LA VEREDA LAS ANIMAS, SECTOR PALO SANTO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. | CONSORCIO VIA RURAL PALO SANTO | 655929932 | 34221629 |  |  |  | 34221629 | 690151561 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/06/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 20/08/2022 PRORROGA 4: 04/09/2022 | SUSPENSION 1: 23/07/2022 | REINICIO 1: 13/08/2022 | 2022-09-04 | 41 | 100% | 100% | 100% | 1,78 KM DE PLACA HUELLA 0,20 KM DE MTTO PERIODICO 5 KM DE MTTO RUTINARIO | 733 ML PLACA HUELLA | 0.733 |  |  |  | 0.705 | 0.203 | [6 empty] | 5 |  | V2021: 500000000 | 200000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2018-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2018-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE FREDONIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | MURRAPAL - EL MOLINO | ANTIOQUIA | FREDONIA | NO | 440000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 540000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 7200 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16802 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | [8 empty] | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0.73333 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/3/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP001-2021 | EN EJECUCION | LP001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL RURAL, MURRAPAL -EL MOLINO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA. | C Y M INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA | 502105482 |  |  |  |  | 0 | 502105482 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/03/2023 |  |  | 2023-03-31 | 36 | 100% | 7% | 0% | 0,59 KM DE PLACA HUELLA 0,87 MTTO PERIODICO 5,5 KM DE MTTO RUTINARIO | EN ESTAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.5 |  | V2021: 440000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2301-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2301-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE JERICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | JERICO - LA AGUADA | ANTIOQUIA | JERICO | NO | 420000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 520000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: | 1 | 2022-12-31 | 6400 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16803 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | [8 empty] | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0.73333 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/3/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LIC-002-2021 | TERMINADO | LIC-002-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL JERICO-LA AGUADA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO ANTIOQUIA. | JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ | 481177453.07 |  |  |  |  | 0 | 481177453.07 | 2021-12-22 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 21/04/2022 PRORROGA 2: 22/07/2022 PRORROGA 3: 23/08/2022 PRORROGA 4: 24/09/2022 PRORROGA 5: 08/11/2022 PRORROGA 6: 08/12/2022 PRORROGA 7: 23/12/2022 |  |  | 23/12/20222 | 34 | 100% | 100% | 37% | 0,5 KM DE PLACA HUELLA 3 ALCANTARILLAS 0,78 MTTO PERIODICO 5 KM DE MTTO RUTINARIO | 458 ML PLACA HUELLA | 0.458 |  |  |  | 0 | 0.784 | [6 empty] | 5 |  | V2021: 420000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2035-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2035-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SABALETAS - SABANITAS - PIEDRA GALANA - LA QUIEBRA | ANTIOQUIA | MONTEBELLO | NO | 440000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 540000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: | 1 | 2022-12-31 | 5000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16806 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | [8 empty] | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0.73333 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/3/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP 05467-100-2201-01-2021 | TERMINADO | LP 05467-100-2201-01-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL (SABALETAS - SABANITAS), DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONFORME AL CONVENIO 2035 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS”. | PROYECTOS DESARROLLO Y SOLUCIONES S.A.S. | 524846216.8 | 15153730 |  |  |  | 15153730 | 539999946.8 | 2021-12-22 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 23/03/2022 PRORROGA 2: 22/05/2022 PRORROGA 3: 22/07/2022 PRORROGA 4: 18/08/2022 PRORROGA 5: 17/09/2022 PRORROGA 6: 01/11/2022 PRORROGA 6: 10/12/2022 | SUSPENSION 1: 27/05/2022 | REINICIO 1: 21/06/2022 | 2022-12-10 | 32 | 100% | 100% | 98% | 0,53 KM DE PLACA HUELLA 0,59 KM MTTO PERIODICO 3,2 MTTO RUTINARIO | 525 ML PLACA HUELLA | 0.525 |  |  |  | 0.585 | 3.2 | [6 empty] | 3.2 |  | V2021: 440000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1898-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1898-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA CASTALIA - LA PICA | ANTIOQUIA | PUEBLORICO | NO | 500000000 | 130000000 | 2000000000 |  |  | 2 | 2130000000 | 2630000000 | 10.3333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 6000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16809 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | [8 empty] | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0.73333 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP002-2021 | TERMINADO | 151-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA FASE I DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO. | R3 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS | 630000000 |  |  |  |  | 0 | 630000000 | 2021-12-22 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 21/04/2022 PRORROGA 2: 21/07/2022 PRORROGA 3: 19/09/2022 PRORROGA 4: 19/10/2022 PRORROGA 5: 25/11/2022 | SUSPENSION 1: 06/06/2022 SUSPENSION 2: 24/11/2022 | REIINICIO 1: 05/07/2022 REINICIO 2: 20/01/2023 | 2023-01-21 | 11 | 100% | 82% | 60% | 0,64 KM DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 0,75 KM MTTO PERIODICO 2 KM DE MTTO RUTINARIO | 378 ML PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS | 0.378 |  |  |  |  | 0.754 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | FASE 1 INTERVENTOR NO PAGARA LA TOTALIDAD DEL TRASCIEGO LO CUAL GENERARA UN SALDO, EL CUAL SERA DEVUELTO AL INVIAS | V2020: 5000000000 V2021: 2000000000 | 130000000
[58 empty] | LP-78-2022 | EN EJECUCION | 78- 2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CASTALIA-LA PICA FASE II DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO. | UNION TEMPORAL CR FASE 2 | 1939011755 |  |  |  |  | 0 | 1939011755 | 2022-08-18 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 28/02/2023 PRORROGA 2: 31/03/2023 |  |  | 2023-03-31 | 22 | 50% | 22.68% | 0% | 1,155 M DE PLACA HUELLA 5 ALCANTARILLAS 753 ML FILTRO |  |  |  |  | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1941-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1941-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TAMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | BUENOS AIRES - SAN ANTONIO - TAMESIS - PALERMO - PALOCABILDO | ANTIOQUIA | TAMESIS | NO | 650000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 750000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5700 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16814 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | [8 empty] | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0.73333 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/3/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | SPDT-LP – 001 DE 2021 | TERMINADO | SPDT- LP – 001 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAMESIS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | CONSORCIO PLACA HUELLA TAMESIS | 706717315 |  |  |  |  | 0 | 706717315 | 2021-12-29 | 2022-05-29 | PRORROGA 1: 29/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 28/02/2023 | SUSPENSION 1: 9/07/2022 | REINICIO 1: 28/10/2022 | 2023-02-28 | 43 | 100% | 95.43% | 50% | 0,82 KM DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA 0,14 KM DE MTTO PERIODICO 12,7 KM DE MTTO RUTINARIO | 528 ML PLAC HUELLA | 0.528 |  |  | 0.528 | 0.025 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  | 12.7 |  | V2021: 650000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2156-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2156-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | TRES ESQUINAS - EL GUAYABO | ANTIOQUIA | VALPARAISO | NO | 470000000 | 200000000 |  |  |  | 1 | 200000000 | 670000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: | 1 | 2022-12-31 | 6000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16816 | CMA-DO-SRT-072-2021 | EN EJECUCION | 1699-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 5 | JAVIER SOLARTE | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO MANTENIMIENTO 2021 | [8 empty] | 2021-10-29 | 2021-12-09 | 0.73333 | 15.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/3/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP 001 DE 2021 | TERMINADO | LP 001 DE 2021 | ADELANTAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO TRES ESQUINAS EL GUAYABO, DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - ANTIOQUIA. | PUBLIOBRAS SAS | 651961799 | 16216560 |  |  |  | 16216560 | 668178359 | 2021-12-22 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 22/03/2022 PRORROGA 2: 21/05/2022 PRORROGA 3: 21/07/2022 PRORROGA 4: 07/09/2022 PRORROGA 5: 07/12/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 | SUSPENSION 1: 16/08/2022 | REINICIO 1: 3/10/2022 | 2022-12-31 | 36 | 100% | 100% | 85% | 0,71 KM DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 0,59 KM DE MTTO PERIODICO 8,8 DE MTTO RUTINARIO | 611 ML PLACA HUELLA | 0.611 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8.8 |  | V2021: 470000000 | 200000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-0035-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 981-2021 | 2021-05-14 | 2021-09-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL | VIA BURITICA - TABACAL | ANTIOQUIA | BURITICA | NO | 11083000000 | 15398088300 | 13000000000 |  |  | 2 | 28398088300 | 39481088300 | 10.4667 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 16000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18354 | CMA-DO-SRT-171-2021 | EN EJECUCION | 2249-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 9 | ALONSO MEJIA | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO PROLATIN INVIAS | [8 empty] | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 5.2667 | 22.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | 007-2021 | EN EJECUCION | 004 DE 2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 981 DE 2021. | UNION TEMPORAL VIAS BURITICA 2022 | 25964649651 |  |  |  |  | 0 | 25964649651 | 2022-03-22 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2:30/06/2023 |  |  | 2023-06-30 | 47 | 90% | 92% | 25.48% | 11,47 KM DE PAVIMENTO FLEXIBLE 51 ALCANTARILLAS | 8,8 KM PAV FLEXIBLE 61 ALCANTARILLAS |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 61 |  |  | 11.47 |  | V2021: 21707680927 V2022: 17773407373
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-037-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 994-2021 | 2021-05-12 | 2021-09-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAÑAS GORDAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL | VIA CESTILLAL - RUBICON | ANTIOQUIA | CAÑAS GORDAS | NO | 4591000000 | 14060000000 |  |  |  | 1 | 14060000000 | 18651000000 | 10.4667 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 11000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18351 | CMA-DO-SRT-171-2021 | EN EJECUCION | 2249-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 9 | ALONSO MEJIA | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO PROLATIN INVIAS | [8 empty] | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 5.2667 | 22.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | CONTRATO OBRA CIVIL NRO 003-2022 | EN EJECUCION | 003 DE 2022 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAÑAS GORDAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLOMBIA RURAL EL DESARROLLO DEL CONVENIO 994 DE 2021 | SOLUCIONES EN ASESORIA, DISEÑO, INTERVENTORIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 18294261000 |  |  |  |  | 0 | 18294261000 | 2022-03-18 | 2022-09-18 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2:30/06/2023 |  |  | 2023-06-30 | 46 | 77% | 78% | 17.77% | 7,36 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 20 ALCANTARILLAS | 70 ALCANTARILLAS 18 MUROS 4,1 KM PAV RIGIDO |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 68 | 16 |  | 11.75 |  | V2021: 10101400000 V2022: 8549600000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-041-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1048-2021 | 2021-06-10 | 2021-07-13 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL | VIAS MUNICIPIO DE CAREPA | ANTIOQUIA | CAREPA | SI | 6902000000 | 52973431426 | 22000000000 |  |  | 2 | 74973431426 | 81875431426 | 12.7667 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 18000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18127 | CMA-DO-SRT-171-2021 | EN EJECUCION | 2248-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 8 | ALONSO MEJIA | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO INTERVENTOR ANT | 3521469510 | 1760734755 |  |  |  | 1 | 1760734755 | 5282204265 | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 5.2667 | 22.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | S-PU-O 02-2022 | EN EJECUCION | 013 DE 2022 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE CAREPA | CONSORCIO VIAS CAREPA | 58084795443 |  |  |  |  | 0 | 58084795443 | 2022-03-09 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 15/12/2023 |  |  | 2023-12-15 | 80 | 51% | 50% | 12% | 22,60 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | 10,8 KM PAV RIGIDO 71 ALCANTARILLAS |  | 8.3 |  | 8.3 | 0 | 0 |  |  |  | 70 |  |  | 22.6 |  | V2021: 15907832611 V2022: 75967598815
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-064-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1164-2021 | 2021-06-21 | 2021-09-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL | VIA VEREDA EL CHILCO - CHIQUINQUIRA Y BONILLA | ANTIOQUIA | EL PEÑOL | NO | 2730000000 | [5 empty] | 0 | 2730000000 | 10.4667 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 13000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18349 | CMA-DO-SRT-171-2021 | EN EJECUCION | 2249-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 9 | ALONSO MEJIA | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO PROLATIN INVIAS | [8 empty] | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 5.2667 | 22.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | LP-001-2022 | EN EJECUCION | LP-001-2022 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL | CONSORCIO CORREDOR ANTIOQUIA | 2525139928 |  |  |  |  | 0 | 2525139928 | 2022-08-08 | 2022-12-07 | PRORROGA 1: 7/06/2023 |  |  | 2023-06-07 | 43 | 97% | 61% | 6% | 2,3 KM DE PLACA HUELLA 5 ALCANTARILLAS | 890 ML PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 63 ML FILTRO | 0.6 |  |  | 0.6 | [5 empty] | 1 |  | 63 | 10 |  | V2021: 800000000 V2022: 1930000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-063-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1156-2021 | 2021-06-17 | 2021-09-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL | VIA INTERMEDIA MUNICIPIO EL SANTUARIO | ANTIOQUIA | EL SANTUARIO | NO | 11000000000 | [5 empty] | 0 | 11000000000 | 10.4667 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 14000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18353 | CMA-DO-SRT-171-2021 | EN EJECUCION | 2249-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 9 | ALONSO MEJIA | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO PROLATIN INVIAS | [8 empty] | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 5.2667 | 22.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | LP-001-2022 | EN EJECUCION | 203 DE 2022 | CONSTRUCCION DE VIA URBANA SEGUNDA ETAPA DE LA VIA INTERMEDIA EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DENTRO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | INGENIERIA Y VIAS S.A.S | 10997741356 |  |  |  |  | 0 | 10997741356 | 2022-03-22 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 16/04/2023 |  |  | 2023-08-31 | 44 | 95% | 81% | 10% | 1,64 KM DE PAVIMENTO FLEXIBLE 3 PUENTES | 3 PUENTES 1 ALCANTARILLA 10 ML DE MURO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 5 |  | 1.8 |  | V2021: 1000000000 V2022: 10000000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-0034-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 970-2021 | 2021-05-12 | 2021-07-22 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. | ANILLO VIAL ZANCUDO TORURO | ANTIOQUIA | ENTRERRIOS | NO | 15281000000 | 25460000000 | 10000000000 |  |  | 2 | 35460000000 | 50741000000 | 12.4667 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 14500 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18355 | CMA-DO-SRT-171-2021 | EN EJECUCION | 2248-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 8 | ALONSO MEJIA | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO INTERVENTOR ANT | [8 empty] | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 5.2667 | 22.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | 006-2021 | EN EJECUCION | 001 DE 2022 | PAVIMENTACION DEL ANILLO VIAL ZANCUDO TORURO DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA | CONSORCIO CIRCUNVALAR ENTRERRIOS | 39946544751 |  |  |  |  | 0 | 39946544751 | 2022-03-15 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 46 | 71% | 87% | 36% | 10,9 KM DE PAVIMENTO FLEXIBLE 141 ALCANTARILLAS 431 M3 MURO EN GAVION | 6,9 KM PAV FLEXIBLE 88 ALCANTARILLAS |  | 3.2 |  | 3.2 | 0 | 0 |  |  |  | 83 |  |  | 14.23 |  | V2021: 17967400000 V2022: 32773600000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-033-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 961-2021 | 2021-05-07 | 2021-07-13 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURA | VIA LA BOMBA - GUANTEROS | ANTIOQUIA | GUADALUPE | NO | 14100000000 | 7000000000 |  |  |  | 1 | 7000000000 | 21100000000 | 12.7667 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 14000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18356 | CMA-DO-SRT-171-2021 | EN EJECUCION | 2248-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 8 | ALONSO MEJIA | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO INTERVENTOR ANT | [8 empty] | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 5.2667 | 22.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | LP-01-2022 | EN EJECUCION | CO-72-2022 | MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUADAPULE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL | MAGDALENA UNION SERVICE S.A.S. | 13279264098 |  |  |  |  | 0 | 13279264098 | 2022-10-31 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 45 | 12.5% | 5% | 0% | 5,1 KM DE PAVIMENTO FLEXIBLE 27 ALCANTARILLAS | 13 ALCANTARILLAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 |  | V2021: 400000000 V2022: 20700000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-040-2021. | EN EJECUCION | CONVENIO | 1023-2021 | 2021-06-02 | 2021-09-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. | VIA L CEJA - MUNICIPIO ABEJORRAL | ANTIOQUIA | LA CEJA | NO | 8043000000 | 6241480274 |  |  |  | 1 | 6241480274 | 14284480274 | 10.4667 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 12000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18352 | CMA-DO-SRT-171-2021 | EN EJECUCION | 2249-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO PROLATIN INVIAS | [8 empty] | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 5.2667 | 22.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | 044-2021 | EN EJECUCION | 2021.135 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO | MAGDALENA UNION SERVICE S.A.S. | 14267751351 |  |  |  |  | 0 | 14267751351 | 2022-03-18 | 2022-09-18 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2:30/06/2023 |  |  | 2023-06-30 | 45 | 48% | 42% | 24% | 2,6 KM PAVIMENTO FLEXIBLE 47 ALCANTARILLAS | ,9 ML PAV FLEXIBLE 1000 ML DE FILTRO |  | 1.35 |  | 1.35 | [8 empty] | 2.61 |  | V2021: 4706621389 V2022: 9577858885
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-076-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1214-2021 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL | SECTOR EL CEDRO | ANTIOQUIA | YARUMAL | NO | 3011000000 | [5 empty] | 0 | 3011000000 | 12.7667 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 6000 | ARTURO ESPITIA | ARTURO ESPITIA | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18350 | CMA-DO-SRT-171-2021 | EN EJECUCION | 2248-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA GRUPO 8 | ALONSO MEJIA | ARTURO ESPITIA | CONSORCIO INTERVENTOR ANT | [8 empty] | 2021-12-28 | 2022-02-23 | 5.2667 | 22.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 |  |  | 2023-12-31 | LP-009-2021 | EN EJECUCION | LP-009-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. VIA TERCIARIA VENTANAS – EL CEDRO – MEDIA LUNA DE ACUERDO CON EL CONVENIO 1214 DE 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL. | CONSORCIO VIAL 3M | 2891586103 |  |  |  |  | 0 | 2891586103 | 2022-03-29 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 13/12/2022 PRORROGA 2: 28/08/2023 | SUSPENSION 1: 01/12/2022 | REINICIO 1: 16/02/2023 | 2023-08-28 | 46 | 36% | 19% | 5% | 2,3 KM PLACA HUELLA 27 ALCANTARILLAS 70 M DE MURO EN CONCRETO 0,49 KM MTTO PERIODICO 34 KM DE MTTO RUTINARIO | 340 ML PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS | 0.34 |  |  | 0.34 | 0 | 0.515 |  |  |  | 16 |  |  | 34 |  | V2021: 810000000 V2022: 2200780000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-220-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2464-2019 | 2019-12-23 | 2020-04-08 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | BARRANCO DE LOBA - SAN ANTONIO | BOLIVAR | BARRANCO DE LOBA | NO | 746359011 | 253640989 |  |  |  | 1 | 253640989 | 1000000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 3119 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 14671 | CMA-DO-SRT-083-2020 | TERMINADO | 1500-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL MUNICIPIOS DPTO BOLIVAR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CB INGENIEROS S.A.S. | 553542655 | 59778412 |  |  |  | 1 | 59778412 | 613321067 | 2020-11-20 | 2020-12-14 | 0.5 | 7.6 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/06/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 | 3 |  |  | 2021-07-31 | LP-001-2020 | TERMINADO | LP-001-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | EDUARDO LAINO RODRIGUEZ | 994001360 |  |  |  |  | 0 | 994001360 | 2021-01-12 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 |  |  | 2021-07-31 | 25 | 100% | 100% | 100% | 0.868 KMS DE PLACA HUELLA 2 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS Y 2*2 LONGITUD 6 MTS. CARACTERIZACION VIAL DE 2.5 KMS | 760 METROS DE PLACA HUELLA Y 200 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO 2 BOXCULVERT | 0.756 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 2 |  |  |  | 2.5 |  | V2019: 746359011 | 253640891
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2019 | CD-DO-SRT-221-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2685-2019 | 2019-12-28 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE CICUCO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | CICUCO- SAN JAVIER | BOLIVAR | CICUCO | NO | 500000000 | 330000000 |  |  |  | 1 | 330000000 | 830000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 5187 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 14672 | CMA-DO-SRT-083-2020 | TERMINADO | 1500-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL MUNICIPIOS DPTO BOLIVAR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CB INGENIEROS S.A.S. | [8 empty] | 2020-11-20 | 2020-12-14 | 0.5 | 7.6 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/06/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 | 3 |  |  | 2021-07-31 | LP-002-2020 | TERMINADO | LP-002-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CICUCO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO 3BM CICUCO 2020 RL BALDOR A. ROJANO | 797267925 |  |  |  |  | 0 | 797267925 | 2021-01-12 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 |  |  | 2021-07-31 | 21 | 100% | 100% | 100% | 0.747 KMS DE PLACA HUELLA 1 BOX-COULVERT DE 2*2 MTS Y LONGITUD 6 MTS. CARACTERIZACION VIAL DE 5 KMS | 760 METROS DE PLACA HUELLA Y 170 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO 1 BOXCULVERT | 0.757 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | V2019: 500000000 | 330000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-222-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2483-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE MARGARITA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | PUENTE CHUVIJO - CANTERA | BOLIVAR | MARGARITA | NO | 746359011 | 253640989 |  |  |  | 1 | 253640989 | 1000000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 18000 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 14670 | CMA-DO-SRT-083-2020 | TERMINADO | 1500-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL MUNICIPIOS DPTO BOLIVAR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CB INGENIEROS S.A.S. | [8 empty] | 2020-11-20 | 2020-12-14 | 0.5 | 7.6 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/06/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 | 3 |  |  | 2021-07-31 | LP-AM-MB-003-2020 | TERMINADO | LP-AM-MB-003-2020 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO PUENTE CHUVIJO – CANTERA DEL MUNICIPIO MARGARITA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y CONSULTORIA R. L. BALDOR A ROJANO | 964690793 |  |  |  |  | 0 | 964690793 | 2021-01-05 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 |  |  | 2021-07-31 | 27 | 100% | 100% | 100% | 1.77 KMS DE PLACA HUELLA 2 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS CARACTERIZACION VIAL DE 5 KMS | 1010 METROS DE PLACA HUELLA Y 1080 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO 2 BOXCULVERT | 1.011 |  |  |  |  | 0.108 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  | V2019: 746359011 | 253640989
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-223-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2688-2019 | 2019-12-28 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | HATO VIEJO- HUIGUERETAL | BOLIVAR | SAN CRISTOBAL | NO | 581803531 | 15000000 | 1000000000 |  |  | 2 | 1015000000 | 1596803531 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 2200 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 14669 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 972-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6. | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO REACTIVACION AC 196 | 3354138427 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3354138427 | 2020-11-20 | 2024-07-31 | 21 | 21 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-0003-2020 | TERMINADO | LP-0003-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | DORA CARMONA | 563847269 |  |  |  |  | 0 | 563847269 | 2021-02-22 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 |  |  | 2021-07-31 | 16 | 100% | 100% | 100% | 0,72 KMS DE PLACA HUELLA 1 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS CARACTERIZACION VIAL DE 5 KMS | 550 METROS DE PLACA HUELLA Y 500 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO | 0.545 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | CONVENIO ADICIONADO POR VALOR DE $1.000.000.000 EL 30-12-2021, VENCE EL 31-12-2023 | V2019: 113808302 V2020: 632550709 V2021: 1000000000 | 15000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-224-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2692-2019 | 2019-12-28 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE MARTIN DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | CORREDOR VIAL SAN MARTIN DE LOBA- MAURICIO | BOLIVAR | SAN MARTIN DE LOBA | NO | 792477054 | 207522946 |  |  |  | 1 | 207522946 | 1000000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 2000 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 14668 | CMA-DO-SRT-083-2020 | TERMINADO | 1500-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL MUNICIPIOS DPTO BOLIVAR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CB INGENIEROS S.A.S. | [8 empty] | 2020-11-20 | 2020-12-14 | 0.5 | 7.6 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/06/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 | 3 |  |  | 2021-07-31 | LP NO 003-2020 | TERMINADO | LP NO 003-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO 3BM SAN MARTIN 2020 | 951353442 |  |  |  |  | 0 | 951353442 | 2021-01-12 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 |  |  | 2021-07-31 | 28 | 100% | 100% | 100% | 0.82 KMS DE PLACA HUELLA 2 BOX-COULVERT DE 3*3 MTS Y LONGITUD 6 MTS Y 2*2 LONGITUD 6 MTS CARACTERIZACION VIAL DE 7.1 KMS | 780 METROS DE PLACA HUELLA Y 410 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO 2 BOXCULVERT | 0.775 |  |  |  |  | 0.41 |  |  | 2 |  |  |  | 7.1 |  | V2019: 792477054 | 207522946
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-225-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2581-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | VIA SANTA CATALINA- PIÑIQUE | BOLIVAR | SANTA CATALINA | NO | 757000000 | 230000000 |  |  |  | 1 | 230000000 | 987000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 5000 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 14667 | CMA-DO-SRT-083-2020 | TERMINADO | 1500-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL MUNICIPIOS DPTO BOLIVAR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CB INGENIEROS S.A.S. | [8 empty] | 2020-11-20 | 2020-12-14 | 0.5 | 7.6 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/06/2021 PRORROGA 3: 31/07/2021 | 3 |  |  | 2021-07-31 | LP-002-2020 | TERMINADO | LP-002-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | MEGACONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S | 867201266 |  |  |  |  | 0 | 867201266 | 2021-01-12 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 |  |  | 2021-07-31 | 23 | 100% | 100% | 100% | 1.18 KMS DE PLACA HUELLA 1 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS. CARACTERIZACION VIAL DE 5 KMS | 820 METROS DE PLACA HUELLA Y 500 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO | 0.82 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 7.8 |  | V2019: 757000000 | 230000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2037-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2037-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | PUERTO ROSARIO Y LA VIA BARRANCO DE LOBA | BOLIVAR | ALTOS DEL ROSARIO | NO | 710000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 810000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 6100 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16566 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | 1033655420 | 250000000 |  |  |  | 1 | 250000000 | 1283655420 | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | LP-001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALTOS DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIA RURAL ALTOS DEL ROSARIO | 889049571 |  |  |  |  | 0 | 889049571 | 2022-03-03 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 |  |  | 2022-08-20 | 41 | 100% | 100% | 100% | 0,774 KM DE PLACA HUELLA EN CONCRETO. 7,5 KM DE CARACTERIZACION VIAL. MANTENIMIENTO PERIODICO 0,111 KM | 770 METROS DE PLACA HUELLA Y 350 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO | 0.77 |  |  | 0.77 |  | 0.35 | [6 empty] | 7.5 |  | V2021: 710000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2047-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2047-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE ARJONA, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | CARRETEABLE ARJONA - ROCHA | BOLIVAR | ARJONA | NO | 510000000 | 100000000 | 520000000 | 1500000000 |  | 3 | 2120000000 | 2630000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 15200 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | PATRICIA MORALES | 16567 | CMA-DO-SRT-021-2021 | EN EJECUCION | 1497-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA NORTE | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CYC BOLIVAR 021 | 928824750 | 180000000 | 100000000 | 100000000 |  | 3 | 380000000 | 1308824750 | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2.3 | 17.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 27/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 | SUSPENSION 1: 12/11/2022 | REINICIO 1: 01/02/2023 | 2023-03-22 | LP008-2021 | EN EJECUCION | LP-008-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL ARJONA-BOLIVAR | RAFAEL SANTIAGO NAAR | 1052189416 |  |  |  |  | 0 | 1052189416 | 2022-04-06 | 2022-11-06 | PRORROGA 1: 22/03/2023 PRORROGA 2: 15/06/2023 |  |  | 2023-06-15 | 17 | 56% | 18% | 0% | 0.305 KMS DE PLACA HUELLA 3 BOX-COULVERT DE 2*4 MTS Y LONGITUD 6 MTS, PUENTE VEHICULAR DE LONGITUD 14 MTS Y ANCHO DE 6 MTS MANTENIMIENTO PERIODICO DE 0,061 KMS CARACTERIZACION VIAL DE 5 KMS | 160 M PLACA HUELLA | 0.2 |  |  | 0.2 | [8 empty] | 11.5 |  | V2021: 1030000000 V2022: 1500000000 | 100000000
[58 empty] | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [7 empty] | 0 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1830-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1830-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | CORREDOR SATO | BOLIVAR | ARROYOHONDO | NO | 740000000 | 60000000 |  |  |  | 1 | 60000000 | 800000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 8600 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 16568 | CMA-DO-SRT-021-2021 | EN EJECUCION | 1497-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA NORTE | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CYC BOLIVAR 022 | [8 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2.3 | 17.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 27/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 | SUSPENSION 1: 12/11/2022 | REINICIO 1: 01/02/2023 | 2023-03-22 | LP NO. 001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS BAJO LA MODALIDAD DE PLACA HUELLA EN LAS VIA ARROYOHONDO -SATO EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO -DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | INVERSIONES & CONSTRUCCIONES INVERCONST AC SAS RL JUSTO RAFAEL MORALES ALTAMAR | 732126380 | 61698551.61 |  |  |  | 61698551.61 | 793824931.61 | 2021-10-27 | 2021-08-17 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 |  |  | 2022-12-31 | 12 | 100% | 100% |  | 0.73 KMS DE PLACA HUELLA 3 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS. 1 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 9 MTS. MANTENIMIENTO PERIODICO 0,85 KMS CARACTERIZACION VIAL DE 5 KMS | 640 METROS DE PLACA HUELLA, 500 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO Y 3 BOX CULVERT | 0.635 |  |  | 0.635 |  | 0.5 |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  | V2021: 740000000 | 60000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-438-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1644-2020 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | CALAMAR - HATO VIEJO | BOLIVAR | CALAMAR | NO | 790000000 | 30000000 |  |  |  | 1 | 30000000 | 820000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 31/12/2022 | 3500 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | PATRICIA MORALES | 16569 | CMA-DO-SRT-021-2021 | EN EJECUCION | 1497-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA NORTE | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CYC BOLIVAR 023 | [8 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2.3 | 17.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 27/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 | SUSPENSION 1: 12/11/2022 | REINICIO 1: 01/02/2023 | 2023-03-22 | LP-003 2021 | TERMINADO | LP-003 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”. | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S. R. L. ELIZABETH CONCEPCION BERDUGO PEREZ | 753879306.4 | 66120693.6 |  |  |  | 66120693.6 | 820000000 | 2021-11-10 |  | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 15/07/2022 |  |  | 2022-12-31 | 12 | 100% | 100% |  | 0.540 KMS DE PAVIMENTO RIGIDO MANTENIMIENTO PERIODICO 0.08 KMS CARACTERIZACION VIAL DE 13 KMS | 420 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO Y 942 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO |  | 0.42 |  | 0.42 |  | 0.942 | [6 empty] | 13 |  | V2020: 790000000 | 30000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1836-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1836-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | DIAMANTE - MIRA LINDO | BOLIVAR | CANTAGALLO | SI | 840000000 | 160000000 |  |  |  | 1 | 160000000 | 1000000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 7500 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16567 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | LP-006-2021 | EN EJECUCION | 425-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DIAMANTE, MIRALINDO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA A TRAVES DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1836 CELEBRADO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO. | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL "COTRAGUACAL CTA" | 955265563 |  |  |  |  | 0 | 955265563 | 2022-01-17 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 06/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 PRORROGA 8: 30/06/2023 |  |  | 2023-06-30 | 45 | 98% | 25% |  | 0,727 KM DE PLACA HUELLA EN CONCRETO. 1 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS. 1 BATEA 35 MTS. MANTENIMIENTO PERIODICO 0,092 KMS. 8,24 KM DE CARACTERIZACION VIAL. | 240 METROS DE PLACA HUELLA, | 0.24 |  |  | 0.24 | [8 empty] | 8.2 |  | V2021: 840000000 | 160000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1980-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1980-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE CICUCO, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | LA PEÑA - SAN FRANCISCO DE LOBA | BOLIVAR | CICUCO | NO | 570000000 | 330000000 |  |  |  | 1 | 330000000 | 900000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 4900 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 16568 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | LP-002-2021 | EN EJECUCION | LP-002-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE CICUCO, BOLIVAR. | PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA | 891599827 |  |  |  |  | 0 | 891599827 | 2022-04-12 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 06/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 PRORROGA 8: 30/06/2023 |  |  | 2023-07-01 | 26 | 98% | 50% |  | 0,905 KM DE PLACA HUELLA EN CONCRETO. MANTENIMIENTO PERIODICO 0,110 KMS. 10 KM DE CARACTERIZACION VIAL. | 310 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO Y 110 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.11 | [6 empty] | 10 |  | V2021: 570000000 | 330000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1841-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1841-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | VIA MONTAÑAS DE ALONSO | BOLIVAR | CORDOBA | NO | 860000000 | 70000000 |  |  |  | 1 | 70000000 | 930000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 3500 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 16572 | CMA-DO-SRT-021-2021 | EN EJECUCION | 1497-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA NORTE | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CYC BOLIVAR 024 | [8 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2.3 | 17.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 27/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 | SUSPENSION 1: 12/11/2022 | REINICIO 1: 01/02/2023 | 2023-03-22 | LP-001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” CORREDOR PRODUCTIVO VIAS MONTAÑAS DE ALONSO- SECTOR LOMA DEL GUARUMO. | 4L INGENIERIA S. A. S R. L JESUS ALBERTO MARTINEZ PADILLA | 912231683 |  |  |  |  | 0 | 912231683 | 2021-11-02 |  | PRORROGA 1: 01/04/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 16/05/2022 |  |  | 2023-02-28 | 16 | 100% | 100% |  | 0,64 KMS DE PLACA HUELLA 1 BOX-COULVERT DE 2*2 MTS Y LONGITUD 6 MTS MANTENIMIENTO PERIODICO DE 0,045 KMS CARACTERIZACION VIAL DE 11 KMS | 400 METROS DE PLACA HUELLA, 450 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO Y 1 BOX CULVERT | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.45 |  |  | 1 |  |  |  | 11 |  | V2021: 860000000 | 70000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1985-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1985-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | ROMA - MATA CABALLO - COCUELO | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLIVAR | SI | 950000000 | 50000000 |  |  |  | 1 | 50000000 | 1000000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 7600 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16573 | CMA-DO-SRT-021-2021 | EN EJECUCION | 1497-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA NORTE | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CYC BOLIVAR 025 | [8 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2.3 | 17.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 27/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 | SUSPENSION 1: 12/11/2022 | REINICIO 1: 01/02/2023 | 2023-03-22 | LICITACION PUBLICA NO. LP – 004-2021 | TERMINADO | LP-004-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO ROMA-MATACABALLO-COCUELO DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | PEREZ & DURAN CONSTRUCCIONES P & D CONSTRUCCIONES S.AS R.L DIOMEDES MANUEL CONTRERAS MERCADOS | 929064629.12 |  |  |  |  | 0 | 929064629.12 | 2021-02-11 |  | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 15/07/2022 |  |  | 2022-12-31 | 5 | 100% | 35% | 28% | 1.02 KMS DE PLACA HUELLA 10 DISIPADORES DE 5 MTS MANTENIMIENTO PERIODICO 0,185 KMS CARACTERIZACION VIAL DE 5 KMS | 100 METROS DE PLACA HUELLA, 185 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0.185 |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  | V2021: 950000000 | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2092-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2092-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑON, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | CORREGIMIENTO DE PEÑONCITO - CONEXION CORREGIMIENTO DEL JAPON | BOLIVAR | EL PEÑON | NO | 590000000 | 210000000 |  |  |  | 1 | 210000000 | 800000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 3500 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16569 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | MPÑ-LOP-001-2021 | TERMINADO | MPÑ-LOP-001-2021 | MEJORAMIENTO MEDIANTE PLACA HUELLA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE PEÑONCITO CON EL CORREGIMIENTO DE JAPON JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON, BOLIVAR, DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 2092 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS- Y EL MUNICIPIO DE EL PEÑON, BOLIVAR, DENTRO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS | 775322047 |  |  |  |  | 0 | 775322047 | 2022-01-24 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 |  |  | 2022-08-20 | 37 | 100% | 96% |  | 0,783 KM DE PLACA HUELLA EN CONCRETO. MANTENIMIENTO PERIODICO 0,125 KM. 16 KM DE CARACTERIZACION VIAL. | 630 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO Y 300 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO | 0.627 |  |  | 0.627 |  | 0.3 | [6 empty] | 16 |  | V2021: 590000000 | 210000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-477-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1750-2020 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | VIA LA VICTORIA - SAN MIGUEL | BOLIVAR | HATILLO DE LOBA | NO | 706091325 | 124000000 |  |  |  | 1 | 124000000 | 830091325 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 3800 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16570 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | LP-001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | DARWIN JAITH FLOREZ SIERRA | 824226148 |  |  |  |  | 0 | 824226148 | 2021-02-11 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 |  |  | 2022-08-20 | 47 | 100% | 96% |  | 0,902 KM DE PLACA HUELLA EN CONCRETO. 10 KM DE CARACTERIZACION VIAL. | 700 METROS DE PLACA HUELLA | 0.7 |  |  | 0.7 | [8 empty] | 10 |  | V2020: 706091325 | 124000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | DC-CD-CIN-030-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1503-2020 | 2020-11-24 | 2020-12-04 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | SAB BASILIO DE PALENQUE - LA BONGA | BOLIVAR | MAHATES | NO | 1000000000 | [5 empty] | 0 | 1000000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2:30/06/2022 | 2 | 30/06/2022 | 4500 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16577 | CMA-DT-BOL-001-2020 | TERMINADO | 1772-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAHATES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA VIAL | 99795077 | 40000000 |  |  |  | 1 | 40000000 | 139795077 | 2020-12-30 | 2021-04-12 |  |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 22/02/2021 PRORROGA 2: 12/12/2021 PRORROGA 3: 31/12/2021 PRORROGA 4: 2/06/2022 PRORROGA 5: 1/07/2022 PRORROGA 6: 15/09/2022 | 6 | SUSPENSION 1 : 29/12/2021 | REINCIIO 1: 16/05/2022 | 2022-09-15 | LP-002-2020 | TERMINADO | 2021-03-05-002 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” - SAN BASILIO DE PALENQUE LA BONGA | CONSORCIO INTER VIAS RURAL -21 | 950986745.06 |  |  |  |  | 0 | 950986745.06 | 2021-04-04 | 2021-08-04 | PRORROGA 1: 22/02/2021 PRORROGA 2: 12/12/2021 | SUSPENSION 1: 1/01/2021 | REINICIO 1: 22/02/2022 | 2022-03-20 | 32 | 100% | 100% | 100% | 2 ALCANTARILLAS, 10 BOX CULVERT, 12 ALETAS DE PUENTE, 5.5 KM DE AFIRMADO | MANTENIMIENTO EN 10 KM CON AFIRMADO, 10 KM MANTENIMIENTO RUTINARIOA, 4 BOX CULVERT Y 1 PUENTE |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 4 |  |  |  | 10.5 |  | V2022: 1000000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1895-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1875-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE MAHATES, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | VIA MAHATES - MANDINGA | BOLIVAR | MAHATES | NO | 670000000 | 50000000 |  |  |  | 1 | 50000000 | 720000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 4200 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16576 | CMA-DO-SRT-021-2021 | EN EJECUCION | 1497-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA NORTE | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CYC BOLIVAR 026 | [8 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2.3 | 17.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 27/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 | SUSPENSION 1: 12/11/2022 | REINICIO 1: 01/02/2023 | 2023-03-22 | LP-006-2021 | TERMINADO | 2021-10-27-001 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIA MAHATES-MANDINGA DEL MUNICIPIO DE MAHATES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSORCIO INICO&TECHNYAQUA VIAL 2021 R.L MARIA VICTORIA CARDONA GARCIA | 643691698 |  |  |  |  | 0 | 643691698 | 2021-11-17 |  | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 |  |  | 2022-12-31 | 10 | 100% | 80% |  | 0,715 KMS DE PLACA HUELLA 1 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS. MANTENIMIENTO PERIODICO 0,165 KMS CARACTERIZACION VIAL DE 4 KMS | 500 METROS DE PLACA HUELLA, 240 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.24 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | EJECUTADO PERO LA INTERVENTORIA NO HA RECIBIDO TODA LA OBRA | V2021: 670000000 | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2043-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2043-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE MOMPOS, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | GUATACA - PUEBLO NUEVO | BOLIVAR | MOMPOS | NO | 590000000 | 110000000 |  |  |  | 1 | 110000000 | 700000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 6100 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16571 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | LP-001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO MASAL | 686000568 |  |  |  |  | 0 | 686000568 | 2022-01-19 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 |  |  | 2022-08-20 | 18 | 100% | 100% | 100% | 0,585 KM DE PAVIMENTO EN CONCRETO. MANTENIMIENTO PERIODICO 0,166 KMS 4,9 KM DE CARACTERIZACION VIAL. | 510 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO Y 200 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO |  | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.2 | [6 empty] | 5 |  | V2021: 590000000 | 110000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1905-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1905-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | REGIDOR - SANTA TERESA | BOLIVAR | REGIDOR | NO | 670000000 | 250000000 |  |  |  | 1 | 250000000 | 920000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 4400 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16572 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | LPMR 002-2021 | TERMINADO | 101-2021 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIA TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE REGIDOR-BOLIVAR EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1905 DE 2020, CUYO OBJETO ESAUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS- Y EL MUNICIPIO DE REGIDOR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIAL 2021 | 905795425 |  |  |  |  | 0 | 905795425 | 2021-02-11 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 |  |  | 2022-08-20 | 25 | 100% | 100% | 100% | 0,96 KM DE PLACA HUELLA EN CONCRETO. MANTENIMIENTO PERIODICO 0,182 KMS. 9,22 KM DE CARACTERIZACION VIAL. | 920 METROS DE PLACA HUELLA, 330 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO | 0.922 |  |  | 0.922 |  | 0.33 | [6 empty] | 9.2 |  | V2021: 670000000 | 250000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1919-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1919-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | SAN ESTANISLAO - LA GRANJA | BOLIVAR | SAN ESTANISLAO | NO | 740000000 | 60000000 |  |  |  | 1 | 60000000 | 800000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 3900 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | PATRICIA MORALES | 16579 | CMA-DO-SRT-021-2021 | EN EJECUCION | 1497-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA NORTE | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CYC BOLIVAR 027 | [8 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2.3 | 17.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 27/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 | SUSPENSION 1: 12/11/2022 | REINICIO 1: 01/02/2023 | 2023-03-22 | LP 003-2021 | TERMINADO | LICITACION PUBLICA N° LP 003-2021 | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, EN VIRTUD DEL CONVENIO NO 1919-2020, SUSCRITO CON INVIAS PARA MANTEMINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO EL CORREDOR1 R.L LUIS GABRIEL VILLANUEVA DIAGO | 715850803 | 84149197 |  |  |  | 84149197 | 800000000 | 2021-12-01 |  | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 |  |  | 2022-12-31 | 10 | 100% | 100% |  | 0,675KMS DE PLACA HUELLA 1 BOX-COULVERT DE 2*2 MTS Y LONGITUD 6 MTS. MANTENIMIENTO PERIODICO 0,093 KMS CARACTERIZACION VIAL DE 6 KMS | 560 METROS DE PLACA HUELLA, 420 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO | 0.56 |  |  | 0.56 |  | 0.42 |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  | V2021: 740000000 | 60000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2063-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2063-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | VIA EL GATO - GUASIMAL | BOLIVAR | SAN FERNANDO | NO | 790000000 | 70000000 |  |  |  | 1 | 70000000 | 860000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 4300 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16573 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | LP-002-2021 | TERMINADO | LP - 002 - 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EL GATO – GUASIMAL DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, DEP ART AMENT O DE BOLIVAR. PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | 846849933.5 |  |  |  |  | 0 | 846849933.5 | 2021-12-28 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 |  |  | 2022-08-20 | 12 | 100% | 100% | 100% | 0,654 KM DE PLACA HUELLA EN CONCRETO. 4 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS MANTENIMIENTO PERIODICO 0,100 KMS, 7,65 KM DE CARACTERIZACION VIAL. | 740 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO Y 120 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.12 | [6 empty] | 7.7 |  | V2021: 790000000 | 70000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2048-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2048-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | ARENAS - LAS CHARQUITAS | BOLIVAR | SAN JACINTO | SI | 840000000 | 160000000 |  |  |  | 1 | 160000000 | 1000000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 7800 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 16581 | CMA-DO-SRT-021-2021 | EN EJECUCION | 1497-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA NORTE | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CYC BOLIVAR 028 | [8 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2.3 | 17.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 27/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 | SUSPENSION 1: 12/11/2022 | REINICIO 1: 01/02/2023 | 2023-03-22 | LP-003 DE 2021 | EN EJECUCION | LP NO. 003-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” | CONSORCIO CONSTRUVIAS SAN JACINTO 2021 R.L JORGE ENRIQUE COHEN SOTELO | 943282708 |  |  |  |  | 0 | 943282708 | 2021-11-08 |  | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 22/03/2023 PRORROGA 4: 31/05/2023 |  |  | 2023-05-31 | 6 | 89% | 29% | 0% | 0,9 KMS DE PLACA HUELLA 1 BOX-COULVERT DE 1*2 MTS Y LONGITUD 6 MTS. 1 BOX CULVERT 22 Y LONGITUD 6 MTS MANTENIMIENTO PERIODICO 0,135 KMS CARACTERIZACION VIAL DE 1,6 KMS | 1 BOX CULBERT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.6 |  | V2021: 840000000 | 160000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2034-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2034-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | SAN JACINTO DEL C AUCA - SANTA ANITA | BOLIVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA | SI | 750000000 | 250000000 |  |  |  | 1 | 250000000 | 1000000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 4700 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16574 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | LP-002-2021 | TERMINADO | 012 DE 2021 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA CONSTRUCCION DE NOVECIENTOS CUARENTA (940) METROS DE PLACA HUELLA, A PARTIR DEL K0+000 EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA HACIENDA SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA - BOLIVAR | SIS ORGANIZATION S.A.S. | 967919602.63 |  |  |  |  | 0 | 967919602.63 | 2022-02-14 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 06/10/2022 |  |  | 2022-10-06 | 12 | 100% | 95% |  | 0,94 KM DE PLACA HUELLA EN CONCRETO. MANTENIMIENTO PERIODICO 0,165 KMS. 14 KM DE CARACTERIZACION VIAL. | 900 METROS DE PAVIMENTO RIGIDO | 0.9 |  |  | 0.9 | [8 empty] | 14 |  | V2021: 750000000 | 250000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1924-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1924-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | SAN CAYETANO - TORO | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | SI | 860000000 | 140000000 |  |  |  | 1 | 140000000 | 1000000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 7200 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16583 | CMA-DO-SRT-021-2021 | EN EJECUCION | 1497-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA NORTE | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CYC BOLIVAR 029 | [8 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2.3 | 17.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 27/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 | SUSPENSION 1: 12/11/2022 | REINICIO 1: 01/02/2023 | 2023-03-22 | LP-003-2021 | EN EJECUCION | 20210811-001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” | MET – CONCIVIL S.A.S. R.L MANLIO ROLANDO VIZCAYA MENDEZ | 936282708 | 63717292 |  |  |  | 63717292 | 1000000000 | 2022-01-27 |  | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 22/03/2023 PRORROGA 4: 30/04/2023 |  |  | 2023-04-30 | 12 | 93% | 83% | 50.5% | 0,745 KMS DE PLACA HUELLA 1 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS. 1 BOX-COULVERT DE 1*2 MTS Y LONGITUD 6 MTS. 2 BOX-COULVERT DE 2*2 MTS Y LONGITUD 6 MTS. 1 BOX-COULVERT DE 2*3 MTS Y LONGITUD 6 MTS. BATEA 2*2.6-15 UND. MANTENIMIENTO PERIODICO 0,096 KMS CARACTERIZACION VIAL DE 8 KMS | 250 METROS DE PLACA HUELLA, | 0.45 |  |  | 0.45 | [8 empty] | 8 |  | V2021: 860000000 | 140000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1935-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1935-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | TABACAL AHOGAGATO | BOLIVAR | SANTA ROSA | SI | 950000000 | 50000000 |  |  |  | 1 | 50000000 | 1000000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 5600 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16575 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | LP-003-2021 | TERMINADO | 01-169-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA COMPRENDIDA ENTRE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR Y EL CORREGIMIENTO DE ARRAYANES, MEDIANTE CONSTRUCCION DE 820 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA Y DOS BOX CULVERT, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO 1935 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL SANTA ROSA | 985109570 |  |  |  |  | 0 | 985109570 | 2021-12-28 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 06/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 |  |  | 2023-03-31 | 10 | 98% | 19% |  | 0,822 KM DE PLACA HUELLA EN CONCRETO. 2 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS MANTENIMIENTO PERIODICO 0.09 15 KM DE CARACTERIZACION VIAL. | 810 METROS DE PLACA HUELLA, 500 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO Y 2 BOX CULVERT | 0.81 |  |  | 0.81 |  | 0.5 |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  | V2021: 950000000 | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2079-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2079-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE SIMITI, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | VEREDA SANTA INES A CORREGIMIENTO LAS BRISAS | BOLIVAR | SIMITI | SI | 860000000 | 140000000 |  |  |  | 1 | 140000000 | 1000000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 4900 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16576 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | LP-003-2021 | TERMINADO | 337-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2079 DE 2.020 CELEBRADO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SIMITI - BOLIVAR. | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI S.A.S. | 989303851 |  |  |  |  | 0 | 989303851 | 2021-12-28 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 31/01/2023 |  |  | 2023-01-31 | 39 | 100% | 96% |  | 0,859 KM DE PLACA HUELLA EN CONCRETO. 2 BOX-COULVERT DE 1*1 MTS Y LONGITUD 6 MTS MANTENIMIENTO PERIODICO 0.115 KM CARACTERIZACION VIAL. | 800 METROS DE PLACA HUELLA, 900 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO Y 3 BOX CULVERT | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.9 |  |  | 3 |  |  |  | 15 |  | V2021: 860000000 | 140000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-403-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1721-2020 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | SOPLAVIENTO - SAN CRISTOBAL | BOLIVAR | SOPLAVIENTO | NO | 720000000 | 140000000 |  |  |  | 1 | 140000000 | 860000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 |  | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 16586 | CMA-DO-SRT-021-2021 | TERMINADO | 1497-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA NORTE | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CYC BOLIVAR 030 | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-10-20 | 1.6 | 17.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 27/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 | SUSPENSION 1: 12/11/2022 | REINICIO 1: 01/02/2023 | 2023-03-22 | TERMINADO | TERMINADO | TERMINADO | [18 empty] | 0% | 0,890 KMS DE PLACA HUELLA MANTENIMIENTO PERIODICO 0,117 KMS CARACTERIZACION VIAL DE 3 KMS | CONVENIO NO EJECUTADO | [12 empty] | 0 | CONVENIO SIN EJECUTAR SE VA A TRAMITAR DE LIQUIDACION | V2020: 720000000 | 140000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2082-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2082-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | TALAIGUA NUEVO - PATICO | BOLIVAR | TALAIGUA NUEVO | NO | 570000000 | 50000000 |  |  |  | 1 | 50000000 | 620000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 5800 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 16577 | CMA-DO-SRT-022-2021 | EN EJECUCION | 1543-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA SUR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. | [8 empty] | 2021-09-13 | 2021-11-09 | 1.6 | 16.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 31/10/2022 PRORROGA 5: 30/11/2022 PRORROGA 6: 31/12/2022 PRORROGA 7: 31/03/2023 | 7 |  |  | 2023-03-31 | TN-LP-001-2021 | TERMINADO | 2021-07-26-001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO, DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA | 556520243.3 |  |  |  |  | 0 | 556520243.3 | 2022-02-14 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 |  |  | 2022-08-20 | 40 | 100% | 100% | 100% | 0,540 KM DE PLACA HUELLA EN CONCRETO. MANTENIMIENTO PERIODICO 0.111 KM 10 KM DE CARACTERIZACION VIAL. | 490 METROS DE PAVIEMENTO Y 140 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO |  | 0.49 |  | 0.49 |  | 0.14 | [6 empty] | 10 |  | V2021: 570000000 | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2098-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2098-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – Y EL MUNICIPIO DE TURBANA, DEPARTAMNETO DE BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA CLOMBIA RURAL” | TURBANA - LOMAS DE MATUNILLA | BOLIVAR | TURBANA | NO | 670000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 770000000 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 5500 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | PATRICIA MORALES | 16588 | CMA-DO-SRT-021-2021 | EN EJECUCION | 1497-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” BOLIVAR ZONA NORTE | ARNULFO ARIAS SAENZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CYC BOLIVAR 031 | [8 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 2.3 | 17.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 19/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 27/10/2022 PRORROGA 5: 31/12/2022 | 5 | SUSPENSION 1: 12/11/2022 | REINICIO 1: 01/02/2023 | 2023-03-22 | LPT-002 DE 2021 | TERMINADO | LPT-OP-002-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA LOMAS DE MATUNILLA DEL MUNICPIO DE TURBANA BOLIVAR | CONSORCIO OBRAS MATUNILLA R.L FABIO MARTINEZ YANCY | 730129586 |  |  |  |  | 0 | 730129586 | 2021-11-29 |  | PRORROGA 1: 19/03/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 16/06/2022 |  |  | 2022-12-31 | 15 | 100% | 100% | 90% | 0,760 KMS DE PLACA HUELLA MEJORAMIENTO PERIODICO 0,160 KMS CARACTERIZACION VIAL DE 3 KMS | 685 METROS DE PLACA HUELLA, Y 160 METROS DE MANTENIIENTO PERIODICO | 0.685 |  |  | 0.685 |  | 0.16 | [6 empty] | 3 |  | V2021: 670000000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-268-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1895-2021 | 2020-12-31 | 2022-03-03 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | NISPEROS-CINSERIN | BOLIVAR | ACHI | NO | 8099100000 | [5 empty] | 0 | 8099100000 | 12 | 2023-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 7600 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 18231 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 973-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 4 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S REP. LEGAL LUZ ANDREA FAJARDO | 3895780731 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3895780731 | 2022-11-05 | 2022-09-01 | 22 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | L.P-006-2022 | EN EJECUCION | L.P006 DE 2022 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NISPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHI - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK | 8085806846 |  |  |  |  | 0 | 8085806846 | 2022-11-29 | 2023-11-28 |  |  |  | 2023-11-28 | 5 | 54.5% | 0% | 0% | 2 BOX COULVERTT 7390 PLACA HUELLA | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 10.8 |  | V2022: 1800000000 V2023: 6299100000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-155-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1775-2021 | 2021-11-11 | 2021-11-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | PIÑIQUE LAS CARAS | BOLIVAR | CLEMENCIA | NO | 890000000 | [5 empty] | 0 | 890000000 | 12 | 2022-12-03 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 5800 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | PATRICIA MORALES | 18710 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 972-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 6 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO REACTIVACION AC 196 CONFORMADO POR ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S) 50% SOCIEDAD COMPAÑIA DE CONSUILTORES S.A.S 50% REP. LEGAL CARLOS E. ARREDONDO | [8 empty] | 2022-10-12 | 2022-11-01 | 21 | 21 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-004-2022 | ADJUDICADO | LICITACION PUBLICA NUMERO LP-004-2022 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS DE LA VIA DE COMUNICACION ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLIVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ESAUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL,” CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS” | CONSORCIO VIAL CLEMENCIA | 854071865 |  |  |  |  | 0 | 854071865 | SIN ORDEN DE INICIO | SIN ORDEN DE INICIO | [8 empty] | 910 M DE PLACA HUELLA | [13 empty] | 9 |  | V2021: 890000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-238-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 862-2021 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | 1. ALGARROBO - TACUYALTA 2. YEE ENEA - ROBLES 3. TRONCAL DEL CARIBE - COLU-NUEVA FLORIDA 4. PATIO BONITO - VIRGENCITA 5. TABACAL - AHOGAGATO 6. VIAS QUE COMUNICA LAS VEREDAS CAPACA Y FLORIDA | BOLIVAR | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | NO | 5680000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5680000000 | 8 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 38000 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 18712 | CMA-DO-SRT-151-2021 | EN EJECUCION | 2126-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ACHI, EL GUAMO, MARIA LA BAJA, SAN PABLO, SANTA ROSA Y ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”. | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | UNION TEMPORAL INTER CMJ & S | 567948100 | 70000000 |  |  |  | 1 | 70000000 | 637948100 | 2021-04-27 | 2021-12-21 | 0.3 | 15.3 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 15/11/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LIC-SI-009-2021 | EN EJECUCION | 2126 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO | 846061105 |  |  |  |  | 0 | 846061105 | 2022-05-17 | 2022-10-17 | PRORROGA 1: 31/03/2023 PRORROGA 2: 31/05/2023 | SUSPENSION 1: 11/10/2022 SUSPENSION 2: 24/12/2022 | REINICIO 1: 19/12/2022 REINCIO 2: 10/01/2023 | 2023-05-31 | 18 | 41% | 40% | 0% | 1 BOX COULVERTT 692 M PLACA HUELLA 1 BATEA 20 M | SIN TERMINAR OBRAS FUNCIONALES O TRAMOS COMPLETOS | [12 empty] | 8,4 12 4 9,5 6 8 |  | V2021: 4980000000
[58 empty] | LIC-SI-010-2021 | EN EJECUCION | 2762 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CRISTIAN JOSE HERRERA GUERRERO | 926603146 |  |  |  |  | 0 | 926603146 | 2021-04-08 | 2021-09-08 | PRORROGA 1: 31/08/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/03/2023 PRORROGA 4: 31/05/2023 | SUSPENSION 1: 12/10/2022 SUSPENSION 2: 29/12/2022 | REINCIIO 1: 19/12/2022 REINICIO 2: 10/01/2023 | 2023-05-31 | 12 | 75% | 51% | 0% | 2 BOXCOULVERT 960 M PPLACA HUELLA | SIN TERMINAR OBRAS FUNCIONALES O TRAMOS COMPLETOS
[58 empty] | LIC-SI-011-2021 | EN EJECUCION | 2947 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNCIPIO DE ACHI DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | JHONATAN ALBERTO SANGUINETE PEÑA | 830436229.84 |  |  |  |  | 0 | 830436229.84 | 2021-04-08 | 2021-09-08 | PRORROGA 1: 31/08/2021 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/03/2023 | SUSPENSION 1: 13/10/2022 SUSPENSION 2: 29/12/2022 | REINICIO 1: 19/12/2022 REINCIO 2: 10/01/2023 | 2023-03-31 | 0 | 99% | 7% | 0% | 968 M PAVIMENTO RIGIDO | SIN TERMINAR OBRAS FUNCIONALES O TRAMOS COMPLETOS
[58 empty] | LIC-SI-012-2021 | EN EJECUCION | 2711 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSORCIO SAN PABLO 012 | 872855014 |  |  |  |  | 0 | 872855014 | 2021-04-08 | 2021-09-08 | PRORROGA 1: 29/08/2022 PRORROGA 2: 19/10/2022 PRORROGA 3: 31/03/2023 | SUSPENSION 1: 11/10/2022 SUSPENSION 2:30/12/2022 | REINICIO 1: 20/12/2022 REINCIO 2: 11/01/2023 | 2023-03-31 | 0 | 99% | 0% | 0% | 4 BOXCOULVERT 747 M PLACA HUELLA | SIN TERMINAR OBRAS FUNCIONALES O TRAMOS COMPLETOS
[58 empty] | LIC-SI-013-2021 | EN EJECUCION | 2930 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNCIPIO DE SANTA ROSA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSORCIO ERLINGSSON | 791778540.14 |  |  |  |  | 0 | 791778540.14 | 2021-04-08 | 2021-09-08 | PRORROGA 1: 29/11/2021 PRORROGA 2: 31/03/2023 | SUSPENSION 1: 13/10/2022 SUSPENSION 2: 29/12/2022 | REINCIO 1: 20/12/2022 | 2023-03-31 | 0 | 99% | 0% | 0% | 2 BOXCOULVERT 774 M PLACA HUELLA | SIN TERMINAR OBRAS FUNCIONALES O TRAMOS COMPLETOS
[58 empty] | LIC-SI-014-2021 | EN EJECUCION | 2709 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL GUAMO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | WILMER JUNIO GOMEZ BRITO | 799709197 |  |  |  |  | 0 | 799709197 | 2022-04-08 | 2022-06-30 | PRORROGA: 30/11/2022 | SUSPENSION 1: 30/11/2022 | REINICIO 1: 10/04/2023 | 2023-04-10 | 10 | 85% | 31% | 0% | 2 BOXCOULVERT 835 M PLACA HUELLA | SIN TERMINAR OBRAS FUNCIONALES O TRAMOS COMPLETOS
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-044-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1091-2021 | 2021-05-27 | 2021-06-18 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – COLOMBIA RURAL. | VIA BARRANCO DE YUCA Y TACASALUMA | BOLIVAR | MAGANGUE | NO | 32000000000 | [5 empty] | 0 | 32000000000 | 14 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 37500 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | PATRICIA MORALES | 18320 | CMA-DO-SRT-154-2021 | EN EJECUCION | 2239-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUE Y PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - COLOMBIA RURAL” | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO INGESOL | 2879837208 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2879837208 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 16 |  | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-004-2021 | EN EJECUCION | 1081-2021 | MEJORAMIENJTO EN CONCETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCO DE YUCA Y TACASALUMA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSORCIO VIAL MAGANGUE-ACHI | 31689994780 |  |  |  |  | 0 | 31689994780 | 2022-04-18 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/03/2023 PRORROGA 2: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 60 | 54.17% | 52.8% |  | 11 ALCANTARILLAS 15 BOX COULVERT 1X1 1 BOX CUOLVERT DE 2X2 8950 M DE PAVIMENTO FLEXIBLE | TERRAPLEN 3,7 KM BASE 3,2 SUBBASE 3,1 PAVIMENTO EN PRIMERA CAPA 14 BOXCOULVERT 3 ALCANTARILLAS | [8 empty] | 14 | 3 |  |  | 10.5 |  | V2021: 400000000 V2021: 31600000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-270-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1897-2021 | 2021-11-17 | 2022-04-01 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | CORREGIMIENTO S DE CASCAJAL-CEIBAL-LA PASCUALA | BOLIVAR | MAGANGUE | NO | 22893300000 | [5 empty] | 0 | 22893300000 | 30 | 2024-12-31 |  | 0 | 2024-12-31 | 8900 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 18230 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 973-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 4 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S REP. LEGAL LUZ ANDREA FAJARDO | [8 empty] | 2022-11-05 | 2022-09-01 | 22 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-005-2022 | EN EJECUCION | 557-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCEN A LOS CORREGIMIENTOS DE CASCAJAL, LA PASCUALA Y CEIBAL (LOTE 1), Y A LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS (LOTE 2); EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | CONSORCIO SAN RAFAEL | 22888390685 |  |  |  |  | 0 | 22888390685 | 2022-10-24 | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-04-24 | 40 | 10% | 17.6% | 0% | 1 PUENTE DE 16 METROS 1 PUENTE DE 10 METROS 1 BOX COULVERT DE 3X3 8980 DE PAVIMENTO FLEXIBLE | 3KM SUBBASE 3 BOXCOULVERT | [8 empty] | 3 |  |  |  | 13.97 |  | V2022: 456300000 V2023: 4500000000 V2024: 17937000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-271-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1898-2021 | 2021-11-17 | 2022-04-19 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | SAN RAFAEL DE CORTINA CON MAGANGUE | BOLIVAR | MAGANGUE | NO | 12303900000 | [5 empty] | 0 | 12303900000 | 30 | 2024-12-31 |  | 0 | 2024-12-31 | 7500 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 18232 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 973-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 4 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S REP. LEGAL LUZ ANDREA FAJARDO | [8 empty] | 2022-11-05 | 2022-09-01 | 22 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-005-2022 | EN EJECUCION | 558-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCEN A LOS CORREGIMIENTOS DE CASCAJAL, LA PASCUALA Y CEIBAL (LOTE 1), Y A LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL DE CORTINAS (LOTE 2); EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE | 12301199730 |  |  |  |  | 0 | 12301199730 | 2022-10-19 | 2024-01-19 |  |  |  | 2024-01-19 | 25 | 24.09% | 42.8% | 0% | 1 ALCANTARILLA 2 BOX DE 1X1 5475 M DE PAVIMENTO FLEXIBLE | 6 KM TERRAPLEN 6 KM SUBBASE | [12 empty] | 5.532 |  | V2022: 1632900000 V2023: 4500000000 V2024: 6171000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-105-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2070-2021 | 2021-11-17 | 2021-12-16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIA PUERTO SANTANDER | BOLIVAR | MARIA LA BAJA | SI | 14400000000 | [5 empty] | 0 | 14400000000 | 12 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 8300 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 18444 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 972-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 6 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO REACTIVACION AC 196 CONFORMADO POR ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S) 50% SOCIEDAD COMPAÑIA DE CONSUILTORES S.A.S 50% REP. LEGAL CARLOS E. ARREDONDO | [8 empty] | 2022-10-12 | 2022-11-01 | 21 | 21 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [19 empty] | 5735 M PAVIMENTO 3 BOX DE 1X2 1 DE 2X2 | [15 empty] | V2021: 2400000000 V2021: 12000000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-374-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1331-2021 | 2021-07-22 | 2021-08-23 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PINILLOS, DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS - PROGRAMA COLOMBIA RURAL | MUNICIPIO DE PINILLOS CON EL CORREGIMIENTO DE PALOMINO | BOLIVAR | PINILLOS | NO | 650000000 | [5 empty] | 0 | 650000000 | 5 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 3600 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | PATRICIA MORALES | 18714 | CMA-DO-SRT-154-2021 | EN EJECUCION | 2239-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUE Y PINILLOS DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - COLOMBIA RURAL” | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO INGESOL | [8 empty] | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 16 |  | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-001-2022 | EN EJECUCION | PB-LP-001-2022 | MANTEMININETO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS PALOMINO-PINILLOS DEL COLOMBIA PROGRAMA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PINILLOS-DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | DISCONT INGENIEROS S.A.S. | 649081707 |  |  |  |  | 0 | 649081707 | 2023-02-27 | 2023-05-27 |  |  |  | 2023-05-27 | 3 | 10% | 0% | 0% | 432 M DE PLACA HUELLA | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 23 |  | V2021: 650000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-040 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1976-2021 | 2021-11-16 | 2021-12-16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | HATO VIEJO - HIGUERETAL | BOLIVAR | SAN CRISTOBAL | NO | 760000000 | [5 empty] | 0 | 760000000 | 2 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 3600 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | PATRICIA MORALES | 18443 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 972-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 6 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO REACTIVACION AC 196 CONFORMADO POR ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S) 50% SOCIEDAD COMPAÑIA DE CONSUILTORES S.A.S 50% REP. LEGAL CARLOS E. ARREDONDO | [8 empty] | 2022-10-12 | 2022-11-01 | 21 | 21 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [19 empty] | 590 M DE PAVIMENTO RIGIDO | [13 empty] | 1 |  | V2021: 500000000 V2022: 260000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-158-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1778-2021 | 2021-10-11 | 2021-11-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | CASO URBANO - CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | SI | 1350000000 | [5 empty] | 0 | 1350000000 | 2 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 4400 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 18711 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 972-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 6 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO REACTIVACION AC 196 CONFORMADO POR ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S) 50% SOCIEDAD COMPAÑIA DE CONSUILTORES S.A.S 50% REP. LEGAL CARLOS E. ARREDONDO | [8 empty] | 2022-10-12 | 2022-11-01 | 21 | 21 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-002-2022 | ADJUDICADO |  | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON | KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S | 1309954287 |  |  |  |  | 0 | 1309954287 | SIN ORDEN DE INICIO | SIN ORDEN DE INICIO | [8 empty] | 2 BOX DE 1X1 1498 M DE PLACA HUELLA | [13 empty] | 7 |  | V2021: 1350000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-264-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1891-2021 | 2021-11-17 | 2022-03-22 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | SAN JUAN DE NEPOMUCENO - CORREGIMIENTO DE SAN AGUSTIN | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | SI | 11186100000 | [5 empty] | 0 | 11186100000 | 36 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 5100 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 18233 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 972-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 6 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO REACTIVACION AC 196 CONFORMADO POR ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S) 50% SOCIEDAD COMPAÑIA DE CONSUILTORES S.A.S 50% REP. LEGAL CARLOS E. ARREDONDO | [8 empty] | 2022-10-12 | 2022-11-01 | 21 | 21 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-001-2022 | ADJUDICADO | [8 empty] | 0 | 0 | SIN ORDEN DE INICIO | SIN ORDEN DE INICIO | [8 empty] | 17 BOX COULVERT 9642 M DE PAVIMENTO RIGIDO | [13 empty] | 31 |  | V2022: 2250000000 V2023: 4500000000 V2024: 4436100000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-148-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1767-2021 | 2021-11-10 | 2021-11-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | INTERSECCION RUTA NACIONAL- LOMA ARENA- GALERAZAMBA-RUTA DEL ALGODON | BOLIVAR | SANTA CATALINA | NO | 1390000000 | [5 empty] | 0 | 1390000000 | 2 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 3800 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | PATRICIA MORALES | 18709 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 972-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 6 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO REACTIVACION AC 196 CONFORMADO POR ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S) 50% SOCIEDAD COMPAÑIA DE CONSUILTORES S.A.S 50% REP. LEGAL CARLOS E. ARREDONDO | [8 empty] | 2022-10-12 | 2022-11-01 | 21 | 21 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP 001 DE 2022 | ADJUDICADO | LP 001 DE 2022 | CONSTRUCCION DE LA VIA, INTERSECCION RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODON EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA | 1385910918 |  |  |  |  | 0 | 1385910918 | SIN ORDEN DE INICIO | SIN ORDEN DE INICIO | [8 empty] | 1 BOX DE 1X1 2 BOX DE 2X2 769 M DE PAVIMENTO RIGIDO | [13 empty] | 0.8 |  | V2021: 1390000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-133-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1752-2021 | 2021-11-11 | 2021-11-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL. | PAIBA - MAMONAL | BOLIVAR | SANTA ROSA | NO | 1620000000 | 460000000 |  |  |  | 1 | 460000000 | 2080000000 | 2 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 7400 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | PATRICIA MORALES | 18707 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 972-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 6 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO REACTIVACION AC 196 CONFORMADO POR ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S) 50% SOCIEDAD COMPAÑIA DE CONSUILTORES S.A.S 50% REP. LEGAL CARLOS E. ARREDONDO | [8 empty] | 2022-10-12 | 2022-11-01 | 21 | 21 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP N° 00-03 DE 2022 | ADJUDICADO |  | EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VIA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA | UNION TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022 | 1619381107 |  |  |  |  | 0 | 1619381107 | SIN ORDEN DE INICIO | SIN ORDEN DE INICIO | [8 empty] | 1 BOX COULVERT 1175 M DE PAVIMENTO RIGIDO | [13 empty] | 1.7 |  | V2021: 1620000000 V2022: 460000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-SVR-CIN-020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2023-2021 | 2021-11-16 | 2021-12-16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | SANTA ROSA – CORREGIMIENTO DE SAN LUCAS | BOLIVAR | SANTA ROSA | NO | 1000000000 | 250000000 | 240000000 |  |  | 2 | 490000000 | 1490000000 | 1.5 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 2500 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | ARNULFO ARIAS | PATRICIA MORALES | 18341 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 972-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 6 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO REACTIVACION AC 196 CONFORMADO POR ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S) 50% SOCIEDAD COMPAÑIA DE CONSUILTORES S.A.S 50% REP. LEGAL CARLOS E. ARREDONDO | [8 empty] | 2022-10-12 | 2022-11-01 | 21 | 21 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 |  | EN EJECUCION | [20 empty] | 914 M DE PLACA HUELLA | [13 empty] | 11.5 |  | V2021: 500000000 V2022: 990000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-140-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1759-2021 | 2021-11-11 | 2021-11-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | CORREGIMIENTO DE ALGARROBO | BOLIVAR | VILLANUEVA | NO | 950000000 | [5 empty] | 0 | 950000000 | 1.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 2800 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NELSON EDUARDO ROMERO HERNANDEZ | PATRICIA MORALES | 18708 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 972-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE BOLIVAR - LOTE 6 | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO REACTIVACION AC 196 CONFORMADO POR ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S) 50% SOCIEDAD COMPAÑIA DE CONSUILTORES S.A.S 50% REP. LEGAL CARLOS E. ARREDONDO | [8 empty] | 2022-10-12 | 2022-11-01 | 21 | 21 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-003-2022 | ADJUDICADO |  | MEJORAMIENTO DE LA VIA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CONSORCIO SCC - JIMENO ALGARROBO | 949863085 |  |  |  |  | 0 | 949863085 | SIN ORDEN DE INICIO | SIN ORDEN DE INICIO | [8 empty] | 1 BOX DE 1X2 1023 M DE PLACA HUELLA | [13 empty] | 11.5 |  | V2021: 950000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-193-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2682-2019 | 2020-04-20 | 2019-12-30 | OBRAS DE ATENCION DE EMERGENCIA SOBRE LA QUEBRADA LOS PESCADOS EN LA VIA MONTERIA – LAS PALOMAS – VALENCIA (CODIGO 64900) EN LOS MUNICIPIOS DE VALENCIA Y MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA – SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA – MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED TERCIARIA NACIONAL | VIA MONTERIA - LAS PALOMAS - VALENCIA (CODIGO 64900) | CORDOBA | MONTERIA | NO | 350000000 | [5 empty] | 0 | 350000000 | 1 | 2019-12-31 | PRORROGA 1: 31/03/2020 PRORROGA 2: 31/08/2020 | 2 | 2020-09-30 | 7600 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | NESTOR LEMUS | PATRICIA MORALES | 14595 | IP-DT-COR-012-2019 | TERMINADO | 2658-2019 | INTERVENTORÌA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE ATENCION DE EMERGENCIA SOBRE LA QUEBRADA LOS PESCADOS EN LA VIA MONTERIA - LAS PALOMAS - VALENCIA (CODIGO 64900) EN LOS MUNICIPIOS DE VALENCIA Y MONTERIA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | NESTOR LEMUS | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO RCH-AMV | 41245400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 41245400 |  | 2019-12-31 |  |  | 2020-02-28 | PRORROGA 1: 28/02/2020 | 1 | SUSPENSION 1: 2/01/2020 | REINICIO 1: 30/07/2020 | 2020-09-30 | SI-SAM-001 – 2020 | TERMINADO | SI-SAM-001 – 2020 | OBRAS DE ATENCION DE EMERGENCIA SOBRE LA QUEBRADA LOS PESCADOS EN LA VIA MONTERIA – LAS PALOMAS – VALENCIA EN LOS MUNICIPIO DE VALENCIA Y MONTERIA- DEPARTAMENTO DE CORDOBA – SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADA – MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED TERCIARIA NACIONAL | AISAR SALIM FARAH BUELVAS | 350000000 |  |  |  |  | 0 | 350000000 | 2020-07-30 |  | PRORROGA 1: 31/03/2020 PRORROGA 2: 30/09/2020 |  |  | 2020-09-30 | 45 | 100% | 100% | 100% | ACCESOS AL PUENTE SOBRE LA QUEBARADA LOS PESCADOS | ACCESOS AL PUENTE SOBRE LA QUEBARADA LOS PESCADOS | [5 empty] | 0.516 | [6 empty] | 78.2 |  | V2019: 350000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2022 | DC-CD-CIN-044-2022 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1390-2022 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL. | CASCO URBANO Y LA VEREDA PATICO ALTO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO | BOLIVAR | CANTAGALLO | NO | 5000000000 | [5 empty] | 0 | 5000000000 | 2 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 1500 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | CARMEN CECILIA PEREZ | PATRICIA MORALES | 19155 | CMA-DEO-SVR-48-2022 | EN EJECUCION | 1659-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL MUNICIPIO DE CANTAGALLO DEPARTAMENTO BOLIVAR | CARMEN CECILIA PEREZ | EDY ALEXANDER CAMARGO | EDWIN DEL CRISTO MEZA PINEDA | 499999999 |  |  |  |  | 0 | 0 | 499999999 | 2022-12-16 | 2022-12-29 | 0.1 | 12.1 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 |  |  | 2023-12-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [19 empty] | 1740 BMETROS DE PAVIMENTO 1 ALCANTARILLA Y 3 BOX CULVERT | [15 empty] | V2022: 5000000000
VIA TERCIARIA | OCAD-PAZ | 2018 |  | LIQUIDADO | ACUERDO |  |  |  |  | VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR AL MUNICIPIO DE RIO VIEJO | BOLIVAR | RIOVIEJO / REGIDOR | NO | [13 empty] | 2300 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO |  | FLOR ANGELA PARRA |  | CMA-DO-SRT-003-2018 | LIQUIDADO | 935-2018 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR AL MUNICIPIO DE RIOVIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. |  | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO CRID BOLIVAR | 1579941776 |  |  |  |  | 0 |  | 1579941776 | 2018-07-05 | 2018-09-04 | 10 | 17.5 | 2019-07-04 | PRORROGA 1: 11/09/2019 PRORROGA 2: 31/12/2019 PRORROGA 3 : 15/04/2020 | 3 | SUSPENSION 1: 24/03/2020 | REINICIO 1: 11/07/2020 | 2020-08-02 | LIC-SI-006-2018 | LIQUIDADO | 2483 - 2018 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR AL MUNICIPIO DE RIO VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | IGV INFRAESTRUCTURA S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT 830.031.937/1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%, Y PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. SOCIEDAD COMERCIAL IDENTIFICADA CON NIT 900. 789. 716/6 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%, ANTHONY WONG | 22568865110 | 4444745675.24 |  |  |  | 4444745675.24 | 27013610785.24 | 2018-09-12 | 2019-06-12 | PRORROGA 1: 12/08/2019 PRORROGA 2: 31/12/2019 PRORROGA 3: 15/04/2020 | SUSPENSION 1: 24/03/2020 | REINCIO 1: 24/04/2020 | 2020-08-02 | 75 | 100% | 100% | 100% | 10,55 KM DE PAVIMENTO (TERRAPLENES, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, CUNETAS Y PROTECCION DE TALUDES) 1 BOX CULVER DE 2.5X2.1 | 10,55 KM PAVIMENTO FLEXIBLE 1 BOXCULVERT 1 ALCANTARILLA |  | 10.55 | [6 empty] | 1 | 1
VIA TERCIARIA | OCAD-PAZ | 2018 |  | TERMINADO | ACUERDO |  |  |  |  | VIA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA | BOLIVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA | SI | [13 empty] | 2500 | EDY ALEXANDER CAMARGO JIMENEZ | EDY ALEXANDER CAMARGO |  | FLOR ANGELA PARRA |  | CMA-DO-SRT-043-2018 | TERMINADO | 1123-2018 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |  | EDY ALEXANDER CAMARGO | CONSORCIO PZ 043 | 584510031 | 150000000 |  |  |  | 1 | 150000000 | 734510031 | 2018-09-06 | 2018-12-14 | 10 | 16 | 2019-10-14 | PRORROGA 1: 31/01/2020 PRORROGA 2: 20/08/2020 PRORROGA 3 : 31/12/2020 PRORROGA 4: 28/02/2021 | 4 | SUSPENSION 1: 5/11/2019 | REINICIO 1: 22/09/2020 | 2021-02-28 | SA-SI-006-2018 | TERMINADO | 4087 - 2018 | MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LOS ARRASTRES HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | BETCON INGENIERIA SAS. NIT 901.026.583/7. PARTICIPACION: 40% INTEC DE LA COSTA SAS. NIT 830.502.135/1. PARTICIPACION: 35%. INGOSER SAS. NIT 900.808.636/8. PARTICIPACION: 25%. RPTE LEGAL: JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ | 10625389652.07 | 1173129642.93 |  |  |  | 1173129642.93 | 11798519295 | 2018-12-17 |  |  |  |  | 2021-02-28 | 45 | 100% | 100% | 100% | 8 KMS DE PLACA HUELLA Y 10 OBRAS DE ARTE | 8 KM PLACA HUELLA 10 BOX COULVERT | 8 | [7 empty] | 10
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-103-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2706-2019 | 2019-12-28 | 2020-05-21 | AUNAR ESFUERZOS MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS RURALES MUNICIPIO DE DIBULLA, , DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” | TRONCAL DEL CARIBE ENTRADA A SANTA RITA HASTA 4 VEREDAS | LA GUAJIRA | DIBULLA | SI | 892000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 892000000 | 7.4667 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 200 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 14755 | CMA-DO-SRT074-2020 | TERMINADO | 1351-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMT, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | SANDRA MUÑOZ | CONSORCIO LONDON 74 | 121720935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 121720935 | 2020-10-27 | 2020-12-17 | 0.46667 | 8.0333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 19/07/2021 PRORROGA 2: 15/08/2021 | 2 | SUSPENSION 1: 18/12/2020 | REINICIO 1: 19/04/2021 | 2021-08-15 | LP0052020 | TERMINADO | 001 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL | MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA | 786000000.4 | 46281462.5 |  |  |  | 46281462.5 | 832281462.9 | 2021-04-19 | 2021-06-11 | PRORROGA 1: 15/08/2021 |  |  | 2021-08-15 | 35 | 100% | 100% | 100% | 205 M DE PLACHA HUELLA 500 M DE PAVIMENTO RIGIDO 60 M DE AFIRMADO | 0,64 KM DE VIA PAVIMENTADA LONGITUD DEL CORREDOR 0,7 KM |  | 0.64 | [10 empty] | 0.72 |  | V2019: 892000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-448-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1639-2020 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | BARRANCAS-PUNTO CLARO | LA GUAJIRA | BARRANCAS | NO | 510000000 | 490000000 |  |  |  | 1 | 490000000 | 1000000000 | 0.066667 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 400 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 16168 | CMA-DO-SRT-032-2021 | EN EJECUCION | 1443-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA GRUPO I”. | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | ERIKA GOMEZ | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | 481635138 | 221000000 | 200000000 |  |  | 2 | 421000000 | 902635138 | 2021-08-18 | 2021-12-13 | 0.6 | 21.8667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 11/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 PRORROGA PRORROGA 5: 30/09/2023 | 3 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 | REINCIO 1: 13/03/2023 | 2023-09-30 | LOP-015-2021 | EN EJECUCION | 139-2022 | MEJORAMIENTO MEDIANTE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA A BARRANCAS CON LA VEREDA DE PUNTO CLARO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS GUAJIRA | CONSORCIO RED VIAL BARRANCA | 959993072.2 |  |  |  |  | 0 | 959993072.2 | 2022-05-26 | 2022-11-26 |  |  |  | 2023-09-30 | 0 | 91.15% | 2.18% | 0% | 2 BOX-COULVERT 735 MTS PLACA HUELLA 2 BATEAS 24 M SITIOS CRITICOS | 0 | [12 empty] | 20.6 |  | V2020: 510000000 V2021: 490000000 | 490000000 | FALTA PRORROGA NO. 4 - INTERVENTORIA FALTA REVISAR CONTRATO DE OBRA | SE AMPLIO LA SUSPENSION DE LA INTERVENTORIA.
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP - CONECTAR TERRITORIOS | 2020 | 2241-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2241-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO CON LA ESTACION SURIMENA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS-DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO CON LA ESTACION SURIMENA | LA GUAJIRA | BARRANCAS | NO | 9000000000 | 3250000000 |  |  |  | 1 | 3250000000 | 12250000000 | 23.2667 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 350 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 16827 | COM005-2021 | EN EJECUCION | 001-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO CON LA ESTACION SURIMENA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO INTERVENTORIA ENFOQUE VIAL | 977971740 |  |  |  |  | 0 | 0 | 977971740 | 2022-01-14 | 2022-02-01 |  | 10 | 2022-12-30 | 2023-09-30 | 1 | SUSPENCION 1 : 9/02/2022 | REINCIO 1: 10/03/2022 | 2023-09-30 | LOP-005-2021 | EN EJECUCION | 165 DE 2021 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO CON LA ESTACION ZURIMENA. | CONSORCIO INGENIERIA MASTER | 10870001186.35 |  |  |  |  | 0 | 10870001186.35 | 2022-02-01 | 2022-12-01 | 2022-12-29 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2023-09-30 | 72 | 64% | 36% | 20.14% | 1 BOX COULVERT 586 MTS D EPLACA HUELLA 1 CANAL EN CTO 5,56 KM DE SITIOS CRITICOS | PLACA HUELLA 3,30 KM LONGITUD DEL CORREDOR 10,2 KM | 3.3 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 10.2 |  | V2021: 4500000000 V2022: 7650000000 |  | FALTA ACTULIZAR CTO INTERVENTORIA, CTO DE OBRA NO SE ENCUENTRA INTER. EN SECOP | EL MUNICIPIO TIENE LOS CTOS DE OBRA E INTERVENORIA, ORDEN DE INICIO DEL 26/01/2021, LA SUBDIRECCION SOLICITA INGENIERO DE APOYO PARA ESTAR AL TANTO DEL PROYECTO. SE RECORTO EL ALCANCE, EL CORREDOR TIENE 10 KM, PERO EN EL RPESUPUESTO SE DIJO QUE SE PODIAN HACER 8 KM Y 2 KM DE MEJORAMIENTO, LA INTERVENORIA Y CONTRATIASTA QUIEREN RECORTAR EL ALCANCE, "REVISAR PRESUPUESTO". EN LA REUNION EN DIC/2022, SE CONCLUYO QUE LA INT DEBIA ENVIAR CARTILLAS, EN LOS PRECIOS NO PREVISTOS, COLOCAN EN LOS APU, EN EXCAVACION DE EXPLANACIO Y ESCAVACIONES VARIAS, VERIFICAR LOS PRECIOS, HABLAR CON GEINIS" ING DE APOYO DE EL ING ELVIN". QUIEN AYUDABA A HACER LOS OFICIO DE REQUERIMIENTO DE LOS COMPROMISOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA Y EL INVIAS, LA INT DEBE ENVIAR AL ALCANCE DEFINITIVO DE LAS OBRAS, TENER CUIDADO CON LOS VALORES, EL SUPERVISOR DEBE APORBAR LOS INFORMES SEMANALES DE LA INTERVENORIA.
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1843-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1843-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE DISTRACCION, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | CHORRERA-DOS CAMINOS-LAS COMPARTICIONES-LOS GORROS | LA GUAJIRA | DISTRACCION | NO | 690000000 | 50000000 |  |  |  | 1 | 50000000 | 740000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 2000 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | PATRICIA MORALES | 16813 | CMA-DO-SRT-033-2021 | TERMINADO | 1448-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA GRUPO II”. | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | SANDRA MUÑOZ | CONSORCIO GUAJIRA RURAL | 501564746 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 601564746 | 2021-08-24 | 2021-12-16 | 0.5 | 9.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 16/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 3 |  |  | 2022-09-30 | LP-003-2021 | TERMINADO | 001-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL MUNICIPIO DE DISTRACION, GUAJIRA | CONSTRUTECH CONSTRUCCIONES S.A.S | 731512053 |  |  |  |  | 0 | 731512053 | 2022-04-22 | 2022-08-22 | PRORROGA 1: 17/09/2022 PRORROGA 2: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 26 | 100% | 98.74% | 90% | 1 BOX-COULVERT 564 MTS PLACA HUELLA 5,569 KM SITIOS CRITICOS | PLACA HUELLA 0,56 LONGITUD DEL CORREDOR 806 KM | 0.564 | [11 empty] | 8.56 |  | V2020: 740000000 | 50000000 | FALTA PRORROGA NO. 2_ CONV 1843-2020 | INTEVENTORIA Y MUNICIPIO YA TERMINARON, COMUNICARSE CON EL ING JHON CEBALLOS PARA VER SI SE SUBSANARON LAS OBSERVACIONES QUE LE TENIA A LA INTERVENTORIA; FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA, LOS INFORMES, QUE LA INT. REMITIERAN TODAS LAS ACTAS DE OBRA, PARA HACER LA AMORTIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS CONVENIOS (ESTO SE HACE CON EL AREA FINANCIERA)
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | DC-DO-SRT-377-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1654-2020 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | EL MOLINO-MANANTIAL-SANTA RITA | LA GUAJIRA | EL MOLINO | NO | 740000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 740000000 | 0.066667 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 1358 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | PATRICIA MORALES | 16159 | CMA-DO-SRT-033-2021 | TERMINADO | 1448-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA GRUPO II”. | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | SANDRA MUÑOZ | CONSORCIO GUAJIRA RURAL | [5 empty] | 0 |  |  | 2021-08-24 | 2021-12-16 | 0.5 | 9.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 16/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 3 |  |  | 2022-09-30 | 004 DEL 2021 | TERMINADO | 004-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS MANANTIAL Y SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1654 DEL 2020 CELEBRADO CON INVIAS”. | CONSORCIO VIAL EL MOLINO | 728091980.55 | 44981231 |  |  |  | 44981231 | 773073211.55 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 28/06/2022 PRORROGA 2: 19/07/2022 PRORROGA 3: 15/08/2022 |  |  | 2022-08-15 | 18 | 100% | 99.09% | 90% | 2 BOX COULVERT 4 BATEAS 618 MTS DE PLACA HUELLA 5,569 KM SITIOS CRITICOS | PLACA HUELLA 0,618 UN (1) BOX CULVERT LONGITUD DEL CORREDOR 6,0 KM | 0.618 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 6 |  | V2020: 740000000 | 40000000 | FALTA PRORROGA NO. 3_ CONV 1654-2020 | INTEVENTORIA Y MUNICIPIO YA TERMINARON, COMUNICARSE CON EL ING JHON CEBALLOS PARA VER SI SE SUBSANARON LAS OBSERVACIONES QUE LE TENIA A LA INTERVENTORIA; FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA, LOS INFORMES, QUE LA INT. REMITIERAN TODAS LAS ACTAS DE OBRA, PARA HACER LA AMORTIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS CONVENIOS (ESTO SE HACE CON EL AREA FINANCIERA)
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1848-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1848-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | LA YE-HATICO VIEJO ARMENIA-EL TOCO | LA GUAJIRA | FONSECA | SI | 910000000 | 40000000 |  |  |  | 1 | 40000000 | 950000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 460 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | PATRICIA MORALES | 16818 | CMA-DO-SRT-033-2021 | TERMINADO | 1448-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA GRUPO II”. | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | SANDRA MUÑOZ | CONSORCIO GUAJIRA RURAL | [5 empty] | 0 |  |  | 2021-08-24 | 2021-12-16 | 0.5 | 9.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 16/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 3 |  |  | 2022-09-30 | LP-MF-006-2021 | TERMINADO | CO-MF-005-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CORREDOR PRODUCTIVO VIA LA YE – HATICO VIEJO ARMENIA – EL TOCO, MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | CONSORCIO PAVIFONSECA | 935994896.58 |  |  |  |  | 0 | 935994896.58 | 2022-01-28 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 15/09/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 2022-05-13 | 2022-05-27 | 2022-09-30 | 31 | 100% | 92% | 90% | 1 MURO EN CTO DE 40 MTS 1 MURO EN GAVION 5 ALCANTARILLAS 90 CMS 1 BOX COULVERT 261 MTS DE PLACA HUELLA 1 PUENTE DE 12 MTS 4,84 KM SITIOS CRITICOS | PLACA HUELLA 0,22 KM DOS (2) MUROS LONGITUD DEL CORREDOR 5 KM | 0.22 | [9 empty] | 2 |  | 5 |  | V2020: 950000000 | 40000000 | FALTA PRORROGA NO. 2_ CONV 1848-2020 | INTEVENTORIA Y MUNICIPIO YA TERMINARON, COMUNICARSE CON EL ING JHON CEBALLOS PARA VER SI SE SUBSANARON LAS OBSERVACIONES QUE LE TENIA A LA INTERVENTORIA; FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA, LOS INFORMES, QUE LA INT. REMITIERAN TODAS LAS ACTAS DE OBRA, PARA HACER LA AMORTIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS CONVENIOS (ESTO SE HACE CON EL AREA FINANCIERA)
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1854-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1854-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE HATO NUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | RODEITO ZONA RURAL | LA GUAJIRA | HATO NUEVO | NO | 520000000 | 180000000 |  |  |  | 1 | 180000000 | 700000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 325 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 16820 | CMA-DO-SRT-032-2021 | EN EJECUCION | 1443-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA GRUPO I”. | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | ERIKA GOMEZ | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | [5 empty] | 0 |  |  | 2021-08-18 | 2021-12-13 | 0.6 | 21.8667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 11/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 PRORROGA PRORROGA 5: 30/09/2023 | 3 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 | REINCIO 1: 13/03/2023 | 2023-09-30 | LP-003-2021 | TERMINADO | 005 DE 2021 | MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE PLACHA HUELLA EN LA COMUNIDAD DE RODEITO DEL MUNICIPIO DE HATO NUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN SAS | 658857418.5 |  |  |  |  | 0 | 658857418.5 | 2021-12-17 | 2023-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 11/05/2022 PRORROGA 3: 10/07/2022 PRORROGA 4: 23/07/2022 |  |  | 2022-07-23 | 0 | 100% | 100% | 90% | 2 BOX COULVERT 456 MTS DE PLACA HUELLA 3 BATEAS 90 M SITIOS CRITICOS | PLACA HUELLA 0,46 KM UN (1) BOX CULVERT DOS (2) BATEA LONGITUD DEL CORREDOR 0,5 KM | 0.46 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 0.46 |  | V2021: 520000000 Y 180000000 | 180000000 | FALTA REVISAR PRORROGA NO. 2 CONV_1854-2020 FALTA PRORROGA NO. 4 INTERVEN | HATO NUEVO FINALIZO EN JUINIO 2022; INT DE HATO NUEVO NO ENTREGO INFORME FINAL Y ACTA DE RECIBO FINAL (FALTA DOC ACTA FINAL)
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2171-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2171-2020 | 2020-12-31 | 2021-03-08 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | LOS JUGLARES-VEREDA SIERRA MONTAÑA | LA GUAJIRA | LA JAGUA DEL PILAR | NO | 790000000 | 40000000 |  |  |  | 1 | 40000000 | 830000000 | 9.9333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 650 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | PATRICIA MORALES | 16792 | CMA-DO-SRT-033-2021 | TERMINADO | 1448-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA GRUPO II”. | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | SANDRA MUÑOZ | CONSORCIO GUAJIRA RURAL | [5 empty] | 0 |  |  | 2021-08-24 | 2021-12-16 | 0.5 | 9.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 16/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 3 |  |  | 2022-09-30 | LP-001-2021 | TERMINADO | 202-2021 | REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN ZONAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2171-20202, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS”. | CONSORCIO LA JAGUA RURAL | 814362429 |  |  |  |  | 0 | 814362429 | 2021-12-22 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 02/07/2022 PRORROGA 2: 20/07/2022 PRORROGA 3: 15/09/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 42 | 100% | 99.17% | 90% | 1 BATEA 1 BOX COULVERT 603 MTS DE PLACA HUELLA 4,2 KM SITIOS CRITICOS | PLACA HULLA 0,64 KM UN (1) BOX CULVERT LONGITUD DEL CORREDOR 8,2 KM | 0.635 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 8.2 | CONTRATO DE OBRA 4,2 KM DE CONFORMACION | V2020: 700000000 | 40000000 | FALTA PRORROGA NO. 2_ CONV 2171-2020 | INTEVENTORIA Y MUNICIPIO YA TERMINARON, COMUNICARSE CON EL ING JHON CEBALLOS PARA VER SI SE SUBSANARON LAS OBSERVACIONES QUE LE TENIA A LA INTERVENTORIA; FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA, LOS INFORMES, QUE LA INT. REMITIERAN TODAS LAS ACTAS DE OBRA, PARA HACER LA AMORTIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS CONVENIOS (ESTO SE HACE CON EL AREA FINANCIERA)
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1876-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1876-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA PILA PUBLICA DE ATAPU | LA GUAJIRA | MANAURE | NO | 690000000 | 310000000 | 310000000 |  |  | 2 | 620000000 | 1310000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 190 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 16804 | CMA-DO-SRT-032-2021 | EN EJECUCION | 1443-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA GRUPO I”. | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | ERIKA GOMEZ | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | [5 empty] | 0 |  |  | 2021-08-18 | 2021-12-13 | 0.6 | 21.8667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 11/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 PRORROGA PRORROGA 5: 30/09/2023 | 3 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 | REINCIO 1: 13/03/2023 | 2023-09-30 | LOP-019-2021 | EN EJECUCION | 149 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL QUE VA DESDE LA CABECERA RODEITO HASTA LA PILA PUBLICA DE ATAPU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | GYMCOL SAS | 948412317 | 310000000 |  |  |  | 310000000 | 1258412317 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 14/11/2022 | SUSPENSION 1: 27/01/2022 | REINICIO 1: 24/05/2022 | 2023-07-15 | 0 | 75.37% | 9.9% | 0% | 2 BOX COULVERT 50 MTS DE PLACA HUELLA 300 MTS DE PAVIMENTO RIGIDO 3 BATEAS 46 M SITIOS CRITICOS | PAVIMENTO RIGIDO: 0,10 KM | [12 empty] | 12.7 |  | V2020: 690000000 V2021: 620000000 | 310000000 | FALTA PRORROGA NO. 4 INTERVEN | RIOACHA Y BARRANCAS HAN SIDO LOS MAS DEMORADOS EN LA OCNTRATACION DE LAS OBRAS, "SON LOS MAS ATRASADOD"
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2173-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2173-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | CUCURUMANA-PUNTA SIERRA-PARAVER-MONGUI | LA GUAJIRA | RIOHACHA | NO | 720000000 | 280000000 |  |  |  | 1 | 280000000 | 1000000000 | 10.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 15483 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 16796 | CMA-DO-SRT-032-2021 | EN EJECUCION | 1443-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA GRUPO I”. | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | ERIKA GOMEZ | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | [5 empty] | 0 |  |  | 2021-08-18 | 2021-12-13 | 0.6 | 21.8667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 11/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 PRORROGA PRORROGA 5: 30/09/2023 | 3 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 | REINCIO 1: 13/03/2023 | 2023-09-30 | LICITACION PUBLICA 005 DE 2022 | EN EJECUCION | 329-2022 | OBRAS MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DISTRITO DE RIOACHA | YEZITH CORNEJO OCHOA | 880174050.64 |  |  |  |  | 0 | 880174050.64 | 2022-09-08 | 2022-12-06 |  |  |  | 2023-09-30 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5 BOX COULVERT 45 MTS DE PAVIMENTO RIGIDO 56 M SITIOS CRITICOS | 0 | [12 empty] | 16 |  | V2021: 720000000 280000000 | 280000000 | RECURSO 11 SALIO DE RECURSO 11 Y SE PUDE DEJAR EN MANTENIMIENTO FALTA PRORROGA NO. 4 INTERVEN | SOLUCIONAR TEMA DE LIQUIDACION DE CONTRATO 2013
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | 2089-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2089-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTODE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | URIBIA-KASUTALAIN | LA GUAJIRA | URIBIA | NO | 680000000 | 150000000 | 320000000 |  |  | 2 | 470000000 | 1150000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 10000 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 16822 | CMA-DO-SRT-032-2021 | EN EJECUCION | 1443-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA GRUPO I”. | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | ERIKA GOMEZ | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | [5 empty] | 0 |  |  | 2021-08-18 | 2021-12-13 | 0.6 | 21.8667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 11/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 PRORROGA PRORROGA 5: 30/09/2023 | 3 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 | REINCIO 1: 13/03/2023 | 2023-09-30 | 003-2021 | EN EJECUCION | 227 DE 2021 | URIBIA-KASUTALAIN VIA RURAL DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2089 DE 2021 CELEBRADO CON INVIAS | PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLO | 822968548.05 |  |  |  |  | 0 | 822968548.05 | 2021-12-17 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/03/2022 PRORROGA 2: 30/11/2022 | SUSPENSION 1: 28/01/2022 SUSPENSION 2: 18/11/2022 | REINICIO 1: 19/08/2022 REINICIO 2: | 2023-06-30 | 0 | 95% | 2.02% | 0% | 502 PAVIMENTO RIGIDO 44 M SITIOS CRITICOS | 0 | [12 empty] | 6.4 |  | V2020: 680000000 V2021: 150000000 Y 320000000 | 150000000 | FALTA PRORROGA NO. 4 INTERVEN | EN RIOACHA, LOS ING DE LA TERRITORIAL PROMETIRON MANTENIMIENTO Y APRTURA DE VIAS, FALTA REUNIRSE CON LA COMUNIDAD PARA SOCIALIZAR CUAL OBA A SER EL ALCANCE DEFINITIVO DEL PROYECTO. EN BARRANCAS ESTABAN FINALIZANDO ESTUDIOS Y DISEÑOS, CUANDO SE MONTA EL FORMATO MEPI, TENER CUIDADO PORQUE PONEN COSAS QUE NO TIENE NADA QUE VER CON LA JUSTIFICICACION, PARA PONER MUNICIPIO POR MUNICIPIO.
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-377-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1707-2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | URUMITA-CASCARILLAL | LA GUAJIRA | URUMITA | NO | 610000000 | 40000000 |  |  |  | 1 | 40000000 | 650000000 | 0.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 11261 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | PATRICIA MORALES | 16160 | CMA-DO-SRT-033-2021 | TERMINADO | 1448-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA GRUPO II”. | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | SANDRA MUÑOZ | CONSORCIO GUAJIRA RURAL | [5 empty] | 0 |  |  | 2021-08-24 | 2021-12-16 | 0.5 | 9.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 16/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 3 |  |  | 2022-09-30 | LP-001-2021 | TERMINADO | 200-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, DEL MUNICIPIO DE URUMITA – LA GUAJIRA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 1707 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE URUMITA – LA GUAJIRA”. | CONSORCIO VIAL LA GUAJIRA 2021 | 610999851 |  |  |  |  | 0 | 610999851 | 2021-12-22 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 15/09/2022 |  |  | 2022-09-15 | 33 | 100% | 98.47% | 90% | 1 ALCATANRIALL 90 CMS 2 BOX COULVERT 1 MURO EN GAVION 460 MTS DE PLACA HUELLA 4,25 KM SITIOS CRITICOS | PLACA HUELLA 0,47 KM UN (1) BOX CULVERT UN (1) MURO LONGITUD DEL CORREDOR 12,2 KM | 0.468 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 12.16 | CONTRATO DE OBRA 4,25 KM DE CONFORMACION | V2020: 830000000 | 40000000 |  | INTEVENTORIA Y MUNICIPIO YA TERMINARON, COMUNICARSE CON EL ING JHON CEBALLOS PARA VER SI SE SUBSANARON LAS OBSERVACIONES QUE LE TENIA A LA INTERVENTORIA; FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA, LOS INFORMES, QUE LA INT. REMITIERAN TODAS LAS ACTAS DE OBRA, PARA HACER LA AMORTIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS CONVENIOS (ESTO SE HACE CON EL AREA FINANCIERA)
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2090-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2090-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | JUNCALITO-VILLANUEVA | LA GUAJIRA | VILLANUEVA | NO | 690000000 | 40000000 |  |  |  | 1 | 40000000 | 730000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 450 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | PATRICIA MORALES | 16823 | CMA-DO-SRT-033-2021 | TERMINADO | 1448-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUAJIRA GRUPO II”. | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | SANDRA MUÑOZ | CONSORCIO GUAJIRA RURAL | [5 empty] | 0 |  |  | 2021-08-24 | 2021-12-16 | 0.5 | 9.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 16/05/2022 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 3 |  |  | 2022-09-30 | LP-N° 001 - 2021 | TERMINADO | 210-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, VIA VILLANUEVA - JUNCALITO”. | ANDINA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 678535660.75 | 44976028 |  |  |  | 44976028 | 723511688.75 | 2021-12-22 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 |  |  | 2022-07-31 | 16 | 100% | 99.33% | 90% | 1 BOX COULVERT 706 MTS D EPLACA HUELLA 1 CANAL EN CTO 5,56 KM DE SITIOS CRITICOS | PLACA HUELLA 0,70 KM UN (1) BOX CULVERT LONGITUD DEL CORREDOR 6,1 KM | 0.704 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 6.1 |  | V2020: 1310000000 | 40000000 |  | INTEVENTORIA Y MUNICIPIO YA TERMINARON, COMUNICARSE CON EL ING JHON CEBALLOS PARA VER SI SE SUBSANARON LAS OBSERVACIONES QUE LE TENIA A LA INTERVENTORIA; FALTA LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA, LOS INFORMES, QUE LA INT. REMITIERAN TODAS LAS ACTAS DE OBRA, PARA HACER LA AMORTIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS CONVENIOS (ESTO SE HACE CON EL AREA FINANCIERA)
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-247-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1874-2021 | 2021-11-16 | 2021-12-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | SIERRA DE LOS BRITOS- LAS PAVAS - PITAL - AGUAS NUEVAS - SAN NICOLAS - ALPOQUELIA - SAN PEDRO | LA GUAJIRA | BARRANCAS | NO | 4500000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4500000000 | 24.7 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 |  | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18235 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 983-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE LA GUAJIRA - LOTE 12 | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | SANDRA MUÑOZ | CONSORCIO INGEAPPLUS 196 APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 90% INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S 5% INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A SUCURSAL EN COLOMBIA 5% REP. LEGAL: DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ | 2740234610 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2740234610 | 2022-05-18 | 2022-08-30 | 23.3667 | 23.3667 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LPO-003-2022 | EN EJECUCION | 289-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR IAL SIERRA DE LOS BRITOS-LAS PVAS 2-PITAL-AGUAS NUEVAS-SAN NICOLAS-ALPOQUELIA,SANPEDRO CON EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | HOLBING DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 4499541930.94 |  |  |  |  | 0 | 4499541930.94 | 2022-11-11 | 2023-03-11 |  |  |  | 2023-03-11 | 26 | 88.6% | 6.26% | 0% | 3,6 KM DE PLACA HUELLA 5 BATEAS | LONGITUD DEL CORREDOR 8,0 KM | 3.6 |  | 4.4 | [9 empty] | 8 |  | V2022: 1350000000 V2023: 3150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-243-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1870-2021 | 2021-11-16 | 2021-12-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | RESGUARDO INDIGENA NUEVO ESPINAL-MUNICIPIO DE BARRANCAS | LA GUAJIRA | BARRANCAS | NO | 4500000000 | 5000000000 |  |  |  | 1 | 5000000000 | 9500000000 | 24.7 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 |  | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18236 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 983-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE LA GUAJIRA - LOTE 12 | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | SANDRA MUÑOZ | CONSORCIO INGEAPPLUS 196 APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 90% INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S 5% INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A SUCURSAL EN COLOMBIA 5% REP. LEGAL: DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ | [5 empty] | 0 |  |  | 2022-05-18 | 2022-08-30 | 23.3667 | 23.3667 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LOP-002-2022 | EN EJECUCION | 286-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICAEL RESGUARDO INDIGENA-NUEVI ESPINAL CON EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | CONSORCIO VIAS TERCIARIAS | 4494992633.81 |  |  |  |  | 0 | 4494992633.81 | 2022-11-11 | 2023-03-11 |  |  |  | 2023-03-11 | 48 | 88.6% | 2.051% | 0% | 2,015 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 3 BOX COULVERT DE 2X2 9 ALCANTARILLAS | LONGITUD DEL CORREDOR 11,680KM |  | 2.015 |  | 9.665 |  |  |  |  | 3 | 9 |  |  | 11.68 |  | V2022: 1350000000 V2023: 3150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-DO-SRT-432-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1336-2021 | 2021-06-14 | 2021-11-19 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | ANTIGUA VIA A URIBIA | LA GUAJIRA | MAICAO | NO | 760000000 | 310000000 |  |  |  | 1 | 310000000 | 1070000000 | 8.4667 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 2708 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18317 | CMA-DO-SRT-162-2021 | SUSPENDIDO | 2174-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | ERIKA GOMEZ | GYG CONSTRUCCIONES SAS | 264150000 | 24800000 |  |  |  | 1 | 24800000 | 288950000 | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 0.066667 | 21.8333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 29/04/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/03/2023 | 3 | SUSPENSION 1: 15/03/2022 SUSPENSION 2: 27/04/2023 | REINCIO 1: 29/08/2022 REINCIO 2: 15/07/2023 | 2023-10-15 | LP-004-2022 | SUSPENDIDO | 387-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL URIBIA-MAICAO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL SEGUN CONVENIO INTERADMINSITRATIVO 1336 DE 2021 | CONSORCIO CO VIAS MAICAO | 691113436 | 309999983 |  |  |  | 309999983 | 1001113419 | 2022-09-21 | 2022-12-30 | PRORROGA 1: 29/12/2022 PRORROGA 2: 27/2/2023 PRORROGA 3: 30/03/2023 |  |  | 2023-10-15 | 12 | 39.8% | 26.1% | 0% | 4 BOX COULVERT 450 M DE PLACA HUELLA 15,8K DE CARACATERIZACION DEL CORREDOR | 3 BOX COULVERT | 0.45 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 15.81 | CONTRATO DE OBRA EN ETAPA CONSTRUCCION DE BOX | V2021: 760000000 V2022: 310000000 | 329426696 | SE PRESENTARON PROBLEMAS PARA DAR INICIO CON LA EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEBIDO A LA OLA INVERNAL PRESENTADO EN LOS ULTIMOS MESES DEL AÑO 2022 | MAICAO
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-379-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1334-2021 | 2021-07-22 | 2021-11-04 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | ENTRADA BOCA DEL MONTE-LOS TUNALES | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SI | 1001090000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1001090000 | 1.9 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 900 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | PATRICIA MORALES | 17764 | CMA-DO-SRT-162-2021 | SUSPENDIDO | 2174-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | ERIKA GOMEZ | GYG CONSTRUCCIONES SAS | [8 empty] | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 0.066667 | 21.8333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 29/04/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/03/2023 | 3 | SUSPENSION 1: 15/03/2022 SUSPENSION 2: 27/04/2023 | REINCIO 1: 29/08/2022 REINCIO 2: 15/07/2023 | 2023-10-15 | LOP-008-2022 | SUSPENDIDO | LP-116-2022 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMINETO DEL CORREDOR PRODUCTIVO ENTRADA BOCA DEL MONTE-LOS TUNALES, MUNICIPIO SAN JUAN DEL CESAR EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1334 DE 2021 | A&G EMPRESA UNIPERSONAL | 962942914.4 |  |  |  |  | 0 | 962942914.4 | 2022-09-08 | 2022-12-30 | PRORROGA 1: 28/02/2023 PRORROGA 2: 30/03/2023 |  |  | 2023-08-15 | 20 | 38.3% | 40% | 0% | 1 BATEA EN CONCRETO 5 BOX COULVERT 341 MT DE PLACA HUELLA 2,46 KM DE SITIOS CRITICOS | LONGITUD DEL CORREDOR 5,3 KM | 0.341 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5.33 | CONTRATO DE OBRA EN EJECUCION | V2021: 1001090000000 |  |  | SAN JUAN
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-038-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1016-2021 | 2021-05-18 | 2021-05-27 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE POPORTIN | LA GUAJIRA | URIBIA | NO | 31500000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31500000000 | 14.3333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 190084 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18318 | CMA-DO-SRT-174-2021 | EN EJECUCION | 2255-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE POPORTIN EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | ELVIN RAFAEL GONZALEZ | ERIKA GOMEZ | CONSORCIO URIBIA RURAL | 2249988040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2249988040 | 2021-12-29 | 2022-03-02 | 5.0333 | 15.6667 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 15/12/2022 PRORROGA 2:15/06/2023 | 2 |  |  | 2023-06-15 | LP 008 DE 2021 | EN EJECUCION | 002 DE 2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE POPORTIN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1016 DEL 2021 CELEBRADO CON INVIAS. | UNION TEMPORAL VIAS DE LA GUAJIRA | 31456158928.18 |  |  |  |  | 0 | 31456158928.18 | 2022-03-02 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 15/12/2022 PRORROGA 2:15/07/2023 |  |  | 2023-07-15 | 29 | 50.9% | 10.3% | 0% | 15,8 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 26 BOX CULVERT | 6 BOX CULVER 1X1 8 BOX CULVERT 2X2 PAVIMENTO: 500 MTS TERRAPLEN INSTALADO: 1520 MTS SUBBASE INSTALADA: 1520 MTS | [8 empty] | 14 |  |  |  | 15.81 | CONTRATO EN EJECUCION DE OBRA (CONSTRUCCION DE BOX CULVERT, INSTALACION DE 1 KM DE SUBBASE) Y EN ETAPA FINAL DE APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. | V2022: 31300000000 |  |  | CONSORCIO URIBIA RUAL
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-262-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1889-2021 | 2021-11-17 | 2021-12-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | VERACRUZ -VILLANUEVA | LA GUAJIRA | VILLANUEVA | NO | 20168100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20168100000 | 36.9 | 2024-12-31 |  | 0 | 2024-12-31 | 28349 | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | PATRICIA MORALES | 18238 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 983-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE LA GUAJIRA - LOTE 12 | JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA | SANDRA MUÑOZ | CONSORCIO INGEAPPLUS 196 APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 90% INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA S.A.S 5% INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A SUCURSAL EN COLOMBIA 5% REP. LEGAL: DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ | [5 empty] | 0 |  |  | 2022-05-18 | 2022-08-30 | 23.3667 | 23.3667 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-N° 001 - 2022 | EN EJECUCION | 104-2022 | MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ASFALTO EN LA VIA QUE COMUNUICA HACIA LA ZONA PRODUCTORA DE VERACRUZ EN CONECTIVIDAD CPN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA-LA GUAJIRA | CONSORCIO P&F | 20165314763 |  |  |  |  | 0 | 20165314763 | 2022-08-30 | 2023-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 | 31 | 11.71% | 2.55% | 0% | 35 BOX COULVERT 10,75 KM DE PAVIMENTO FLEXIBLE | LONGITUD DEL CORREDOR 11,6 KM |  | 10.75 | [6 empty] | 35 |  |  |  | 10.75 |  | V2022: 750000000 V2023: 10500000000 V2024: 8918100000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2022 | SPSC-CD-CIN-133-2022 | SUSPENDIDO | CONVENIO | 1719-2022 | 2022-12-29 | 2022-12-31 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SIERRA MONTAÑA CON EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VEREDA SIERRA MONTAÑA CON EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR | LA GUAJIRA | LA JAGUA DEL PILAR | NO | 3000000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 2022-12-31 | SUSPENSION 1 REINICIO 1: PRORROGA 1: | 0 | 2022-12-31 |  | SANDRA MUÑOZ | ERIKA GOMEZ NELSON MANUEL ROJAS |  | PATRICIA MORALES |  | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-236-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2700-2019 | 2019-12-28 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CANTA GALLO-DON ALONSO | SUCRE | COROZAL | NO | 566359011 | 433640989 |  |  |  | 1 | 433640989 | 1000000000 | 8.9667 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 3000 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 14677 | CMA-DO-SRT-086-2020 | TERMINADO | 1564-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVIAS | 556329760 | 93373112 |  |  |  | 1 | 93373112 | 649702872 | 2020-12-09 | 2020-12-24 | 0.23 | 10 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3: 20/09/2021 PRORROGA 4: 4/10/2021 PRORROGA 5: 20/10/2021 | 5 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINCIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-20 | L-AM-CS-012-08-20 | TERMINADO | L-AM-CS-012-08-20 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | ALFONSO RAFAEL PACHECO OQUENDO | 986996595 |  |  |  |  | 0 | 986996595 | 2021-02-01 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 01/06/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3: 20/09/2021 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINICIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-01 | 35 | 100% | 100% | 90% | 2 ALCANTARILLAS / 1050 M DE PLACA HUELLA | 790 M PLACA HUELLA 114 M MANTENIMIENTO PERIODICO 1 ALCANTARILLA | 0.79 |  |  | 0.79 |  | 0.114 |  |  |  | 1 |  |  | 3.48 |  | V2019: 89656625 V2020: 746702386 | 433640989
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-082-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2701-2019 | 2019-12-28 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ROBLE, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | EL ROBLE - EL SITIO | SUCRE | EL ROBLE | NO | 698000000 | 302000000 |  |  |  | 1 | 302000000 | 1000000000 | 8.9667 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 6585 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 14680 | CMA-DO-SRT-086-2020 | TERMINADO | 1564-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVIAS | [8 empty] | 2020-12-09 | 2020-12-24 | 0.23 | 10 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3: 20/09/2021 PRORROGA 4: 4/10/2021 PRORROGA 5: 20/10/2021 | 5 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINCIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-20 | LP-002-2020 | TERMINADO | LP-002-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO CABECERA MUNICIPAL – CORREGIMIENTO EL SITIO DEL MUNICIPIO DE EL ROBLE, DEPARTAMENTO DE SUCRE. | CONSORCIO MANTENIMIENTO EL SITIO 2020 | 973405597 | 20594403 |  |  |  | 20594403 | 994000000 | 2021-02-22 | 2021-05-06 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 PRORROGA 3: 31/08/2021 PRORROGA 4: 20/09/2021 PRORROGA 5: 20/10/2021 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINICIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-20 | 23 | 100% | 100% | 90% | 992 M DE PLACA HUELLA | 1004 M DE PLACA HUELLA, 1 BOXCULVERT 524 M MANTENIMIENTO PERIODICO | 1.004 |  |  | 1.004 |  | 0.524 |  |  | 1 |  |  |  | 12 |  | V2019: 118922551 V2020: 579077449 | 302000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-076-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2710-2019 | 2019-12-28 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GALERAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA GALERAS-MAGANGUE | SUCRE | GALERAS | NO | 619000000 | 20000000 |  |  |  | 1 | 20000000 | 639000000 | 8.9667 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 5000 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 14675 | CMA-DO-SRT-086-2020 | TERMINADO | 1564-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVIAS | [8 empty] | 2020-12-09 | 2020-12-24 | 0.23 | 10 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3: 20/09/2021 PRORROGA 4: 4/10/2021 PRORROGA 5: 20/10/2021 | 5 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINCIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-20 | LP-003-2020 | TERMINADO | LP-003-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GALERAS SUCRE | CONSORCIO GALERAS PROGRESA | 580006071 | 28993999 |  |  |  | 28993999 | 609000070 | 2021-03-12 | 2021-05-12 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 PRORROGA 3: 31/08/2021 PRORROGA 4: 20/09/2021 PRORROGA 5: 20/10/2021 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINICIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-20 | 18 | 100% | 100% | 90% | 448 M DE PLACA HUELLA | 405 M DE PLACA HUELLA, 972 M DE AFIRMADO. | 0.405 |  |  | 0.405 |  | 0.972 | [6 empty] | 18 |  | V2019: 469106739 V2020: 149893261 | 20000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-081-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2758-2019 | 2019-12-30 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | MAJAGUAL-FIRAFLOREZ | SUCRE | MAJAGUAL | NO | 688877304 | 311122696 |  |  |  | 1 | 311122696 | 1000000000 | 8.9667 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 2500 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 14679 | CMA-DO-SRT-086-2020 | TERMINADO | 1564-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVIAS | [8 empty] | 2020-12-09 | 2020-12-24 | 0.23 | 10 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3: 20/09/2021 PRORROGA 4: 4/10/2021 PRORROGA 5: 20/10/2021 | 5 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINCIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-20 | 151 DE 2020 | TERMINADO | 151 DE 2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2758 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS | CONSORCIO MVR MAJAGUAL 2020 | 962985529 |  |  |  |  | 0 | 962985529 | 2021-04-06 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 20/05/2021 PRORROGA 2: 31/05/2021 PRORROGA 3: 31/08/2021 PRORROGA 4: 20/09/2021 PRORROGA 5: 20/10/2021 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINICIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-20 | 24 | 100% | 100% | 90% | 2 ALCANTARILLAS/ 1 BOXCULVERT / 837 M DE PLACA HUELLA | 629 M DE PLACA HUELLA 781 M MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.629 |  |  | 0.629 |  | 0.781 | [6 empty] | 9.2 |  | V2019: 615600000 V2020: 73277304 | 311122696
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-079-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2746-2019 | 2019-12-30 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SAMPUES-LOS PEREZ | SUCRE | SAMPUES | NO | 686977175 | 300000000 |  |  |  | 1 | 300000000 | 986977175 | 8.9667 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 1500 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 14676 | CMA-DO-SRT-086-2020 | TERMINADO | 1564-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVIAS | [8 empty] | 2020-12-09 | 2020-12-24 | 0.23 | 10 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3: 20/09/2021 PRORROGA 4: 4/10/2021 PRORROGA 5: 20/10/2021 | 5 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINCIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-20 | MS-670-141-2020 | TERMINADO | MS-670-141-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO SAMPUES – LOS PEREZ DEL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DEL CONVENIO INSTERADMINISTRATIVO NO. 002746 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS | CONSORCIO VIAS HF 2020 | 979622435 | 7007329 |  |  |  | 7007329 | 986629764 | 2021-01-26 | 2021-03-26 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3: 20/09/2021 PRORROGA 4: 20/10/2021 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINICIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-20 | 21 | 100% | 100% | 90% | 1060 M DE PLACA HUELLA | 717 M DE PLACA HUELLA, 3 BOXCULVERT, 1 ALCANTARILLA, 538M DE MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.717 |  |  | 0.717 |  | 0.538 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4.5 |  | V2019: 91776371 V2020: 595200804 | 300000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-080-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2748-2019 | 2019-12-30 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SAN MARCOS-CAYO DE LA CRUZ | SUCRE | SAN MARCOS | NO | 721364999 | 278635001 |  |  |  | 1 | 278635001 | 1000000000 | 8.9667 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 5976 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 14678 | CMA-DO-SRT-086-2020 | TERMINADO | 1564-2020 | INTERVENTORIA TECNICA ADTIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVIAS | [8 empty] | 2020-12-09 | 2020-12-24 | 0.23 | 10 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3: 20/09/2021 PRORROGA 4: 4/10/2021 PRORROGA 5: 20/10/2021 | 5 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINCIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-20 | LP-MSM-005-2020 | TERMINADO | LP-MSM-005-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO SAN MARCOS – CAYO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL MARCO DEL CONVENIO INSTERADMINISTRATIVO NO. 002748 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS | CONSORCIO MEJORAMIENTO JM | 981037976 | 18878824 |  |  |  | 18878824 | 999916800 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | PRORROGA 1: 31/08/2021 PRORROGA 2: 20/09/2021 PRORROGA 3: 01/10/2021 | SUSPENSION 1: 10/09/2021 | REINICIO 1: 21/09/2021 | 2021-10-01 | 26 | 100% | 100% | 90% | 1 BOXCULVERT /1064 M DE PLACA HUELLA | 391 M PAVIMENTO RIGIDO 426 M MANTENIMIENTO PERIODICO 1 BOXCULVERT |  | 0.391 |  | 0.391 |  | 0.426 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | V2019: 630000000 V2020: 91364999 | 278635001
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1853-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1853-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE GUARANDA, DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA QUE CONDUCE DE LA YE DEL JARDIN AL DESTIERRO | SUCRE | GUARANDA | NO | 740000000 | 260000000 |  |  |  | 1 | 260000000 | 1000000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 1000 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 16824 | CMA-DO-SRT-060-2021 | SUSPENDIDO | 1640-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVENTORIA AB | 599203080 | 150000000 | 150000000 |  |  | 2 | 300000000 | 899203080 | 2021-10-14 | 2021-11-23 | 1.27 | 15 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 22/04/2022 PRORROGA 2: 23/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 15/12/2022 PRORROGA 5: 21/06/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 SUSPENSION 2: 01/03/2023 | REINCIO 1: 14/02/2023 REINCIO 2: 10/04/2023 | 2023-06-21 | LP-MG-008-2021 | TERMINADO | LP-MG-008-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIA QUE CONDUCE DE LA YE DEL JARDIN AL DESTIERRO EN EL MUNICIPIO DE GUARANDA DEPARTAMENTO DE SUCRE | CONSORCIO VIAS GUARANDA | 976758249 |  |  |  |  | 0 | 976758249 | 2022-01-11 | 2022-05-10 | PRORROGA 1: 15/08/2022 PRORROGA 2: 30/09/2022 PRORROGA 3: 31/10/2022 |  |  | 2022-09-30 | 12 | 100% | 100% |  | 3 BOXCULVERT/ 800M PLACA HUELLA | 3 BOXCULVERT/ 450M PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.45 |  | 0.45 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 11 |  | V2021: 740000000 | 260000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1869-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1869-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | LA UNION-SAN FELIPE | SUCRE | LA UNION | NO | 740000000 | 260000000 |  |  |  | 1 | 260000000 | 1000000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 8786 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 16825 | CMA-DO-SRT-060-2021 | SUSPENDIDO | 1640-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVENTORIA AB | [8 empty] | 2021-10-14 | 2021-11-23 | 1.27 | 15 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 22/04/2022 PRORROGA 2: 23/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 15/12/2022 PRORROGA 5: 21/06/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 SUSPENSION 2: 01/03/2023 | REINCIO 1: 14/02/2023 REINCIO 2: 10/04/2023 | 2023-06-21 | LP-006-OP-2021 | EN EJECUCION | LP-006-OP-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE LA UNION SUCRE | CONSORCIO VIAS RURALES 2021 | 974634637.5 |  |  |  |  | 0 | 974634637.5 | 2022-02-08 | 2022-06-07 | PRORROGA 1: 23/08/2022 PRORROGA 2: 30/09/2022 PRORROGA 3: 25/11/2022 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 PRORROGA SUSPENSION No. 1: 01/02/2023 SUSPENSION 2: 01/03/2023 | REINCIO 1: 14/02/2023 REINICIO2: 10/04/2023 | 2023-05-31 | 37 | 100% | 30% |  | 789M PLACA HUELLA | 365M PAVIMENTO RIGIDO CON FILTROS |  | 0.365 |  | 0.365 | [7 empty] | 380 | 17.1 |  | V2021: 740000000 | 260000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1882-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1882-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | OVEJAS-LA PEÑA | SUCRE | OVEJAS | NO | 910000000 | 90000000 |  |  |  | 1 | 90000000 | 1000000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 6800 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 16826 | CMA-DO-SRT-060-2021 | SUSPENDIDO | 1640-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVENTORIA AB | [8 empty] | 2021-10-14 | 2021-11-23 | 1.27 | 15 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 22/04/2022 PRORROGA 2: 23/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 15/12/2022 PRORROGA 5: 21/06/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 SUSPENSION 2: 01/03/2023 | REINCIO 1: 14/02/2023 REINCIO 2: 10/04/2023 | 2023-06-21 | LP-004-2021 | TERMINADO | LP-004-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA OVEJAS – LA PEÑA EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE | CONSORCIO DESARROLLO VIAL | 993513376 |  |  |  |  | 0 | 993513376 | 2022-02-01 | 2022-04-22 | PRORROGA 1: 22/06/2022 PRORROGA 2: 22/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 15/10/2022 PRORROGA 5: 31/10/2022 PRORROGA 6: 25/11/2022 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 PRORROGA SUSPENSION No. 1: 01/02/2023 SUSPENSION 2: 01/03/2023 | REINCIO 1: 14/02/2023 REINICIO2: 10/04/2023 | 2023-05-31 | 43 | 100% | 43% |  | 2 BOXCULVERT/ 780M PLACA HUELLA | 1 BOXCULVERT/683M PLACA HUELLA | 0.683 |  |  | 0.683 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.2 |  | V2021: 910000000 | 90000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1884-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1884-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | SAN ANTONIO DE PALMITO-SAN MIGUEL- EL MARTILLO-SANTA ANA | SUCRE | SAN ANTONIO DE PALMITO | NO | 960000000 | 40000000 |  |  |  | 1 | 40000000 | 1000000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 5700 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 16828 | CMA-DO-SRT-060-2021 | SUSPENDIDO | 1640-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVENTORIA AB | [8 empty] | 2021-10-14 | 2021-11-23 | 1.27 | 15 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 22/04/2022 PRORROGA 2: 23/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 15/12/2022 PRORROGA 5: 21/06/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 SUSPENSION 2: 01/03/2023 | REINCIO 1: 14/02/2023 REINCIO 2: 10/04/2023 | 2023-06-21 | MSAP-LP-OP-002-2021 | EN EJECUCION | MSAP – LP – OP – 002 - 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S | 980780304 |  |  |  |  | 0 | 980780304 | 2022-01-24 | 2022-05-23 | PRORROGA 1: 30/09/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 |  |  | 2022-10-15 | 20 | 100% | 100% |  | 641M PAVIMENTO RIGIDO | 491 M PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.491 |  | 0.491 | [8 empty] | 13.6 |  | V2021: 960000000 | 40000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2080-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2080-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | SINCE- EMBOCADA-HUELE TIGRE-NIZA | SUCRE | SINCE | NO | 750000000 | 250000000 |  |  |  | 1 | 250000000 | 1000000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 3235 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 16830 | CMA-DO-SRT-060-2021 | SUSPENDIDO | 1640-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVENTORIA AB | [8 empty] | 2021-10-14 | 2021-11-23 | 1.27 | 15 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 22/04/2022 PRORROGA 2: 23/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 15/12/2022 PRORROGA 5: 21/06/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 SUSPENSION 2: 01/03/2023 | REINCIO 1: 14/02/2023 REINCIO 2: 10/04/2023 | 2023-06-21 | LP-MS-005 DE 2021 | TERMINADO | LP-MS-005 DE 2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO SINCE – EMBOCADA – HUELETIGRE – NIZA DEL MUNICIPIO DE SINCE, SUCRE | GRUPO EMPRESARIAL IAC S.A.S | 871437656 |  |  |  |  | 0 | 871437656 | 2022-01-04 | 2022-05-03 | PRORROGA 1: 03/08/2022 PRORROGA 2: 30/09/2022 PRORROGA 3: 25/11/2022 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 PRORROGA SUSPENSION No. 1: 01/02/2023 SUSPENSION 2: 01/03/2023 | REINCIO 1: 14/02/2023 REINICIO2: 10/04/2023 | 2023-05-31 | 21 | 100% | 53% |  | 1 BOXCULVERT/ 749M PLACA HUELLA | 1 PUENTE/ 500M PLACA HUELLA | 0.5 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 8.7 |  | V2021: 750000000 | 250000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1939-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1939-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | SUCRE-REGION DE PASEGUITA | SUCRE | SUCRE | NO | 850000000 | 150000000 |  |  |  | 1 | 150000000 | 1000000000 | 10.6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 10000 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 16831 | CMA-DO-SRT-060-2021 | SUSPENDIDO | 1640-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | CONSORCIO INTERVENTORIA AB | [8 empty] | 2021-10-14 | 2021-11-23 | 1.27 | 15 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 22/04/2022 PRORROGA 2: 23/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 PRORROGA 4: 15/12/2022 PRORROGA 5: 21/06/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 24/11/2022 SUSPENSION 2: 01/03/2023 | REINCIO 1: 14/02/2023 REINCIO 2: 10/04/2023 | 2023-06-21 | LP-008-2021 | TERMINADO | LP-008-2021 | EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1939 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SUCRE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | WILIAN MARTINEZ SALCEDO | 988831222 |  |  |  |  | 0 | 988831222 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 22/04/2022 PRORROGA 2: 22/06/2022 PRORROGA 3: 22/08/2022 | SUSPENSION 1: 15/07/2022 AMPLIACION 1: 31/08/2022 APLIACION 2: 30/09/2022 AMLIACION 3: 15/12/2022 AMPLIACION 4: 31/01/2023 AMPLIACION 5. 13/02/2023 SUSPENSION 2; 9/04/2023 | REINCIO 1: 14/02/2023 REINICIO2: 10/04/2023 | 2023-06-21 | 39 | 44% | 12% |  | 720M PAVIMENTO RIGIDO | 620M PAVIEMNTO RIGIDO |  | 0.62 |  | 0.62 | [8 empty] | 9.2 |  | V2021: 850000000 | 150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-018-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 916-2021 | 2021-04-28 | 2021-06-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE SUCRE COLOMBIA RURAL | VIA QUE CONDUCE DESDE BUENAVISTA HASTA PROVIDENCIA | SUCRE | BUENAVISTA | NO | 6300000000 | 3400000000 |  |  |  | 1 | 3400000000 | 9700000000 | 13.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 10000 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18125 | CMA-DO-SRT-175-2021 | EN EJECUCION | 2258-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 1. | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. | 2821597049 | 352000000 |  |  |  | 1 | 352000000 | 3173597049 | 2021-12-29 | 2022-04-05 | 3.9 | 16 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-001-2022 | EN EJECUCION | LP-001-2022 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA VEREDA PROVIDENCIA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA | ANDRES AVILA TAPIA | 9647891791 |  |  |  |  | 0 | 9647891791 | 2022-04-06 | 2023-04-06 |  |  |  | 2023-04-06 | 43 | 95% | 1% | 0% | 8 BOXCULVERT/ 1 PUENTE DE 30M/ 3600M DE PAV RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3.6 |  | V2021: 550000000 V2022: 3400000000 V2022: 5750000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-029-2021 | SUSPENDIDO | CONVENIO | 928-2021 | 2021-04-29 | 2021-06-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE - COLOMBIA RURAL | VIJAGUAL-CAIMITO – LAS GUADUAS | SUCRE | CAIMITO | NO | 5400000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5400000000 | 13.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 SUSPENSION 1: 31/12/2022 REINICIO 1: 01/03/2023 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 4000 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18321 | CMA-DO-SRT-175-2021 | EN EJECUCION | 2258-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 1. | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. | [8 empty] | 2021-12-29 | 2022-04-05 | 3.9 | 16 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-005-OP-2021 | EN EJECUCION | LP-005-OP-2021 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE- COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIAS RURALES CAIMITO | 5394923961 |  |  |  |  | 0 | 5394923961 | 2022-04-05 | 2022-10-04 | PRORROGA 1: 28/12/2022 PRORROGA 2: 30/05/2023 |  |  | 2023-05-30 | 39 | 18% | 5.76% | 0% | 3 BOXCULVERT/ 2150M DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.13 |  | V2021: 600000000 V2022: 4800000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-DO-SRT-338-2021 | TERMINADO | CONVENIO | 1267-2021 | 2021-09-07 | 2021-08-19 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE COLOSO, DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VEREDA EL OJITO, DESBARRANCADO, SAN ANTONIO - LIMITES CON LA VIA CHALAN - OVEJAS | SUCRE | COLOSO | NO | 1036090000 | 241599882 |  |  |  | 1 | 241599882 | 1277689882 | 4.4667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 2022-12-31 | 8654 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 17923 | CMA-DO-SRT-166-2021 | TERMINADO | 2244-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y COLOSO DEPARTAMENTO DE SUCRE. | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | CONSORCIO ARF SUCRE | 500000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 500000000 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 0 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 30/11/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 | 3 | SUSPENSION 1: 31/12/2021 | REINICIO 1: 20/04/2022 | 2022-12-31 | LP-001-OP-2022 | TERMINADO | LP-OP-001-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SIS ORGANIZATION S.A.S. | 1027608771 |  |  |  |  | 0 | 1027608771 | 2022-04-21 | 2022-08-20 | PRORROGA 1: 17/11/2022 |  |  | 2022-11-17 | 47 | 100% | 100% | 90% | 1 BOX COULVERT 1053 MTS DE PLACA HUELLA | 1 BOX COULVERT 903 MTS DE PLACA HUELLA | 0.903 |  |  | 0.903 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.3 |  | V2021: 906090000 | 371599882
VIA TERCIARIA | CONECTAR TERRITORIOS (PACTOS TERRITORIALES) | 2021 | DC-CD-CIN-015-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 909-2021 | 2021-04-28 | 2021-06-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SUCRE – GUARIPA – EL CAUCHAL EN EL MUNICIPIO DE SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. | SUCRE - LA GUARIPA - EL CAUCHAL | SUCRE | DEPARTAMENTO DE SUCRE | NO | 13662000000 | 3500000000 |  |  |  | 1 | 3500000000 | 17162000000 | 6.8 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/11/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 10000 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 17335 | CMA-DO-SRT-169-2021 | EN EJECUCION | 2267-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SUCRE- LA GUARIPA- EL CAUCHAL MUNICIPIO DE SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DEL SUCRE | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | CONSORCIO ITEC EL CAUCHAL | 1337980651 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1337980651 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 0 | 19.2 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/08/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 |  | SUSPENSION 1: 31/12/2021 SUSPENSION 2: 24/12/2022 | REINICIO 1: 28/04/2022 REINICIO 2: 28/12/2022 | 2023-07-31 | LP-SID-006-2021 | EN EJECUCION | LP-SID-006-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SUCRE-GUARIPA-EL CAHUCHAL EN EL MUNICIPIO DE SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE | CONSORCIO VIAL SEC 2022 | 13648826686.08 |  |  |  |  | 0 | 13648826686.08 | 2022-05-16 | 2023-03-15 |  |  |  | 2023-03-15 | 14 | 100% | 0% | 0% | 4 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 6 BOX COULVERT | [13 empty] | 57 |  | V2021: 13662000000 V2022: 3500000000
VIA TERCIARIA | CONECTAR TERRITORIOS (PACTOS TERRITORIALES) | 2021 | DC-CD-CIN-021-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 915-2021 | 2021-04-28 | 2021-06-29 | MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO COVEÑAS, GUAYABAL - PARCELA DE ALGARROBO Y DESVIO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLU - EL FRANCES GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, AGUAS NEGRAS BERLIN - SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA - GUALON, MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | ASERREDERO -COVEÑAS, GUAYABAL - PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVIO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS MUNICIPIO DE COVEÑAS; TOLU - EL FRANCES - GUACAMAYAS MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU; AGUAS NEGRAS- BERLIN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA - GUALIN MUNICIPIO DE TOLU | SUCRE | DEPARTAMENTO DE SUCRE | NO | 28216084731 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28216084731 | 13.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 30000 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18325 | CMA-DO-SRT-175-2021 | EN EJECUCION | 2259-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2. | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | APPLUS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. | 2465031456 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2465031456 | 2021-12-30 | 2022-04-25 | 3.32 | 15.23 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-SID-007-2021 | EN EJECUCION | LP-SID-007-2021 | MEJORAMIENTOS DE VIAS ASERRADERO-COVEÑAS, GUAYABAL-PARCELA DE ALGARROBO Y DESVIO HACIA EL SECTOR REPRESA VILELROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLU-EL FRANCES-GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, AGUAS NEGRAS-BERLIN-SAN ONOFRE EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA-GUALON,MUNICIPIO DE TOLU VIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | CONSORCIO VIAS OE 2021 | 28201663605.47 |  |  |  |  | 0 | 28201663605.47 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 30/06/2023 |  |  | 2023-06-30 | 20 | 30.4% | 4% | 0% | 10 BOXCULVERT/ 1 PUENTE DE 16M/ 11400 M DE TSD/ 3979M DE PAV ASFALTICO/ 5400M DE PLACA HUELLA | 600 M PLACA HURLLA | 0.6 |  |  | 0.6 | [8 empty] | 11,4 5,3 2,509 4 6 |  | V2021: 1815549461 V2022: 26400535270
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-060 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1940-2021 | 2021-11-17 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CARRETERA TRONCAL, PUERTA DE HIERRO A SAN PEDRO - VEREDA MULA | SUCRE | LOS PALMITOS | SI | 5400000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5400000000 | 9.7333 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 613 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18409 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 982-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE SUCRE - LOTE 7 | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | CONSORCIO TERCIARIAS 196 CONFORMADO POR GARPER INGENIERIA CIA S.A.S 50% CARLOS F. ANGEL 45% ADOSADOS S.A.S 5% REP. LEGAL MARIO GERMAN GARCIA | 2993075148 | 167000000 |  |  |  | 1 | 167000000 | 3160075148 | 2022-05-17 | 2022-08-22 | 23.3 | 23.3 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | L-AM-LPS-006-05-22 | EN EJECUCION | L-AM-LPS-006-05-22 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE | CONSORCIO LOS MEJORES 2022 | 5399890866 |  |  |  |  | 0 | 5399890866 | 2022-08-23 | 2023-02-23 |  |  |  | 2023-02-23 | 32 | 50% | 49% | 0% | 2000 M DE PAVIMENTO RIGIDO 250 M PLACA HUELLA | [13 empty] | 2.5 |  | V2021: 1000000000 V2022: 4400000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-068 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2009-2021 | 2021-11-16 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO AL CORREGIMIENTO ALGODONCILLO RUTA DEL SOMBRERO VUELTIAO | SUCRE | SAN ANTONIO DE PALMITO | SI | 18000000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18000000000 | 9.7333 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 5700 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18410 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 982-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE SUCRE - LOTE 7 | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | CONSORCIO TERCIARIAS 196 CONFORMADO POR GARPER INGENIERIA CIA S.A.S 50% CARLOS F. ANGEL 45% ADOSADOS S.A.S 5% REP. LEGAL MARIO GERMAN GARCIA | [8 empty] | 2022-05-17 | 2022-08-22 | 23.3 | 23.3 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | MSAP-LP-OP-003-2022 | EN EJECUCION | MSAP – LP – OP – 003 - 2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RUTALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | CONSORCIO MR-2022 | 179991053320 |  |  |  |  | 0 | 179991053320 | 2022-08-23 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 |  |  | 2023-12-31 | 15 | 11.4% | 10.7% | 0% | 1 PUENTE DE 15 M DE LONGITUD 10585 MTS DE PAVIMENTO RIGIDO | [13 empty] | 10.9 |  | V2021: 10000000000 V2022: 8000000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-SVR-CIN-083 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2011-2021 | 2021-11-16 | 2021-12-16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CALLE NUEVA - CUIVA | SUCRE | SAN BENITO ABAD | NO | 810000000 | 2070000000 |  |  |  | 1 | 2070000000 | 2880000000 | 12.6667 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 SUSPENSION 1: 31/12/2022 REINICIO 1: 01/03/2023 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 850 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18027 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | TERMINADO | 982-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE SUCRE - LOTE 7 | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | CONSORCIO TERCIARIAS 196 CONFORMADO POR GARPER INGENIERIA CIA S.A.S 50% CARLOS F. ANGEL 45% ADOSADOS S.A.S 5% REP. LEGAL MARIO GERMAN GARCIA | [8 empty] | 2022-05-17 | 2022-08-22 | 23.3 | 23.3 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | 70678 -LP-003- 2022 | EN EJECUCION | 70678 -LP-003- 2022 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL -ALCANCEADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA VIA CALLE NUEVA-CUIVA | AURELIO JOSE MONTERROSA VILORIA | 2874195878.6 |  |  |  |  | 0 | 2874195878.6 | 2022-12-29 | 2023-05-28 |  |  |  | 2023-05-28 | 16 | 34% | 32% | 0% | 1 BOX COULVERT DE 2X2 6 BOX COULVERT 1,5X1,5 1260 M DE PLACA HUELLA | [13 empty] | 4.7 |  | V2022: 1850000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-223-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 839-2021 | 2021-06-04 | 2021-06-21 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE-COLOMBIA RURAL. | BUENAVISTA - CANDELARIA - TABLON - CASTILLERA | SUCRE | SAN MARCOS | NO | 4615382658 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4615382658 | 6.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 1500 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 17925 | CMA-DO-SRT-166-2021 | TERMINADO | 2244-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS Y COLOSO DEPARTAMENTO DE SUCRE. | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | CONSORCIO ARF SUCRE | [8 empty] | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 0 | 12 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 30/11/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 | 3 | SUSPENSION 1:31/12/2021 | REINCIO 1: 20/04/2022 | 2022-12-31 | LP-009-2021 | TERMINADO | LP-MSMR-009-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE. | CONSORCIO CONCRESOL 2021 | 4421181511 |  |  |  |  | 0 | 4421181511 | 2022-04-20 | 2022-10-19 | PRORROGA 1: 30/11/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 |  |  | 2022-12-31 | 43 | 100% | 100% | 90% | 1 ALCANTARILLA/ 4 BOXCULVERT/ 2662 M DE PLACA HUELLA | 1 ALCANTARILLA/ 4 BOXCULVERT/ 2302 M DE PAVIMENTO RIGIDO |  | 2.302 |  | 2.302 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 6,83 4,39 |  | V2021: 4615382658
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-225-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1853-2021 | 2021-12-11 | 2021-12-23 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIA LA QUEBRADA – CAÑO PRIETO | SUCRE | SAN MARCOS | NO | 2835900000 | 1500000000 |  |  |  | 1 | 1500000000 | 4335900000 | 24.6 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 740 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18126 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 982-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE SUCRE - LOTE 7 | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | CONSORCIO TERCIARIAS 196 CONFORMADO POR GARPER INGENIERIA CIA S.A.S 50% CARLOS F. ANGEL 45% ADOSADOS S.A.S 5% REP. LEGAL MARIO GERMAN GARCIA | [8 empty] | 2022-05-17 | 2022-08-22 | 23.3 | 23.3 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-MSM-006-2022 | EN EJECUCION | LP-MSM-006-2022 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CONSORCIO COLOMBIA RURAL | 4332895448 |  |  |  |  | 0 | 4332895448 | 2022-08-24 | 2023-02-24 |  |  |  | 2023-02-24 | 14 | 6.46% | 6.17% | 0% | 2650 PAVIMENTO RIGIDO 4 BOX COULVERT DE 1X1 | [13 empty] | 4.068 |  | V2021: 1500000000 V2022: 1350000000 V2023: 1485900000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-020-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 918-2021 | 2021-04-28 | 2021-06-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SINCE DEPARTAMENTO DE SUCRE COLOMBIA RURAL | VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE BAZAN Y LA VEREDA LOS MICOS | SUCRE | SINCE | NO | 5400000000 | 1000000000 |  |  |  | 1 | 1000000000 | 6400000000 | 13.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 2500 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18322 | CMA-DO-SRT-175-2021 | EN EJECUCION | 2258-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 1. | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. | [8 empty] | 2021-12-29 | 2022-04-05 | 3.9 | 16 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-012-2021 | EN EJECUCION | LP-012-2021 | MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO BAZAN Y LA VEREDA LOS MICOS DEL MUNICIPIO DE SINCE SUCRE | CONSORCIO SAN JOSE OBRERO | 5395544073 |  |  |  |  | 0 | 5395544073 | 2022-05-16 | 2022-11-15 | PRORROGA 1: 30/12/2022 PRORROGA 2: 30/05/2023 |  |  | 2023-05-30 | 30 | 20% | 2% | 0% | 10 BOXCULVERT/ 3639M DE PLACA HUELLA | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 13.2 |  | V2021: 600000000 V2022: 4800000000 V2022: 1000000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-051-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1115-2021 | 2021-06-08 | 2021-08-19 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE - COLOMBIA RURAL. | CORREGIMIENTO BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO SAN ANTONIO, CORREGIMIENTO VILLA ROSITA | SUCRE | SINCELEJO | NO | 10290000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10290000000 | 11.5333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 12000 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18823 | CMA-DO-SRT-175-2021 | EN EJECUCION | 2258-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 1. | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. | [8 empty] | 2021-12-29 | 2022-04-05 | 3.9 | 16 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-007-OP-2021 | EN EJECUCION | LP-007-OP-2021 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALESPRODUCTIVOS EN E LMUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE-COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIAS SINCELEJO | 9899945295 |  |  |  |  | 0 | 9899945295 | 2022-07-18 | 2023-07-17 |  |  |  | 2023-07-17 | 30 | 56% | 2% | 0% | 14 BOXCULVERT/ 2497M DE PAV RIGIDO/ 3276M DE PLACA HUELLA | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 2,385 2,007 1,38215 |  | V2021: 5000000000 V2022: 5290000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-SVR-CIN-103 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2010-2021 | 2021-11-17 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIA PALMIRA GUALON | SUCRE | TOLU VIEJO | SI | 820000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 820000000 | 9.7333 | 2022-12-31 | PRORROGA 1:31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 6246 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | LUIS MIGUEL GONZALEZ | PATRICIA MORALES | 18683 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 982-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE SUCRE - LOTE 7 | LUIS MIGUEL GONZALEZ | FABIO DURANGO | CONSORCIO TERCIARIAS 196 CONFORMADO POR GARPER INGENIERIA CIA S.A.S 50% CARLOS F. ANGEL 45% ADOSADOS S.A.S 5% REP. LEGAL MARIO GERMAN GARCIA | [8 empty] | 2022-05-17 | 2022-08-22 | 23.3 | 23.3 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LICITACION PUBLICA N° LP 004 2022 | EN EJECUCION | MTV- LP – OP -147-2022 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CONSORCIO JS RURAL | 820000000 |  |  |  |  | 0 | 820000000 | 2022-09-06 | 2023-01-06 | PRORROGA 1: 20/03/2023 |  |  | 2023-03-20 | 41 | 91% | 78% |  | 4 BOX COULVERT DE 1X1 845 M DE PLACA HUELLA | 1 BOX COULVERT DE 1X1 665 M DE PLACA HUELLA | 0.665 |  |  | 0.665 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4.4 |  | V2022:1: 30000000 V2022: 790000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2022 | DC-CD-CIN-028-2022 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1358-2022 | 2022-10-03 | 2022-10-24 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE SUCRE - COLOMBIA RURAL. | LAS PALMITAS-CANTARRANA | SUCRE | MAJAGUAL | NO | 1900000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1900000000 | 2.2667 | 2022-12-31 | PRORROGA 1:31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 2000 | FABIO DURANGO | FABIO DURANGO | MARIO CABALLERO | PATRICIA MORALES | 18999 | IP-DT-SUC-003-2022 | SUSPENDIDO | 1529-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE | MARIO CABALLERO | FABIO DURANGO | EDOS INGENIERIA S.A.S. | 79437736 |  |  |  |  | 0 | 0 | 79437736 | 2022-11-18 | 2022-12-20 | 0.3 |  | 2022-12-31 |  | 0 | SUSPENSION 1: 20/12/2022 SUSPENSION 2: 01/02/2023 | REINICIO 1: 01/02/2023 REINCIO 2: 01/03/2023 | 2023-03-12 | [38 empty] | V2022: 1900000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-218-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2577-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | JUANA PABLA | ATLANTICO | CANDELARIA | NO | 746359011 | 30000000 | 226000000 |  |  | 2 | 256000000 | 1002359011 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 500 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | MIGUEL ANTONIO GARCIA SIERRA | PATRICIA MORALES | 14673 | CMA-DO-SRT-051-2020 | TERMINADO | 1268-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MIGUEL ANTONIO GARCIA SIERRA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ECU ATLANTICO | 217342933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 217342933 | 2020-10-02 | 2020-11-26 | 1 | 8.2333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 | 2 |  |  | 2021-07-31 | LP-001-2020 | TERMINADO | OP103001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIA TERCIARIA | 755525980.5 | 226000000 | 19000000 |  |  | 245000000 | 1000525980.5 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 31/05/2021 |  |  | 2021-05-31 | 40 | 100% | 100% | 100% | 0,67 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 0,15 KM DE MANTENIMIENTO | 740 M PAVIMENTO RIGIDO 150 M MANTENIMIENTO PERIODICO 4350 M MANTENIMIENTO RUTINARIO |  | 0.74 |  | 0.74 | 4.35 | 0.15 | [6 empty] | 4.35 |  | V2019: 30994012 V2020: 715364999 | 256000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-219-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2589-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | GALAPA PETRONITAS - ALPES DE SEVILLA | ATLANTICO | GALAPA | NO | 691000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 791000000 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 800 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | MIGUEL ANTONIO GARCIA SIERRA | PATRICIA MORALES | 14674 | CMA-DO-SRT-051-2020 | TERMINADO | 1268-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | MIGUEL ANTONIO GARCIA SIERRA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ECU ATLANTICO | [8 empty] | 2020-10-02 | 2020-11-26 | 1 | 8.2333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 | 2 |  |  | 2021-07-31 | LP-004-2020 | TERMINADO | LP-004-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | UNION TEMPORAL DESARROLLO | 760771639 |  |  |  |  | 0 | 760771639 | 2020-11-26 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 30/04/2021 PRORROGA 2: 31/05/2021 |  |  | 2021-05-31 | 40 | 100% | 100% | 100% | 0,47 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 60 M3 DE GAVION 0,62 KM DE MANTENIMIENTO | 320 M PAVIMENTO RIGIDO 620 M MANTENIMIENTO PERIODICO |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.62 | [6 empty] | 8 |  | V2019: 519506739 V2020: 171493261 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-440-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1716-2020 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA RIOMAR - VIA A USIACURI SECTOR VEREDA LAS PALMITAS | ATLANTICO | BARANOA | NO | 576091325 | 100000000 | 30000000 |  |  | 2 | 130000000 | 706091325 | 0 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/12/2023 | 4 | 2023-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 16850 | CMA-DO-SRT-016-2021 | SUSPENDIDO | 1400-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO HR-ARM 016 | 614119989 | 100000000 | 50000000 | 30000000 |  | 3 | 180000000 | 794119989 | 2021-08-06 | 2021-12-15 | 1 | 17.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 23/09/2022 SUSPENSION 2: 31/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 17/04/2023 | 2023-06-02 | LOP-001-2021 | TERMINADO | LOP-001-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIA RIOMAR - VIA A USIACURI SECTOR VEREDA LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO BARANOA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO | CONSORCIO RIOMAR 2021 REP. LEGAL: DEISY MARIA PAJARO MEZA | 676089794.1 |  |  |  |  | 0 | 676089794.1 | 2021-12-15 | 2022-04-14 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | SUSPENSION 1: 23/09/2022 SUSPENSION 2: 30/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 04/04/2023 | 2023-05-21 | 15 | 100% | 95% | 85.5% | 1 BATEA 1 BOX-COULVERT DE 1 * 1 100 M3 DE GAVION 0,56 KM DE PLACA HUELLA |  | 0.05 | [11 empty] | 13 |  | V2020: 576091325 | 130000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-439-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1715-2020 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA TRONCO QUEMAO | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | NO | 556091325 | 35000000 |  |  |  | 1 | 35000000 | 591091325 | 0 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 | 3 | 2022-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 16851 | CMA-DO-SRT-016-2021 | SUSPENDIDO | 1400-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO HR-ARM 016 | [8 empty] | 2021-08-06 | 2021-12-15 | 1 | 17.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 23/09/2022 SUSPENSION 2: 31/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 17/04/2023 | 2023-06-02 | LP-003-ACC-2021 | TERMINADO | 264-ACC-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL TRONCO QUEMAO, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ. | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021 REP. LEGAL: DEISY MARIA PAJARO MEZA | 590543093 |  |  |  |  | 0 | 590543093 | 2021-12-15 | 2022-03-15 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 38 | 100% | 100% | 90% | 0,38 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | 340 M PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.34 |  | 0.34 | [8 empty] | 3.6 |  | V2020: 556091325 | 35000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-392-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1678-2020 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA BURRUSCO | ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | NO | 556091325 | 35000000 |  |  |  | 1 | 35000000 | 591091325 | 0 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 | 3 | 2022-12-31 | 900 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 16854 | CMA-DO-SRT-016-2021 | SUSPENDIDO | 1400-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO HR-ARM 016 | [8 empty] | 2021-08-06 | 2021-12-15 | 1 | 17.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 23/09/2022 SUSPENSION 2: 31/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 17/04/2023 | 2023-06-02 | LP-001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE BURRUSCO – MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA | CONSORCIO PAVIMENTO A LA CALLE PALMAR DE VARELA REP. LEGAL: KEVIN ANDRES MARTINEZ ARIZA | 563173514.9 |  |  |  |  | 0 | 563173514.9 | 2021-12-15 | 2022-03-15 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 37 | 100% | 100% | 90% | 0,61 KM DE PLACA HUELLA | 70 M PLACA HUELLA | 0.07 |  |  | 0.07 | [8 empty] | 1.2 |  | V2020: 556091325 | 35000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1895-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1895-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA POLONUEVO - CAMINO LA MONTAÑA - LA BATEA | ATLANTICO | POLONUEVO | NO | 740000000 | 60000000 |  |  |  | 1 | 60000000 | 800000000 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 700 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 16859 | CMA-DO-SRT-016-2021 | SUSPENDIDO | 1400-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO HR-ARM 016 | [8 empty] | 2021-08-06 | 2021-12-15 | 1 | 17.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 23/09/2022 SUSPENSION 2: 31/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 17/04/2023 | 2023-06-02 | LP-OP-002-2021-MP | TERMINADO | 2021-07-26-001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2021 REP. LEGAL: ANGELICA CAEZ PEREZ | 748575928.6 |  |  |  |  | 0 | 748575928.6 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 20 | 100% | 100% | 90% | 0,50 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 4,20 KM MANTENIMIENTO | 200 M PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.2 |  | 0.2 | [8 empty] | 5.5 |  | V2021: 72140000000 | 60000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-458-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1683-2020 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | CAMINO BREMEN CASTRO | ATLANTICO | PONEDERA | NO | 686091325 | 110000000 |  |  |  | 1 | 110000000 | 796091325 | 0 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 | 3 | 2022-12-31 | 350 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 16860 | CMA-DO-SRT-016-2021 | SUSPENDIDO | 1400-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO HR-ARM 016 | [8 empty] | 2021-08-06 | 2021-12-15 | 1 | 17.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 23/09/2022 SUSPENSION 2: 31/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 17/04/2023 | 2023-06-02 | LP-002-2021 | TERMINADO | 2021-07-26-001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | HB INGENIEROS CIVILES S.A.S REP. LEGAL: ALVARO ENRIQUEZ MEDRANO | 749247308.1 |  |  |  |  | 0 | 749247308.1 | 2021-12-15 | 2022-05-14 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 25 | 100% | 100% | 90% | 0,58 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | 300 M PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.3 |  | 0.3 | [8 empty] | 3.6 |  | V2020: 686091325 | 110000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-465-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1718-2020 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | NO | 326091325 | 32609132.5 |  |  |  | 1 | 32609132.5 | 358700457.5 | 0 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 | 3 | 2022-12-31 | 2000 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 16862 | CMA-DO-SRT-016-2021 | SUSPENDIDO | 1400-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO HR-ARM 016 | [8 empty] | 2021-08-06 | 2021-12-15 | 1 | 17.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 23/09/2022 SUSPENSION 2: 31/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 17/04/2023 | 2023-06-02 | LP-012-2021 | TERMINADO | 20211122-003 | OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS, CALLES E INTERSECCIONES, INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA DE NOMENCLATURA Y OBRAS DE CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y CANALIZACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO | CONTRAING S.A.S REP. LEGAL: CESAR AUGUSTO CARO PINILLA | 345433272.5 |  |  |  |  | 0 | 345433272.5 | 2021-12-21 | 2022-04-20 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 37 | 100% | 100% | 90% | 0,26 KM DE PAVIMENTO FLEXIBLE | 130 M PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.13 |  | 0.13 | [8 empty] | 1.2 |  | V2020: 326091325 | 32609132.5
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-474-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1717-2020 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | RUTA SANTA LUCIA - MANATI - EL LIMON | ATLANTICO | SANTA LUCIA | NO | 670000000 | 50000000 |  |  |  | 1 | 50000000 | 720000000 | 0 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 | 3 | 2022-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 16867 | CMA-DO-SRT-016-2021 | SUSPENDIDO | 1400-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO HR-ARM 016 | [8 empty] | 2021-08-06 | 2021-12-15 | 1 | 17.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 23/09/2022 SUSPENSION 2: 31/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 17/04/2023 | 2023-06-02 | LP-002-2021 | TERMINADO | 2021-11-23-001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | MIGUEL ALFREDO GARCIA FAJARDO | 678199999.7 |  |  |  |  | 0 | 678199999.7 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 12 | 100% | 100% | 90% | 0,41 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 2,50 KM DE MANTENIMIENTO | 400 M PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.4 |  | 0.4 | [8 empty] | 3.9 |  | V2020: 670000000 | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1938-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1938-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SUAN, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | SUAN - PUNTA GORDA | ATLANTICO | SUAN | NO | 650000000 | 30000000 |  |  |  | 1 | 30000000 | 680000000 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 400 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 16869 | CMA-DO-SRT-016-2021 | SUSPENDIDO | 1400-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO HR-ARM 016 | [8 empty] | 2021-08-06 | 2021-12-15 | 1 | 17.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 23/09/2022 SUSPENSION 2: 31/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 17/04/2023 | 2023-06-02 | LP-001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, VIA SUAN – PUNTA GORDA | BETCON INGENIERIA SAS REP. LEGAL: MIGUEL ANTONIO MARTINEZ NIÑO | 634646454 |  |  |  |  | 0 | 634646454 | 2022-01-15 | 2022-05-15 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 11 | 100% | 100% | 90% | 0,39 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 2,50 KM DE MANTENIMIENTO | 150 M PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.15 |  | 0.15 | [8 empty] | 4.5 |  | V2021: 650000000 | 30000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2031-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2031-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE USIACURI, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | USIACURI - CORREGIMIENTO DE VILLA LATA | ATLANTICO | USIACURI | NO | 800000000 | 40000000 |  |  |  | 1 | 40000000 | 840000000 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 16870 | CMA-DO-SRT-016-2021 | SUSPENDIDO | 1400-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO HR-ARM 016 | [8 empty] | 2021-08-06 | 2021-12-15 | 1 | 17.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 23/09/2022 SUSPENSION 2: 31/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 17/04/2023 | 2023-06-02 | LP-MU-001-2021 | TERMINADO | LP-MU-001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE USIACURI – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO HIDROUSIACURI REP. LEGAL: JOSE EDUARDO FORERO MEJIA | 786978888.1 |  |  |  |  | 0 | 786978888.1 | 2021-12-15 | 2022-05-14 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | SUSPENSION 1: 23/09/2022 SUSPENSION 2: 31/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 17/04/2023 | 2023-06-02 | 30 | 100% | 100% | 90% | 1 BATEA 1 BOX-COULVERT DE 1 * 1 100 M3 DE GAVION 0,74 KM DE PLACA HUELLA 3,50 KM DE MANTENIMIENTO | 556 Ml DE PLACA HUELLA 78 Ml DE MURO DE CONTENCION 100 Ml DE RECUBRIMIENTO DE TALUDE | 0.556 | [9 empty] | 1 |  | 7.4 |  | V2021: 800000000 | 40000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-217-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 837-2021 | 2021-05-04 | 2021-06-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – COLOMBIA RURAL | VIA CAMPECHE | ATLANTICO | BARANOA | NO | 3139500000 | [5 empty] | 0 | 3139500000 | 7 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/11/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 1500 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 17907 | CMA-DO-SRT-140-2021 | EN EJECUCION | 2115-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO 1 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ATLANTICO | 1449597529 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1449597529 | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 18.3333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/06/2023 PRORROGA 4: 31/07/2023 | 4 | 2022-01-03 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | LOP-002-2021 | TERMINADO | LOP-002-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLA´NTICO – COLOMBIA RURAL. (VIA CAMPECHE – POLONUEVO) | UNION TEMPORAL CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO VIAL | 3133300473 |  |  |  |  | 0 | 3133300473 | 2022-02-09 | 2022-06-09 | PRORROGA 1: 9/10/2022 PRORROGA 2: 28/11/2022 PRORROGA 3: 29/12/2022 PRORROGA 4: 29/01/2023 | SUSPENSION 1: 23/01/2023 | REINICIO 1: 22/02/2023 | 2023-02-28 | 32 | 100% | 100% | 90% | 2,4 KM DE PLACA HUELLA 4 BOX COULVERT DE 1X1 | 1,78 KM DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLA DE 36" 3 BATEAS | 1.78 |  |  | 1.78 | [5 empty] | 1 |  |  | 7 |  | V2021: 3139500000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-030-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 934-2021 | 2021-04-30 | 2021-06-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – COLOMBIA RURAL | ANTIGUA VIA BARANOA - POLONUEVO | ATLANTICO | BARANOA | NO | 3600000000 | [5 empty] | 0 | 3600000000 | 14 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 1700 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18276 | CMA-DO-SRT-140-2021 | EN EJECUCION | 2115-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO 1 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ATLANTICO | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 18.3333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/06/2023 PRORROGA 4: 31/07/2023 | 4 | 2022-01-03 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | LOP-003-2021 | TERMINADO | LOP-003-2021 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – COLOMBIA RURAL | CONSORCIO BETANIA | 3589382245 |  |  |  |  | 0 | 3589382245 | 2022-02-09 | 2022-06-09 | PRORROGA 1: 9/10/2022 PRORROGA 2: 29/11/2022 PRORROGA 3: 29/12/2022 PRORROGA 4: 31/01/2023 | SUSPENSION 1: 06/10/2022 | REINICIO 1: 07/11/2022 | 2023-01-31 | 41 | 100% | 100% | 90% | 2,93 KM DE PLACA HUELLA | 1,23 KM DE PLACA HUELLA 3 BOX COULVERT DE 1X1 1 BOX COULVERT DE 4X2 | 1.23 |  |  | 1.23 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5.2 |  | V2021: 700000000 V2022: 2900000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-218-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 832-2021 | 2021-06-04 | 2021-06-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – COLOMBIA RURAL | VIA PASABARRO | ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | NO | 2966600000 | [5 empty] | 0 | 2966600000 | 7 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/11/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 1300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18278 | CMA-DO-SRT-140-2021 | EN EJECUCION | 2115-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO 1 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ATLANTICO | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 18.3333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/06/2023 PRORROGA 4: 31/07/2023 | 4 | 2022-01-03 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | LP-002-ACC-2021 | TERMINADO | 263-ACC-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA PASABARRO DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO ESPIBE PROYECTOS | 2965920104.79 |  |  |  |  | 0 | 2965920104.79 | 2022-02-25 | 2022-06-24 | PRORROGA 1: 24/10/2022 PRORROGA 2: 29/11/2022 PRORROGA 3: 29/12/2022 PRORROGA 4: 27/02/2023 PRORROGA 5: 29/04/2023 PRORROGA 6: 29/05/2023 PRORROGA 7: 15/07/2023 |  |  | 2023-07-15 | 50 | 100% | 95% | 90% | 2,23 KM DE PLACA HUELLA | 1,25 KM DE PLACA HUELLA | 1.25 |  |  | 1.25 | [8 empty] | 5 |  | V2021: 2966600000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-121-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1740-2021 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | EL BLANCO | ATLANTICO | CANDELARIA | NO | 1800000000 | [5 empty] | 0 | 1800000000 | 1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18669 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 975-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIGE 196 CONFOMADO POR SOCIEDAD LA VIALIDAD LTDA 60% SOCIEDAD GEOVIAL LTDA 40% REP. LEGALÑ JUAN MANUEL ALBA ROJAS REP. LEGAL EMILIA DE LA OSSA | 4276920500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4276920500 | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 27 | 27.2667 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | LP-001-2022 | EN EJECUCION | LP-001-2022 | EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022 | 1739431421.8 |  |  |  |  | 0 | 1739431421.8 | 2022-10-06 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 05/02/2023 PRORROGA 2: 05/06/2023 PRORROGA 3: 16/08/2023 |  |  | 2023-05-31 | 6 | 71.8% | 58.46% | 0% | PAVIMENTO RIGIDO – 0,350 km MEJORAMIENTO DE TERRAPLEN - 2664 m3 MEJORAMIENTO DE PEDRAPLEN - 48 m3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLAS *K 0+090 Boxculvert 2x2 | MEJORAMIENTO DE TERRAPLEN - 2664 m3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLAS - K 0+090 Boxculvert 2x2 | [12 empty] | 2.8 |  | V2021: 1800000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-220-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 836-2021 | 2021-06-04 | 2021-06-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GALAPA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – COLOMBIA RURAL | VIA CUATRO BOCAS | ATLANTICO | GALAPA | NO | 2921100000 | [5 empty] | 0 | 2921100000 | 7 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/11/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 900 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 17910 | CMA-DO-SRT-140-2021 | EN EJECUCION | 2115-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO 1 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ATLANTICO | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 18.3333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/06/2023 PRORROGA 4: 31/07/2023 | 4 | 2022-01-03 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | LP-005-2021 | EN EJECUCION | LP-005-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GALAPA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO-COLOMBIA RURAL | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA REGION CARIBE- ASOREC | 2797245359 |  |  |  |  | 0 | 2797245359 | 2022-04-01 | 2022-11-29 | PRORROGA 1: 30/12/2022 PRORROGA 2: 30/05/2023 PRORROGA 3: 21/06/2023 | SUSPENSION 1: 29/11/2022 SUSPENSION 2: 19/01/2023 | REINICIO 1: 6/12/2022 REINICIO 2: 9/02/2023 | 2023-07-31 | 20 | 85% | 21.4% | 12% | 1 BOX-COULVERT DE 1 * 1 1 BOX-COULVERT DE 2 * 2 1 BOX-COULVERT DE 3 * 3 1 PUENTE DE 12 MTS 1,97 KM DE PLACA HUELLA |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 4.3 |  | V2021: 2921100000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-115-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2071-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LURUACO | ATLANTICO | LURUACO | NO | 1800000000 | [5 empty] | 0 | 1800000000 | 11 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 800 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18277 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 975-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIGE 196 CONFOMADO POR SOCIEDAD LA VIALIDAD LTDA 60% SOCIEDAD GEOVIAL LTDA 40% REP. LEGALÑ JUAN MANUEL ALBA ROJAS REP. LEGAL EMILIA DE LA OSSA | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 27 | 27.2667 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | LP-001-2022 | EN EJECUCION | LP-001-2022 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LURUACO- MATEO- BARRIGON, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – SEGUNDA ETAPA | CONSORCIO VIAS DEL ATLANTICO 2022 REP. LEGAL: RICARDO MAURICIO ASHTON IZQUIERDO | 1798775072.8 |  |  |  |  | 0 | 1798775072.8 | 2022-10-07 | 2023-04-05 | PRORROGA 1: 11/07/2023 |  |  | 2023-04-06 | 6 | 92.53% | 0% | 0% | PLACA HUELLA: 400 m AFIRMADO: 295m3 OBRAS DE DRENAJES: - Boxculvert 1x1 - Batea: 2 | [13 empty] | 8 |  | V2021: 500000000 V2022: 1300000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-DO-SRT-366-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1315-2021 | 2021-07-16 | 2021-08-06 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE LURUACO, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | LURUACO – MATEO – BARRIGON | ATLANTICO | LURUACO | NO | 770000000 | [5 empty] | 0 | 770000000 | 17 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 500 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 17897 | CMA-DO-SRT-140-2021 | EN EJECUCION | 2115-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO 1 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ATLANTICO | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 18.3333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/06/2023 PRORROGA 4: 31/07/2023 | 4 | 2022-01-03 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | LP-004-2021 | EN EJECUCION | LP-004-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LURUACO- MATEO- BARRIGON, EN DESARROLLO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. EN EL MUNICIPIO DE LURUACO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | ECO OBRAS COLOMBIA S.A.S. | 718580672.5 |  |  |  |  | 0 | 718580672.5 | 2022-03-04 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/10/2022 PRORROGA 2: 29/11/2022 PRORROGA 3: 29/12/2022 PRORROGA 4: 28/02/2023 PRORROGA 5: 15/04/2023 PRORROGA 6: 30/06/2023 | SUSPENSION 1: 23/06/2023 | REINICIO 1: 24/07/2023 | 2023-07-31 | 15 | 95% | 95% | 90% | 0,57 KM DE PLACA HUELLA 3,50 KM DE MANTENIMIENTO | 0,33 KM DE PLACA HUELLA | 0.33 |  |  | 0.33 | [8 empty] | 4.3 |  | V2021: 720000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-DO-SRT-346-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1278-2021 | 2021-07-16 | 2021-08-06 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MANATI, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | MANATI - MALABET | ATLANTICO | MANATI | NO | 736090000 | [5 empty] | 0 | 736090000 | 17 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 17898 | CMA-DO-SRT-140-2021 | EN EJECUCION | 2115-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO 1 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ATLANTICO | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 18.3333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/06/2023 PRORROGA 4: 31/07/2023 | 4 | 2022-01-03 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | LP-MM-004-2021 | EN EJECUCION | CO-MM-003-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL MALABET DEL MUNICIPIO DE MANATI ATLANTICO | CONSORCIO VM 2021 | 727052895.03 |  |  |  |  | 0 | 727052895.03 | 2022-02-09 | 2022-05-08 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/10/2022 PRORROGA 3: 31/03/2023 PRORROGA 4: 30/05/2023 PRORROGA 5: 15/07/2023 | SUSPENSION 1: 20/10/2022 | REINICIO 1: 16/12/2022 | 2023-07-15 | 47 | 100% | 95% | 90% | 0,57 KM DE PLACA HUELLA 3,50 KM DE MANTENIMIENTO | 0,18 KM DE PLACA HUELLA | 0.18 |  |  | 0.16 | [8 empty] | 4.3 |  | V2021: 726090000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-125-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1744-2021 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | LOS MANGUITOS | ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | NO | 1800000000 | [5 empty] | 0 | 1800000000 | 25 | 2023-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 800 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18670 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 975-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIGE 196 CONFOMADO POR SOCIEDAD LA VIALIDAD LTDA 60% SOCIEDAD GEOVIAL LTDA 40% REP. LEGALÑ JUAN MANUEL ALBA ROJAS REP. LEGAL EMILIA DE LA OSSA | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 27 | 27.2667 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | LP-002-2022 | EN EJECUCION | LP-002-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCEARIA LOS MANGUITOS DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIA TERCIARIA PALMAR REP. LEGAL: RAFAEL EDUARDO POLO LLINAS | 1799846777.2 |  |  |  |  | 0 | 1799846777.2 | 2022-10-06 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 05/02/2023 PRORROGA 2: 05/06/2023 PRORROGA 3: 05/10/2023 |  |  | 2023-05-31 | 6 | 32.75% | 43.06% | 0% | I.MEJORAMIENTO EN AFIRMADO - 380 m3 II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLAS L= 6M *K0+049 Boxculvert 4 celdas de 1x1 *K0+226 Boxculvert de 1x1 *K0+422 Boxculvert de 1x1 *K0+599 Boxculvert de 1x1 *K0+863 BATEA de 1x1 *k1+300 Boxculvert de 1x1 *K4+000 Boxculvert de 1x1 III. PLACA HUELLA: Pavimento: 0,6 km SubBase: 1500m3 | I.MEJORAMIENTO EN AFIRMADO - 389m3 II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLAS Estabilización de suelo en 4 Boxculvert III. PLACA HUELLA: SubBase: 1500m3 | [12 empty] | 4.5 |  | V2021: 1800000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-252-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1879-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | EL CERRITO - RESERVA FORESTAL EL PALOMAR | ATLANTICO | PIOJO | NO | 3745800000 | [5 empty] | 0 | 3745800000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18251 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 975-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIGE 196 CONFOMADO POR SOCIEDAD LA VIALIDAD LTDA 60% SOCIEDAD GEOVIAL LTDA 40% REP. LEGALÑ JUAN MANUEL ALBA ROJAS REP. LEGAL EMILIA DE LA OSSA | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 27 | 27.2667 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | LP-006-2021 | EN EJECUCION | LP-006-2021 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EL CERRITO-RESERVA FORESTAL EL PALOMAR EN EL MUNICIPIO DE PIOJO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA | 3745126259.2 |  |  |  |  | 0 | 3745126259.2 | 2022-10-05 | 2023-03-05 | PRORROGA 1: 04/08/2023 |  |  | 2023-06-30 | 6 | 48.03% | 20.56% | 0% | Terraplenes: 3.025,98 m3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOXCULVERT 1x1 L=6m (7 UND) ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOXCULVERT 3 x 2,5 L= 6m (1 UND) PLACA HUELLA: Pavimento: 939m Subbase: 626m3 Pavimento: 939m | [13 empty] | 3 |  | V2022: 1350000000 V2023: 2395800000 |  | UN TRAMO DE LA VIA ENTREGADA POR EL MUNICIPIO CORRESPONDE A UNA RESERVA FORESTAL | AMBIENTAL
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-219-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 833-2021 | 2021-07-04 | 2021-06-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – COLOMBIA RURAL | VIA POLONUEVO - CAMPECHE | ATLANTICO | POLONUEVO | NO | 3520790000 | [5 empty] | 0 | 3520790000 | 7 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/11/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 2000 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 17911 | CMA-DO-SRT-140-2021 | EN EJECUCION | 2115-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO 1 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ATLANTICO | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 18.3333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/06/2023 PRORROGA 4: 31/07/2023 | 4 | 2022-01-03 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | LP-OP-003-2021-MP | EN EJECUCION | LP-OP-003-2021-MP | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO – COLOMBIA RURAL – VIA POLONUEVO CAMPECHE. | UNION TEMPORAL CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO VIAL POLONUEVO | 3459994764.2 |  |  |  |  | 0 | 3459994764.2 | 2022-02-09 |  | PRORROGA 1: 30/11/2022 |  |  | 2023-03-30 | 26 | 99% | 90% | 90% | 2,85 KM DE PLACA HUELLA | 1,6 KM DE PLACA HUELLA | 1.6 |  |  | 1.6 | [10 empty] | V2021: 3520790000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-258-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1885-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | POLONUEVO - MALAMBO | ATLANTICO | POLONUEVO | NO | 3330000000 | [5 empty] | 0 | 3330000000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 2000 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18249 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 975-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIGE 196 CONFOMADO POR SOCIEDAD LA VIALIDAD LTDA 60% SOCIEDAD GEOVIAL LTDA 40% REP. LEGALÑ JUAN MANUEL ALBA ROJAS REP. LEGAL EMILIA DE LA OSSA | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 27 | 27.2667 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | LP-OP-002-2022-MP | EN EJECUCION | 2022-05-04-001 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA | 3198500230.6 |  |  |  |  | 0 | 3198500230.6 | 2022-10-06 | 2023-05-06 | PRORROGA 1: 21/09/2023 |  |  | 2023-05-05 | 6 | 59.73% | 54.27% | 0% | PAVIMENTO RIGIDO- 1,050 km OBRAS DE DRENAJE: * K 0+160 Boxculvert de 1x1 * K 0+380 Boxculvert de 1x1 *K1+070 Boxculvert 2x2 con 3 celdas | [13 empty] | 1.5 |  | V2022: 1350000000 V2023: 1980000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-126-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1745-2021 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | LA OLIMPICA | ATLANTICO | PONEDERA | NO | 1800000000 | [5 empty] | 0 | 1800000000 | 1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 400 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18671 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 975-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIGE 196 CONFOMADO POR SOCIEDAD LA VIALIDAD LTDA 60% SOCIEDAD GEOVIAL LTDA 40% REP. LEGALÑ JUAN MANUEL ALBA ROJAS REP. LEGAL EMILIA DE LA OSSA | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 27 | 27.2667 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | LP001-2022 | EN EJECUCION | 2022-05-04-001 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CONSORCIO VIA RURAL REP. LEGAL: ANGELICA CAEZ PEREZ | 1738502522 |  |  |  |  | 0 | 1738502522 | 2022-10-06 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 04/02/2023 PRORROGA 2: 02/06/2023 PRORROGA 3: 29/07/2023 |  |  | 2023-05-31 | 6 | 69.8% | 70.33% | 0% | PAVIMENTO RIGIDO - Pavimento: 500 m Suelo cemento: 429,74 m3 MATERIAL DE TERRAPLEN -1269 m3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT 1x1 L=6m (2 UND) | PAVIMENTO RIGIDO - Suelo cemento: 429,74 m3 MATERIAL DE TERRAPLEN -1269 m3 | [12 empty] | 5 |  | V2021: 1800000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-250-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1877-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | VIA LAS PERDICES | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | NO | 4500000000 | [5 empty] | 0 | 4500000000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 2000 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18264 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 975-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIGE 196 CONFOMADO POR SOCIEDAD LA VIALIDAD LTDA 60% SOCIEDAD GEOVIAL LTDA 40% REP. LEGALÑ JUAN MANUEL ALBA ROJAS REP. LEGAL EMILIA DE LA OSSA | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 27 | 27.2667 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | LP009-2022 | EN EJECUCION | 20221220-001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS PERDICES SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CONSORCIO VIAL PERDICES 22 | 3992016436 |  |  |  |  | 0 | 3992016436 | 2023-03-06 | 2023-09-05 |  |  |  | 2023-09-05 | 6 | 59.56% | 65.64% | 0% | EXPLANACIONES- Terraplenes -5012,86 m3 PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO – Pavimento-0,2 km Suelo-cemento - 198 m3 PAVIMENTO FLEXIBLE pavimento -1,1 km Subbase - 1435,2 m3 Base - 1000,5 m3 Riego de imprimación asfáltica - 9070,9 m2 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN: *K0+728 Boxculvert de 1x1 *K1+020 Boxculvert de 1x1 *K1+280 Boxculvert 2 celdas de 1x1 | EXPLANACIONES- Terraplenes -5012,86 m3 PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO – Suelo-cemento - 198 m3 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN: *K0+728 Boxculvert de 1x1 *K1+020 Boxculvert de 1x1 *K1+280 Boxculvert 2 celdas de 1x1 | [14 empty] | V2022: 550000000 V2023: 3950000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-261-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1888-2021 | 2021-11-16 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | BANCO - TOTUMO - BIJIBANA | ATLANTICO | REPELON | NO | 11299500000 | [5 empty] | 0 | 11299500000 | 36 | 2024-12-31 |  | 0 | 2024-12-31 | 700 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18257 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 975-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIGE 196 CONFOMADO POR SOCIEDAD LA VIALIDAD LTDA 60% SOCIEDAD GEOVIAL LTDA 40% REP. LEGALÑ JUAN MANUEL ALBA ROJAS REP. LEGAL EMILIA DE LA OSSA | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 27 | 27.2667 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | LP-002-2022 | EN EJECUCION | 2022-04-25-001 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REPELON DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA | 10938516274.2 |  |  |  |  | 0 | 10938516274.2 | 2022-10-07 | 2024-12-31 |  |  |  | 2023-12-31 | 6 | 1.83% | 19.01% | 0% | EXPLANACIONES AFIRMADO - 9923,66 m3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE *BOX CULVERT 2 X 2 - 1 und *BOX CULVERT 1X1 - 4 und PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO pavimento- 2 km Suelo - Cemento - 1683,057 m3 | [13 empty] | 6.5 |  | V2022: 1800000000 V2023: 4499500000 V2024: 5000000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-DO-SRT-341-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1279-2021 | 2021-07-23 | 2021-08-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | SAN MARTIN | ATLANTICO | SABANAGRANDE | NO | 620000000 | [5 empty] | 0 | 620000000 | 4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 17899 | CMA-DO-SRT-140-2021 | EN EJECUCION | 2115-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO 1 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ATLANTICO | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 18.3333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/06/2023 PRORROGA 4: 31/07/2023 | 4 | 2022-01-03 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | SG-LP-OP-003-2021 | TERMINADO | SG-LP-OP-003-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA VEREDA SAN MARTIN ETAPA 2 DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE | P&P INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S | 597370000 |  |  |  |  | 0 | 597370000 | 2022-02-07 | 2022-05-06 | PRORROGA 1: 6/07/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 6/10/2022 PRORROGA 4: 29/11/2022 PRORROGA 5: 29/12/2022 PRORROGA 6: 29/01/2023 PRORROGA 7: 1/03/2023 |  |  | 2023-03-01 | 38 | 100% | 100% | 90% | 0,54 KM DE PLACA HUELLA | 0,28 KM PAVIMENTO FLEXIBLE |  | 0.28 |  | 0.28 | [8 empty] | 2.5 |  | V2021: 570000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-DO-SRT-370-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1326-2021 | 2021-07-19 | 2021-08-06 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | RANCHO ALEGRE - MIRADOR- GALLEGO - CARRETERA A MANATI | ATLANTICO | SABANALARGA | NO | 760000000 | [5 empty] | 0 | 760000000 | 5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 17900 | CMA-DO-SRT-140-2021 | EN EJECUCION | 2115-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO 1 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ATLANTICO | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 18.3333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/06/2023 PRORROGA 4: 31/07/2023 | 4 | 2022-01-03 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | LP-004-2021 | EN EJECUCION | LP-004-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA RANCHO ALEGRE - MIRADOR- GALLEGO - CARRETERA A MANATIRANCHO ALEGRE - MIRADOR- GALLEGO - CARRETERA A MANATI EN LA VEREDA RANCHO ALEGRE ENTRADA CORREGIMIENTO GALLEGO | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S | 717119944 |  |  |  |  | 0 | 717119944 | 2022-05-05 | 2022-05-30 | PRORROGA 1: 29/11/2022 PRORROGA 2: 30/12/2022 PRORROGA 3 31/03/2023 PRORROGA 4 15/05/2023 PRORROGA 5: 30/07/2023 | SUSPENSION 1: 27/05/2022 | REINICIO 1: 19/09/2022 | 2023-07-30 | 41 | 90% | 33.8% | 0% | 0,47 KM DE PLACA HUELLA 3,10 KM DE MANTENIMIENTO | [13 empty] | 12.8 |  | V2021: 710000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-127-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1746-2021 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CASERIO PATILLA | ATLANTICO | SABANALARGA | NO | 1800000000 | [5 empty] | 0 | 1800000000 | 1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 500 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18672 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 975-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIGE 196 CONFOMADO POR SOCIEDAD LA VIALIDAD LTDA 60% SOCIEDAD GEOVIAL LTDA 40% REP. LEGALÑ JUAN MANUEL ALBA ROJAS REP. LEGAL EMILIA DE LA OSSA | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 27 | 27.2667 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | LP-003-2022 | EN EJECUCION | LP-003-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE DE PATILLA CONDUCE A GALLEGO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA | CONSORCIO VIA PATILLA-GALLEGO | 1798927655 |  |  |  |  | 0 | 1798927655 | 2022-10-06 | 2023-02-05 | PRORROGA 1: 05/02/2023 PRORROGA 2: 06/06/2023 PRORROGA 3: 06/09/2023 |  |  | 2023-05-31 | 6 | 100% | 32.14% | 0% | EXPLANACIONES Afirmado - 796,52 m3 PLACA HUELLA Pavimento- 1,449 Km Subbase - 1194,29 m3 | PLACA HUELLA Subbase - 1194,29 m3 | [12 empty] | 2.2 |  | V2021: 1800000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-276-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1974-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | VIA TERCIARIAS DEL MUNICIPIO | ATLANTICO | SABANALARGA | NO | 4770000000 | [5 empty] | 0 | 4770000000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 800 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18252 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 975-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIGE 196 CONFOMADO POR SOCIEDAD LA VIALIDAD LTDA 60% SOCIEDAD GEOVIAL LTDA 40% REP. LEGALÑ JUAN MANUEL ALBA ROJAS REP. LEGAL EMILIA DE LA OSSA | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 27 | 27.2667 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | LP-005-2022 | EN EJECUCION | LP-005-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONECTA EL CASCO URBANO DE SABANALARGA CON LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (CORREGIMIENTO DE LEÑA) | CONSORCIO VIA TERCIARIA CANDELARIA | 4769047710 |  |  |  |  | 0 | 4769047710 | 2022-10-06 | 2023-02-05 | PRORROGA 1: 07/02/2023 PRORROGA 2: 07/06/2023 PRORROGA 3: 07/10/2023 |  |  | 2023-05-31 | 6 | 100% | 0% | 0% | PLACA HUELLA - 3,735 Km TERRAPLENES - 3,081 Km AFIRMADO - 1,449 Km ESTRUCTURA DE DRENAJE - Boxculvert (2 und) | [13 empty] | 12 |  | V2022: 1350000000 V2023: 3420000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-DO-SRT-369-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1324-2021 | 2021-07-19 | 2021-08-06 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA BONIZA - GUAZIMAL | ATLANTICO | SANTO TOMAS | NO | 510000000 | [5 empty] | 0 | 510000000 | 5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 17901 | CMA-DO-SRT-140-2021 | EN EJECUCION | 2115-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO 1 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO ATLANTICO | [8 empty] | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 18.3333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 30/06/2023 PRORROGA 4: 31/07/2023 | 4 | 2022-01-03 | 2022-02-01 | 2023-07-31 | LOP002 | SUSPENDIDO | LOP-002-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL BONINZA- GUAZIMAL MUNICIPIO SANTO TOMAS. | CONSORCIO G-R VIAL | 490000222.2 |  |  |  |  | 0 | 490000222.2 | 2022-02-09 | 2022-06-08 | PRORROGA 1: 31/07/2022 | SUSPENSION 1: 26/07/2022 | REINICIO 1: 22/08/2023 | 2023-08-23 | 36 | 69% | 4% | 0% | 0,41 KM DE PLACA HUELLA 2,50 KM DE MANTENIMIENTO | [13 empty] | 3.9 |  | V2021:470000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-229-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1857-2021 | 2021-12-11 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DE ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | VIAS ANDREA Y EL PELU | ATLANTICO | SANTO TOMAS | NO | 6124500000 | [5 empty] | 0 | 6124500000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 400 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | JIMMY CORREDOR | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | PATRICIA MORALES | 18258 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 975-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - LOTE 3 | RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIGE 196 CONFOMADO POR SOCIEDAD LA VIALIDAD LTDA 60% SOCIEDAD GEOVIAL LTDA 40% REP. LEGALÑ JUAN MANUEL ALBA ROJAS REP. LEGAL EMILIA DE LA OSSA | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-05 | 27 | 27.2667 | 2024-12-31 |  | 0 |  |  | 2024-12-31 | LOP-002-2022 | EN EJECUCION | LOP-002-2022 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA | 6124429018 |  |  |  |  | 0 | 6124429018 | 2022-10-29 | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-04-28 | 6 | 100% | 49.58% | 0% | EXPLANACIONES Terraplenes (con material seleccionado) - 7.540,43 m3 ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT 1x1 (6 UND) PAVIMENTO RIGUIDO Pavimento- 2,1 Km Suelo-cemento - 1679,96 m3 | [13 empty] | 3.3 |  | V2022: 1800000000 V2023: 4324500000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1827-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1827-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-15 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA LA QUIEBRA -LA MUÑOZ | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | NO | 650000000 | 350000000 |  |  |  | 1 | 350000000 | 1000000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 295 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 16874 | CMA-DO-SRT-098-2021 | TERMINADO | 1649-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA G3” | CAMILO GUARIN | NELSON ROJAS | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S | 798514395 | 170000000 | 70000000 |  |  | 2 | 240000000 | 1038514395 | 2021-10-15 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 15/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-07 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP-002-2021 | TERMINADO | LP-002-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL LA QUIEBRA- LA MUÑOZ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1827 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA E INVIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | R&U INGENIEROS S.A.S | 936057631 | 63942369 |  |  |  | 63942369 | 1000000000 | 2021-12-18 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 08/05/2022 PRORROGA 2: 15/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 30/07/2022 PRORROGA 5: 15/09/2022 |  |  | 2022-09-15 | 46 | 100% | 100% | 100% | 595 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA 20 ALCANTARILLAS 30 KM DE CARACTERIZACION 25 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 600 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA 17 ALCANTARILLAS 1 BOXCULVERT 30 KM DE CARACTERIZACION 25 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 0.595 |  |  |  | 25 | 0 |  |  | 1 | 17 |  |  | 30 |  | V2021: 650000000 | 350000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1969-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1969-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ANZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | ANZA-LA Y-LA MATA | ANTIOQUIA | ANZA | NO | 620000000 | 110000000 |  |  |  | 1 | 110000000 | 730000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 751 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16875 | CMA-DO-SRT-085-2021 | TERMINADO | 1697-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA” | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA | 816436985 | 120000000 | 50000000 |  |  | 2 | 170000000 | 986436985 | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 29/07/2022 PRORROGA 3: 8/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-01 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP-026-2021 | TERMINADO | 167 DE 2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL ANZA - LA Y - LA MATA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ANZA ANTIOQUIA. | CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS S.A.S. | 646245966 | 83754034 |  |  |  | 83754034 | 730000000 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 30/05/2022 PRORROGA 3: 10/06/2022 PRORROGA 4: 10/07/2022 PRORROGA 5: 10/09/2022 PRORROGA 6: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 25 | 100% | 100% | 100% | PAVIMENTO FLEXIBLE: 675 M ALCANTARILLA:3 UND 28 KM DE CARACTERIZACION 28 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | PAVIMENTO FLEXIBLE: 569M ALCANTARILLA:5 UND 28 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 28 KM DE CARACTERIZACION |  | 0.569 |  |  | 28 |  |  |  |  | 5 |  |  | 28 |  | V2021: 620000000 | 110000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2169-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2169-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BELLO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | VIA SAN FELIX-LAS HUERTAS | ANTIOQUIA | BELLO | NO | 370000000 | 220000000 |  |  |  | 1 | 220000000 | 590000000 | 10 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 15498 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 16837 | CMA-DO-SRT-098-2021 | TERMINADO | 1649-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA G3” | CAMILO GUARIN | NELSON ROJAS | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S | [8 empty] | 2021-10-15 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 15/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-07 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | SA03-2022 | TERMINADO | SA03-2022 | REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL DEL ORREDOR PRODUCTIVO VIAS SAN FELIX KAS HUERTAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA | JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ | 575723488 |  |  |  |  | 0 | 575723488 | 2022-06-15 | 2022-09-14 | PRORROGA 1: 15/10/2022 | 2022-10-08 | 2023-01-18 | 2023-03-30 | 31 | 100% | 100% | 100% | 521 ML DE PAVIMENTO FLEXIBLE 1 ALCANTARILLA 929 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 2,70 KM DE CARACTERIZACION | 100 ML DE PAVIMENTO FLEXIBLE |  | 0.1 | [10 empty] | 2.7 |  | V2021: 370000000 | 220000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2140-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2140-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | TRAMO TRAVESIAS - EL ROBLAL | ANTIOQUIA | BRICEÑO | SI | 910000000 | 90000000 |  |  |  | 1 | 90000000 | 1000000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 528 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 16876 | CMA-DO-SRT-098-2021 | TERMINADO | 1649-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA G3” | CAMILO GUARIN | NELSON ROJAS | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S | [8 empty] | 2021-10-15 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 15/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-07 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP-002-2021 | TERMINADO | LP-002-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL TRAVESIAS- EL ROBLAL DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FIRMADO CON INSTITUTO NACIONAL DE VIA (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE BRICEÑO. DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONVENIO NO. 2140 - 2020, FIRMADO CON INSTITUTO NACIONAL DE VIA (INVIAS) Y MUNICIPIO DE BRICEÑO” | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOZANO SAS | 968495247 |  |  |  |  | 0 | 968495247 | 2021-12-17 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 15/06/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/10/2022 | 2022-10-08 | 2023-01-10 | 2023-01-16 | 38 | 100% | 100% | 100% | 1078 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 1054 METROS DE MANTENIMIENTO 3,8 KM DE CARACTERIZACION 3,8 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 1100 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 560 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 3,8 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 3,8 KM DE CARACTERIZACION | 1.1 |  |  |  | 3.8 | 0.56 |  |  |  | 2 |  |  | 3.8 |  | V2021: 910000000 | 90000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-006 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1903-2021 | 2021-11-16 | 2021-12-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VEREDAS LAS VICTORIAS LA AGUADA PANTANILLO | ANTIOQUIA | BARBOSA | NO | 7300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7300000000 | 12 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 879 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18430 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | 2886582453 | [5 empty] | 0 | 2886582453 | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 7077 M DE PLACA HUELLA 1860 M DE FILTRO PARA DRENAJE 30 ALCANTARILLA 8 KM DE CARACTERIZACION VIAL | SIN AVANCE | [12 empty] | 8 |  | V2021: 1000000000 V2022: 6300000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2004-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2004-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA RUBICON-SAN PASCUAL | ANTIOQUIA | CAÑAS GORDAS | NO | 610000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 610000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 952 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16878 | CMA-DO-SRT-085-2021 | TERMINADO | 1697-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA” | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA | [8 empty] | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 1 |  | 2024-07-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 29/07/2022 PRORROGA 3: 8/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-01 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP-002-2021 | TERMINADO | 224 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL RUBICO-SAN PASCUAL, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDA SANTIOQUIA. | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S | 560685695 | 49314305 |  |  |  | 49314305 | 610000000 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 08/05/2022 PRORROGA 2: 15/06/2022 PRORROGA 3: 18/07/2022 |  |  | 2022-07-18 | 23 | 100% | 100% | 100% | PLACA HUELLA: 363 M 6 ALCANTARILLAS BOXCOULVERT: 1 UND 13,5 KM DE CARACTERIZACION 105 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 13,5 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | MUROS DE CONTENCION: 4 BOXCOULVERT: 1 UND 2 ALCANTARILLAS 55 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 13,5 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 13,5 KM DE CARACTERIZACION |  |  |  |  | 13.5 | 0.055 |  |  | 1 | 2 | 4 |  | 13.5 |  | V2021: 610000000 | 390000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2181-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2181-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | VIA RIO GRANDE - BELLAVISTA | ANTIOQUIA | DON MATIAS | NO | 510000000 | 190000000 |  |  |  | 1 | 190000000 | 700000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 662 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 16884 | CMA-DO-SRT-098-2021 | TERMINADO | 1649-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA G3” | CAMILO GUARIN | NELSON ROJAS | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S | [8 empty] | 2021-10-15 | 2021-12-09 | 1 |  | 2024-07-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 15/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-07 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP001-SOP | TERMINADO | 116-2022-SOP | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA RURAL RIOGRANDE-BELLAVISTA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DE INVIAS MUNICIPIO DE DON MATIAS ANTIOQUIA | CONSORCIO VIAL DON MATIAS 2021 | 645550241 | 54449759 |  |  |  | 54449759 | 700000000 | 2022-03-30 | 2021-07-29 | PRORROGA 1: 15/09/2022 PRORROGA 2: 30/09/2022 PRORROGA 3: 15/10/2022 | 2022-10-08 | 2023-01-10 | 2023-02-28 | 29 | 100% | 100% | 100% | 700 ML DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 247 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 17,4 KM DE CARACTERIZACION 17,4 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 550 ML DE PLACA HUELLA 120 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 17,4 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 17,4 KM DE CARACTERIZACION | 0.55 |  |  |  | 17.4 | 0.12 | [6 empty] | 17.4 |  | V2021: 510000000 | 190000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-160-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1785-2021 | 2021-11-11 | 2021-12-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CALDAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VEREDA EL RAIZAL | ANTIOQUIA | CALDAS | NO | 1540000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1540000000 | 0.1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 763 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18657 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-1086-2022 | EN EJECUCION | 2039 DE 2022 | OBRAS CIVILES DE REHABILITACION DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA EL RAIZAL EN EL MUNICIPIODE CALDAS | CONSORCIO ESFUERZO NACIONAL VERTICAL | 1471559290 |  |  |  |  | 0 | 1471559290 | 2023-04-10 | 2023-08-09 |  |  |  | 2023-08-09 | 10 | 0% | 0% | 0% | 1194 M DE PAVIMENTO FLEXIBLE 2388 M DE FILTRO PARA DRENAJE 2 KM DE CARACTERIZACION VIAL | REVISION Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 1.2 |  | V2021: 1540000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1849-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1849-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE FRONTINO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CORREDOR VIAL FRONTINO | ANTIOQUIA | FRONTINO | NO | 650000000 | 200000000 |  |  |  | 1 | 200000000 | 850000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 973 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16913 | CMA-DO-SRT-085-2021 | TERMINADO | 1697-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA” | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA | [8 empty] | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 1 |  | 2024-07-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 29/07/2022 PRORROGA 3: 8/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-01 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | L.P-003-2021 | TERMINADO | 05 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIAL FRONTINO, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1849 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS | METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S | 799814459 | 33961461 |  |  |  | 33961461 | 833775920 | 2022-01-11 | 2021-06-10 | PRORROGA 1: 20/07/2022 PRORROGA 2: 20/08/2022 PRORROGA 3: 15/09/2022 |  |  | 2022-09-15 | 18 | 100% | 100% | 100% | PLACA HUELLA: 578M ALCANTARILLA: 5 UND 19,5 KM DE CARACTERIZACION 195 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 19,5 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 500 ML DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLAS 636 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 19,5 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 19,5 KM DE CARACTERIZACION | 0.4996 |  |  |  | 19.5 | 0.6356 |  |  |  | 1 |  |  | 19.5 |  | V2021: 650000000 | 200000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-163-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1787-2021 | 2021-11-11 | 2021-12-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | LAS BRISAS | ANTIOQUIA | CARMEN DE VIBORAL | NO | 980000000 | 600000000 |  |  |  | 1 | 600000000 | 1580000000 | 0.1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 873 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18652 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-04-2022 | EN EJECUCION | 190-COP-002-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS BRISAS “PROGRAMA COLOMBIA RURAL” EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | CONSORCIO ME EL CARMEN | 1507921506 |  |  |  |  | 0 | 1507921506 | 2022-09-11 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2023 |  |  | 2023-05-31 | 13 | 56% | 35% | 15% | 950 M DE PAVIMENTO FLEXIBLE 400 M DE FILTRO PARA DRENAJE 1 ALCANTARILLA 1,2 KM DE CARACTERIZACION VIAL | 284 M DE FILTRO PARA DRENAJE | [11 empty] | 284 | 1.2 |  | V2021: 980000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-003 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2074-2021 | 2021-11-16 | 2021-11-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIAS RURALES DEL MUNICIPIO | ANTIOQUIA | CARMEN DE VIBORAL | NO | 1600000000 | 4700000000 | 3100000000 |  |  | 2 | 7800000000 | 9400000000 | 13 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 490 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18653 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-08-2022 | EN EJECUCION | 190-COP-005--2022 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA CIRCUNVALAR PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | CONSTRUCCIONES AP S.A.S. | 8979996608 |  |  |  |  | 0 | 8979996608 | 2022-10-11 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2023 |  |  | 2023-05-31 | 13 | 22% | 9% | 0% | 1450 M DE PAVIMENTO FLEXIBLE 10 MURO DE CONTENCION CARACTERIZACION VIAL DE 2 KM | REVISION Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 2 |  | V2021: 4800000000 V2022: 1500000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-009 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2061-2021 | 2021-11-16 | 2022-03-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COCORNA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CORREDOR VIAL COCORNA LA PIÑUELA | ANTIOQUIA | COCORNA | NO | 1600000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1600000000 | 9 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 971 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18434 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP003-2022 | EN EJECUCION | LP003-2022 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COCORNA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL, CORREDOR VIAL COCORNA – LA PIÑUELA. | JJ OBRAS PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. | 1544948097 |  |  |  |  | 0 | 1544948097 | 2022-11-15 | 2023-05-14 |  |  |  | 2023-05-14 | 21 | 28% | 8% | 0% | 1465 MTS DE PLACA HUELLA 5 ALCANTARILLAS 2 KMS DE CARACTERIZACION VIAL | CONFORMACION SUBRASANTE | [12 empty] | 2 |  | V2021: 600000000 V2022: 1000000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-164-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1788-2021 | 2021-11-10 | 2021-12-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | EL TOTUMO – PEÑOLCITO | ANTIOQUIA | COPACABANA | NO | 800000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 800000000 | 0.1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 879 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18659 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-02-2022 | EN EJECUCION | 392 DE 2022 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA DEPARTAMENTO DE | CONSORCIO NCD-INGPROSOL | 757902728 |  |  |  |  | 0 | 757902728 | 2023-01-13 | 2023-05-14 |  |  |  | 2023-05-14 | 10 | 50% | 0% | 0% | 1000 MTS DE PAVIMENTO FLEXIBLE 1 ALCANTARILLA 5,3 KMS DE CARACTERIZACION VIAL | REVISION Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 5.3 |  | V2021: 800000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2308-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2308-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE GIRALDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA GIRALDO-CUAJARON | ANTIOQUIA | GIRALDO | NO | 590000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 590000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 945 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16915 | CMA-DO-SRT-085-2021 | TERMINADO | 1697-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA” | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA | [8 empty] | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 1 |  | 2024-07-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 29/07/2022 PRORROGA 3: 8/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-01 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | 002 DE 2021 | TERMINADO | LP 002 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE DE LA CABECERA MUNICIPAL CONDUCE HACIA LAS VEREDAS SIERRA, SIERRITA Y CUAJARON | EN-CORALES S.A.S | 514121721 | 75878279 |  |  |  | 75878279 | 590000000 | 2021-12-17 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 08/05/2022 PRORROGA 2: 30/06/2022 PRORROGA 3: 29/07/2022 PRORROGA 4: 20/09/2022 PRORROGA 5: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 12 | 100% | 100% | 100% | PLACA HUELLA: 449M ALCANTARILLA: 3 UND MURO DE CONTECION: 10M 17 KM DE CARACTERIZACION 147 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 17 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 530 ML DE PAVIMENTO RIGIDO MUROS DE CONTENCION: 1 150 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 17 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 17 KM DE CARACTERIZACION |  | 0.53 |  |  | 17 | 0.15 |  |  |  |  | 1 |  | 17 |  | V2021: 590000000 | 205000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2154-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2154-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE HELICONIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CRUCERO - ALTO DEL CORRAL | ANTIOQUIA | HELICONIA | NO | 670000000 | 40000000 |  |  |  | 1 | 40000000 | 710000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 315 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16916 | CMA-DO-SRT-085-2021 | TERMINADO | 1697-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA” | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA | [8 empty] | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 1 |  | 2024-07-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 29/07/2022 PRORROGA 3: 8/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-01 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP-01-2021 | TERMINADO | 2154 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL CRUCERO-ALTO DEL CORRAL, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA SANTIOQUIA. | CONSORCIO VIAL HELICONIA 2021 | 652005320.4 | 57994679.6 |  |  |  | 57994679.6 | 710000000 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 06/05/2022 PRORROGA 2: 06/06/2022 PRORROGA 3: 06/07/2022 PRORROGA 4: 20/08/2022 | 2022-06-25 | 2022-07-25 | 2022-08-20 | 15 | 100% | 100% | 100% | PLACA HUELLA: 691M ALCANTARILLA: 5 UND 6,4 KM DE CARACTERIZACION 721 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 6,4 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 590 ML DE PLACA HUELLA ALCANTARILLAS: 2 6,4 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 6,4 KM DE CARACTERIZACION | 0.5897 |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 6.4 |  | V2021: 670000000 | 40000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2008-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2008-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | ITUANGO - SANTA RITA | ANTIOQUIA | ITUANGO | SI | 950000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 950000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 1580 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 16917 | CMA-DO-SRT-098-2021 | TERMINADO | 1649-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA G3” | CAMILO GUARIN | NELSON ROJAS | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S | [7 empty] | < | 2021-10-15 | 2021-12-09 | 1 |  | 2024-07-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 15/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-07 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP-004-2021 | TERMINADO | N°320 DEL 12 DE AGOSTO DE 2021 | CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL TERCIARIA QUE CONDUCE DE ITUANGO-SANTA RITA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA | CONSORCIO ICV | 908669898 | 33221822 |  |  |  | 33221822 | 941891720 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 08/05/2022 PRORROGA 2: 15/06/2022 PRORROGA 3: 15/07/2022 PRORROGA 4: 30/07/2022 PRORROGA 5: 15/08/2022 |  |  | 2022-08-15 | 25 | 100% | 100% | 100% | 863 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 643 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 5 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 5 KM DE CARACTERIZACION | 750 ML DE PLACA HUELLA ALCANTARILLAS: 2 620 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 5 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 5 KM DE CARACTERIZACION | 0.75 |  |  |  | 5 | 0.62 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |  | V2021: 950000000 | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-467-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1751-2020 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE LIBORINA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA CORREGIMIENTO SAN DIEGO-CORREGIMIENTO EL PLAYO | ANTIOQUIA | LIBORINA | NO | 540000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 540000000 | 0.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 31/12/2022 | 3095 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16906 | CMA-DO-SRT-085-2021 | TERMINADO | 1697-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA” | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA | [8 empty] | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 1 |  | 2024-07-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 29/07/2022 PRORROGA 3: 8/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-01 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP-002-2021 | TERMINADO | LP 002 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO CORREGIMIENTO SAN DIEGO- CORREGIMIENTO EL PLAYON DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DEL MUNICIPIO DE LIBORINA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1751 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LIBORINA E INVIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | CONSTRUCTORA INGESUR S.A.S | 510454000 | 29546000 |  |  |  | 29546000 | 540000000 | 2022-03-03 | 2022-07-02 | PRORROGA 1: 29/07/2022 PRORROGA 2: 14/08/2022 | 2022-06-03 | 2022-06-19 | 2022-08-14 | 20 | 100% | 100% | 100% | ALCANTARILLA: 25 UND 3 KM DE CARACTERIZACION 477 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 3 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | ALCANTARILLAS: 23 281 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 3 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 3 KM DE CARACTERIZACION |  |  |  |  | 3 | 0.281 |  |  |  | 23 |  |  | 3 |  | V2020: 540000000 | 217000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | 2024-2020 | LIQUIDADO | CONVENIO | 2024-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | LA PALMA-EL PATIO | ANTIOQUIA | MEDELLIN | NO | 260000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 260000000 | 10 | 2020-12-31 |  |  |  | 1236 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | PENDIENTE DE NUMERACION |  | TERMINADO |  |  |  | NELSON ROJAS | [15 empty] | 0 |  |  |  | 2024-2020 | TERMINADO | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | NO SE EJECUTO | [15 empty] | V2021: 260000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-011 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1909-2021 | 2021-11-16 | 2021-12-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIA TERCIARIA DE LA VEREDA LA MERCED | ANTIOQUIA | GRANADA | NO | 900000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900000000 | 12.5 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 389 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18426 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  |  |  |  | 2024-07-31 | 191 DE 2022 | TERMINADO | 191 DE 2022 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL. | SAFRID INGENIERIA S.A.S | 865919011 |  |  |  |  | 0 | 865919011 | 2022-09-14 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 28/02/2023 |  |  | 2023-02-28 | 13 | 100% | 100% | 60% | 862 MTS DE PLACA HUELLA 3 ALCANTARILLAS 2 KMS DE CARACTERIZACION VIAL | 660 MTS DE PLACA HUELLA 1 ALCANTARILLAS | 0.66 | [11 empty] | 2 |  | V2021: 300000000 V2022: 600000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2064-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2064-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA BUENOS AIRES PARTE ALTA - ALTO COLORADO | ANTIOQUIA | SAN JERONIMO | NO | 570000000 | 430000000 |  |  |  | 1 | 430000000 | 1000000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 672 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16919 | CMA-DO-SRT-085-2021 | TERMINADO | 1697-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA” | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA | [8 empty] | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 29/07/2022 PRORROGA 3: 8/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-01 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP NO. 001 DE 2021 | TERMINADO | 282 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL BUENOS AIRES PARTE ALTA -ALTO COLORADO VIAS , DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ANTIOQUIA. | PROMENTO S.A.S | 940998670.4 | 59001329.6 |  |  |  | 59001329.6 | 1000000000 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 29/07/2022 PRORROGA 2: 28/09/2022 | 2022-04-07 | 2022-04-30 | 2022-09-28 | 21 | 100% | 100% | 100% | PLACA HUELLA: 926M ALCANTARILLA: 7 UND 4 KM DE CARACTERIZACION 598 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO | 797 ML DE PLACA HUELLA ALCANTARILLAS: 7 845 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 4 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 4 KM DE CARACTERIZACION | 0.79656 |  |  |  | 4 | 0.845 |  |  |  | 7 |  |  | 4 |  | V2021: 570000000 | 430000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1928-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1928-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | SAN JUAN - SAN FRANCISCO - LA MARIA - SAN PEDRO | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | NO | 340000000 | 60000000 |  |  |  | 1 | 60000000 | 400000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 1357 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 16920 | CMA-DO-SRT-098-2021 | TERMINADO | 1649-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA G3” | CAMILO GUARIN | NELSON ROJAS | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S | [8 empty] | 2021-10-15 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 15/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-07 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP N° 02-2021 | TERMINADO | 209 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL SAN JUAN – SAN FRANCISCO – LA MARIA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA | CONSTRUCCIONES MF GUERRERO SAS | 370666913 | 13116727 |  |  |  | 13116727 | 383783640 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 07/05/2022 PRORROGA 2: 31/05/2022 PRORROGA 3: 15/06/2022 |  |  | 2022-06-15 | 30 | 100% | 100% | 100% | 351 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA 879 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 10.70 KM DE CARACTERIZAION 10,7 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 360 ML DE PLACA HUELLA ALCANTARILLAS: 1 770 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 10,7 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 10,7 KM DE CARACTERIZACION | 0.362 |  |  |  | 10.7 | 0.77 |  |  |  | 1 |  |  | 10.7 |  | V2021: 340000000 | 60000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-001 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2075-2021 | 2021-11-16 | 2021-11-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIAS RURALES DEL MUNICIPIO | ANTIOQUIA | LA CEJA | NO | 1600000000 | 3000000000 |  |  |  | 1 | 3000000000 | 4600000000 | 13 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 450 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18453 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 1335 MTS DE PAVIMENTO FLEXIBLE 18 SUMIDEROS 1335 MTROS DE FILTRO 2,5 KMS DE CARACTERIZACION VIAL | SIN AVANCE | [12 empty] | 2.5 |  | V2021: 3100000000 V2022: 1500000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-122-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1915-2021 | 2021-11-16 | 2022-06-30 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VEREDA LA PLAYA Y SAN JOSE | ANTIOQUIA | LA CEJA | NO | 1500000000 | 1275000000 |  |  |  | 1 | 1275000000 | 2775000000 | 6 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 879 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18664 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 2067 MTS DE PLACA HUELLA 1340 M DE FILTRO PARA DRENAJE 7 ALCANTARILLAS 6 KMS DE CARACTERIZACION VIAL | SIN AVANCE | [12 empty] | 6 |  | V2021: 100000000 V2022: 1400000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | 2006-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2006-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA CORREGIMIENTO LOS LAURELES | ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | NO | 750000000 | 250000000 | 100000000 |  |  | 2 | 350000000 | 1100000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 3230 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16921 | CMA-DO-SRT-085-2021 | TERMINADO | 1697-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA” | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA | [8 empty] | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 29/07/2022 PRORROGA 3: 8/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-01 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP-001-2021 | TERMINADO | LP001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CORREGIMIENTO LAURELES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2006 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CONSORCIO 3M VIA SANTA FE | 927999827 | 138091499 |  |  |  | 138091499 | 1066091326 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | PRORROGA 1: 29/07/2022 PRORROGA 2: 07/10/2022 PRORROGA 3: 30/03/2023 | 2022-10-01 | 2023-01-23 | 2023-03-30 | 14 | 100% | 100% | 100% | PLACA HUELLA: 840 M ALCANTARILLA: 7 UND 28 KM DE CARACTERIZACION 28 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 300 ML DE PLACA HUELLA 400 ML DE PAVIMENTO RIGIDO ALCANTARILLAS: 3 700 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 28 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 28 KM DE CARACTERIZACION | 0.3 | 0.4 |  |  | 28 | 0.7 |  |  |  | 3 |  |  | 28 |  | V2021: 750000000 V2022: 100000000 | 250000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-176-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1801-2021 | 2021-11-11 | 2021-12-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | ALTO DEL MARCO- SANTA CRUZ | ANTIOQUIA | MARINILLA | NO | 1080000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1080000000 | 0.1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 768 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18661 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-02-2022 | EN EJECUCION | 306SO2022 | CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VEREDAS SANTA CRUZ Y ALTO DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE MARINILLA | JESUS ANTONIO PABON VALLEJO | 1041552000 |  |  |  |  | 0 | 1041552000 | 2022-09-14 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 19/04/2023 |  |  | 2023-04-19 | 22 | 91% | 13% | 0% | 1090 MTS DE PLACA HUELLA 5 ALCANTARILLAS 2,5 KMS DE CARACTERIZACION VIAL | CONFORMACION SUBRASANTE | [12 empty] | 2.5 |  | V2021: 1080000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-002 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2076-2021 | 2021-11-16 | 2021-11-29 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIAS RURALES DEL MUNICIPIO | ANTIOQUIA | MARINILLA | NO | 1600000000 | 3800000000 |  |  |  | 1 | 3800000000 | 5400000000 | 13 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 456 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18425 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-05-2022 | EN EJECUCION | 386SO2022 | CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA | CALCULO Y CONSTRUCCIONES SAS | 5133515792 |  |  |  |  | 0 | 5133515792 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 29/05/2023 |  |  | 2023-05-29 | 29 | 94% | 20% | 0% | 4,49 KM DE PLACA HUELLA 36 ALCANTARILLAS CARACTERIZACION DE 6KM | 120 MTS DE PLACA HUELLA | 0.12 | [11 empty] | 6 |  | V2021: 3900000000 V2022: 1500000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2307-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2307-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | CORREDOR AGROPECUARIO LA CABAÑA - SAN PABLO | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | NO | 650000000 | 350000000 |  |  |  | 1 | 350000000 | 1000000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 584 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 16922 | CMA-DO-SRT-098-2021 | TERMINADO | 1649-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA G3” | CAMILO GUARIN | NELSON ROJAS | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S | [8 empty] | 2021-10-15 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 15/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-07 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP SI 003 2021 | TERMINADO | LP SI 003 2021 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES (LA CABAÑA –SAN PABLO) EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIADEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2307 DEL 2020, FIRMADO CON INSTITUTO NACIONAL DE VIA (INVIAS) Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS. | CONSORCIO SANTA ROSA DE OSOS | 923916992 |  |  |  |  | 0 | 923916992 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 15/07/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 |  |  | 2022-08-31 | 25 | 100% | 100% | 100% | 535 ML DE PLACA HUELLA 13 ALCANTARILLAS 1 BOX CULVERT DE 4X4X6 1 MURO DE CONTENCION DE 5 M DE LONGITUD 1 MURO DE CONTENCION DE 15 M DE LONGITUD 266 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 15 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 15 KM DE CARACTERIZACION | 550 ML DE PLACA HUELLA ALCANTARILLAS: 15 250 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 15 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 15 KM DE CARACTERIZACION | 0.55 |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | V2021: 650000000 | 350000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-007 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1975-2021 | 2021-11-16 | 2021-12-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIA QUIEBRA DE SAN JUAN - SAN PEDRO ARRIBA | ANTIOQUIA | NARIÑO | NO | 500000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 500000000 | 12.5 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 631 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18444 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-001-2022 | EN EJECUCION | LP-003-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUIEBRA DE SAN JUAN – SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL. | A&J INGENIERIA S.A.S | 481298040 |  |  |  |  | 0 | 481298040 | 2022-12-12 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2023 |  |  | 2023-05-31 | 13 | 85% | 10% | 0% | 320 ML DE PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS CARACTERIZACION DE 8,1 KM | REVISION Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 8.1 |  | V2021: 30000000 V2022: 470000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-406-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1698-2020 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SOPETRAN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA QUE CONDUCE AL SECTOR DE SAN NICOLAS | ANTIOQUIA | SOPETRAN | NO | 590000000 | 410000000 |  |  |  | 1 | 410000000 | 1000000000 | 0.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 31/12/2022 | 798 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16907 | CMA-DO-SRT-085-2021 | TERMINADO | 1697-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA” | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA | [8 empty] | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 29/07/2022 PRORROGA 3: 8/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-01 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP 001 DE 2021 | TERMINADO | SP 01 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN ANTIOQUIA. | CONSORCIO VIAS SOPETRAN 2021 | 917050030 | 82949970 |  |  |  | 82949970 | 1000000000 | 2021-12-10 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 30/04/2022 PRORROGA 2: 30/05/2022 PRORROGA 3: 30/06/2022 PRORROGA 4: 30/08/2022 PRORROGA 5: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-28 | 25 | 100% | 100% | 100% | PAVIMENTO FLEXIBLE: 775 M ALCANTARILLA: 6 UND 3 KM DE CARACTERIZACION 1222 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 3 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 727 ML DE PAVIMENTO FLEXIBLE ALCANTARILLAS: 3 MUROS DE CONTENCION 5 1180 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 3 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 3 KM DE CARACTERIZACION |  | 0.727 |  |  | 3 | 1.1778 |  |  |  | 3 | 5 |  | 3 |  | V2020: 590000000 | 410000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-446-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1732-2020 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”. | VIA TOLEDO - EL HECHALES | ANTIOQUIA | TOLEDO | NO | 600000000 | 150000000 |  |  |  | 1 | 150000000 | 750000000 | 0.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 31/12/2022 | 322 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 16908 | CMA-DO-SRT-098-2021 | TERMINADO | 1649-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA G3” | CAMILO GUARIN | NELSON ROJAS | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S | [8 empty] | 2021-10-15 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 15/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-07 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP – 01-2021 | TERMINADO | 125 DE 2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE A LA VEREDA HELECHALES DEL MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO Nº 1732 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITIUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA. | INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S (INTRAMAQ S.A.S) | 706971513 |  |  |  |  | 0 | 706971513 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 12/06/2022 |  |  | 2022-06-12 | 11 | 100% | 100% | 100% | 562 ML DE PLACA HUELLA 11 ALCANTARILLAS 714 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 7 KM DE CARACTERIZACION 7 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 530 ML DE PLACA HUELLA ALCANTARILLAS: 15 650 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 7 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 7 KM DE CARACTERIZACION | 0.529 |  |  |  | 7 | 0.65 |  |  |  | 15 |  |  | 7 |  | V2020: 600000000 | 150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-195 2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1822-2021 | 2021-11-17 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO | ANTIOQUIA | SABANETA | NO | 3600000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3600000000 | 9.5 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 31/12/2023 | 250 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18225 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 968-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 10 | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | JOYCO S.A.S BIC REP. LEGAL: JOSE JOAQUIN ORTIZ GARCI | [8 empty] | 2022-05-11 | 2022-08-26 | 23 |  | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | SAB-05-011-22 | EN EJECUCION | SAB-05-011-22 | REHABILITACION DE LA VIA LA DOCTORA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | MINCIVIL | 3341469899 |  |  |  |  | 0 | 3341469899 | 2022-09-23 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 17/03/2023 PRORROGA 2: 01/05/2023 |  |  | 2023-05-01 | 31 | 92% | 95% | 60% | 1,7 KM DE PAVIMENTO FLEXIBLE 3 ALCANTARILLAS DE D90 1700 ML DE FILTRO CARACTERIZACION DE 2 KM | 1,7 KM PAVIMENTO FLEXIBLE 800 M DE FILTRO |  | 1.7 | [7 empty] | 0 |  | 800 | 2 |  | V2022: 1350000000 V2023: 2250000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-435-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1706-2020 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE URAMITA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA COROZO-PARAMILLO-MESETA | ANTIOQUIA | URAMITA | NO | 690000000 | 150000000 |  |  |  | 1 | 150000000 | 840000000 | 0.1 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 31/12/2022 | 595 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 16909 | CMA-DO-SRT-085-2021 | TERMINADO | 1697-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS G2 OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA” | ALONSO MEJIA | NELSON ROJAS | TEAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SL SUCURSAL COLOMBIA | [8 empty] | 2021-11-03 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 29/07/2022 PRORROGA 3: 8/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-01 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP 002 DE 2021 | TERMINADO | 194 DE 2021 | PAVIMENTACION DE VIAS TERCIARIAS BAJO LA MODALIDAD DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS DE ACCESO A LAS VEREDAS COROZO – PARAMILLO - MESETA DENTRO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) DEL MUNICIPIO DE URAMITA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | CONSORCIO BUILING ANTIOQUIA | 793844980 | 46155020 |  |  |  | 46155020 | 840000000 | 2021-12-14 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 18/06/2022 PRORROGA 2: 06/07/2022 PRORROGA 3: 29/07/2022 |  |  | 2022-07-29 | 27 | 100% | 100% | 100% | PLACA HUELLA: 483M ALCANTARILLA: 10 UND 5 KM DE CARACTERIZACION 297 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 5 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 507 ML DE PLACA HUELLA ALCANTARILLAS: 10 250 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 5 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO 5 KM DE CARACTERIZACION | 0.507 |  |  |  | 5 | 0.25 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  | V2020: 690000000 | 150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2022-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2022-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-16 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL. | VIA MONTE BLANCO, LA SIBERIA, VENECIA LA ESPERANZA | ANTIOQUIA | VALDIVIA | SI | 770000000 | 230000000 |  |  |  | 1 | 230000000 | 1000000000 | 10.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 315 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 16924 | CMA-DO-SRT-098-2021 | TERMINADO | 1649-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA G3” | CAMILO GUARIN | NELSON ROJAS | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S | [8 empty] | 2021-10-15 | 2021-12-09 | 1 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 8/05/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 15/10/2022 PRORROGA 4: 30/03/2023 | 4 | 2022-10-07 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | LP003-2021 | TERMINADO | LP003-2021 | MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE VALDIVIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2022 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALDIVIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. | ANDRES MAURICIO RESTREPO RODAS CEDIDO A CONSTRUCTORA ARQUITECTURA MODERNA SAS | 979732658 |  |  |  |  | 0 | 979732658 | 2021-12-18 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 08/05/2022 PRORROGA 2: 30/07/2022 PRORROGA 3: 15/10/2022 | 2022-10-08 | 2023-01-10 | 2023-03-30 | 26 | 100% | 75% | 75% | 856 ML DE PLACA HUELLA 10 ALCANTARILLAS 440 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO 10 KM DE CARACTERIZACION 10 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO | 550 ML DE PLACA HUELLA 130 METROS DE MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.55 |  |  |  |  | 0.13 | [6 empty] | 10 |  | V2021: 770000000 | 230000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-049-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1113-2021 | 2021-06-08 | 2021-07-09 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. | VIA VEREDA SALSIPUEDES | ANTIOQUIA | APARTADO | SI | 6300000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6300000000 | 6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 820 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 18642 | CMA-DO-SRT-116-2021 | EN EJECUCION | 1820-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA G7 | JAVIER SOLARTE | NELSON ROJAS | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 2183585359 | [5 empty] | 0 | 2183585359 | 2021-11-11 | 2021-12-16 | 0.5 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/03/2023 PRORROGA 3: 31/10/2023 | 3 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-10-31 | LP04-2022 | EN EJECUCION | 225-2022 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIAL ANDINO | 6018556583 |  |  |  |  | 0 | 6018556583 | 2022-07-15 | 2023-03-31 | PRORROGA 1: 31/08/2023 |  |  | 2023-08-31 | 47 | 25.17% | 31.57% | 10% | 3,618 KM PAVIMENTO RIGIDO 10 ALCANTARILLAS 36¨ 2000 ML DE FILTRO CARACTERIZACION DE 6,4 KM | 0,7 KM PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.7 | [10 empty] | 6.4 |  | V2021: 6300000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-237-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 859-2021 | 2021-04-19 | 2021-08-13 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | VIA VEREDA LA CHORRERA | ANTIOQUIA | BARBOSA | NO | 1800000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1800000000 | 4.5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 760 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 18643 | CMA-DO-SRT-116-2021 | EN EJECUCION | 1820-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA G7 | JAVIER SOLARTE | NELSON ROJAS | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-11-11 | 2021-12-16 | 0.5 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/03/2023 PRORROGA 3: 31/10/2023 | 3 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-10-31 | LP-OP-004-2021 | EN EJECUCION | 000555 DE2021 | CONSTRUCCION DE APROXIMADAMENTE MIL OCHOCIENTOS METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA. | JUAN CARLOS BRICEÑO CHAVES | 1724330632 |  |  |  |  | 0 | 1724330632 | 2022-04-20 | 2022-09-19 | PRORROGA 1: 30/11/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 28/02/2023 PRORROGA 4: 25/05/2023 | SUSPENSION 1: 16/01/2023 | REINCIO 1: 01/03/2023 | 2023-05-25 | 11 | 96.7% | 83% | 60% | 1,8 KM PLACA HUELLA 5 ALCANTARILLAS 36¨ 400 ML DE FILTRO CARACTERIZACION DE 3,3 KM | 1294 ML DE PLACA HUELLA | 1.3 | [11 empty] | 3.33 |  | V2021: 1800000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-062-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1148-2021 | 2021-06-18 | 2021-08-30 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. | CONEXION DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO CON LA ZONA DE EXPANSION SAN RAFAEL Y VEREDA EL CARMEN | ANTIOQUIA | EL RETIRO | NO | 2860000000 | 1200000000 |  |  |  | 1 | 1200000000 | 4060000000 | 4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 480 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 18641 | CMA-DO-SRT-116-2021 | EN EJECUCION | 1820-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA G7 | JAVIER SOLARTE | NELSON ROJAS | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-11-11 | 2021-12-16 | 0.5 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/03/2023 PRORROGA 3: 31/10/2023 | 3 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-10-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 2 PUENTES 0,07 KM PLACA HUELLA 3 ALCANTARILLAS 36¨ CARACTERIZACION DE 10 KM | SIN AVANCE | [12 empty] | 10 |  | V2021: 2860000000 V2022: 1200000000 |  | EL MUNICIPIO SOLICITA REAJUSTE DE PRECIOS | REAJUSTE DE PRECIOS
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-435-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1476-2021 | 2021-09-16 | 2021-09-24 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. | VIA EL SALTO - GOMEZ PLATA | ANTIOQUIA | GOMEZ PLATA | NO | 4615382658 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4615382658 | 10 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 500 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 18357 | CMA-DO-SRT-116-2021 | EN EJECUCION | 1820-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA G7 | JAVIER SOLARTE | NELSON ROJAS | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-11-11 | 2021-12-16 | 0.5 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/03/2023 PRORROGA 3: 31/10/2023 | 3 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-10-31 | LIC003-2022 | EN EJECUCION | LIC003-2022 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA DE ANTIOQUIA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIAL GP 2022 | 4432409200 |  |  |  |  | 0 | 4432409200 | 2022-07-18 | 2022-11-17 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/03/2023 PRORROGA 3: 10/06/2023 |  |  | 2023-06-10 | 31 | 40% | 40% | 15% | 3,25 KM PAVIMENTO FLEXIBLE 2820 ML DE FILTRO 8 ALCANTARILLAS 36¨ CARACTERIZACION DE 13,20 KM | 1 KM PAVIMENTO FLEXIBLE |  | 1 | [10 empty] | 13.2 |  | V2021: 842310000 V2022: 3773072658
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-423-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1456-2021 | 2021-09-14 | 2021-09-24 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL | YARUMAL – LAS PALMAS | ANTIOQUIA | RIONEGRO | NO | 1320000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1320000000 | 10 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 650 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 18282 | CMA-DO-SRT-116-2021 | EN EJECUCION | 1820-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA G7 | JAVIER SOLARTE | NELSON ROJAS | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-11-11 | 2021-12-16 | 0.5 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/03/2023 PRORROGA 3: 31/10/2023 | 3 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-10-31 | LP 003 2021 | TERMINADO | 1080-06-06-003-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO LAS MARIAS | 1131563213 |  |  |  |  | 0 | 1131563213 | 2022-04-25 | 2022-11-24 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/01/2023 |  |  | 2023-01-31 | 42 | 100% | 93% | 65% | 1,121 KM PAVIMENTO FLEXIBLE 300 ML DE FILTRO 3 ALCANTARILLAS 36¨ CARACTERIZACION DE 1,75 KM | 0,9 KM PAVIMENTO FLEXIBLE |  | 0.9 | [10 empty] | 1.75 | PROCESO DE INCUMPLIMEINTO DEL CONTRATISTA DE OBRA, SOLO EJECUTO PAVIMENTO | V2021: 550000000 V2022: 770000000 |  | PROCESO DE INCUMPLIMEINTO DEL CONTRATISTA DE OBRA, SOLO EJECUTO PAVIMENTO (21/02/2023)
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | 2063-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2063-2021 | 2021-11-16 | 2021-12-13 | AUNAR ESFUERZOS EN LA COFINANCIACION DE LA REHABILITACION DE LA AVENIDA REGIONAL SUR EN EL MUNICIPIO DE SABANETA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | AVENIDA REGIONAL SUR | ANTIOQUIA | SABANETA | NO | 11655000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11655000000 | 7.5 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 540 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | LUIS FERNANDO MORENO ARTEAGA | PATRICIA MORALES | 17874 | SAB-06-001-22 | SUSPENDIDO | SAB-06-001-22 | INTERVENTORIA LEGAL. TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA REHABILITACION DE LA AVENIDA REGIONAL SUR EN EL MUNICIPIO DE SABANETA-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | CARLOS ARTURO MEJIA | NELSON ROJAS | MSING S.A.S | 776438910 | [5 empty] | 0 | 776438910 |  | 2022-05-26 | 5 |  | 2022-10-25 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/03/2023 | 2 | SUSPENSION 1: 13/02/2023 | REINCIO 1: 01/06/023 | 2023-07-15 | SAB-05-014-21 | SUSPENDIDO | SAB-05-014-21 | REHABILITACION DE LA AVENIDA REGIONAL SUR EN EL MUNICIPIO DE SABANETA-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | CONSORCIO REGIONAL | 9868449940 |  |  |  |  | 0 | 9868449940 | 2022-06-08 | 2022-09-27 | PRORROGA 1: 25/10/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 15/02/2023 | SUSPENSION 1: 13/02/2023 | REINCIO 1: 01/06/023 | 2023-06-03 | 41 | 99% | 80% | 50% | REHABILITACION DE 3,2 KM | 1,6KM DE REHABILITACION |  |  | 1.613 | [9 empty] | 3.2 |  | V2021: 3450000000 V2022: 250000000 | 7400000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-073-2021 | TERMINADO | CONVENIO | 1202-2021 | 2021-06-24 | 2021-07-09 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE URRAO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL | VIA EL TIGRE - SANTA ISABEL | ANTIOQUIA | URRAO | NO | 622800000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 622800000 | 6 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 | 1 | 31/12/2022 | 340 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 18640 | CMA-DO-SRT-116-2021 | EN EJECUCION | 1820-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA G7 | JAVIER SOLARTE | NELSON ROJAS | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-11-11 | 2021-12-16 | 0.5 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/03/2023 PRORROGA 3: 31/10/2023 | 3 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-10-31 | LPMU0042022 | TERMINADO | COP-MU-173-2022 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LCORREDOR RURAL PRODUCTIVO EL TIGRE-SANTA ISABLE EN EL MUNICIPIO DE URRAO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COLOMBIA RURAL | DIEGO PAVA INGENIEROS-DPI S.A.S. | 622800000 |  |  |  |  | 0 | 622800000 | 2022-04-28 | 2022-07-27 | PRORROGA 1: 28/08/2022 PRORROGA 2: 15/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 |  |  | 2022-12-31 | 26 | 100% | 100% | 100% | 0,460 KM PLACA HUELLA 160 ML DE FILTRO 5 ALCANTARILLAS 36¨ CARACTERIZACION DE 11,5 KM | 460 ML DE PLACA HUELLA 3 ALCANTARILLAS 145 ML DE FILTRO | 0.46 | [8 empty] | 3 |  | 145 | 11.5 |  | V2021: 622800000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-222-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 838-2021 | 2021-04-05 | 2021-09-02 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-COLOMBIA RURAL. | VIA VEREDA CAÑAVERAL ARRIBA | ANTIOQUIA | YARUMAL | NO | 2651779820 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2651779820 | 4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 31/12/2023 | 520 | NELSON ROJAS | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 18644 | CMA-DO-SRT-116-2021 | EN EJECUCION | 1820-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA G7 | JAVIER SOLARTE | NELSON ROJAS | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-11-11 | 2021-12-16 | 0.5 |  | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/03/2023 PRORROGA 3: 31/10/2023 | 3 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 2023-10-31 | LP-011-2021 | EN EJECUCION | LP-011-2021 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. VIA TERCIARIA DE LA VEREDA CAÑAVERAL CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 838 DE 2021 | CONSORCIO VIAS DE LA PAZ | $ 2.548.093.830 |  |  |  |  | 0 | $ 2.548.093.830 | 2022-04-21 | 2022-09-19 | PRORROGA 1: 21/10/2022 PRORROGA 2: 15/12/2022 PRORROGA 3: 15/03/2023 PRORROGA 4: 25/05/2023 |  |  | 2023-05-25 | 37 | 93% | 85% | 40% | 2,68 KM PLACA HUELLA 675 ML DE FILTRO 7 ALCANTARILLAS 36¨ CARACTERIZACION DE 3,8 KM | 2000 ML DE PLACA HUELLA | 2 | [11 empty] | 3.8 |  | V2021: 2651779820
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-196-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2572-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AMAGA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA EL CEDRO | ANTIOQUIA | AMAGA | NO | 472297491 | 150000000 |  |  |  | 1 | 150000000 | 622297491 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 3000 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 14817 | CMA-DO-SRT-093-2020 | TERMINADO | 1578-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 1”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVENTORES III | 623995540 | 234695941 |  |  |  | 1 | 234695941 | 858691481 | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 1 | 19.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3:31/12/2022 PRORROGA 4: 28/02/2022 PRORROGA 5: 31/07/2022 | 5 |  |  | 2022-07-31 | LICITACION PUBLICA NO. 001 DE 2020 | TERMINADO | 900.01.01-263 DE 2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AMAGA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO PROAR AMAGA-JUAN CAMILO ARIAS RIOS | 583763351 | 32911214 |  |  |  | 32911214 | 616674565 | 2021-02-08 | 2021-04-23 | PRORROGA 1: 27/05/2021 PRORROGA 2: 17/07/2021 PRORROGA 3: 27/07/2021 PRORROGA 4: 27/08/2021 |  |  | 2021-08-27 | 20 | 100% | 100% | 100% | 698 ML PH 4 ALCANTARILLAS 251 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 770 ML PH 1 ALCANTARILLAS 251 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.768 |  |  | 0.768 | 6.2 | 0.25 |  |  |  | 1 |  |  | 6.2 |  |  | 150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-199-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2565-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | EJE VIAL MUNICIPAL: CABECERA MUNICIPAL VEREDAS, LA MANGA, EL ENCANTO, LA SOLEDAD, LA CASCAJALA, LA SALAZAR. | ANTIOQUIA | CAICEDO | NO | 728609916 |  |  |  |  | 0 | 0 | 728609916 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 1660 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 14828 | CMA-DO-SRT-093-2020 | TERMINADO | 1578-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 1”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVENTORES III | [8 empty] | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 1 | 19.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3:31/12/2022 PRORROGA 4: 28/02/2022 PRORROGA 5: 31/07/2022 | 5 |  |  | 2022-07-31 | LP-001-2020 | TERMINADO | LP-001-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSTRUCTORA JEINCO SAS-RIGOBERTO GUERRERO HOYOS | 692978781 | 23631134 |  |  |  | 23631134 | 716609915 | 2021-02-09 | 2021-05-08 | PRORROGA 1: 27/05/2021 PRORROGA 2: 27/08/2021 PRORROGA 3: 30/09/2021 PRORROGA 4: 30/10/2021 |  |  | 2021-10-30 | 15 | 100% | 100% | 100% | 564,7 ML PH 4 ALCANTARILLAS 2 MUROS DE CONTENCION 311 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 690 ML PH 4 ALCANTARILLAS 311 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.69 |  |  | 0.69 | 15 | 0.311 |  |  |  | 4 |  |  | 15
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-202-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2702-2019 | 2019-12-28 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CHIGORODO - VEREDA EL DOS | ANTIOQUIA | CHIGORODO | SI | 581803532 | 50000000 |  |  |  | 1 | 50000000 | 631803532 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 1200 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14813 | CMA-DO-SRT-089-2020 | TERMINADO | 1552-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 3”. | ALONSO MEJIA | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO NISA 2020 | 424729325 | 148245559 |  |  |  | 1 | 148245559 | 572974884 | 2020-12-02 | 2020-12-28 | 1 | 9.2 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 30/06/2021 PRORROGA 3: 30/09/2021 | 3 |  |  | 2021-09-30 | LP-004-2020 | SUSPENDIDO | LP-004-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO DESARROLLO RURAL CHIGORODO | 628430242 |  |  |  |  | 0 | 628430242 | 2021-02-02 |  |  | 2021-06-01 |  | SUSPENDIDO | 21 | 100% | 8% | 2.069% | 739 M. DE PLACAS HUELLAS 1 ALCANTARILLA 470 M. MANTENIMIENTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.6 | EL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDO. SE PRORROGA CONVENIO HASTA EL 31/12/2023 PARA ASIGNACION DE INTERVENTORIA |  | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-203-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2595-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA VEREDA LA ARBOLEDA | ANTIOQUIA | CIUDAD BOLIVAR | NO | 691000000 | 30000000 |  |  |  | 1 | 30000000 | 721000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 618 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 14830 | CMA-DO-SRT-093-2020 | TERMINADO | 1578-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 1”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVENTORES III | [8 empty] | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 1 | 19.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3:31/12/2022 PRORROGA 4: 28/02/2022 PRORROGA 5: 31/07/2022 | 5 |  |  | 2022-07-31 | COP-001-2021 | TERMINADO | COP-001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | LUZ DAMARIS CARDONA | 675109343 | 15851343 |  |  |  | 15851343 | 690960686 | 2021-02-09 | 2021-04-08 | PRORROGA 1: 27/05/2021 PRORROGA 2: 11/08/2021 PRORROGA 3: 31/08/2021 |  |  | 2021-08-31 | 15 | 100% | 100% | 100% | 622 ML PH 4 ALCANTARILLAS 1590 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 622 ML PH 4 ALCANTARILLAS 3000 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.62 |  |  | 0.62 | 8 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 30000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-205-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2519-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | DABEIBA A CAMPARRUSIA | ANTIOQUIA | DABEIBA | SI | 879594981 | 120405019 |  |  |  | 1 | 120405019 | 1000000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 2662 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14821 | CMA-DO-SRT-089-2020 | TERMINADO | 1552-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 3”. | ALONSO MEJIA | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO NISA 2020 | [8 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-28 | 1 | 9.2 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 30/06/2021 PRORROGA 3: 30/09/2021 | 3 |  |  | 2021-09-30 | LP-001-2020 | TERMINADO | 220.16.02.002-2020 | MEJORAMIENTO DE LA VIA DABEIBA A CAMPARRUSIA EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | CONSTRUCCIONES GOMEZ OROZCO S. A. S. | 909554374 | 24341833 |  |  |  | 24341833 | 933896207 | 2021-02-08 |  | PRORROGA 1: 05/05/2021 PRORROGA 2: 08/07/2021 PRORROGA 3: 30/09/2021 |  |  | 2021-09-30 | 20 | 100% | 100% | 100% | 569 M. DE PLACA HUELLA MURO K6+100 L = 16 M. MURO K18+100 L = 8 M. BOXCULVERT EN: K20+100, K26+100 Y K28+300 (DIMENSIONES: 2 M. X 2 M. X 6 M.) 400 M. DE MANTENIMIENTO PERIODICO | 560 M. DE PLACA HUELLA MURO K6+100 L = 16 M. MURO K18+100 L = 8 M. BOXCULVERT EN: K20+100, K26+100 Y K28+300 (DIMENSIONES: 2 M. X 2 M. X 6 M.) 400 M. DE MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.56 |  |  | 0.95 | 0.4 | 0 |  |  | 3 |  | 2 |  | 46.8 |  |  | 120405019
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-206-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2514-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA A CENTRO POBLADO LOS MEDIOS | ANTIOQUIA | GRANADA | NO | 507000000 | 200000000 | 300000000 |  |  | 2 | 500000000 | 1007000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 5747 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 14816 | CMA-DO-SRT-093-2020 | TERMINADO | 1578-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 1”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVENTORES III | [8 empty] | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 1 | 19.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3:31/12/2022 PRORROGA 4: 28/02/2022 PRORROGA 5: 31/07/2022 | 5 |  |  | 2022-07-31 | LP-001-2020 | TERMINADO | 154 DE 2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSTRUCTORES DE PROYECTOS E INGENIERIA SAS - CONPROING-SERGIO JULIAN APONTE ROJAS | 672112714 | 325886868 |  |  |  | 325886868 | 997999582 | 2021-02-08 | 2021-05-07 | PRORROGA 1: 27/05/2021 PRORROGA 2: 16/07/2021 PRORROGA 3: 31/08/2021 PRORROGA 4: 15/09/2021 PRORROGA 5: 30/09/2021 |  |  | 2021-09-30 | 18 | 100% | 100% | 100% | 752 ML PH 246 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 880 ML PH 1 ALCANTARILLA 411 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.88 |  |  | 0.88 | 2.6 | 0.411 |  |  |  | 1 |  |  | 2.6 |  |  | 500000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-207-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2494-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA GUAMO LLANETE LA FLORIDA | ANTIOQUIA | HISPANIA | NO | 620359011 | 379640989 |  |  |  | 1 | 379640989 | 1000000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 4851 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 14824 | CMA-DO-SRT-093-2020 | TERMINADO | 1578-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 1”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVENTORES III | [8 empty] | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 1 | 19.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3:31/12/2022 PRORROGA 4: 28/02/2022 PRORROGA 5: 31/07/2022 | 5 |  |  | 2022-07-31 | LP 001 DE 2020 | TERMINADO | 001 DE 2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO HISPANIA VIAL 2020-DIEGO HUMBERTO RODRIGUEZ SIERRA | 943898006 |  |  |  |  | 0 | 943898006 | 2021-02-04 | 2021-05-27 | PRORROGA 1: 27/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3: 15/10/2021 PRORROGA 4: 15/11/2021 PRORROGA 5: 30/11/2021 |  |  | 2021-11-30 | 38 | 100% | 100% | 98% | 874 ML PH 2 ALCANTARILLAS 1 MURO EN GAVION 134 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 1184 ML PH 165 ML DE FILTRO 1000ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 1184 |  |  | 1184 | 11.2 | 1 | [5 empty] | 0.165 | 11.2 |  |  | 379640989
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-208-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2599-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE JARDIN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA VEREDA LA ARBOLEDA | ANTIOQUIA | JARDIN | NO | 520995142 | 30000000 |  |  |  | 1 | 30000000 | 550995142 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 4670 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 14822 | CMA-DO-SRT-093-2020 | TERMINADO | 1578-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 1”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVENTORES III | [8 empty] | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 1 | 19.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3:31/12/2022 PRORROGA 4: 28/02/2022 PRORROGA 5: 31/07/2022 | 5 |  |  | 2022-07-31 | LP 001 DE 2020 | TERMINADO | ALC 100-20-04-002 DE 2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNCIPIO DE JARDIN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO JARDIN RURAL-ADRIANA MARIA POSADA TABARES | 518955926 |  |  |  |  | 0 | 518955926 | 2021-02-03 | 2021-04-02 | PRORROGA 1: 27/05/2021 PRORROGA 2: 27/07/2021 PRORROGA 3: 31/08/2021 PRORROGA 4: 29/09/2021 |  |  | 2021-09-29 | 46 | 100% | 100% | 100% | 570 ML PH 2 ALCANTARILLAS 1395 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 440 ML PH 1 ALCANTARILLAS 165 ML DE FILTRO 930 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.44 |  |  | 0.44 | 14.4 | 0.93 |  |  |  | 1 |  | 0.365 | 14.4 |  |  | 30000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-211-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2576-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VILACHUAGA - CLUB LLANOGRANDE | ANTIOQUIA | RIONEGRO | NO | 493000000 | 869013842 |  |  |  | 1 | 869013842 | 1362013842 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/07/2022 | 2 | 2022-07-31 | 4629 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 14827 | CMA-DO-SRT-093-2020 | TERMINADO | 1578-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 1”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVENTORES III | [8 empty] | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 1 | 19.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3:31/12/2022 PRORROGA 4: 28/02/2022 PRORROGA 5: 31/07/2022 | 5 |  |  | 2022-07-31 | 1080-06-06-002-2021 | TERMINADO | LP-002-2021 | CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRAMO LOS CHILCOS (SECTOR SIBARIS) UBICADOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | JHONATAN ALBERTO SANGUINETE PEÑA. | 1220041930 | 141971912 |  |  |  | 141971912 | 1362013842 | 2021-11-09 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3:31/12/2022 PRORROGA 4: 28/02/2022 PRORROGA 5: 31/07/2022 |  |  | 2022-07-31 | 46 | 100% | 100% | 100% | 800 ML PAVIMENTO FLEXIBLE 800 ML FILTRO | 430 ML PAVIMENTO FLEXIBLE |  | 0.43 |  | 0.43 | 4.5 | [7 empty] | 4.5 |  |  | 869013842
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-212-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2474-2019 | 2019-12-23 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CASCO URBANO - SIETE VUELTAS | ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABA | NO | 656359011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 656359011 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 4453 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14833 | CMA-DO-SRT-089-2020 | TERMINADO | 1552-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 3”. | ALONSO MEJIA | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO NISA 2020 | [8 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-28 | 1 | 9.2 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 30/06/2021 PRORROGA 3: 30/09/2021 | 3 |  |  | 2021-09-30 | 001-2020 | TERMINADO | 001-2020 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | HERSA CONSTRUCTORES SAS | 631230070 |  |  |  |  | 0 | 631230070 | 2021-02-04 |  | PRORROGA 1: 05/05/2021 PRORROGA 2: 08/07/2021 PRORROGA 3: 29/09/2021 |  |  | 2021-09-29 | 35 | 100% | 100% | 100% | 0,64 KM DE PLACA HUELLA 20 KM DE CARACTERIZACION VIAL | 0,52 KM DE PLACA HUELLA 20 KM DE CARACTERIZACION VIAL | 0.52 |  |  | 0.67 | 0.15 | [7 empty] | 20
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-213-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2637-2019 | 2019-12-27 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CASA LOMA - LOS ALMENDROS | ANTIOQUIA | SAN PEDRO DE URABA | SI | 918906688 | 54172174 |  |  |  | 1 | 54172174 | 973078862 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 6200 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 14815 | CMA-DO-SRT-089-2020 | TERMINADO | 1552-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 3”. | ALONSO MEJIA | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO NISA 2020 | [8 empty] | 2020-12-02 | 2020-12-28 | 1 | 9.2 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 30/06/2021 PRORROGA 3: 30/09/2021 | 3 |  |  | 2021-09-30 | 138-LP-003-SPIF-2020 | TERMINADO | 138-LP-003-SPIF-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA | 883131482 |  |  |  |  | 0 | 883131482 | 2021-02-03 |  | PRORROGA 1: 05/05/2021 PRORROGA 2: 08/07/2021 PRORROGA 3: 30/09/2021 |  |  | 2021-09-30 | 20 | 100% | 100% | 100% | 850 M. DE PLACAS HUELLAS 1.000 M. DE MANTENIMIENTO Y MATERIAL DE AFIRMADO | 850 M. DE PLACAS HUELLAS 1.000 M. DE MANTENIMIENTO Y MATERIAL DE AFIRMADO | 0.85 |  |  | 1.8 | 0 | 1 | [6 empty] | 13.3 |  |  | 54172174
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-214-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2501-2019 | 2019-12-24 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SAN ISIDRO PARTE ALTA | ANTIOQUIA | SANTA BARBARA | NO | 608204897 | 400000000 |  |  |  | 1 | 400000000 | 1008204897 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 928 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 14832 | CMA-DO-SRT-093-2020 | TERMINADO | 1578-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 1”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVENTORES III | [8 empty] | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 1 | 19.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3:31/12/2022 PRORROGA 4: 28/02/2022 PRORROGA 5: 31/07/2022 | 5 |  |  | 2022-07-31 | LP-002-2020 | TERMINADO | LP-002-2020 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICAS SAS | 948705610 | 40335804 |  |  |  | 40335804 | 989041414 | 2021-04-23 | 2021-07-22 | PRORROGA 1: 31/08/2021 PRORROGA 2: 15/09/2021 PRORROGA 3: 30/09/2021 |  |  | 2021-09-30 | 11 | 100% | 100% | 100% | 1377 ML PH 441 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 920 ML PH 1 MURO 260 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.922 |  |  | 0.922 | 3.8 | 0.26 |  |  |  |  | 1 |  | 3.8 |  |  | 400000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-216-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2600-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SECTOR LOS ALPES - CORREGIMIENTO LA MESETA | ANTIOQUIA | TITIRIBI | NO | 544297491 | 180000000 |  |  |  | 1 | 180000000 | 724297491 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 1500 | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 14820 | CMA-DO-SRT-093-2020 | TERMINADO | 1578-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 1”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVENTORES III | [8 empty] | 2020-12-11 | 2020-12-28 | 1 | 19.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/08/2021 PRORROGA 3:31/12/2022 PRORROGA 4: 28/02/2022 PRORROGA 5: 31/07/2022 | 5 |  |  | 2022-07-31 | LP 003 DE 2020 | TERMINADO | CO 005 DE 2020 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIAS TITIRIBI 2020-JOSE NICOLAS ORTEGON SANCHEZ | 524356286 | 194643714 |  |  |  | 194643714 | 719000000 | 2021-02-08 | 2021-04-07 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 27/07/2021 PRORROGA 3: 30/08/2021 PRORROGA 4: 30/09/2021 |  |  | 2021-09-30 | 9 | 100% | 100% | 100% | 657 ML PH 1 BOX COULVERT 2 ALCANTARILLAS 260 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 710 ML PH 1 BOX COULVERT 1 ALCANTARILLAS 260 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.705 |  |  | 0.705 | 9 | 0.26 |  |  | 1 | 1 |  | 0.539 | 9 |  |  | 180000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2100-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2100-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-24 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA ABEJORRAL - PANTANILLO | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | NO | 440000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 540000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16932 | CMA-DO-SRT-102-2021 | TERMINADO | 1694-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 4”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVIAL SRT 102 | 846600510 | 151920000 |  |  |  | 1 | 151920000 | 998520510 | 2021-10-27 | 2021-12-23 | 2 | 15.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP-OP 001-2021 | TERMINADO | CO1.PCCNTR.2872440 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA ABEJORRAL - PANTANILLO DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO Nº 2100 DE 2020, ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL | CONSORCIO VIAS PANTANILLO | 532219025 |  |  |  |  | 0 | 532219025 | 2022-06-10 |  | PRORROGA 1: 10/11/2022 PRORROGA 2: 15/12/2022 PRORROGA 3: 28/02/2023 |  |  | 2023-02-28 | 15 | 100% | 95% | 95% | CONSTRUCCION DE 465 ML DE PLACA HUELLA; MANTENIMIENTO PERIODICO: 2768 ML DE CONFORMACION DE CALZADA | 150 ML PAVIMENTO RIGIDO 1600 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.151 |  |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | 14.4 | EL CONTRATO DE OBRA LICITACION 001-2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL Y EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA VMJ S.A.S. SE TERMINA Y LIQUIDA EL 17/03/2022. POSTERIOR A LA LIQUIDACION SE TIENEN UN NUEVO CONTRATO DE OBRA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSORCIO VIAS PANTANILLO. | V2022: 151920000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1829-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1829-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA ARGELIA-VILLETA FLORIDA | ANTIOQUIA | ARGELIA | SI | 570000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 670000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16836 | CMA-DO-SRT-102-2021 | TERMINADO | 1694-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 4”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVIAL SRT 102 | [8 empty] | 2021-10-27 | 2021-12-23 | 2 | 15.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP-01-2021 | TERMINADO | 001 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA ANTIOQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA, COLOMBIA RURAL”. | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S | 633800985 |  |  |  |  | 0 | 633800985 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 27/03/2022 PRORROGA 2: 27/05/2022 PRORROGA 3: 30/06/2022 |  |  | 2022-06-30 | 12 | 100% | 100% | 70% | 288 ML PLACA HUELLA - 6 ALCANTARILLAS - 1 MURO DE CONTENCION DE 13ML 2580 ML MANTENIMIENTO | 288 ML PH 5 ALCANTARILLAS SIMPLES 1 ALCANTARILLA DOBLE 1 MURO 2580 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.288 |  |  |  |  | 2.58 |  |  |  | 6 | 1 |  | 11 |  | V2022: 151920000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2237-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2237-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-23 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA EL TAPON - LA RAYA | ANTIOQUIA | CONCEPCION | NO | 570000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 570000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16838 | CMA-DO-SRT-102-2021 | TERMINADO | 1694-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 4”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVIAL SRT 102 | [8 empty] | 2021-10-27 | 2021-12-23 | 2 | 15.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | P-02POP-2021 | TERMINADO | 222 DE 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION ANTIOQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA, COLOMBIA RURAL”. | CONSORCIO MC 2021 Y/O MOISES ALFONSO MARTINEZ ISAZA | 630249430 |  |  |  |  | 0 | 630249430 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2 Y 3: 31/07/2022 PRORROGA 4: 15/09/2022 PRORROGA 5: 30/10/2022 PRORROGA 6: 15/12/2022 PRORROGA 7: 31/12/2022 PRORROGA 8: 28/02/2023 | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2023-02-28 | 16 | 100% | 100% | 99% | 671 ML PLACA HUELLA - 10 ML MURO DE CONTENCION 45 ML DE MANTENIMIENTO | 550 ML PH 1 BOX COULVERT 1 ALCANTARILLAS 260 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.55 | [11 empty] | 14.7 |  | V2022: 151920000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2175-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2175-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE GUARNE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | LAS FLORES - SAN IGNACIO - CUATRO ESQUINAS - EL PORVENIR - BARRO BLANCO | ANTIOQUIA | GUARNE | NO | 390000000 | 110000000 |  |  |  | 1 | 110000000 | 500000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16839 | CMA-DO-SRT-102-2021 | TERMINADO | 1694-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 4”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVIAL SRT 102 | [8 empty] | 2021-10-27 | 2021-12-23 | 2 | 15.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP-01-2021 | TERMINADO | 1008-COP-004-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”. | UNION TEMPORAL EMPRENDIMIENTO | 456477683.25 | 33792381 |  |  |  | 33792381 | 490270064.25 | 2022-02-18 |  | PRORROGA 1: 27/04/2022 PRORROGA 2: 11/06/2022 PRORROGA 3: 11/07/2022 PRORROGA 4: 11/08/2022 | 2022-08-04 | 2022-09-03 | 2022-09-09 | 18 | 100% | 100% | 99% | 5525 ML PLACA HUELLA 3000 M MANTENIMIENTO | 536 ML PH 348 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.536 | [11 empty] | 4.98 |  | V2022: 151920000 | 110000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-405-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1661-2020 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE GUATAPE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | CORREDOR GUATAPE - GRANADA | ANTIOQUIA | GUATAPE | NO | 300000000 | 250000000 | 774000000 |  |  | 2 | 1024000000 | 1324000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16834 | CMA-DO-SRT-102-2021 | TERMINADO | 1694-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 4”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVIAL SRT 102 | [8 empty] | 2021-10-27 | 2021-12-23 | 2 | 15.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LC002-2021 | TERMINADO | LP-002-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL GUATAPE-GRANADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” IMPULSADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | UNION TEMPORAL SAN MARCOS | 731354001 |  |  |  |  | 0 | 731354001 | 2022-09-05 |  | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 30/08/2022 PRORROGA 1: 31/03/2023 |  |  | 2023-03-31 | 11 | 100% | 47% | 47% | 1234 ML PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 1000 M MANTENIMIENTO | 484 ML PH 1 ALCANTARILLAS 1000 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.484 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | PORCESO DE SANCION CONTRATISTA CONSORCIO HAMUSARCA-GUATAPE-LP-002 POR ABANDONO A LA OBRA EN CONTRATO NO.LP 002-2021 | V2022: 151920000 | 250000000 | CONTRATISTA NO EJECUTO LA OBRA, SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-445-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1713-2020 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA RANCHO TRISTE - LA PLAYA, LA PLAYA - SAN JOSE, SAN JOSE - LA MIEL | ANTIOQUIA | LA CEJA | NO | 390000000 | 610000000 |  |  |  | 1 | 610000000 | 1000000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16835 | CMA-DO-SRT-102-2021 | TERMINADO | 1694-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 4”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVIAL SRT 102 | [8 empty] | 2021-10-27 | 2021-12-23 | 2 | 15.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | 047-2021 | TERMINADO | 2021.01.07.067.465 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL VIA RANCHO TRISTE - LA PLAYA, LA PLAYA - SAN JOSE, SAN JOSE - LA MIEL, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | JALGAVI INGENIEROS LTDA | 929845966 |  |  |  |  | 0 | 929845966 | 2021-12-28 |  | PRORROGA 1: 24/03/2022 PRORROGA 2: 25/05/2022 PRORROGA 3: 08/08/2022 PRORROGA 4: 09/09/2022 |  |  | 2022-09-09 | 21 | 100% | 100% | 100% | 948 ML PLACA HUELLA -1 ALCANTARILLAS, 1 BOX CULVERT, 2 MUROS DE CONTENCION, 308,9 M3 DE MANTENIMIENTO PERIODICO | 994 ML PH 1 ALCANTARILLAS 1000 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.994 |  |  |  | 0.308 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 22 |  | V2022: 151920000 | 610000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1878-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1878-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | PUENTE LINDA - PUERTO VENUS | ANTIOQUIA | NARIÑO | NO | 690000000 | 100000000 |  |  |  | 1 | 100000000 | 790000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16841 | CMA-DO-SRT-102-2021 | TERMINADO | 1694-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 4”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVIAL SRT 102 | [8 empty] | 2021-10-27 | 2021-12-23 | 2 | 15.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP001-2021 | TERMINADO | LP001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA, COLOMBIA RURAL”. | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S | 747228131 |  |  |  |  | 0 | 747228131 | 2021-12-27 |  | PRORROGA 1: 31/03/2022 PRORROGA 2: 30/05/2022 PRORROGA 3: 30/06/2022 | 2022-07-25 | 2022-06-12 | 2022-07-30 | 20 | 100% | 100% | 100% | 520 ML PLACA HUELLA - 5 ALCANTARILLAS - 2988 M MANTENIMIENTO | 520 ML PH 5 ALCANTARILLAS | 0.52 | [8 empty] | 5 |  |  | 14.1 |  | V2022: 151920000 | 100000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1918-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1918-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA LA HOLANDA - EL JORDAN | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | NO | 410000000 | 50000000 | 200000000 |  |  | 2 | 250000000 | 660000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16842 | CMA-DO-SRT-102-2021 | TERMINADO | 1694-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 4”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVIAL SRT 102 | [8 empty] | 2021-10-27 | 2021-12-23 | 2 | 15.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | CSA-328-2021 | TERMINADO | CSA-219-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO LA HOLANDA - EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1918 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | BASICO SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S | 440465306 |  |  |  |  | 0 | 440465306 | 2022-03-23 |  | PRORROGA 1: 24/03/2022 PRORROGA 2: 25/05/2022 PRORROGA 3: 08/08/2022 PRORROGA 4: 09/09/2023 |  |  | 2022-10-30 | 26 | 100% | 100% | 100% | CONSTRUCCION DE 256 ML DE PAVIMENTO RIGIDO; 1204 M MANTENIMIENTO | 363 ML PAVIMENTO RIGIDO 1204 ML MANTENIMIENTO PERIODICO |  | 0.363 |  |  | 1.204 | [7 empty] | 14.3 |  | V2022: 151920000 | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2019-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2019-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA SAN AGUSTIN - DANTAS - PIEDRAS ARRIBA | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | NO | 610000000 | 130000000 |  |  |  | 1 | 130000000 | 740000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16843 | CMA-DO-SRT-102-2021 | TERMINADO | 1694-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 4”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVIAL SRT 102 | [8 empty] | 2021-10-27 | 2021-12-23 | 2 | 15.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | 2021-LP-001 | TERMINADO | 2021-LP-01 DEL 2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA, COLOMBIA RURAL”. | UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIA SAN RAFAEL 2022 | 695482019 |  |  |  |  | 0 | 695482019 | 2022-02-18 |  | PRORROGA 1: 10/08/2022 PRORROGA 2: 30/09/2022 PRORROGA 3: 30/11/2022 PRORROGA 4: 30/12/2022 |  |  | 2022-11-30 | 13 | 100% | 94.5% | 94.5% | 563 ML PLACA HUELLA - 4 ALCANTARILLA - 7 ML MURO DE CONTENCION 250 ML MANTENIMIENTO | 550 ML PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 250 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.55 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 2 |  |  | 10 |  | V2022: 151920000 | 130000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1930-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1930-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CHAPARRAL - EL CORAL - GUAMITO | ANTIOQUIA | SAN VICENTE | NO | 650000000 | 62000000 |  |  |  | 1 | 62000000 | 712000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16844 | CMA-DO-SRT-102-2021 | TERMINADO | 1694-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 4”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVIAL SRT 102 | [8 empty] | 2021-10-27 | 2021-12-23 | 2 | 15.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP-SPO-003-2021 | TERMINADO | OP-SPO-002-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE ANTIOQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA, COLOMBIA RURAL | AFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S | 677217243.27 |  |  |  |  | 0 | 677217243.27 | 2021-09-06 |  | PRORROGA 1: 18/07/2022 PRORROGA 2: 15/08/2022 | 2021-09-09 | 2021-12-30 | 2022-09-09 | 8 | 100% | 100% | 100% | 708 ML PLACA HUELLA | 743 ML PLACA HUELLA | 0.743 | [11 empty] | 22.8 |  | V2022: 151920000 | 62000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1997-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1997-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-22 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SONSON, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | LA HONDITA - LAS CRUCES | ANTIOQUIA | SONSON | NO | 420000000 | 120000000 |  |  |  | 1 | 120000000 | 540000000 | 12 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | JAVIER SOLARTE | PATRICIA MORALES | 16845 | CMA-DO-SRT-102-2021 | TERMINADO | 1694-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GRUPO 4”. | JAVIER SOLARTE | JIMMY CORREDOR | CONSORCIO INTERVIAL SRT 102 | [8 empty] | 2021-10-27 | 2021-12-23 | 2 | 15.4333 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/03/2023 | 4 |  |  | 2023-03-31 | LP-005-2021 | TERMINADO | 003 -2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA, COLOMBIA RURAL”. | JOSE DE LA CRUZ MIRA HENAO | 501154778 |  |  |  |  | 0 | 501154778 | 2021-12-29 |  | PRORROGA 1: 28/05/2022 PRORROGA 2: 29/07/2022 |  |  | 2022-07-28 | 15 | 100% | 100% | 100% | 365 MLPLACA HUELLA 5 ALCANTARILLA - 2945 M MANTENIMIENTO | 341 ML PLACA HUELLA 2 ALCANTARILLAS 2945 ML MANTENIMIENTO PERIODICO | 0.341 |  |  |  | 2.945 |  |  |  |  | 2 |  |  | 13 |  | V2022: 151920000 | 120000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-161-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1784-2021 | 2021-11-10 | 2021-12-20 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIA ANZA - GUINTAR | ANTIOQUIA | ANZA | NO | 990000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 990000000 | 2 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18656 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | 4741062245 | 140000000 |  |  |  | 1 | 140000000 | 4881062245 | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | LP-041-2022 | EN EJECUCION | 185-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL ANZA-GÛINTAR, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE ANZÀ ANTIOQUIA | CONSTRUCCIONES TECNICAS EN OBRAS CIVILES S.A.S. CONSTRUTOC | 975161271 |  |  |  |  | 0 | 975161271 | 2022-10-20 | 2023-12-31 | PRORROGA 1: 30/04/2023 |  |  | 2023-04-30 | 19 | 92% | 10% | 0% | CONSTRUCCION DE 550 ML DE PAVIMENTO FLEXIBLE; CONSTUCCION DE 550 ML DE FILTRO; CONSTRUCCION DE 7 ALCANTARILLA; CARACTERIZACION VIAL DE 5,2 KM. | CONFORMACION SUBRASANTE | [12 empty] | 5.2 |  | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-008 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1906-2021 | 2021-11-12 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIA SEMINARIO - LOMA DE LA ALEGRIA | ANTIOQUIA | CAÑAS GORDAS | NO | 3600000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3600000000 | 13 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18433 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | LP-001-2022 | EN EJECUCION | LP-001-Nº147-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA IMANTAGO Y LOMA DE LA ALEGRIA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ANTIOQUIA EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CONSORCIO VIAS CAÑASGORDAS 2022 | 3452049854 |  |  |  |  | 0 | 3452049854 | 2022-10-20 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 29/07/2023 |  |  | 2023-07-29 | 21 | 30% | 10% | 0% | 2,5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO CARACTERIZACION DE 3 KM | CONFORMACION SUBRASANTE | [12 empty] | 3 |  | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-162-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1786-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | VEREDA EL BAGRE Y VEREDA QUEBRADONA | ANTIOQUIA | CARACOLI | NO | 13400000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13400000000 | 1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18658 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | 028-2022 | EN EJECUCION | 2022071 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI, ANTIOQUIA | HAG S.A | 13383398486 |  |  |  |  | 0 | 13383398486 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2023 |  |  | 2023-06-30 | 35 | 13% | 14% | 0% | 10,3 KM DE PLACA HUELLA 12 ALCANTARILLAS D90 1 BOX COULVER 3X3 5 BATEAS DE 7X5 CARACTERIZACION DE 21 KM | ALCANTARILLAS 8 | [12 empty] | 21 |  | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-192-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1817-2021 | 2021-11-12 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONA | GUAPA ALTO | ANTIOQUIA | CHIGORODO | SI | 6480000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6480000000 | 25 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18226 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0% |  | 6,2 KM DE PLACA HUELLA 19 ALCANTARILLAS D90 CARACTERIZACION DE 6,5 KM | [13 empty] | 6.5 | PROCESO DE ADJUDICACION | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-193-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1818-2021 | 2021-11-16 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DONMATIAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | CRUCE VIA MEDELLIN – HOYO RICO- BELLAVISTA | ANTIOQUIA | DON MATIAS | NO | 3348000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3348000000 | 25 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18227 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | EN CONTRATACION | EN EJECUCION | 086-2023-SOP | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL VEREDA LA PIEDRAHTA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS - ANTIOQUIA. | CONSORCIO DON MATIAS SYA | $ 3.175.304.438 |  |  |  |  | 0 | $ 3.175.304.438 | 2023-03-28 | 2023-11-28 |  |  |  | 2023-11-28 | 8 | 0% | 0% | 0% | CONSTRUCCION DE 3035 ML DE PAVIMENTO FLEXIBLE; CONSTUCCION DE 3035 ML DE FILTRO; CONSTRUCCION DE 6 ALCANTARILLA; CARACTERIZACION VIAL DE 3,65 KM. | REVISION Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 3.65 | PROCESO DE ADJUDICACION | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-029 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1854-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIA MI CASITA - FREDONIA | ANTIOQUIA | FREDONIA | NO | 1000000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1000000000 | 13 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18432 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0% |  | 0,95 KM DE PLACA HUELLA 5 ALCANTARILLAS D90 CARACTERIZACION DE 2,0KM | [15 empty] | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-204-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1831-2021 | 2021-11-12 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | GIRALDO - CUAJARON | ANTIOQUIA | GIRALDO | NO | 2250000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2250000000 | 25 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18224 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | LP 002 DE 2022 | EN EJECUCION | LP 002 DE 2022 | PAVIMENTACION DE K 1 + 800 HASTA EL K 4+300 KM EN LA VIA GIRALDO -CUAJARON TRAMO 2 DEL MUNICIPIO DE GIRALDO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | GERMAN GERARDO GUIZA ROSERO | 2154039264 |  |  |  |  | 0 | 2154039264 | 2022-10-20 | 2023-03-20 | PRORROGA 1: 24/05/2023 |  |  | 2023-05-24 | 18 | 70% | 8% | 0% | 2,1 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 6 ALCANTARILLAS D90 CARACTERIZACION 4KM | CONFORMACION SUBRASANTE | [12 empty] | 4 |  | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-165-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1789-2021 | 2021-11-10 | 2021-12-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SANTA RITA | ANTIOQUIA | ITUANGO | SI | 1800000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1800000000 | 1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18660 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | EN CONTRATACION | EN EJECUCION | 12 | CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL TERCIARIA QUE CONDUCE DE ITUANGO-SANTA RITA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA | CONSORCIO SANTA RITA | $ 1.800.000.000 |  |  |  |  | 0 | $ 1.800.000.000 | 2023-03-06 | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-09-06 | 10 | 9% | 2% | 0% | CONSTRUCCION DE 637 ML DE PLACA HUELLA; CONSTUCCION DE 60 ML DE FILTRO; CONSTUCCION DE 1 PONTON DE 25ML; CARACTERIZACION VIAL DE 1,0 KM. | REVISION Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | PROCESO DE ADJUDICACION | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-209-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1836-2021 | 2021-11-12 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE JERICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | AVENIDA CIRCUNVALAR | ANTIOQUIA | JERICO | NO | 4914810000 | 1660000000 |  |  |  | 1 | 1660000000 | 6574810000 | 25 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18344 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0% |  | CONSTRUCCION DE 2068 ML DE PAVIMENTO FLEXIBLE; CONSTUCCION DE 4136 ML DE FILTRO; CARACTERIZACION VIAL DE 2,80 KM. | [14 empty] | FALTA ENVIAR PRESUPUESTO DE ADICION NO. 1 | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-178-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1803-2021 | 2021-11-11 | 2021-12-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NECHI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | PUERTO GAITAN – LA ARENOSA | ANTIOQUIA | NECHI | SI | 900000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 900000000 | 1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18662 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | LP-005-2022 | RESCINDIERON | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0% |  | CONSTRUCCION DE 802 ML DE PLACA HUELLA; CARACTERIZACION VIAL DE 1,0 KM. | [14 empty] | PROCESO DE ADJUDICACION | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-227-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1855-2021 | 2021-11-16 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | NECOCLI – VEREDA EL LECHUGAL | ANTIOQUIA | NECOCLI | SI | 4672800000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4672800000 | 25 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18342 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0% |  | CONSTRUCCION DE 3505 ML DE PLACA HUELLA; CONSTRUCCION DE 9 ALCANTARILLAS; CARACTERIZACION VIAL DE 4,00 KM. | [14 empty] | PROCESO DE ADJUDICACION | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245 |  | EL PROCESO LP-001 SI - DE 2022 SE TERMINO ANORMALMENTE DESPUES DE CONVOCADO Y NO SE TIENE PROCESO NUEVO, SE CONTRATO INDEBIDAMENTE
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-135-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1910-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | ATENCION AL AREA RURAL | ANTIOQUIA | NECOCLI | SI | 3700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3700000000 | 13 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18429 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | EN CONTRATACION | EN CONTRATACION | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0% |  | CONSTRUCCION DE 3505 ML DE PLACA HUELLA; CONSTUCCION DE 9 ALCANTARILLAS; CARACTERIZACION VIAL DE 4,00 KM. | [13 empty] | 4 |  | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-010 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1911-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CORREDOR AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA SECTOR ALDEA DORADAL AVINUVID ALTOS DE LA COLINA | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | NO | 2700000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2700000000 | 13 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18418 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | EN CONTRATACION | EN EJECUCION | CONTRATO DE OBRA NO. 310 DE 2022 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL EN EL MARCO DEL INTERADMINISTRATIVO NO. 1911-2021 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA. | CONSORCIO I&M | 2597142635 |  |  |  |  | 0 | 2597142635 | 2022-12-27 | 2023-06-27 |  |  |  | 2023-06-27 | 25 | 43% | 10% | 0% | CONSTRUCCION DE 2570 ML DE PLACA HUELLA; CONSTUCCION DE 7 ALCANTARILLAS; CARACTERIZACION VIAL DE 3,00 KM. | 250 ML PLACA HUELLA | 0.25 | [11 empty] | 3 |  | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-013 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1912-2021 | 2021-11-12 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO SAN ISIDRO VEREDA LA CHORRERA | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | NO | 1600000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1600000000 | 13 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | ALONSO MEJIA | PATRICIA MORALES | 18428 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | EN CONTRATACION | EN EJECUCION | LP SI 002 2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO SAN ISIDRO VEREDA LA CHORRERA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1912 DE 2021 "PROGRAMA COLOMBIA RURAL" FIRMADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA. | CONSORCIO SANTA ROSA INVIAS. | 1517680160 |  |  |  |  | 0 | 1517680160 | 2022-10-20 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 30/06/2023 |  |  | 2023-06-30 |  | 28% | 13% | 0% | CONSTRUCCION DE 980 ML DE PLACA HUELLA; CONSTRUCCION DE 980 ML DE FILTRO 60X60; CONSTRUCCION DE 18 ALCANTARILLAS; CARACTERIZACION VIAL DE 2,00 KM. | 300 ML PLACA HUELLA | 0.3 | [13 empty] | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-012 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1913-2021 | 2021-11-12 | 2021-12-17 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VEREDA DE CHACHAFRUTO 500 METROS LINEALES Y EN LA VEREDA EL POMAR 500 METROS LINEALES | ANTIOQUIA | SOPETRAN | NO | 900000000 | 300000000 |  |  |  | 1 | 300000000 | 1200000000 | 13 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18431 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | EN CONTRATACION | EN EJECUCION | S.P. 001 DE 2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SOPETRAN | KAZ CONSTRUCTORES S.A.S | $ 2.597.142.635 |  |  |  |  | 0 | $ 2.597.142.635 | 2023-02-08 | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-08 | 13 | 32% | 5% | 0% | CONSTRUCCION DE 863 ML DE PLACA HUELLA; CONSTUCCION DE 4 ALCANTARILLAS; CARACTERIZACION VIAL DE 2,00 KM. | REVISION Y/O AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 2 | PROCESO DE ADJUDICACION | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245 | 300000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2072-2021 | 2021-11-12 | 2022-03-14 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE URRAO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIA AEROPUERTO - LA FLORIDA | ANTIOQUIA | URRAO | NO | 1000000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1000000000 | 13 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 |  | JIMMY CORREDOR | NELSON ROJAS | CAMILO GUARIN | PATRICIA MORALES | 18454 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 970-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA - LOTE 1 | JHOAN CAMILO GUARIN | JIMMY CORREDOR | TNM LIMITED | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-09-22 | 26 | 27.7 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 2024-12-31 | EN CONTRATACION | EN PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | LP-MU-006-2022 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA AEROPUERTO LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA | CONSORCIO LA FLORIDA | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | 0% |  | CONSTRUCCION DE 454 ML DE PAVIMENTO RIGIDO; CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS; CARACTERIZACION VIAL DE 2,00 KM. | [14 empty] | PROCESO DE ADJUDICACION | V2022: 45000000 V2023: 1930000000 V2024: 2766062245
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-234-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2578-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CHIBOLO - ESTRELLA - CANOA | MAGDALENA | CHIBOLO | NO | 790996148 | 209003852 |  |  |  | 1 | 209003852 | 1000000000 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 1200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | PATRICIA MORALES | 14757 | CMA-DO-SRT-085-2020 | TERMINADO | 1457-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | VELNEC S.A. | 486417260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 486417260 | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 0 | 7.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 | 2 |  |  | 2021-07-31 | LP-001-2020 | TERMINADO | LP-001-2020 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIIENTO DE LA ESTRELLA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO Y EL CORREGIMIENTO DE CANOAS | CONSORCIO EJP- CESION A: ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE-ARCA | 993027132 |  |  |  |  | 0 | 993027132 | 2021-01-18 | 2021-04-18 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 |  |  | 2021-07-31 | 40 | 100% | 100% | 100% | 1 BOX-COULVERT DE 1 * 1 1 BOX-COULVERT DE 1 * 1 0,67 KM DE PLACA HUELLA 0,27 KM DE MANTENIMIENTO | 670 M PLACA HUELLA 270 M MANTENIMIENTO PERIODICO 2 BOXCULVERT | 0.67 |  |  | 0.67 |  | 0.27 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  | V2019: 159477352 V2020: 631518796 | 209003852
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-087-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2705-2019 | 2019-12-28 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | TABLA - SAN ANGEL - ESTACION VILLA | MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | NO | 782359011 | 300000000 | 530000000 |  |  | 2 | 830000000 | 1612359011 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 14758 | CMA-DO-SRT-085-2020 | TERMINADO | 1457-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | VELNEC S.A. | [8 empty] | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 0 | 7.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 | 2 |  |  | 2021-07-31 | P-LP-MSSA-004-2020 | TERMINADO | COP P-LP-MSSA-004-2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S | 1076137985.5 | 530000000 |  |  |  | 530000000 | 1606137985.5 | 2021-01-18 | 2021-05-18 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 |  |  | 2021-07-31 | 40 | 100% | 100% | 90% | 2 ALCANTARILLA DE 36" 2 BOX-COULVERT DE 1 * 1 0,80 KM DE PLACA HUELLA 2,50 KM DE MANTENIMIENTO | 910 M PAVIMENTO RIGIDO 2500 M MANTENIMIENTO PERIODICO 4 BOXCULVERT |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 2.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 57 |  | V2019: 30994012 V2020: 751364999 | 830000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-084-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2703-2019 | 2019-12-28 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | SAN SEBASTIAN - PUERTO DE JAIME | MAGDALENA | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | NO | 795933052 | 205000000 |  |  |  | 1 | 205000000 | 1000933052 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 400 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | PATRICIA MORALES | 14759 | CMA-DO-SRT-085-2020 | TERMINADO | 1457-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | VELNEC S.A. | [8 empty] | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 0 | 7.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 | 2 |  |  | 2021-07-31 | LP-001-2020 | TERMINADO | LP-001-2020 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | 969672216 |  |  |  |  | 0 | 969672216 | 2021-01-18 | 2021-05-18 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 04/07/2021 |  |  | 2021-07-04 | 40 | 100% | 100% | 100% | 2 ALCANTARILLA DE 36" 0,58 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 4,10 KM MANTENIMIENTO | 580 M PAVIMENTO RIGIDO 4100 M MANTENIMIENTO PERIODICO 7600 M MANTENIMIENTO RUTINARIO |  | 0.58 |  | 0.58 | 7.6 | 4.1 | [7 empty] | 7.6 |  | V2019: 132205972 V2020: 663727080 | 205000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-235-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2648-2019 | 2019-12-26 | 2020-04-07 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENON, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CORREGIMIENTO DE PEÑONCITO - LIMITES CON PIJIÑO DEL CARMEN | MAGDALENA | SAN ZENON | NO | 793000000 | 207000000 |  |  |  | 1 | 207000000 | 1000000000 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 1100 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 14761 | CMA-DO-SRT-085-2020 | TERMINADO | 1457-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | VELNEC S.A. | [8 empty] | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 0 | 7.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 | 2 |  |  | 2021-07-31 | LP-MSZ-002-2020 | LIQUIDADO | LP- 002 -2020 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENON, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | CONSTRUCCION S.A.S | 929015954 |  |  |  |  | 0 | 929015954 | 2021-01-18 | 2021-04-18 | PRORROGA 1: 30/05/2021 |  |  | 2021-05-30 | 40 | 100% | 100% | 100% | 2 ALCANTARILLA DE 36" 0,58 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 3,50 KM MANTENIMIENTO | 520 M PAVIMENTO RIGIDO 3500 M MANTENIMIENTO PERIODICO 5100 M MANTENIMIENTO RUTINARIO |  | 0.52 |  | 0.52 | 5.1 | 3.5 | [7 empty] | 5.1 |  | V2019: 569422696 V2020: 223577304 | 207000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2019 | CD-DO-SRT-085-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 2704-2019 | 2019-12-28 | 2020-04-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | PALOMAR | MAGDALENA | ZONA BANANERA | NO | 703000000 | 281200000 |  |  |  | 1 | 281200000 | 984200000 | 9 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 | 1 | 2021-12-31 | 800 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 14762 | CMA-DO-SRT-085-2020 | TERMINADO | 1457-2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | VELNEC S.A. | [8 empty] | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 0 | 7.3333 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 31/07/2021 | 2 |  |  | 2021-07-31 | SP-LP-003-2020 | LIQUIDADO | SP-LP-003-2020 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | UNION TEMPORAL VIAS INCIS | 939152308 |  |  |  |  | 0 | 939152308 | 2021-01-18 | 2021-05-18 | PRORROGA 1: 31/05/2021 PRORROGA 2: 18/07/2021 |  |  | 2021-07-18 | 40 | 100% | 100% | 100% | 6 BOX-COULVERT DE 1 * 1 0,92 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 0,26 KM MANTENIMIENTO | 940 M PAVIMENTO RIGIDO 260 M MANTENIMIENTO PERIODICO 3 BOXCULVERT |  | 0.94 |  | 0.94 |  | 0.26 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2 |  | V2019: 506422696 V2020: 196577304 | 281200000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-443-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1635-2020 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | DESDE YE DE LA VEREDA DE CERRO AZUL HASTA EL PUENTE DEL RIO ARACATACA | MAGDALENA | ARACATACA | SI | 840000000 | 30000000 |  |  |  | 1 | 30000000 | 870000000 | 0 | 2020-12-29 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/12/2023 | 4 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16848 | CMA-DO-SRT-018-2021 | TERMINADO | 1396-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 1 | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO CMP MAGDALENA G1 | 522800320 | 100000000 | 100000000 | 50000000 |  | 3 | 250000000 | 772800320 | 2021-08-11 | 2021-12-10 | 1 | 14.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION: 19/09/2022 | REINICIO: 15/12/2022 | 2023-02-15 | MAM-LP-004-2021 | TERMINADO | MAM-LP-004-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA YE DE LA VEREDA DE CERRO AZUL HASTA EL PUENTE DEL RIO ARACATACA, PROGRAMA COLOMBIA RURAL, JURISDICCION MUNICIPIO ARACATACA, MAGDALENA | EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORES SAS | 827317555 |  |  |  |  | 0 | 827317555 | 2021-12-15 | 2022-05-14 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | SUSPENSION 1: 31/08/2022 |  | 2022-09-30 | 17 | 100% | 71.8% | 66.9% | 6 BOX-COULVERT DE 1 * 1 2 BOX-COULVERT DE 2 * 2 0,62 KM DE PLACA HUELLA 4,10 KM MANTENIMIENTO |  | 0.576 | [8 empty] | 2 |  |  |  | 6.9 |  | V2020: 840000000 | 30000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2020 | 2238-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2238-2020 | 2020-12-31 | 2021-02-23 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA PEDRACERO – ARGELIA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | PEDRACERO - ARGELIA | MAGDALENA | ARIGUANI | NO | 4999000000 | [5 empty] | 0 | 4999000000 | 23 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16849 | P-CMA-MAR-001-2021 | EN EJECUCION | P-CMA-MAR-001-2021 | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA PEDRACERO- ARGELIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI, MAGDALENA | ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO VIA RURAL ARIGUANI REP. LEGAL: JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS | 367163270 | [5 empty] | 0 | 367163270 |  | 2021-07-22 |  | 14.5 |  | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 3 |  |  | 2022-09-30 | P-LP-MAR-001-2021 | TERMINADO | P-LP-MAR-001-2021 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA PEDRACERO- ARGELIA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | CONSORCIO VIA RURAL ARIGUANI | 4624234480 |  |  |  |  | 0 | 4624234480 | 2022-07-22 | 2023-02-17 | PRORROGA 1: 30/06/2022 PRORROGA 2: 30/09/2022 PRORROGA 3: 30/10/2022 |  |  | 2022-10-30 | 70 | 100% | 90% | 90% | 19 BOX-COULVERT DE 1 * 1 12 BOX-COULVERT DE 1 * 2 2 BOX-COULVERT DE 1 * 2,50 2,44 KM DE PLACA HUELLA | 1,8 KM PLACA HUELLA 20 BOXCOULVERT | 1.8 | [8 empty] | 20 |  |  |  | 6.9 |  | V2021: 2499500000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-460-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1749-2020 | 2022-12-28 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | CONCORDIA - PEDRAZA | MAGDALENA | CONCORDIA | NO | 686091325 | 60000000 |  |  |  | 1 | 60000000 | 746091325 | 0 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 PRORROGA 4: 31/12/2023 | 4 | 2023-12-31 | 1200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16852 | CMA-DO-SRT-019-2021 | TERMINADO | 1378-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 2 | ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | INGEOCILCON S.A.S. | 525858922 | 100000000 | 96000000 | 50000000 |  | 3 | 246000000 | 771858922 | 2021-07-28 | 2021-12-10 | 1 | 14.9667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 10/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 14/09/2022 SUSPENSION 2: 30/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 16/01/2023 | 2023-03-04 | LP-003-2021 | TERMINADO | LP-003-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PEDRAZA-CONCORDIA PROGRAMA COLOMBIA RURAL, JURISDICCION MUNICIPIO CONCORDIA, MAGDALENA. | B&M CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | 720514960 |  |  |  |  | 0 | 720514960 | 2021-12-15 | 2022-05-14 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 2022-09-14 |  | 2022-09-30 | 29 | 100% | 100% | 74% | 0,45 KM DE PAVIMENTO RIGIDO |  |  | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 7.6 |  | V2020: 686091325 | 60000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1879-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1879-2020 | 2020-12-30 | 2021-02-11 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA LAS AMERICAS - LAS TINAS | MAGDALENA | NUEVA GRANADA | NO | 710000000 | 126000000 |  |  |  | 1 | 126000000 | 836000000 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 600 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16853 | CMA-DO-SRT-018-2021 | TERMINADO | 1396-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 1 | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO CMP MAGDALENA G1 | [8 empty] | 2021-08-11 | 2021-12-10 | 1 | 14.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION: 19/09/2022 | REINICIO: 15/12/2022 | 2023-02-15 | LP-102.210.01.2021.004 | TERMINADO | 102.210.01.2021.004 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | HERNAN JULIO BARRIOS CASTILLO | 807306674 |  |  |  |  | 0 | 807306674 | 2021-12-15 | 2022-05-14 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 2022-09-19 |  | 2022-09-30 | 44 | 100% | 100% | 71% | 1 BOX-COULVERT DE 1 * 1 0,57 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 0,20 KM DE MANTENIMIENTO | 445 M PAVIMENTO RIGIDO 1 BOX CULVERT 2 X 1,5 |  | 0.448 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2.1 |  | V2021: 710000000 | 126000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1887-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1887-2020 | 2020-12-30 | 2021-02-12 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PEDRAZA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA PEDRAZA - CONCORDIA | MAGDALENA | PEDRAZA | NO | 690000000 | 50000000 |  |  |  | 1 | 50000000 | 740000000 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 1100 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16855 | CMA-DO-SRT-019-2021 | TERMINADO | 1378-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 2 | ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | INGEOCILCON S.A.S. | [8 empty] | 2021-07-28 | 2021-12-10 | 1 | 14.9667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 10/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 14/09/2022 SUSPENSION 2: 30/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 16/01/2023 | 2023-03-04 | LP 003 DE 2021 | TERMINADO | LP-003-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIA PEDRAZA-CONCORDIA, EN EL MUNICIPIO DE PEDRAZA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 SAS | 730321094.4 |  |  |  |  | 0 | 730321094.4 | 2021-12-15 | 2022-04-14 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 18 | 100% | 100% | 90% | 2 BOX-COULVERT DE 1 * 1 0,43 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 4,10 KM DE MANTENIMIENTO |  |  | 0.43 |  | 0.43 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 6.3 |  | V2021: 690000000 | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1890-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1890-2020 | 2020-12-30 | 2021-02-12 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | EL BRILLANTE - SAN JOSE DE PREVENCION | MAGDALENA | PIJIÑO DEL CARMEN | NO | 760000000 | 90000000 |  |  |  | 1 | 90000000 | 850000000 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 800 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16859 | CMA-DO-SRT-018-2021 | TERMINADO | 1396-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 1 | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO CMP MAGDALENA G1 | [8 empty] | 2021-08-11 | 2021-12-10 | 1 | 14.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION: 19/09/2022 | REINICIO: 15/12/2022 | 2023-02-15 | LP-004-2021 | TERMINADO | LP-005-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN, MAGDALENA | CONSORCIO COLOMBIA RURAL PIJIÑO DEL CARMEN 2021 | 811084170.52 |  |  |  |  | 0 | 811084170.52 | 2021-12-14 | 2022-03-14 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 2022-09-19 |  | 2022-09-30 | 22 | 100% | 100% | 72.6% | 3 BOX-COULVERT DE 1 * 1 1 BOX-COULVERT DE 2 * 3 1 BOX-COULVERT DE 3 * 4 1 PUENTE DE 12 MTS 0,80 KM DE MANTENIMIENTO | 1 PUENTE 12 M | [13 empty] | 35 |  | V2021: 760000000 | 90000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1893-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1893-2020 | 2020-12-30 | 2021-02-12 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA MUNICIPIO DE PIVIJAY - CORREGIMIENTO DE LAS CANOAS | MAGDALENA | PIVIJAY | NO | 650000000 | 70000000 |  |  |  | 1 | 70000000 | 720000000 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 1000 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16857 | CMA-DO-SRT-019-2021 | TERMINADO | 1378-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 2 | ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | INGEOCILCON S.A.S. | [8 empty] | 2021-07-28 | 2021-12-10 | 1 | 14.9667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 10/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 14/09/2022 SUSPENSION 2: 30/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 16/01/2023 | 2023-03-04 | MP-LP-006-2021 | TERMINADO | CO-MP-LP-006-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIA MUNICIPIO DE PIVIJAY - CORREGIMIENTO DE LAS CANOAS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | A.G.E INGENIERIA S.A.S | 691064109.4 |  |  |  |  | 0 | 691064109.4 | 2021-12-13 | 2022-06-11 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 2022-09-14 |  | 2022-09-30 | 13 | 100% | 100% | 85% | 0,53 KM DE PLACA HUELLA 0,80 KM DE MANTENIMIENTO |  |  | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | 30 |  | V2021: 650000000 | 70000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1894-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1894-2020 | 2020-12-30 | 2021-02-12 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | INTERSECCION VIA NACIONAL 80 CON VEREDA AGUAS VIVAS MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA | MAGDALENA | PLATO | NO | 590000000 | 200000000 |  |  |  | 1 | 200000000 | 790000000 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 600 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16858 | CMA-DO-SRT-018-2021 | TERMINADO | 1396-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 1 | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO CMP MAGDALENA G1 | [8 empty] | 2021-08-11 | 2021-12-10 | 1 | 14.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION: 19/09/2022 | REINICIO: 15/12/2022 | 2023-02-15 | LP-MP-004-2021 | TERMINADO | LP-MP-004-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CORREGIMIENTO DE CIENEGUETA-CORREGIMIENTO DE AGUAS VIVAS MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA | BROKA CONSTUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | 780299402.3 |  |  |  |  | 0 | 780299402.3 | 2022-01-20 | 2022-04-05 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 10 | 100% | 100% | 97.8% | 4 BOX-COULVERT DE 1 * 1 0,43 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 4,10 KM DE MANTENIMIENTO | 430 M PAVIMENTO RIGIDO MANTENIMIENTO PERIODICO 4 BOXCULVERT 1 X 1 |  | 0.43 |  | 0.43 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 9 |  | V2021: 590000000 | 200000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1906-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1906-2020 | 2020-12-30 | 2021-02-12 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE REMOLINO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA REMOLINO - SANTA RITA | MAGDALENA | REMOLINO | NO | 640000000 | 50000000 | 410000000 |  |  | 2 | 460000000 | 1100000000 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16863 | CMA-DO-SRT-019-2021 | TERMINADO | 1378-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 2 | ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | INGEOCILCON S.A.S. | [8 empty] | 2021-07-28 | 2021-12-10 | 1 | 14.9667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 10/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 14/09/2022 SUSPENSION 2: 30/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 16/01/2023 | 2023-03-04 | LP-002-2021 | TERMINADO | LP-002-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”, EN EL MUNICIPIO DE REMOLINO – MAGDALENA”. | CONSORCIO VIAS REMOLINO | 1082435000 |  |  |  |  | 0 | 1082435000 | 2021-12-17 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 | 2022-09-14 |  | 2022-09-30 | 44 | 100% | 100% | 70% | 0,76 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 3,30 KM DE MANTENIMIENTO |  |  | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | 14 |  | V2021: 1050000000 | 50000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-470-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1689-2020 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA LA FLECHA - SALAO - JULEPE - RETIRADA | MAGDALENA | SALAMINA | NO | 851269400 | 55000000 |  |  |  | 1 | 55000000 | 906269400 | 0 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 | 3 | 2022-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16864 | CMA-DO-SRT-019-2021 | TERMINADO | 1378-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 2 | ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | INGEOCILCON S.A.S. | [8 empty] | 2021-07-28 | 2021-12-10 | 1 | 14.9667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 10/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 14/09/2022 SUSPENSION 2: 30/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 16/01/2023 | 2023-03-04 | MSM-LP-001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA FLECHA - SALAO - JULEPE, PROGRAMA COLOMBIA RURAL, JURISDICCION MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA. | CONSORCIO SALAMINA RURAL | 856423998 |  |  |  |  | 0 | 856423998 | 2022-01-03 | 2022-06-02 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 26 | 100% | 100% | 90% | 0,64 KM DE PAVIMENTO RIGIDO |  |  | 0.555 |  | 0.555 | [9 empty] | 6.4 |  | V2020: 851269400 | 55000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1931-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1931-2020 | 2020-12-30 | 2021-02-12 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA - AL REPOSO | MAGDALENA | SANTA ANA | NO | 800000000 | 60000000 |  |  |  | 1 | 60000000 | 860000000 | 23 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16865 | CMA-DO-SRT-018-2021 | TERMINADO | 1396-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 1 | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO CMP MAGDALENA G1 | [8 empty] | 2021-08-11 | 2021-12-10 | 1 | 14.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION: 19/09/2022 | REINICIO: 15/12/2022 | 2023-02-15 | LP-MSA-005-2021 | TERMINADO | CO-LP-MSA-005-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC | 807644165.8 |  |  |  |  | 0 | 807644165.8 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 45 | 100% | 100% | 90% | 2 BOX-COULVERT DE 1 * 1 0,47 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 3,3 KM DE MANTENIMIENTO | 354 M PAVIMENTO RIGIDO 2 BOX CULVERT 1 X 1 |  | 0.354 |  | 0.354 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 16.5 |  | V2021: 800000000 | 60000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | CD-DO-SRT-374-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1696-2020 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA SANTA BARBARA DE PINTO CON EL CORREGIMIENTO DE CUNDINAMARCA | MAGDALENA | SANTA BARBARA DE PINTO | NO | 740000000 | 74000000 |  |  |  | 1 | 74000000 | 814000000 | 0 | 2020-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2021 PRORROGA 2: 31/07/2022 PRORROGA 3: 31/12/2022 | 3 | 2022-12-31 | 100 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16866 | CMA-DO-SRT-018-2021 | TERMINADO | 1396-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 1 | EDGAR WILLIAM MAIGUEL | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO CMP MAGDALENA G1 | [8 empty] | 2021-08-11 | 2021-12-10 | 1 | 14.4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 15/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION: 19/09/2022 | REINICIO: 15/12/2022 | 2023-02-15 | LP-001-2021 | TERMINADO | LP-001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO – MAGDALENA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CONSORCIO VIAL JM 2021 | 784351300 |  |  |  |  | 0 | 784351300 | 2021-12-13 | 2022-04-12 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 15 | 100% | 100% | 89% | 2 BOX-COULVERT DE 1 * 1 0,52 KM DE PLACA HUELLA 0,8 KM DE MANTENIMIENTO | 354 M PLACA HUELLA 2 BOX CULVERT 1,5 X 1,5 | 0.354 |  |  | 0.354 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 32 |  | V2020: 740000000 | 74000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 1937-2020 | TERMINADO | CONVENIO | 1937-2020 | 2020-12-30 | 2021-02-12 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA A VILLA CLARIN - INTERCEPCION VIA SITIONUEVO PALERMO | MAGDALENA | SITIONUEVO | NO | 690000000 | 122400000 |  |  |  | 1 | 122400000 | 812400000 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 | 2 | 2022-12-31 | 600 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16868 | CMA-DO-SRT-019-2021 | TERMINADO | 1378-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 2 | ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | INGEOCILCON S.A.S. | [8 empty] | 2021-07-28 | 2021-12-10 | 1 | 14.9667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 10/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 14/09/2022 SUSPENSION 2: 30/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 16/01/2023 | 2023-03-04 | LP 005-2021 | TERMINADO | LP 005-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIA A VILLACLARIN – INTERCEPCION VIA SITIONUEVO PALERMO DEL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | UNION TEMPORAL VILLA CLARIN | 763187460 |  |  |  |  | 0 | 763187460 | 2021-12-13 | 2022-03-13 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 31/08/2022 PRORROGA 3: 30/09/2022 |  |  | 2022-09-30 | 49 | 100% | 100% | 100% | 0,72 KM DE PLACA HUELLA 2,6 KM DE MANTENIMIENTO |  |  | 0.67 |  | 0.67 | [9 empty] | 3.5 |  | V2021: 690000000 | 122400000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2020 | 2248-2020 | EN EJECUCION | CONVENIO | 2248-2020 | 2020-12-30 | 2021-02-12 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | VIA LA Y QUE CONDUCE DE BALSAMO A CORREGIMIENTO DE CAÑO DE AGUAS | MAGDALENA | ZAPAYAN | NO | 790000000 | [5 empty] | 0 | 790000000 | 11 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 16871 | CMA-DO-SRT-019-2021 | TERMINADO | 1378-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 2 | ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | INGEOCILCON S.A.S. | [8 empty] | 2021-07-28 | 2021-12-10 | 1 | 14.9667 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/05/2022 PRORROGA 2: 10/07/2022 PRORROGA 3: 31/08/2022 PRORROGA 4: 30/09/2022 PRORROGA 5: 15/02/2023 | 5 | SUSPENSION 1: 14/09/2022 SUSPENSION 2: 30/12/2022 | REINICIO 1: 15/12/2022 REINICIO 2: 16/01/2023 | 2023-03-04 | LP-MZ-002-2021 | TERMINADO | LP-MZ-002-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – VIA QUE VA DE LA Y QUE CONDUCE DE BALSAMO AL CORREGIMIENTO DE CAÑO DE AGUAS, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ZAPAYAN – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | CONSORCIO CAÑO DE AGUA | 773162130.97 |  |  |  |  | 0 | 773162130.97 | 2022-03-20 | 2022-06-18 | PRORROGA 1: 30/09/2022 | 2022-09-14 |  | 2022-09-30 | 32 | 100% | 100% | 90% | 1 BOX-COULVERT DE 1 * 1 3 BOX-COULVERT DE 3 * 3 0,12 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 0,12 KM DE MANTENIMIENTO |  |  | 0.15 |  | 0.15 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 10 |  | V2021: 790000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-210-202 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1837-2021 | 2021-11-11 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | LOMA DEL BALSAMO - BELLAVISTA | MAGDALENA | ALGARROBO | NO | 4500000000 | [5 empty] | 0 | 4500000000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 1500 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18256 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 980-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 13 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022 JOSE MANUEL GUARDO POLO 50% INP SERVICIOS S.A.S 50% REP. LEGAL: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL | 2655913400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2655913400 | 2022-05-17 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-MALG-008-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE LA VIA LOMA DEL BALSAMO - BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO, MAGDALENA | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-11-10 | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-10 | 6 | 0% | 0% | 0% | 2,20 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 24.6 |  | V2022: 1350000000 V2023: 3150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-038-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1953-2021 | 2021-11-16 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | VIA LOMA DEL BALSAMO - BELLAVISTA | MAGDALENA | ALGARROBO | NO | 3150000000 | [5 empty] | 0 | 3150000000 | 11 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 1000 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18271 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 980-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 13 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022 JOSE MANUEL GUARDO POLO 50% INP SERVICIOS S.A.S 50% REP. LEGAL: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL | [8 empty] | 2022-05-17 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-MALG-004-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE LA VIA EL TAMARINDO NUEVA IDEA EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO MAGDALENA | EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S REP. LEGAL: EVER DE JESUS CASTILLO JIMENO | 3149690128 |  |  |  |  | 0 | 3149690128 | 2022-11-10 | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-10 | 6 | 0% | 0% | 0% | 6 ALCANTARILLAS DE 36" 1 BOX-COULVERT DE 2 * 2 1 BOX-COULVERT DE 3 * 3 1,60 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 6 |  | V2022: 2000000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-233-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1860-2021 | 2021-12-11 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARACATACA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | LA Y - LA LOMA - LOS MANGOS SECTOR QUEBRADA SECA | MAGDALENA | ARACATACA | SI | 5546700000 | [5 empty] | 0 | 5546700000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 800 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18268 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 980-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 13 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022 JOSE MANUEL GUARDO POLO 50% INP SERVICIOS S.A.S 50% REP. LEGAL: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL | [8 empty] | 2022-05-17 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | MAM-LP-002-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA YE – LA LOMA – LOS MANGOS, SECTOR QUEBRADA SECA, JURISDICCION MUNICIPIO ARACATACA, MAGDALENA | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-11-10 | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-10 | 6 | 0% | 0% | 0% | PRESUPUESTO LO ELABORA TERRITORIAL MAGDALENA | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [15 empty] | V2022: 550000000 V2023: 4996700000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-DO-SRT-245-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 873-2021 | 2021-05-04 | 2021-08-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI DEPARTAMENTO DE MAGDALENA – COLOMBIA RURAL | VIA EL DIFICIL - BUENAVENTURA | MAGDALENA | ARIGUANI | NO | 900000000 | [5 empty] | 0 | 900000000 | 4 | 2021-12-03 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 17902 | CMA-DO-SRT-145-2021 | EN EJECUCION | 2144-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 3 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 1749509881 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1749509881 | 2021-12-15 | 2022-03-01 | 5 | 17.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | P-LP-MAR-008-2021 | EN EJECUCION | P-LP-MAR-008-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO DE VIA RURAL EL DIFICIL – BUENAVENTURA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | MEG OBRAS S.A.S. | 886234948 |  |  |  |  | 0 | 886234948 | 2022-03-07 | 2022-07-06 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 21 | 100% | 100% | 90% | 1 BOX-COULVERT DE 1 * 1 0,62 KM DE PAVIMENTO RIGIDO 0,12 KM DE MANTENIMIENTO | 2 BOX COULVERT 615 M PAVIMENTO RIGIDO |  | 0.615 |  | 0.615 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.5 |  | V2021: 850000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-031-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 935-2021 | 2021-04-30 | 2021-08-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – COLOMBIA RURAL | VIA LA ESTRELLA - PUEBLO NUEVO | MAGDALENA | CHIBOLO | NO | 4500000000 | [5 empty] | 0 | 4500000000 | 17 | 2022-12-31 | PRORROGA 1:31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 1000 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18272 | CMA-DO-SRT-145-2021 | EN EJECUCION | 2144-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 3 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-12-15 | 2022-03-01 | 5 | 17.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP 004 DE 2021 | EN EJECUCION | LP 004-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE “ARCA”, REP. LEGAL: LUIS ALFONSO NEGRETO RAMOS | 4500000000 |  |  |  |  | 0 | 4500000000 | 2022-03-08 | 2022-07-07 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 40 | 90% | 85% | 70% | 6 BOX-COULVERT DE 1 * 1 2,30 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | 1860 M PAVIMENTO RIGIDO 6 BOX COULVERT | [9 empty] | 6 |  |  |  | 13 |  | V2021: 650000000 V2022: 3850000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-196-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1823-2021 | 2021-12-11 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | CORREGIMIENTO LA ESTRELLA - MUNICIPIO DE CHIVOLO | MAGDALENA | CHIBOLO | NO | 4500000000 | [5 empty] | 0 | 4500000000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 1200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18255 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 976-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES CON NIT.901.348.616-1 (INTEGRADO POR VQ INGENIERIA S.A.S. CONNIT. 830.058.737-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL50% Y CGR S.A.S CON NIT. 830.076.603-9 CON UN PORCENTAJEDE PARTICIPACION DEL 50%). | 2886663801 | [5 empty] | 0 | 2886663801 | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP 003 DE 2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURALNACIONAL | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-11-10 | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-10 | 6 | 0% | 0% | 0% | 6 BOX-COULVERT DE 1 * 1 1,76 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 15.6 |  | V2022: 1350000000 V2023: 3150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-039-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1017-2021 | 2021-06-16 | 2021-08-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – COLOMBIA RURAL | PALMOR - MAKENKAL | MAGDALENA | CIENAGA | SI | 4050000000 | [5 empty] | 0 | 4050000000 | 12 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 350 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 17912 | CMA-DO-SRT-145-2021 | EN EJECUCION | 2144-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 3 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-12-15 | 2022-03-01 | 5 | 17.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LOP 007-2021 | EN EJECUCION | 003-C5-1400-2022 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA | CONSORCIO MANTENIMIENTO VIALES REP. LEGAL: ALVARO ANDRES CELEDON LOPEZ | 3865314431 |  |  |  |  | 0 | 3865314431 | 2022-04-27 | 2022-12-26 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 25 | 45% | 17% | 0% | 13 BOX-COULVERT DE 1 * 1 2,50 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | 236 M PLACA HUELLA 12 BOX COULVERT | 0.236 |  |  | 0.236 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 2.5 |  | V2021: 6752100000 V2022: 3375000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-197-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1824-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | SEVILLANO - MIRA Y CIENAGA - LA AGUJA | MAGDALENA | CIENAGA | SI | 2250000000 | [5 empty] | 0 | 2250000000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 400 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18265 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 980-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 13 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022 JOSE MANUEL GUARDO POLO 50% INP SERVICIOS S.A.S 50% REP. LEGAL: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL | [8 empty] | 2022-05-17 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LICITACION DE OBRA PUBLICA NO. LOP 007-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA CORREGIMIENTO DE SEVILLANO - LA MIRA Y LA VIA LA AGUJA, MUNICIPIO DE CIENAGA- MAGDALENA | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-11-10 | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-10 | 6 | 0% | 0% | 0% | 2 ALCANTARILLAS DE 36" 1,25 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 10.6 |  | V2022: 550000000 V2023: 1700000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-198-202 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1825-2021 | 2021-11-16 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | CORREGIMIENTOS DE CAÑO DE PALMA - MENCHIQUEJO | MAGDALENA | EL BANCO | NO | 3150000000 | [5 empty] | 0 | 3150000000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 800 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18259 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 967-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 8 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | ING INGENIERIA S.A.S REP. LEGAL: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA | 2992534293 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2992534293 | 2022-05-10 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-005-2022 | EN EJECUCION | 50922-001 | MEJORAMIENTO DE LA VIA CAÑO DEL PALMA MOCHOQUEJO EN EL MUNICIPIO DE EL BANCO – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS | 3149688085 |  |  |  |  | 0 | 3149688085 | 2022-11-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 10 ALCANTARILLAS Y 1484 M DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 8 |  | V2022: 1350000000 V2023: 1800000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-202-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1829-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIÑON DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | CORREGIMIENTO DE TIO GOLFO - SABANAS | MAGDALENA | EL PIÑON | NO | 4185900000 | [5 empty] | 0 | 4185900000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 1000 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18245 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 976-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES CON NIT.901.348.616-1 (INTEGRADO POR VQ INGENIERIA S.A.S. CONNIT. 830.058.737-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL50% Y CGR S.A.S CON NIT. 830.076.603-9 CON UN PORCENTAJEDE PARTICIPACION DEL 50%). | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | MP-LP-001-2022 | EN EJECUCION | MP-LP-001-2022 | MEJORAMIENTO EN LA VIA QUE DEL CORREGIMIENTO DE TIO GOLLO CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SABANAS, MUNICIPIO DE EL PIÑON, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | CONSORCIO GENESIS REP. LEGAL: ALVARO HENRIQUEZ MEDRANO | 4185491163.2 |  |  |  |  | 0 | 4185491163.2 | 2022-11-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 BOX-COULVERT DE 2 * 2 2,2 KM DE PLACA HUELLA | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 6 |  | V2022: 1350000000 V2023: 2835900000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-372-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1327-2021 | 2021-07-19 | 2021-08-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – COLOMBIA RURAL | VIA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL RETEN CON EL CORREGIMIENTO DEL BONGO | MAGDALENA | EL RETEN | NO | 4484700000 | [5 empty] | 0 | 4484700000 | 17 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 500 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18273 | CMA-DO-SRT-145-2021 | EN EJECUCION | 2144-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 3 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-12-15 | 2022-03-01 | 5 | 17.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LIC002-2021 | EN EJECUCION | LP-002-2021 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - CABECERA MUNICIPAL EL RETEN - CORREGIMIENTO DE EL BONGO | CONSORCIO VIAS RURALES 2021 REP. LEGAL: FERNANDO DE LA VEGA RONDON | 4479783339.61 |  |  |  |  | 0 | 4479783339.61 | 2022-03-07 | 2022-09-06 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 11 | 90% | 79% | 60% | 4 BOX-COULVERT DE 1 * 1 2,53 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | 1300 M PAVIMENTO RIGIDO 1 BOX COULVERT |  | 1.3 |  | 1.3 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 13.6 |  | V2021: 750000000 V2022: 3734700000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-199-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1826-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | RETEN - LAS FLORES | MAGDALENA | EL RETEN | NO | 4500000000 | [5 empty] | 0 | 4500000000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 400 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18254 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 980-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 13 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022 JOSE MANUEL GUARDO POLO 50% INP SERVICIOS S.A.S 50% REP. LEGAL: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL | [8 empty] | 2022-05-17 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LIC002-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE LA VIA EL RETEN- LAS FLORES ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN | CONSORCIO VIAL LAS FLORES | 4480237456.3 |  |  |  |  | 0 | 4480237456.3 | 2022-11-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 4 BOX-COULVERT DE 1 * 1 2,15 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 6.5 |  | V2022: 1350000000 V2023: 3150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-200-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1827-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | CORREGIMIENTO LA COLOMBIA - VEREDA LA BOGOTANA | MAGDALENA | EL RETEN | NO | 3809700000 | [5 empty] | 0 | 3809700000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 500 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18247 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 980-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 13 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022 JOSE MANUEL GUARDO POLO 50% INP SERVICIOS S.A.S 50% REP. LEGAL: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL | [8 empty] | 2022-05-17 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LIC001-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE LA VIA CORREGIMIENTO LA COLOMBIA- VEREDA LA BOGOTANA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE EL RETEN - MAGDALENA | CONSORCIO VIAS LA BOGOTANA REP. LEGAL: | 3800175729 |  |  |  |  | 0 | 3800175729 | 2022-11-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 3 BOX-COULVERT DE 1 * 1 1,83 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 3.5 |  | V2022: 1350000000 V2023: 2459700000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-094-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1314-2021 | 2021-07-15 | 2021-08-06 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - COLOMBIA RURAL | VIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DE LIMA EL KM 25 DE LA VIA AL COPEY | MAGDALENA | FUNDACION | SI | 4460400000 | [5 empty] | 0 | 4460400000 | 12 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/(12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 600 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18274 | CMA-DO-SRT-145-2021 | EN EJECUCION | 2144-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 3 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-12-15 | 2022-03-01 | 5 | 17.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | 001-2022 | EN EJECUCION | L.P.-001-2022 | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | CONSORCIO VIAS RURALES FUNDACION 22 REP. LEGAL: FERNANDO JOSE DE LA VEGA RONDON | 4255070024 |  |  |  |  | 0 | 4255070024 | 2022-04-04 | 2022-10-03 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 17 | 55% | 23% | 0% | 8 BOX-COULVERT DE 1 * 1 3,30 KM DE PLACA HUELLA | [14 empty] | 15 |  | V2021: 750000000 V2022: 3710400000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-201-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1828-2021 | 2021-11-12 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | EL BAJO - LOS MANGOS | MAGDALENA | NUEVA GRANADA | NO | 4623300000 | [5 empty] | 0 | 4623300000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18269 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 980-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 13 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022 JOSE MANUEL GUARDO POLO 50% INP SERVICIOS S.A.S 50% REP. LEGAL: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL | [8 empty] | 2022-05-17 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | 102.210.01.2022.008 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S. | 4621882140.3 |  |  |  |  | 0 | 4621882140.3 | 2022-11-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 4 BOX DE 1X1 Y 2166 M DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [15 empty] | V2022: 1350000000 V2023: 3273300000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-203-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1830-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | GARRAPATA - FLORES DE MARIA | MAGDALENA | PIVIJAY | NO | 2700000000 | [5 empty] | 0 | 2700000000 | 23 | 2023-12-03 |  | 0 | 2023-12-31 | 1000 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18263 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 976-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES CON NIT.901.348.616-1 (INTEGRADO POR VQ INGENIERIA S.A.S. CONNIT. 830.058.737-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL50% Y CGR S.A.S CON NIT. 830.076.603-9 CON UN PORCENTAJEDE PARTICIPACION DEL 50%). | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | MP-LP-004-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO EN LA VIA GARRAPATA – FLORES DE MARIA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY -DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | CODIFA SAS REP. LEGAL: JUAN CARLOS FALQUES ORTIGA | 2691993497 |  |  |  |  | 0 | 2691993497 | 2022-11-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 BOX-COULVERT DE 2 * 2 1 BOX-COULVERT DE 4 * 4 1,00 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 8.6 |  | V2022: 1350000000 V2023: 1350000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-215-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1843-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | PIVIJAY - SAN JOSE | MAGDALENA | PIVIJAY | NO | 8999100000 | [5 empty] | 0 | 8999100000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 1300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18250 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 976-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES CON NIT.901.348.616-1 (INTEGRADO POR VQ INGENIERIA S.A.S. CONNIT. 830.058.737-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL50% Y CGR S.A.S CON NIT. 830.076.603-9 CON UN PORCENTAJEDE PARTICIPACION DEL 50%). | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | MP-LP-005-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CONSORCIO PAVIMENTO PIVIJAY REP. LEGAL: JOSE MAESTRE DAU | 8994610140.5 |  |  |  |  | 0 | 8994610140.5 | 2022-11-11 | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-11 | 6 | 0% | 0% | 0% | 5 BOX-COULVERT DE 1 * 1 3,90 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 27.7 |  | V2022: 1350000000 V2023: 7649100000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-394-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1353-2021 | 2021-07-29 | 2021-09-15 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | CORREGIMIENTO LAS PLANADAS | MAGDALENA | PLATO | NO | 850000000 | [5 empty] | 0 | 850000000 | 4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 500 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 17903 | CMA-DO-SRT-145-2021 | EN EJECUCION | 2144-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 3 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-12-15 | 2022-03-01 | 5 | 17.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-MP-005-2021 | EN EJECUCION | LP-MP-005-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL VIA VEREDA LAS PLANADAS –SECTOR LA Y SANTA ROSA, MUNICIPIO DE PLATO – MAGDALENA | OBRAS, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S | 849901627 |  |  |  |  | 0 | 849901627 | 2022-04-25 | 2022-07-10 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 46 | 48% | 34% | 20% | 10 BOX-COULVERT DE 1 * 1 3 BOX-COULVERT DE 2 * 2 | 5 BOX COULVERT | [9 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  | V2021: 850000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-220-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1848-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | PLATO - CERROGRANDE | MAGDALENA | PLATO | NO | 4532400000 | [5 empty] | 0 | 4532400000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 500 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18261 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 967-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 8 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | ING INGENIERIA S.A.S REP. LEGAL: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-MP-004-2022 | EN EJECUCION | LP-M0-004-2022 | MEJORAMIENTO, DE LA VIA PLATO - CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA | INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S | 4532278964.7 |  |  |  |  | 0 | 4532278964.7 | 2022-11-15 | 2023-05-15 |  |  |  | 2023-05-15 | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 BOX DE 1X1 1 BOX DE 3X3 DOBLE 1,99 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 10 |  | V2022: 1350000000 V2023: 3182400000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-SVR-CIN-091-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1951-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CORREGIMIENTO LAS PLANADAS | MAGDALENA | PLATO | NO | 4500000000 | [5 empty] | 0 | 4500000000 | 11 | 2022-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2023 | 1 | 2023-12-31 | 500 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18275 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 967-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 8 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | ING INGENIERIA S.A.S REP. LEGAL: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-MP-003-2022 | EN EJECUCION | LP-M0-003-2022 | MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL SECTOR LA YE DE SANTA ROSA,A LA CABECERA CORREGIMENTAL DE LAS PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE PLATO - MAGDALENA | CONSORCIO YE DE SANTA ROSA Y CABECERA DE LAS PLANADAS | 4499565196.2 |  |  |  |  | 0 | 4499565196.2 | 2022-11-15 | 2023-05-15 |  |  |  | 2023-05-15 | 6 | 0% | 0% | 0% | 2 BOX DE 1X1 2 BOX DE 2X2 1,82 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 5 |  | V2021:1500000000 V2022: 3000000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-216-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1844-2021 | 2022-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | PALO PRIETO- SOPLADOR | MAGDALENA | PUEBLO VIEJO | NO | 2502000000 | [5 empty] | 0 | 2502000000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 400 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18267 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 980-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 13 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022 JOSE MANUEL GUARDO POLO 50% INP SERVICIOS S.A.S 50% REP. LEGAL: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL | [8 empty] | 2022-05-17 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-MPV-004-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE VIAS PALOS PRIETOS – SOPLADOR EN EL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | CONSORCIO PALOS PRIETOS | 2452602920 |  |  |  |  | 0 | 2452602920 | 2022-11-09 | 2023-03-09 | PRORROGA 1: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 6 |  | 0% | 0% | 2 BOX DE 1X1 Y 1317 M DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [15 empty] | V2022: 1350000000 V2023: 1152000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-159-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1779-2021 | 2021-11-11 | 2021-12-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REMOLINO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL | LA MARIA | MAGDALENA | REMOLINO | NO | 2700000000 | [5 empty] | 0 | 2700000000 | 1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 400 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18673 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 976-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES CON NIT.901.348.616-1 (INTEGRADO POR VQ INGENIERIA S.A.S. CONNIT. 830.058.737-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL50% Y CGR S.A.S CON NIT. 830.076.603-9 CON UN PORCENTAJEDE PARTICIPACION DEL 50%). | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-002-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE REMOLINO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S. REP. LEGAL: ELIZABETH CONCEPCION BERDUGO PEREZ | 2699924976 |  |  |  |  | 0 | 2699924976 | 2022-11-08 | 2023-04-08 |  |  |  | 2023-04-08 | 6 |  | 0% | 0% | 2 ALCANTARILLA DE 36" 1,10 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 1.7
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-092-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1277-2021 | 2021-07-09 | 2021-08-06 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VEREDA OCEANIA | MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL | NO | 1200000000 | [5 empty] | 0 | 1200000000 | 5 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 17463 | CMA-DO-SRT-145-2021 | EN EJECUCION | 2144-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 3 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-12-15 | 2022-03-01 | 5 | 17.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | P-LP-MSSA-004-2021 | EN EJECUCION | P-LP-MSSA-004-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – VIA SAN ANGEL- ACCESO A LA VEREDA OCEANIA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS | 1199703673 |  |  |  |  | 0 | 1199703673 | 2022-03-08 | 2022-06-07 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 22 | 62% | 46% | 38% | 6 BOX-COULVERT DE 1 * 1 1 BOX-COULVERT DE 2 * 2 1 PUENTE DE 12 MTS | 2 BOX COULVERT ATENCION DE SITIOS CRITICOS 15 KM | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 30 |  | V2021: 800000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-157-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1777-2021 | 2021-11-11 | 2021-12-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL. | GUAIMARO - ASERRADERO | MAGDALENA | SALAMINA | NO | 1350000000 | [5 empty] | 0 | 1350000000 | 1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 300 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18674 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 976-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES CON NIT.901.348.616-1 (INTEGRADO POR VQ INGENIERIA S.A.S. CONNIT. 830.058.737-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL50% Y CGR S.A.S CON NIT. 830.076.603-9 CON UN PORCENTAJEDE PARTICIPACION DEL 50%). | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | MSM-LP-002-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CONSORCIO VIA SALAMINA | 1309545076.5 |  |  |  |  | 0 | 1309545076.5 | 2022-11-09 | 2023-03-09 | PRORROGA 1: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 6 |  | 0% | 0% | 2 BOX-COULVERT DE 2 * 2 0,50 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 5.4
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-224-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1852-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | JULEPE - PUENTE EL CHIVO - LA Y DE VAINILLAL - ASERRADERO | MAGDALENA | SALAMINA | NO | 4500000000 | [5 empty] | 0 | 4500000000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 600 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18266 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 976-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES CON NIT.901.348.616-1 (INTEGRADO POR VQ INGENIERIA S.A.S. CONNIT. 830.058.737-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL50% Y CGR S.A.S CON NIT. 830.076.603-9 CON UN PORCENTAJEDE PARTICIPACION DEL 50%). | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | MSM-LP-003-2022 | EN EJECUCION |  | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A JULEPE - PUENTE EL CHIVO - LA Y DE VAINILLAL – ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA PROGRAMA COLOMBIA RURAL | [6 empty] | 0 | 0 | 2022-11-08 | 2023-04-08 |  |  |  | 2023-04-08 | 6 |  | 0% | 0% | 4 BOX-COULVERT DE 2 * 2 2,12 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 9.3 |  | V2022: 1350000000 V2023: 3150000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-222-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1850-2021 | 2021-11-16 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENA VISTA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | SAN SEBASTIAN - LOS GALVIS | MAGDALENA | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | NO | 3813300000 | [5 empty] | 0 | 3813300000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 800 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18253 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 967-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 8 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | ING INGENIERIA S.A.S REP. LEGAL: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP 002-2022 | EN EJECUCION | LP-002-2022 | MEJORAMIENTO DE LA VI´A RURAL CABECERA MUNICIPAL - CORREGIMIENTO DE LOS GALVIS, JURISDICCIO´N DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIA´N DE BUENAVISTA | INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS REP. LEGAL: LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ | 3766492116 |  |  |  |  | 0 | 3766492116 | 2022-11-10 | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-10 | 6 | 0% | 0% | 0% | 4 ALCANTARILLA DE 36" 1,42 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 9.3 |  | V2022: 1350000000 V2023: 2463300000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-219-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1847-2021 | 2021-11-16 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENON DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | PALOMAR - BERMEJAL | MAGDALENA | SAN ZENON | NO | 4463100000 | [5 empty] | 0 | 4463100000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 900 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18262 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 967-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 8 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | ING INGENIERIA S.A.S REP. LEGAL: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | MSZM-LP-002-2022 | EN EJECUCION | MSZM-LP-002-2022 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENON DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA | 4460170000 |  |  |  |  | 0 | 4460170000 | 2022-11-08 | 2023-04-08 |  |  |  | 2023-04-08 | 6 | 0% | 0% | 0% | 2 BOX DE 1X1 1,77 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 5.5 |  | V2022: 1350000000 V2023: 3113100000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-147-202 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1766-2021 | 2021-10-11 | 2021-12-09 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | LOMA DE VITARIA - LAS MARIAS | MAGDALENA | SANTA ANA | NO | 1350000000 | [5 empty] | 0 | 1350000000 | 25 | 2023-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18675 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 967-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 8 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | ING INGENIERIA S.A.S REP. LEGAL: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-MSA-005-2022 | EN EJECUCION | 005-2022 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S | 1304100904.6 |  |  |  |  | 0 | 1304100904.6 | 2022-11-08 | 2023-03-08 | PRORROGA 1: 31/05/2023 |  |  | 2023-05-31 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0,53 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 16 |  | V2021: 13500000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-221-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1849-2021 | 2021-11-16 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL. | CORREGIMIENTO LAS PALMITAS - SANTA ANA | MAGDALENA | SANTA ANA | NO | 4157100000 | [5 empty] | 0 | 4157100000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 400 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18248 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 967-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 8 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | ING INGENIERIA S.A.S REP. LEGAL: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-MSA-008-2022 | EN EJECUCION | 008-2022 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURALNACIONAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1849 DE 2021 | CONSORCIO VIA SANTA ANA | 4015023236 |  |  |  |  | 0 | 4015023236 | 2022-11-08 | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-08 | 6 | 0% | 0% | 0% | 3 BOX DE 1X1 Y 2050 M DE PLACA HUELLA | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 2.5 |  | V2022: 1350000000 V2023: 2807100000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-115-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1733-2021 | 2021-11-10 | 2021-12-30 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | PINTO NUEVO - CIENEGUETA | MAGDALENA | SANTA BARBARA DE PINTO | NO | 1350000000 | [5 empty] | 0 | 1350000000 | -1485 |  | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18676 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 967-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 8 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | ING INGENIERIA S.A.S REP. LEGAL: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-003-2022 | EN EJECUCION | LP-003-2022 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S. REP. LEGAL: ELIZABETH CONCEPCION BERDUGO PEREZ | 1349976765 |  |  |  |  | 0 | 1349976765 | 2022-11-09 | 2023-03-09 | PRORROGA 1: 31/05/2023 |  |  | 2023-05-31 | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 BOX-COULVERT DE 2 * 2 0,47 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 16 |  | V2021: 13500000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-217-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1845-2021 | 2021-11-16 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | PINTO NUEVO - VELADERO | MAGDALENA | SANTA BARBARA DE PINTO | NO | 3850200000 | [5 empty] | 0 | 3850200000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 400 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18260 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 967-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 8 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | ING INGENIERIA S.A.S REP. LEGAL: CARLOS ALBERTO BELLO AVENA | [8 empty] | 2022-05-10 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-002-2022 | EN EJECUCION | LP-002-2022 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL PINTO NUEVO – VELADERO, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE PINTO – MAGDALENA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S. REP. LEGAL: ELIZABETH CONCEPCION BERDUGO PEREZ | 3850177474 |  |  |  |  | 0 | 3850177474 | 2022-11-09 | 2023-03-09 | PRORROGA 1: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 6 | 0% | 0% | 0% | 1,50 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [13 empty] | 8.7 |  | V2022: 1350000000 V2023: 2500200000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | CD-DO-SRT-419-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1437-2021 | 2021-08-25 | 2021-09-02 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CORREDORES PRODUCTIVOS - PROGRAMA COLOMBIA RURAL | VIA QUE COMUNICA EL PUENTE AGUAS NEGRAS CON LA VIA LAS BALSAS | MAGDALENA | SITIONUEVO | NO | 640000000 | [5 empty] | 0 | 640000000 | 4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 17905 | CMA-DO-SRT-145-2021 | EN EJECUCION | 2144-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 3 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-12-15 | 2022-03-01 | 5 | 17.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-006-2021 | EN EJECUCION | LP-006-2021 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE COMUNICA EL PUENTE AGUAS NEGRAS CON LA VIA LAS BALSAS DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA. | CONSORCIO VIA TERCIARIA CO SITIONUEVO | 596560573.01 |  |  |  |  | 0 | 596560573.01 | 2022-04-15 | 2022-08-14 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 46 | 55% | 38% | 23% | 2 BOX DE 1X1 ATENCION DE SITIO CRITICO | ATENCION DE SITIOS CRITICOS 2 KM | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2.8 |  | V2021: 640000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-218-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1846-2021 | 2021-11-17 | 2022-01-27 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL | SITIONUEVO - RODEO - SARCITA | MAGDALENA | SITIONUEVO | NO | 2322000000 | [5 empty] | 0 | 2322000000 | 23 | 2023-12-31 |  | 0 | 2023-12-31 | 500 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18246 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 976-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES CON NIT.901.348.616-1 (INTEGRADO POR VQ INGENIERIA S.A.S. CONNIT. 830.058.737-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL50% Y CGR S.A.S CON NIT. 830.076.603-9 CON UN PORCENTAJEDE PARTICIPACION DEL 50%). | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-05 DE 2022 | EN EJECUCION | LP-005-2022 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | CONSORCIO PROGRESO SITIONUEVO 2022 | 1807393068 |  |  |  |  | 0 | 1807393068 | 2022-11-09 | 2023-03-09 | PRORROGA 1: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 6 | 0% | 0% | 0% | 9 BOX DE 1X1 Y 999 M DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [15 empty] | V2022: 1350000000 V2023: 972000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL | 2021 | CD-DO-SRT-395-2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1354-2021 | 2021-07-29 | 2021-08-31 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | LA MONTAÑA – SAN ANTONIO – SANTA INES – LIMITE CHIBOLO | MAGDALENA | TENERIFE | NO | 710000000 | [5 empty] | 0 | 710000000 | 4 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/07/2022 PRORROGA 2: 31/12/2022 PRORROGA 3: 31/12/2023 | 3 | 2023-12-31 | 200 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 17906 | CMA-DO-SRT-145-2021 | EN EJECUCION | 2144-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA GRUPO 3 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | [8 empty] | 2021-12-15 | 2022-03-01 | 5 | 17.2333 | 2022-07-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 | 2 |  |  | 2023-07-31 | LP-001-2021 | EN EJECUCION | LP-001-2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL” | LERGOM CONSTRCCIONES S.A.S. | 708642442 |  |  |  |  | 0 | 708642442 | 2022-03-08 | 2022-07-07 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 26 | 100% | 90% | 90% | 7 BOX-COULVERT DE 1 * 1 0,32 KM DE PLACA HUELLA | 212 M PLACA HUELLA 6 BOX COULVERT | 0.212 |  |  | 0.212 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 19.3 |  | V2021: 690000000
VIA TERCIARIA | COLOMBIA RURAL-DNP | 2021 | DC-CD-CIN-151 DE 2021 | EN EJECUCION | CONVENIO | 1770-2021 | 2021-11-11 | 2021-12-10 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | PUNTA DE PIEDRAS - PIEDRAS DE MOLER – LIMITE MUNICIPIO DE CHIBOLO | MAGDALENA | ZAPAYAN | NO | 1350000000 | [5 empty] | 0 | 1350000000 | 1 | 2021-12-31 | PRORROGA 1: 31/12/2022 PRORROGA 2: 31/12/2023 | 2 | 2023-12-31 | 1000 | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | PATRICIA MORALES | 18677 | CMA-DTE-SEP-196-2021 | EN EJECUCION | 976-2022 | NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - LOTE 9 | FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA | LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ | CONSORCIO INTERVENTORES VIALES CON NIT.901.348.616-1 (INTEGRADO POR VQ INGENIERIA S.A.S. CONNIT. 830.058.737-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL50% Y CGR S.A.S CON NIT. 830.076.603-9 CON UN PORCENTAJEDE PARTICIPACION DEL 50%). | [8 empty] | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 21 | 21.4 | 2024-07-31 |  | 0 |  |  | 2024-07-31 | LP-MZ-001-2022 | EN EJECUCION | LP-MZ-001-2022 | MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPAYAN DEPARTAMENTO DE MAGDALENA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC S.A.S. REP. LEGAL: ELIZABETH CONCEPCION BERDUGO PEREZ | 1349989518 |  |  |  |  | 0 | 1349989518 | 2022-11-09 | 2023-03-09 | PRORROGA 1: 31/07/2023 |  |  | 2023-07-31 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0,58 KM DE PAVIMENTO RIGIDO | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Note on CF31: Usuario de Windows: PAVIMENTO RÍGIDO
Note on CM35: Usuario de Windows: 52 ML DE MURO DE CONTENCIÓN
Note on CF36: Usuario de Windows: DE PAVIMENTO RÍGIDO
Note on CM43: Usuario de Windows: 21 ML DE MURO EN GAVIÓN
Note on CF75: Usuario de Windows: PAVIMENTO RÍGIDO
Note on CM104: Usuario de Windows: 1 ALCANTARILLA
Note on CM141: Usuario de Windows: COMPROMISO CON EL CONTRATISTA DE TRABAJAR SIMULTÁNEAMENTE
Note on CE148: Usuario de Windows: AUMENTAR FRENTES DE TRABAJO. PENDIENTE ACTA DE OBRA Y ACTA DE COSTOS DE CONTRATISTA.
Note on CM152: Usuario de Windows: 89 ML DE CUNETAS.
Note on CE157: Usuario de Windows: TERMINACIÓN DE OBRAS PROYECTADA PARA 15/07/2022
Note on AI158: Usuario de Windows: SE VA A LIQUIDAR EN 0
Note on CM191: Usuario de Windows: 2 BATEAS COSNTRUIDAS Y 1 BOX
Note on BK217: Usuario de Windows: EN CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL
Note on BS245: KAREN TERAN: FECHAS DE REUNION DE SOCIALIZACION
Note on BX263: Usuario de Windows: EN TRÁMITE DE PRÓRROGA
Note on CF276: Usuario de Windows: PAVIMENTO RÍGIDO
Note on D301: Usuario de Windows: SECOP I
Note on CM318: Usuario de Windows: 9,49 ML DE ALCANTARILLAS 23,40 ML DE MUROS
Note on CM323: Usuario de Windows: 24 ML DE ALCANTARILLAS
Note on BG324: Usuario de Windows: PROCESO CANCELADO
Note on BZ362: Usuario de Windows: EN ESTUDIOS Y DISEÑOS