Anexo 1. Proyectos de Inversión Departamento del Atlántico, discriminados por municipio

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO** | **PROYECTO** | **VALOR TOTAL** | **VALOR ASIGNADO MSPS U OTROS** | **PLAZO** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA APROXIMADA DE CULMINACIÓN** | **VALOR EJECUTADO** | **VALOR POR EJECUTAR** | **% DE OBRA EJECUTADO** | **% FINANCIERO EJECUTADO** |
| Puerto Colombia | Ampliación de la infraestructura física de la ESE Hospital de Puerto Colombia | $8.865.000.000 | $8.865.000.000 | 15 meses   15,5 meses | 22 de enero de 2020 | Finales junio de 2023 | $7.978.500.000 | $886.500.000 | 93% | 90% |
| Barranquilla | Construcción de la unidad de cuidados intensivos pediátricos de la E.S.E. Hospital Niño Jesús de Barranquilla | $1.992.000.000 | $1.992.000.000 | 9 meses | 23 de octubre de 2019 | Sin fecha de culminación la E.S.E no ha presentado ajuste para terminación de proyecto | $1.394.400.000 | $597.600.000 | 60% | 70% |
| Palmar de Varela | Reposición de la infraestructura del ESE centro de salud con camas Palmar de Varela | $6.066.000.000 | $5.466.000.000 ($600.000.000 Cofinanciación Departamento) |  | 13 de marzo de 2020 | Sin fecha de culminación la E.S.E no ha presentado ajuste para terminación de proyecto | $5.277.420.000 | $788.580.000 | 92% | 87% |

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria – Subdirección de Infraestructura.