## LA GUAJIRA
Programa | Descripción | No. Beneficiarios | Estado | % Ejecución | Valor ($) asignado | Valor ($) ejecutado | Valor ($) por ejecutar | Fecha aproximada de terminación | OBSERVACIONES
Centros de Reindustrialización Zasca | Se busca fortalecer el desarrollo productivo de unidades productivas, micronegocios y mipymes situadas en aglomeraciones sectoriales y/o con vocación productiva especial en zonas, municipios y/o regiones con alta presencia de economía popular, pobreza y desigualdad, atendiendo sectores como la agroindustria, manufactura, tecnologías, entre otros. En el departamento de la Guajira se cuenta con dos Centros Zasca, uno de vocación productiva manufactura y otro de tecnologías para jóvenes. | Manufactura: 120 Jóvenes: 70 | En ejecución | Manufactura: 54,59% Jóvenes: 15% | Manufactura: $625.050.000 Jóvenes: $149.999.856 | Manufactura:$119.347.960 Jóvenes:$0 | Manufactura:$505.702.040 Jóvenes:$0 | Manufactura: 22/03/2025 Jóvenes: 31/12/2025
ECONOMÍA CIRCULAR ORGANIZADA Y SOSTENIBLE - ECOS 2.0 | El programa de ECONOMÍA CIRCULAR ORGANIZADA Y SOSTENIBLE 2.0 – ECOS 2.0, es una iniciativa que busca beneficiar hasta 78 proyectos de empresas MiPymes (18 de ellas en municipios pertenecientes a Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET), del sector manufactura, que incluye el desarrollo de procesos, productos o mercados, con enfoque en circularidad, sostenibilidad, bioeconomía y adaptación y mitigación al cambio climático. | 1 | En ejecución | 100% | 50593237.2667 | 50593237.2667 | 0
FortaleSER 2024 | El Programa busca promover mejores prácticas empresariales en las micro y pequeñas empresas a través de procesos de acompañamiento, capacitación, asistencia técnica especializada y herramientas de gestión enfocadas en siete temáticas de desarrollo (financiero, comercial, organizativo, talento humano, sostenible, del ser y comunitario) para permitirles a las unidades productivas avanzar en su proceso de crecimiento. | 30 | En ejecución | 80% | 89155353 | 62408747 | 26746606 | 2025-04-11 | Se llega a Maicao por medio del convenio firmado con la Cámara de Comercio de Barranquilla
MINICADENAS LOCALES - 2024 | Implementar un programa orientado al fortalecimiento productivo y comercial de unidades productivas de la economía popular de población víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado, pertenecientes al sector agroindustrial. | 8* UP | En ejecución | 19.5% | 4860000000 | 1296000000 | 3564000000 | 2025-08-27 | El programa Minicadenas Locales intervendrá 8 UP en la Guajira, por un valor de intervención de $27.000.000 por UP y $216.000.000 en total.
NUCLEO E MUJER RURAL | Busca que negocios liderados por mujeres en proceso de consolidación de estos, a través de una ruta a la medida desarrollen habilidades y competencias para potencializar el alcance de los mismos, además de tener la oportunidad de recibir capital productivo para fortalecer y sofisticar sus negocios, y de acceder a conexiones de valor que ayuden a mejorar su cadena de suministros tanto en relación con sus proveedores, como sus clientes y actores de interés. | 6 unidades de negocio 163 personas | Terminado | 100% | 511226039 | 511226039 | 0
MUJER GASTRONOMICO | Busca llegar a unidades de negocio lideradas por mujeres, que tengan dentro de su ADN, el emprendimiento y lo materialicen mediante iniciativas que ayuden a mejorar su condición económica, la de su familia y el entorno. | 1 | Terminado | 100% | 65500000 | 65500000 | 0
NUCLEO E MUJER ETNICA | Busca que negocios liderados por mujeres avancen en un proceso de consolidación de estos, a través de una ruta a la medida desarrollan habilidades y competencias para potencializar el alcance de estos, ade-más de tener la oportunidad de recibir capital productivo para fortalecer y sofisticar sus negocios, y de acceder a conexiones de valor que ayuden a mejorar su cadena de suministros tanto en relación con sus proveedores, como sus clientes y actores de interés. | 10 unidades de negocio 125 personas | Terminado | 100% | $ 891,147,058.82 | $ 891,147,058.82 | 0
OPORTUNIDADES PARA EMPRENDER | Lograr impactar en el mejoramiento de habilidades blandas y duras de la población migrante, colombiana retornada y comunidades de acogida específicamente en sus habili-dades gerenciales, administrativas, de comercialización y mercado. También se fortale-cerán los emprendimientos mediante la entrega de capital productivo según los resulta-dos del diagnóstico contribuyendo al fortalecimiento productivo y de comercialización de estos. | 235 unidades de negocio | Terminado | 99.86% | 2518141593 | 2514744917 | 0
Aldea Experimenta Básico | La ruta Aldea esta diseñada para el fortalecimiento, aceleración, consolidación y crecimiento rentable y sostenible de emprendimientos de alto impacto (dinamicos /innovadores) que crecen a doble digito de manera rentable y sostenible, asi como también el fortalecimiento de las capacidades estructurales a las entidades y actores de clave de los ecosistemas regionales de emprendimiento, de tal forma que los emprendedores de este perfil encuentren soluciones a la medida acorde con sus necesidades y nivel de madurez, para que se conviertan en las futuras grandes empresas de Colombia y el mundo, contituyendose en una palanca de desarrollo socio - económico para el país. | 2 | Terminado | 100% | 3943820 | 0 | 0
MIPYME+TEC | Programa diseñado para el fomento y promoción de la innovación en Mipyme a tarvés de un acompañamiento especializado y la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas, que les permita alcanzar un nivel mayor de sofisticación en sus procesos internos, el desarrollo de modelos sostenibles y/o la implementación de nuevos canales de comercialización. | 1 | Terminado | 100% | 13338142 | 0 | 0
FortaleSER 2023 | El Programa busca promover mejores prácticas empresariales en las micro y pequeñas empresas a través de procesos de acompañamiento, capacitación, asistencia técnica especializada y herramientas de gestión enfocadas en siete temáticas de desarrollo (financiero, comercial, organizativo, talento humano, sostenible, del ser y comunitario) para permitirles a las unidades productivas avanzar en su proceso de crecimiento. | 61 | Terminado | 100% | 152169345 | 0 | 0
MINICADENAS - 2022 | Programa orientado al crecimiento empresarial, dirigido a unidades productivas de población víctima de desplazamiento forzado, de acuerdo con sus capacidades productivas y las realidades territoriales en las que desarrollan sus actividades, a continuación, se relacionan las etapas de intervención del proyecto | 14 Asociaciones / Corporaciones 195 Personas | Terminado | 100% | 445413666 | 0 | 0
Héroes Fest | Es un campo de entrenamiento que conecta empodera, inspira, capacita y moviliza agentes de cambio en Colombia con el propósito de contribuir en la construcción de unas condiciones más fértiles para que, a través de la innovación, los emprendedores y unidades productivas crezcan y se consoliden. | 397 | Terminado | 100% | 139260955 | 0 | 0
Talleres de Mentalidad y Cultura | Talleres prácticos dedicados a la inspiración, la promoción de valores y conductas favorables al emprendimiento y el fortalecimiento de sus habilidades emprendedoras en temas como: mentalidad financiera, mejora de producto, mentalidad emprendedora y conexión, a través de talleres sincrónicos presenciales y virtuales. | 1217 | Terminado | 100% | 29683317 | 0 | 0
* Programa para el territorio nacional, la información presentada corresponde a la inversión total del programa y los beneficiarios que se tienen como meta a nivel nacional