## Perfil Proyecto-Plan
PERFIL DE PROYECTO/PLAN
NOMBRE DEL PROYECTO/PLAN |  | CÓDIGO PROYECTO/PLAN
PLAN DE ACCION DEPARTAMENTO CAUCA PARA LA DISMINUCION DE PQRD DE LA MANO CON LA RED DE SERVICIOS |  | PROY-01
OBJETIVO DEL PROYECTO/PLAN
DISMINUIR EL NUMERO DE PQRD INTERVINIENDO LAS CAUSAS RAIZ , AUMENTANDO ASI LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS Y BUEN NOMBRE DE LA EAPB
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO
C1. Fortalecer el modelo de atención con enfoque innovador, generndo una mejor experiencia al afiliado para fidelizar y mejorar el posicionamiento de la empresa.
SPONSOR DEL PROYECTO/PLAN | GERENTE DEL PROYECTO/PLAN
JOHANA ORTIZ
EQUIPO DEL PROYECTO/PLAN
STAFF JURIDICO
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO/PLAN | ALCANCE PROYECTO/PLAN
SE DEBE DISMINUIR EL NUMERO DE PQRD CON INTERVENCION DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
COSTO TOTAL DEL PROYECTO/PLAN
0

## Planificación
PLANIFICACIÓN PROYECTO / PLAN
CÓDIGO PROYECTO/PLAN | PROY-01 | Objetivo del Proyecto / Plan
NOMBRE PROYECTO/PLAN | PLAN DE ACCION DEPARTAMENTO CAUCA PARA LA DISMINUCION DE PQRD DE LA MANO CON LA RED DE SERVICIOS | DISMINUIR EL NUMERO DE PQRD INTERVINIENDO LAS CAUSAS RAIZ , AUMENTANDO ASI LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS Y BUEN NOMBRE DE LA EAPB
NOMBRE DEL ÁREA | Gerencia/Dirección Dptal u oficina
GERENTE DEL PROYECTO/PLAN | JOHANA ORTIZ
SEDE Y/O DEPARTAMENTAL | Cauca
FASE 1 - ESTRATEGIA |  | FASE 2 - INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES | [13 empty] | FASE 4 - SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO | META | FASE | ACTIVIDAD | DIFICULTADES | ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CODIGO Y NOMBRE RIESGO ASOCIADO | No. | TAREAS | CARGO RESPONSABLE | INTERACCIÓN / PERSONA | FECHA DE INICIO | DURACIÓN | FECHA FIN | DIAS RESTANTES | ESTADO DIAS RESTANTES | % AVANCE SEMANAL | [47 empty] | % AVANCE DE TAREA | ESTADO DE LA TAREA | % AVANCE DE ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | BITÁCORA DE SEGUIMIENTO | ENTREGABLES ASOCIADOS
[16 empty] | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
[16 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4
C1. Fortalecer el modelo de atención con enfoque innovador, generndo una mejor experiencia al afiliado para fidelizar y mejorar el posicionamiento de la empresa. | 100% | PROVEDORES Y/O PRESTADORES QUE ESTAN GENERANDO EL MAYOR INDICE DE PRESENTACIÓN DE PQRD | Establecer rutas de comunicación con los prestadores y proveedores para agilizar la programación de las consultas médicas, procedimientos y entrega de medicamentos, evitando trámites administrativos que retrasen la prestación del servicio de salud requerido. | 1. Oferta limitada para atender de manera inmediata cada solicitud de los afiliados. 2. dificil comunicación existente entre la EPS y la IPS prestadora para la asignación de citas. 3. inconvenientes para la respuesta de fondo y oportuna por el cambio de proveedores para la entrega de medicamentos o por la no prestación de servicios. 4. Los casos de gestion inmediata que reportan desde atencion al usuario no estan siendo resueltas oportunamente, lo que genera la radicacion de PQRD. Aunado a lo anterior, las medidas adoptadas por el gobierno nacional para mitigar la emergencia sanitaria a causa del Covid 19, y actualmente las circunstancias o afectaciones generadas por el paro nacional. | Gerencia Dptal | J3:Aumento de PQRD y tutelas por eventos NO PBS y PBS asociadas al incumplimiento de la entrega de servicios y tecnologías | 1 | 1.-Socialización del procedimiento y/o rutas a seguir con los prestadores. 2. Caracterización de las PQRD. 3. Intervencion a prestadores y provedores para establecer rutas de comunicación efectivas tanto para casos de gestion inmediata que llegan por atención al afiliado, como para el proceso de PQRD. | Gerente Dptal | Analistas integrales que conforman el Staff jurídico y Profesionales Juridicoas /coordinador Salud / Auditoria / Coordinadora de Operaciones Dptal | 2021-08-01 | 126 | 2022-01-31 | 21 | A TIEMPO | Mes 5 Sem 2: 15%; Mes 5 Sem 3: 15%; Mes 5 Sem 4: 15%; Mes 6 Sem 1: 15% | 60% | EN PROCESO | 48% | EN PROCESO | BASE DE DATOS, Y OFICIOS DE PRESTADORES | Base excel contentiva del directorio de presatdores y auditores de la entidad, comunicado externo 006 del 8 de junio de 2021 de la Clinica la Estancia y oficio directorio Offimedica del 2 de junio de 2021
F1. Fortalecer los resultados y las acciones de cumplimiento de la Viabilidad y Sostenibilidad Financiera. | 100% | PROVEDORES Y/O PRESTADORES CONTRATADOS DESDE LA NACIONAL | Establecer acuerdos contractuales que dependen del area de contratacion de la sede nacional para la continuidad en la entrega de medicamentos y prestación de los servicios. | Se presentan inconvenientes para la respuesta de fondo y oportuna por el cambio de proveedores para la entrega de medicamentos o por la no prestación de servicios, por la inoportunidad en el pago, generando redireccionamientos de servicios y pérdida de tiempo para dar respuesta oportuna a las nuevas PQRS que se asignan. | Gerencia Dptal |  | 2 | 1. Revisión y auditoría de los contratos suscritos, analisis e intervención en la UTAGRD -UTC, 2. socialización y evaluación de los planes de mejora realizados con el prestador. Solicitud de intervención de la sede nacional para el pago oportuno a los prestadores. 3. Definir las PQRS de los prestadores que presentan el cierre de servicios para escalar la información a la sede nacional y defina la necesidad de nuevas contrataciones | Gerente Dptal | Profesionales de contratación Nacional, Supervisores de los contratos, área de auditoria, financiera y cartera y staff juridico | 2021-08-01 | 126 | 2022-01-31 | 21 | A TIEMPO | Mes 1 Sem 4: 10%; Mes 2 Sem 4: 10%; Mes 3 Sem 4: 10%; Mes 4 Sem 4: 15%; Mes 5 Sem 4: 20% | 65% | EN PROCESO | 42% | EN PROCESO | ACTAS | ACTA DE AUDITORIA Y ACTA DE COMITÉ UTAGRD
C1. Fortalecer el modelo de atención con enfoque innovador, generndo una mejor experiencia al afiliado para fidelizar y mejorar el posicionamiento de la empresa. | 100% | SEDE DEPARTAMENTAL | Implementar el escalonamiento de las PQRS que requieran de concepto médico o direccionamiento a una coordinación, Gerente departamental y sede nacional, dada su complejidad para dar solución inmediata por parte de los analistas del staff jurídico | Se determina inoportunidad en respuesta de la PQRD, en tanto que se requiere de la particpación de diferentes procesos en el analissis y gestion de los casos que llegan por PQRD, que en algunos caso relacionados con prestadores de IV Nivel existe dificil comunicación entre los analistas del staff jurídico y el prestador para la programacion de citas, y procedimientos. | Gerencia Dptal |  | 3 | 1. Intervenir, analizar e informar en termino inmediato los casos que se escalen por parte de los analista del staff juridico, generando una solución efectiva a la misma. | Gerente Dptal | Analistas Intergrales del Staff Jurídico con el Gerente Dptal, las coordinaciones o áreas que conforman la sede y la Defensora del Afiliado y/o Asesor aseguramiento Nacional | 2021-08-01 | 126 | 2022-01-31 | 21 | A TIEMPO | Mes 1 Sem 4: 5%; Mes 2 Sem 4: 10%; Mes 3 Sem 4: 10%; Mes 4 Sem 4: 15%; Mes 5 Sem 4: 15%; Mes 6 Sem 1: 5% | 60% | EN PROCESO | 36.25% | EN PROCESO | PANTALLAZOS | DOCUMENTO CONTENTIVO DE LA TRAZABILIDAD A LOS CASOS ESCLADOS POR PARTE DE LOS ANALISTAS y PROFESIONAL JURIDICO DEL STAFF
C1. Fortalecer el modelo de atención con enfoque innovador, generndo una mejor experiencia al afiliado para fidelizar y mejorar el posicionamiento de la empresa. | 100% | OPERACIONES NACIONAL | Mejorar la plantilla del aplicativo o sistema establecida para PQRD, para que no genere duplicidad de información, para asignar la persona responsable, y genere la caracterización de los procedimientos y servicios no codificados, es necesario, precisar que se realizó la solicitud pero no se evidencia solución al repecto. | Para realizar la caracterización en el aplicativo HYL, en la pestaña de motivo ASMET, no aparece codificado algunos procedimiento y servicios impidiendo caracterizar de los mismos, tampoco da la opcion de colocar otro motivo. Igualmente se debe implemantar la mejora en la plantilla generada por el sistema H&L para respuesta a PQRS. En consecuencia, no se puede intervenir a los prestadores que generan un alto indice de PQRS y genera mayor utilización del tiempo en la elaboración de respuesta a las PQRS | Operaciones |  | 4 | Desde el area de operaciones se realicen las acciones mejora a la plantilla | Operaciones Nacional | Gestión Tecnológica - Director Tecnológico- | 2021-08-01 | 126 | 2022-01-31 | 21 | A TIEMPO | Mes 2 Sem 3: 10%; Mes 3 Sem 2: 10%; Mes 5 Sem 2: 10% | 30% | EN PROCESO | 28.33% | EN PROCESO | CORREOS ELECTRONICOS | DOCUMENTO PDF TRAZABILIDAD DE CORREOS ENVIADOS
AC1. Movilizar oss resultados e indicadores estratégicos de la compañía a través de la gestión y desarrollo del talento humano, la transformación cultural y el clima orgnizacional. | 100% | TALENTO HUMANO | Justificar la necesidad de la vinculación de un nuevo analista integral en el Staff Juridico. | Falta de recurso humano, teniendo encuenta que la sede Cauca se tiene un número elavado de afiliados, y el factor territorial y/o ubicación de los municipios demandan mayor tiempo en dar solución a las peticiones de los usuarios. | Talento Humano |  | 5 | 1. Realizar la justificación de la solicitud para la vinculación de un nuevo analista integral al staff jurídico 2. Gestión Gerencial 3. analisis y solucion por parte de Talento Humano | Gerente Dptal | Staff Jurídico / Gerente Dptal / Talento Humano | 2021-08-01 | 126 | 2022-01-31 | 21 | A TIEMPO | Mes 4 Sem 3: 25% | 25% | EN PROCESO | 27.5% | EN PROCESO | CORREO ELECTRONICO | DOCUEMTNO PDF TRAZABILIDAD DE CORREO ENVIADO | EN COMITÉ DE PQRD Y TUTELAS NACIONAL, EL GERENTE DEPARTAMENTAL HA COMUNICADO LA NECESIDAD DE UN ANALISTA ADICIONAL, SIN EMBARGO LA RESPUESTA QUE SE HA RECIBIDO POR PARTE DE LA NACIONAL, HA SIDO QUE DADO EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DICHA SOLICTUD SE HACE INVIABLE.
F1. Fortalecer los resultados y las acciones de cumplimiento de la Viabilidad y Sostenibilidad Financiera. | 100% | PRESTADORES Y/O PORVEEDORES y ÁREA DE AUDITORIA | Realizar un seguimiento por parte del área de auditoría médica para evaluar la pertinencia de los insumos ordenados por los prefesionales de la salud. | Se genera un mayor gasto, por ende la destinacion de un mayor recurso asignado a la Dptal del presupuesto maximo, ya que existen casos de usuarios que solicitan y requieren todo tipo de servicios e insumos, sin importar si los mismos son acordes a las patologia (Eje: orden medica para la entrega de una cobija salomón). | Gerencia Dptal |  | 6 | Interveniir a los prestadores y proveedores que generen este tipo de casos sin pertinencia médica, y que estan generado PQRD | Gerente Dptal | Auditoría médica | 2021-08-01 | 126 | 2022-01-31 | 21 | A TIEMPO | Mes 11 Sem 4: 30% | 30% | EN PROCESO | 30% | EN PROCESO | PENDIENTE DE SOPORTES POR PARTE DEL AREA DE AUDITORIA
Formulas:
FECHA FIN = IFERROR(WORKDAY([FECHA DE INICIO]-J120,[DURACIÓN],Datos!$E2:E19),"")
FECHA FIN = IFERROR(WORKDAY([FECHA DE INICIO]-1,[DURACIÓN],Datos!$E2:E19),"")
DIAS RESTANTES = IFERROR(IF(BM13=100%,"TERMINADO",[FECHA FIN]-TODAY())," ")
ESTADO DIAS RESTANTES = IF(BM13=100%,"TERMINADO",IF([FECHA DE INICIO]>TODAY(),"SIN INICIAR",IF([DIAS RESTANTES]=" "," ",IF([DIAS RESTANTES]<0,"VENCIDA",IF([DIAS RESTANTES]=0,"HOY VENCE",IF(AND([DIAS RESTANTES]>0,[DIAS RESTANTES]<=10),"PRONTO A VENCER",IF([DIAS RESTANTES]>10,"A TIEMPO"," ")))))))
Note on C3: Escribir el objetivo del plan de acciíon -Julian Ortega

## Resultados y Análisis
MONITOREO, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS/PLAN
| ESTADO DE ACTIVIDADES |  | ESTADO DEL PROYECTO/PLAN
| SIN INICIAR |  | % EJECUTADO | 35.35% | EN PROCESO
| 0 |  | % RESTANTE | 64.65%
| EN PROCESO | ACTIVIDADES
| 6 | 6
TERMINADO
0
ESTADO DE TAREAS
SIN INICIAR
0
| EN PROCESO | TAREAS
| 6 | 6
TERMINADO
0

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 | 2019-05-14 | Versión Inicial del documento
2 | 2019-12-27 | Se adicionan listas desplegables para los objetivos estratégicos y procesos. Se modifica la formula de Estado de días para que cuando la actividad este en un 100% de avance no siga contabilizando los dias restantes ni el estado del dia. Se adiciona un contador para identificar cuantas actividades y tareas se encuentran Terminadas, En proceso o Por iniciar.
3 | 2020-08-03 | Se modifican los días festivos del año 2020 Se modifica el apartado de seguimiento. Se cambia el nombre del formato por FORMATO PLANEACIÓN DE PROYECTOS Y PLANES. Se modifica el formato de acuerdo a la metodología de Proyectos PMI. Se adiciona apartado para riesgos de proyectos y riesgos asociados
4 | 2021-01-06 | Se modifican los días festivos del año 2021 Se actualizan los objetivos estratégicos Se actualizan los riesgos corporativos y su área relacionada

## Datos
Procesos | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | Dias Festivos 2021 | AREAS FUNCIONALES | SEDES | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DE RIESGO |  |  | Nombre del Riesgo | Área
Activos y Almacén | F1. Fortalecer los resultados y las acciones de cumplimiento de la Viabilidad y Sostenibilidad Financiera. | 2021-01-01 | Presidencia | Nacional | 1 | MUY BAJA | 1 | MUY BAJO | 1 | 2 | Controlado | L1:Iliquidez de la entidad asociada a la pérdida de recursos por descuentos de ADRES (restituciones) | Afiliación y Registro
Actuaciones administrativas, Judiciales y constitucionales | C1. Fortalecer el modelo de atención con enfoque innovador, generndo una mejor experiencia al afiliado para fidelizar y mejorar el posicionamiento de la empresa. | 2021-01-11 | Gerencia/Dirección Dptal u Oficina Bogotá | Sedes Departamentales | 2 | BAJA | 2 | BAJO | 3 | 8 | Aceptable | L2:Subestimación o sobreestimación del costo médico | Red y Acceso
Administración de Infraestructura Tecnológica | P1. Garantizar la operación del Modelo de Atención Integral en Salud - MAIAS bajo los propósitos de prevención de la enfermedad y su manejo racional del costo, a través de tres enfoques: La intervención oportuna e integral del riesgo en Salud de los Afiliados Operación de una auditoria integral de Calidad en Salud Efectividad en la operación y gestión articulada de las RIPSS y las RIAS | 2021-03-22 | Defensor del afiliado | Nacional, Sedes Departamentales y Oficina Bogotá | 3 | MEDIA | 3 | MEDIO | 9 | 12 | Importante | L3:Sanciones tributarias de Orden nacional y territorial | Contabilidad y Presupuesto
Afiliación y Registro | P2. Dinamizar la gestión de los procesos y servicios de manera integral y ágil con un enfoque de innovación, mejoramiento continuo, autocontrol y gestión del riesgo corporativo: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Integrado de Gestión del Riesgo,Gestión de Control Interno. | 2021-04-01 | Jurídica | Sedes Departamentales y Oficina Bogotá | 4 | ALTA | 4 | ALTO | 15 | 25 | Muy grave | L4:Aumento de las pérdidas acumuladas causadas por falta de calidad y consistencia en la información utilizada para el calculo de la reserva tecnica | Contabilidad y Presupuesto
Análisis y Gestión de la Información | AC1. Movilizar oss resultados e indicadores estratégicos de la compañía a través de la gestión y desarrollo del talento humano, la transformación cultural y el clima orgnizacional. | 2021-04-02 | Comunicaciones | Bogotá | 5 | MUY ALTA | 5 | MUY ALTO |  |  |  | L5: Pérdidas de recursos afectando los ingresos | Operaciones
Asesorías Jurídicas | AC2. Transformar la experiencia de nuestros afiliados, colaboradores y stakeholders incorporando capacidades digitales a los procesos y servicios de la compañía | 2021-05-01 | Control Interno | Caldas | [7 empty] | L6: Incumplimiento al plan de reorganización financiera en relación al margen neto del estado de resultados, según resolución 127 de 2018 | Contabilidad y Presupuesto
Atención al usuario |  | 2021-05-17 | Administrativa | Caquetá | [7 empty] | L7:Sanciones a la Entidad derivadas del NO pago a la red de prestadores | Tesorería
Auditoría Integral |  | 2021-06-07 | Talento Humano | Cauca | [7 empty] | Cr1:Sobre estimación de las cuentas por cobrar del costo No PBS. | Contabilidad y Presupuesto
Bienestar |  | 2021-06-14 | Financiera | Cesar | [7 empty] | Cr2:Pérdida de recursos y reconocimiento de costos asociada a los anticipos sin legalizar | Contabilidad y Presupuesto
Calidad |  | 2021-07-05 | Tecnología | Huila | [7 empty] | Cr3:Pérdida de recursos y reconocimiento por el no recaudo de copagos y/o cuotas moderadoras (RC-RS) | Operaciones
Cartera Régimen contributivo |  | 2021-07-20 | Calidad | Nariño | [7 empty] | F1:Incumplimiento de los Indicadores de Habilitación Financiera y de Salud de la EPS | Contabilidad y Presupuesto
Compensación total |  | 2021-08-07 | Planeación y riesgos corporativos | Quindio | [7 empty] | F2:Cesación de prestación del servicio por incumplimiento contractual con los prestadores Decreto 4747, Ley 1438, Ley 1122, asociado a sanciones derivadas del no pago a la red de prestadores | Tesorería
Comunicación Externa |  | 2021-08-16 | Operaciones | Risaralda | [7 empty] | F3:Iliquidez e insolvencia financiera por falta de capitalización a la EPS | Contabilidad y Presupuesto
Comunicación Interna |  | 2021-10-18 | Servicios de salud | Santander | [7 empty] | CM1:Radicación de facturación doble de servicios de salud | Cuentas Médicas
Conciliaciones y Cartera |  | 2021-11-01 |  | Tolima | [7 empty] | CM2:Pérdida de recursos económicos por sobrecosto de cuentas médicas | Cuentas Médicas
Contabilidad y Presupuesto |  | 2021-11-15 |  | Valle | [7 empty] | CM3:Reconocimiento de costo médico de usuarios y servicios que no están a cargo de la EPS | Cuentas Médicas
Contratación de Redes de Servicios de Salud |  | 2021-12-08 | [9 empty] | CM4:Pérdida de recursos económicos por la inadecuada parametrización de servicios y sus tarifas contratados | Cuentas Médicas
Contrataciones Administrativas |  | 2021-12-25 | [9 empty] | CM5:Pérdidas económicas a la organización por fraccionamiento del proceso de cuentas médicas a nivel nacional | Cuentas Médicas
Control Interno | [11 empty] | CM7:Detrimento financiero por reconocer de manera indebida la facturación presentada por prestadores de servicio de salud (IPS, ESE) para beneficio propio o de un tercero. | Cuentas Médicas
Cuentas Médicas | [11 empty] | CM8:Inoportunidad y alteración en los tiempos de auditoría de cuenta médica | Cuentas Médicas
Cultura y cambio organizacional | [11 empty] | CM9:Perdida económica por incumplimiento a la aplicación del marco legal frente al proceso de pago de servicios NO PBS y el respectivo cobro a los Entes | Cuentas Médicas
Desarrollo Tecnológico | [11 empty] | CM10:Alteración de documentos soportes de recobro No PBS | Cuentas Médicas
Direccionamiento Estratégico | [11 empty] | CM11:Perdida de liquidez por la inoportunidad en la recuperación de recursos NO PBS (Recobro) | Cuentas Médicas
Formación | [11 empty] | RT1:Inoportunidad en la generación y cálculo de la de reserva técnica | Contabilidad y Presupuesto
Gestión de Relaciones con los Usuarios | [11 empty] | RT2:Sanciones económicas e inhabilitantes por no entrega oportuna de reserva técnica. | Contabilidad y Presupuesto
Gestión de Reportes, Planes y Programas | [11 empty] | FM1:Pérdida de recursos y reconocimiento de costos NO PBS asociados a la oportunidad en la radicación del recobro | Recobros
Gestión del Acceso | [11 empty] | J1:Incremento de procesos Judiciales en contra de la organización | Asesorías Jurídicas
Gestión del desempeño | [11 empty] | J2:Aumento de incidentes de desacato e incumplimiento en la entrega de servicios y tecnologías a los afiliados | Asesorías Jurídicas
Gestión Documental | [11 empty] | J3:Aumento de PQRD y tutelas por eventos NO PBS y PBS asociadas al incumplimiento de la entrega de servicios y tecnologías | Asesorías Jurídicas
Gestión y Seguimiento del Riesgo en Salud | [11 empty] | J4:Disminución del Porcentaje de recuperación de recursos del SGSSS por la interposición de embargos judiciales | Actuaciones administrativas, Judiciales y constitucionales
Inducción y entrenamiento de personal | [11 empty] | J5:Concentración de la gestión, soporte y asesoría jurídica en la sede Nacional para las sedes Departamentales. | Actuaciones administrativas, Judiciales y constitucionales
Medicina Laboral | [11 empty] | O1:Disminución de ingresos por pérdida de afiliados | Recaudo y Compensación
Mercadeo y Ventas | [11 empty] | R1:Aumento en el volumen de PQRD con implicaciones legales y jurídicos | Satisfacción al Usuario
Prestaciones Económicas | [11 empty] | R2:Pérdida de imagen por fallas en la plataforma tecnológica (software, hardware, redes, comunicaciones) que no satisface las necesidades Operacionales. | Atención al Usuario
Recaudo y compensación | [11 empty] | O9:Pérdida económica e imagen por conductas abusivas o de mala fe por alteración de la información (modificación de la información o ingreso de usuarios a la EPS sin los requisitos, manipulación de los datos desde las diferentes áreas) y fuga de información confidencial de los clientes. | Afiliación y Registro
Reclutamiento, selección y contratación de personal | [11 empty] | T1:Insuficiencia de servicios tecnológicos | Administración de Infraestructura Tecnológica
Recobros | [11 empty] | T2:Cierre inmediato y definitivo de la organización que involucre el uso inadecuado del tratamiento de datos | Seguridad de la Información
Satisfacción al usuario | [11 empty] | T3:Inoportunidad en la optimización del Sistema de Información | Desarrollo Tecnológico
Seguridad de la Información | [11 empty] | T4:Sanciones económicas derivadas por la falta de integralidad, disponibilidad y confidencialidad de la información | Seguridad de la Información
Seguridad y salud en el trabajo | [11 empty] | T5:Manipulación indebida de datos | Seguridad de la Información
Servicios al personal -nomina- | [11 empty] | S1:Aumento de la carga de enfermedad en la población afiliada | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
Sistema Integrado de Gestión del Riesgo | [11 empty] | S2:Aumento de la enfermedad renal asociado a hipertensión y diabetes | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
Tesorería | [11 empty] | S3:Aumento de enfermedad de VIH por causa de transmisión materno infantil | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | S4:Aumento de cáncer de mama en estado avanzado | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | S5:Aumento de cáncer de próstata en estado avanzado | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | S6:Aumento de la transmisión materno- perinatal de sífilis congénita | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | S7:Incumplimiento en la realización de la caracterización poblacional en los tiempos estipulados | Planeación en Salud
[12 empty] | S8:Inoperancia del modelo de atención en salud que genera el incumplimiento de los lineamientos definidos en el marco normativo de las Resoluciones 0429 de 2016, 1441 de 2016, 3280 de 2018 y 2515 de 2018 y el Decreto 682 de 2018 | Planeación en Salud
[12 empty] | S9:Incumplimiento en la cobertura de servicios por inadecuada planeación, contratación y gestión de la red de prestadores | Planeación en Salud
[12 empty] | S10:Planeación incompleta del proceso de seguimiento a riesgos en salud (PE y DT, Cohortes). | Planeación en Salud
[12 empty] | S11:Inadecuada caracterización poblacional | Planeación en Salud
[12 empty] | S12:Débil sistematización de la red de servicios que dificulta la creación, seguimiento, control y liquidación de contratos. | Contratación de Servicios de Salud
[12 empty] | S13:Incumplimiento de prestadores en los programas de PE y DT (Cancer - Alteraciones del Joven - Control Prenatal, etc) de acuerdo a lo dispuesto en el contrato | Contratación de Servicios de Salud
[12 empty] | PLR10:Toma de decisiones inadecuadas por sistema de información inconsistente | Análisis y Gestión de la Información
[12 empty] | S14:Afectación del costo médico por generación errada de autorizaciones de servicios incluidos en contratos PGP | Gestión del Acceso
[12 empty] | O2:Aumento del costo médico asociado al control de la suplantación de usuarios | Afiliación y Registro
[12 empty] | S15:Fraude en la recuperación de recaudo de cuotas moderadoras y copagos | Recaudo y Compensación
[12 empty] | S16:Desborde sostenido en la generación de solicitudes médicas a través de tutelas | Gestión del Acceso
[12 empty] | S17:Incremento en la generación de anticipos de servicios de salud | Contratación de Servicios de Salud
[12 empty] | S18:Incumplimiento en la cobertura general de servicios hospitalarios por debilidad en la suficiencia de la Red | Planeación en Salud
[12 empty] | S19:Insuficiencia de red para traslado de pacientes | Planeación en Salud
[12 empty] | S20:Ausencia de un modelo integral de auditoria de calidad en salud y de seguimiento a la Red. | Auditoria Integral
[12 empty] | S21:Incumplimiento en las metas de demanda inducida. | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | S22:Fuga en la generación de autorizaciones a IPS sin convenio | Gestión del Acceso
[12 empty] | LFT1:Ingreso de recursos provenientes de LA/FT | Sistema Integrado de Gestión del Riesgo
[12 empty] | LFT2:Falsos positivos en consultas LA/FT | Sistema Integrado de Gestión del Riesgo
[12 empty] | LFT3:Sanciones económicas e inhabilitantes por parte de Entes de Control | Sistema Integrado de Gestión del Riesgo
[12 empty] | LFT4:Utilización de la imagen de la Entidad por organizaciones criminales | Sistema Integrado de Gestión del Riesgo
[12 empty] | LFT5:Contagio de recursos por acciones criminales | Sistema Integrado de Gestión del Riesgo
[12 empty] | GTH1:Sanciones Jurídicas y/o administrativas por falta de cumplimiento de los procesos organizacionales | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GTH2:Demanda y sanciones por no cumplimiento de la normatividad vigente en contrataciones laborales o procesos laborales | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GTH3:Omision en capacitación en temas críticos para la organización que causen perjuicios | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GTH4:Vinculación de colaboradores no competentes y/o no confiables en la organización | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GTH5:Fuga del conocimiento por rotación del personal para cargos críticos, claves y expertos del negocio | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GCA1:Enfoque inadecuado para el levantamiento de los procesos que generan sobrecostos operacionales | Calidad
[12 empty] | GCA2:Uso inadecuado de la documentación del sistema de gestión de calidad | Calidad
[12 empty] | GCA3:Inoportunidad en la intervención de los procesos claves del negocio | Calidad
[12 empty] | GCA4:Ausencia de la mejora continua de los procesos | Calidad
[12 empty] | GTH6:Manejo indebido de información confidencial | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GTH7:Incumplimiento de las tablas de retención documental | Gestión Documental
[12 empty] | GTH8:Deterioro de la imagen corporativa por uso indebido de la Información Confidencial | Gestión Documental
[12 empty] | GTH9:Pérdida de documentación en Gestión Documental | Gestión Documental
[12 empty] | GTH10:Pérdidas económicas por contrataciones administrativas inadecuadas | Contrataciones Administrativas
[12 empty] | GTH11:Sanciones judiciales por fallas en el proceso de la contratación administrativa | Contrataciones Administrativas
[12 empty] | GTH12:Detrimento de recursos por aprovechamiento del cargo o autoridad para hurtar o deteriorar activos y/o suministros de la Organización | Activos y Almacén
[12 empty] | GTH13:Detrimento de recursos por aprovechamiento del cargo o autoridad para inducir a la realización de contrataciones innecesarias de asesorias, insumos y/o equipos, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal. | Activos y Almacén
[12 empty] | GTH14:Sobrecosto por inoportunidad en los pagos de impuestos de los bienes inmuebles o muebles | Activos y Almacén
[12 empty] | GTH15:Detrimento patrimonial o financiero por ineficiencias en los procesos de nómina y seguridad social | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | FMS1:Incremento de solicitudes de servicios por cambios tecnológicos en salud | Planeación en Salud
[12 empty] | A2:Incremento de la Morbi - Mortalidad de la Población Materna | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | A3:Incremento de la Morbi - Mortalidad de la Población Perinatal | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | A4:Subestimación en el cálculo de la reserva técnica | Contabilidad y Presupuesto
[12 empty] | A5:Demandas por ajuste de tarifas. Decreto. 1464 Art 3 parágrafo 1 ajuste de tarifas. | Contratación de Servicios de Salud
[12 empty] | A6:Incremento del índice de siniestralidad del costo médico | Planeación en Salud
[12 empty] | A7:Concentración de hechos catastróficos de la población de cohortes especiales: VIH, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad Cardiovascular, Artritis y EPOC | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | COM1:Inhabilitación de la organización por inoportunidad en la comunicación | Comunicación Interna
[12 empty] | COM2:Debilidad en la comunicación desde la organización hacia los grupos de interés | Comunicación Externa
[12 empty] | COM3:Desconocimiento o incomprensión de la información | Comunicación Interna
[12 empty] | PLR1:Planeación estratégica no alineada a la gestión de resultados y necesidades propias de core del negocio | Direccionamiento Estratégico
[12 empty] | PLR2:Planteamiento y desarticulación de objetivos y estrategias que conllevan a la inadecuada ejecución de la Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico
[12 empty] | PLR3:Inadecuada comunicación de objetivos y estrategias que incluye la claridad de la forma en que se deben ejecutar las acciones | Direccionamiento Estratégico
[12 empty] | PLR4:Planteamiento inadecuado de los mecanismos de seguimiento, medición y monitoreo de la Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico
[12 empty] | PLR5:Sanciones económicas y administrativas con fines de liquidación de la entidad por el incumplimiento de la medida de vigilancia | Gestión de Reportes, Planes y Programas
[12 empty] | PLR6:Sanciones económicas y administrativas con fines de liquidación de la entidad por el incumplimiento de los reportes de obligatorio cumplimiento de la medida de vigilancia especial | Gestión de Reportes, Planes y Programas
[12 empty] | PLR7:Incumplimiento de planes y programas de obligatorio cumplimiento que determinen la inadecuada toma de decisiones | Gestión de Reportes, Planes y Programas
[12 empty] | PLR8:Subregistro o sobre registro de la información reportada a entidades de vigilancia y control con afectación en los resultados de los indicadores y sanciones con impacto económico para la entidad. | Gestión de Reportes, Planes y Programas
[12 empty] | PLR9:Ausencia de trazabilidad de la información en el Sistema de Información | Análisis y Gestión de la Información
[12 empty] | CI1:Inadecuada definición de los criterios de auditoria | Control Interno
[12 empty] | CI2:Informes de auditoría subjetivos | Control Interno
[12 empty] | CI3:Persistencia de no conformidades | Control Interno
[12 empty] | CI4:Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Subjetivo | Control Interno
[12 empty] | COM4:Desarticulación de la comunicación en los procesos y viceversa | Comunicación Interna
[12 empty] | A1:Incumplimiento de los indicadores de Habilitación respecto a las inversiones exigidas para apalancar los pasivos de la reserva técnica | Contabilidad y Presupuesto
[12 empty] | O3:Pérdida económica por conductas abusivas o de mala fe en la información del afiliado (falsedad en la información presentada por los afiliados y/o empleadores) | Afiliación y Registro
[12 empty] | COM5:Ineficacia de los objetivos de comunicación | Comunicación Interna
[12 empty] | COM6:Debilidad en la planeación de la comunicación | Comunicación Interna
[12 empty] | O4:Pérdida económica por liquidación y reconocimiento inadecuado de Prestaciones Económicas (incapacidades y/o licencias) | Prestaciones Económicas
[12 empty] | O5:Pérdida económica por sanciones de Entes de Control por incumplimiento en la norma del proceso de afiliación en la obtención, registro y administración de la información | Afiliación y Registro
[12 empty] | O6:Pérdida de ingresos económicos por no identificación de recobros al ADRES | Recaudo y Compensación
[12 empty] | O7:Sanciones económicas derivadas por la inconsistencia o calidad de la información reportada a la UGPP | Recaudo y Compensación
[12 empty] | O8:Pérdida de dinero por no identificación de reembolsos a la ARL | Recaudo y Compensación
[12 empty] | S:No reconocimento de servicios con cargo a presupuestos maximos | Contratación de Servicios de Salud
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D