## Perfil Proyecto-Plan
PERFIL DE PROYECTO/PLAN
NOMBRE DEL PROYECTO/PLAN |  | CÓDIGO PROYECTO/PLAN
PLAN DE ACCION DEPARTAMENTO RISARALDA PARA LA DISMINUCION DE PQRD DE LA MANO CON LA RED DE SERVICIOS |  | PROY-01
OBJETIVO DEL PROYECTO/PLAN
DISMINUIR EL NUMERO DE PQRD INTERVINIENDO LAS CAUSAS RAIZ , AUMENTANDO ASI LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS Y BUEN NOMBRE DE LA EAPB
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO
C1. Fortalecer el modelo de atención con enfoque innovador, generndo una mejor experiencia al afiliado para fidelizar y mejorar el posicionamiento de la empresa.
SPONSOR DEL PROYECTO/PLAN | GERENTE DEL PROYECTO/PLAN
MARIA CRISTINA CASAS PIEDRAHITA
EQUIPO DEL PROYECTO/PLAN
STAFF JURIDICO
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO/PLAN | ALCANCE PROYECTO/PLAN
SE DEBE DISMINUIR EL NUMERO DE PQRD CON INTERVENCION DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
COSTO TOTAL DEL PROYECTO/PLAN
#REF!

## Planificacion
PLANIFICACIÓN PROYECTO / PLAN
CÓDIGO PROYECTO/PLAN | PROY-01 |  | Objetivo del Proyecto / Plan
NOMBRE PROYECTO/PLAN | PLAN DE ACCION DEPARTAMENTO RISARALDA PARA LA DISMINUCION DE PQRD DE LA MANO CON LA RED DE SERVICIOS |  | DISMINUIR EL NUMERO DE PQRD INTERVINIENDO LAS CAUSAS RAIZ , AUMENTANDO ASI LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS Y BUEN NOMBRE DE LA EAPB
NOMBRE DEL ÁREA | Gerencia/Dirección Dptal u oficina
GERENTE DEL PROYECTO/PLAN | MARIA CRISTINA CASAS PIEDRAHITA
SEDE Y/O DEPARTAMENTAL | Risaralda
FASE 1 - ESTRATEGIA |  |  | FASE 2 - INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES | [12 empty] | FASE 4 - SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO | META | INDICADOR | FASE | ACTIVIDAD | DIFICULTADES | ÁREA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | No. | TAREAS | CARGO RESPONSABLE | INTERACCIÓN / PERSONA | FECHA DE INICIO | DURACIÓN | FECHA FIN | DIAS RESTANTES | ESTADO DIAS RESTANTES | % AVANCE SEMANAL | [47 empty] | % AVANCE DE TAREA | ESTADO DE LA TAREA | % AVANCE DE ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | BITÁCORA DE SEGUIMIENTO | ENTREGABLES ASOCIADOS
[16 empty] | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
[16 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4
P1. Garantizar la operación del Modelo de Atención Integral en Salud - MAIAS bajo los propósitos de prevención de la enfermedad y su manejo racional del costo, a través de tres enfoques: La intervención oportuna e integral del riesgo en Salud de los Afiliados Operación de una auditoria integral de Calidad en Salud Efectividad en la operación y gestión articulada de las RIPSS y las RIAS | 100% |  | 1. ESE SALUD PEREIRA | Realizar y evaluar la IPS la capacidad instalada de recurso humano medico para Asmet Salud | Deficit en la capacidad instalada del recurso humano por falta de contratacion de medicos por parte del prestador | Servicios de salud | 1 | Realizar y evaluar la IPS a la capacidad instalada de recurso humano medico para Asmet Salud | Gerente Departamental | Profesional auditoria de Calidad | 2021-03-01 | 182 | 2021-08-30 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 2: 100% | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | Se realizó auditoria al prestador para verificar su capacidad instalada, en esta se detecta déficit de medicos para la población de Asmet Salud, el 10 de marzo de 2021 se realiza reunión con el prestador y la entidad Ese Salud se compromete en la reunión en escalar novedad a Gerencia para así tomar decisiones que soluciones de fondo el problema; se proponen diferentes estrategias las cuales quedan con seguimiento para la visita del día 17 de marzo a la entidad | ACTA COMPROMISOS DE MEJORA CON IPS: Acta del 10 de marzo de 2021 - 1-1, 1-2 ACTA_10_03_21_ESE_SALUD_PEREIRA_CAPACIDAD_INSTALADA_SOCIALIZACION
|  |  |  | Reunion y notificacion del hallazgo a la gerencia del prestador, |  | Servicios de salud | 2 | Reunión y notificación del hallazgo a la gerencia del prestador | Gerente Departamental | Profesional auditoria de Calidad | 2021-03-01 | 182 | 2021-08-30 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 2: 50%; Mes 4 Sem 3: 50% | 100% | TERMINADO |  |  | Se realiza reunión con prestador para notificar y realizar acción de mejora de hallazgo | Acta reunión
|  |  |  | Notificar al prestador de forma mensual, informe de PQRD | Deficiencias en la respuesta del call center de asignación de citas del prestador | Servicios de salud | 3 | Notificar al prestador de forma mensual, informe de PQRD | Gerente Departamental | Profesional de Contratación | 2021-03-01 | 305 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 4: 10%; Mes 4 Sem 4: 10%; Mes 5 Sem 4: 10%; Mes 6 Sem 4: 10%; Mes 7 Sem 4: 10%; Mes 8 Sem 4: 10%; Mes 9 Sem 1: 10%; Mes 10 Sem 4: 10%; Mes 11 Sem 4: 10%; Mes 12 Sem 4: 10% | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | Se notifica al prestador a traves de correo y oficios los casos de PQRD: Para los meses de enero y febrero se envía Oficio GSRS-RIS 511 al Gerente de la IPS solicitando plan de mejora período 01/01/2021 a 18/02/2021; para el mes de marzo y abril se remite OFIC RIS SS 1738 Solicitud Plan de Mejora | Enero y febrero 2021: OFIC-GAS-GSRS-RIS 511 del 22 de febrero de 2021; MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBER
|  |  |  | Realizar auditoria mes a mes al call center del prestador , a traves de cliente oculto, para medir tiempo de respuesta y oportunidad en la asignacion de consultas, se envia informe de esta actividad al prestador |  | Servicios de salud | 4 | Realizar auditoría mes a mes al Call Center del prestador, a través de cliente oculto, para medir tiempo de respuesta y oportunidad en la asignación de consultas. Se envia informe de esta actividad al prestador. | Gerente Departamental | Coordinacionl de Satisfaccion- Profesional de Calidad- Profesional de contratacion | 2021-03-01 | 305 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 4: 10%; Mes 4 Sem 4: 10%; Mes 5 Sem 4: 10%; Mes 6 Sem 4: 10%; Mes 7 Sem 4: 10%; Mes 8 Sem 4: 10%; Mes 9 Sem 4: 10%; Mes 10 Sem 4: 10%; Mes 11 Sem 4: 10%; Mes 12 Sem 4: 10% | 100% | TERMINADO |  |  | Desde el área de Coordinación y satisfacción al usuario se realiza mensualmente , seguimiento al call center a traves de cliente oculto, esta decisión se tomó en comité de PQRD Departamental. El primer seguimiento se realizó para el Trimestre I de 2021 encontrando la no disponibilidad en la asignación de citas; en el mes de abril se realiza nuevo seguimiento evidenciando hallazgos y demora en el call center; para el mes de mayo se realizaron 60 llamadas encontrando un tiempo de espera de 8 minutos y mejora en la oportunidad en tiempo de espera; en junio se realizan 45 llamadas y se encuentra que continua mejorando la oportunidad en la respuesta del call center, a pesar de que las llamadas en gran proporción logran ingresar después de medio día, no se logró la consecución en agendamiento de citas; en el mes de julio se realizan 35 llamadas y se evidencia que está ingresando grabación de conmutador donde le indican a la población que se comunique al día siguiente, y en las oportunidades que se tiene comunicación con funcionaria manifiesta que no hay disponibilidad de agendas, no se logró la consecución en agendamiento de citas; en agosto se realizan 32 llamadas pero no se logró la consecución en agendamiento de citas. | Reporte_Cliente_oculto_ESE_I_trim_2021 cliente_oculto_ESE_ABRIL cliente_oculto_ESE_Mayo cliente_oculto_ESE_Junio cliente_oculto_ESE_Julio cliente_oculto_ESE_ Agosto cliente_oculto_ESE_Septiembre cliente_oculto_ESE_Octubre
[6 empty] | Servicios de salud | 5 | Realizar reunión con Gerencia de la IPS y socializar hallazgos de CALL CENTER, donde se evidencia déficit de personal, horarios insuficientes, no uso exclusivo para citas médicas | Gerente Departamental | Gerencia y Coordinación de Satisfacción | 2021-03-01 | 305 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 4: 10%; Mes 4 Sem 2: 10%; Mes 5 Sem 1: 10%; Mes 6 Sem 1: 5%; Mes 6 Sem 4: 5%; Mes 7 Sem 1: 10%; Mes 8 Sem 3: 10%; Mes 9 Sem 3: 10%; Mes 10 Sem 3: 10%; Mes 11 Sem 3: 10%; Mes 12 Sem 2: 10% | 100% | TERMINADO |  |  | 1-5 01/10/2021 Actas de auditoría a la ESE SALUD PEREIRA por PQRD, oportunidad de citas y planes de mejoramiento- 10-03-2021 Actas de auditoría a la ESE SALUD PEREIRA por PQRD se exponen planes de seguimiento como. Apertura de agendas para médico general Contratación de Talento humano como personal médico. Campaña de divulgación sobre los diferentes canales de información que tiene La Salud Pereira para solicitar citas médicas.. Se propone desde el área de Calidad de Asmetsalud que se realice encuesta de satisfacción a los usuarios que no se les asigno citas médicas, con este dato medir el grado de satisfacción de la atención. Se propone un medico diferente al que realiza la atención en consulta, se encargue de la actualización y reformulación de ordenes vencidas de los pacientes de Asmetsalud. Se realizaron envíos de manera semanal a La Salud Pereira de las PQRD las cuales llegan de la Super Salud – funcionario encargado de enviarlo profesional jurídico. se propone sectorizar la población para así lograr definir la cantidad de usuarios que se tienen en Kennedy, San Joaquín y la Sede Centro . Se propone revisar capacidad de agentes del Call Center – prestador informa que tiene funcionarios cuando en otras ESEs con menor población asignada tienen mas agentes. 17-03-2021 Actas de auditoría a la ESE SALUD PEREIRA por PQRD 1 seguimiento se propone Abrir agendas solo para pacientes de Asmetsalud Agendar 3 pacientes por hora para así generar más oportunidad. Y Por parte de Asmetsalud se hará seguimiento de las aperturas de las agendas de manera semana. 24-03-2021 Actas de auditoría a la ESE SALUD PEREIRA por PQRD se siguen presentado novedades de no disponibilidad de agenda 30-03-2021 Actas de auditoría a la ESE SALUD PEREIRA por PQRD 3 seguimiento -se sigue presentado demoras en la asignación de citas medias, se deja plan de mejora 15-04-2021 Actas de auditoría a la ESE SALUD PEREIRA por PQRD especto a la apertura de agendas el líder Centro De Atención Telefónica Álvaro refiere que se siguió programando la asignación de consultas a cada 20 minutos para los usuarios en los programas especiales como lo es Alteraciones del Joven, Adulto mayor y Planificación familiar se agendo cada 20 minutos; para hablar de los pacientes que inician controles se agendaran cada 30 minutos; En relación con primera semana de abril donde se realizaron 1889 se evidencio se evidencio para la segundad semana fue de 1889 en total 3778 citas en el mes de abril En la oportunidad con medicina general está a 2 días en medicina general; respecto a odontología ya se contrató talento humano, a partir del día de mañana se distribuirán en la sedes para programar atención momento se han asignado 13700 citas exclusivas para los usuarios de Asmetsalud en la semana de del 1 al 15 de abril. 5-05 -2021 Actas de auditoría a la ESE SALUD PEREIRA por PQRD Para hablar de las PQRD el Señor Álvaro Líder de Coordinador de Call Center comenta lo siguiente que las ordenes de Ayudas diagnosticas son de vencimiento de órdenes. Hoy la mayoría de los médicos están en tele consulta, algo atípico el día de hoy donde ocurre que hay agendas abiertas, pero no usuarios para la atención. Según datos estadísticos captados por funcionarios que asignan llamadas del Call center para el Régimen se asignaron 1325 en el mes de abril Según datos estadísticos captados por funcionarios que asignan llamadas del Call center para el Régimen se asignaron 287 en el mes de abril, Con este equipo de 6 personas ahora completo se pretende dar una oportunidad más rápida en la respuesta de telefónica y al correo electrónico. Un funcionario en proceso de contratación En el mes de abril se programaron 14764 citas, en comparación al mes pasado donde se programaron 12708 donde se evidencia un aumento en la oportunidad en la asignación de citas medicas El servicio de odontología se comenta que ya se abrió el servicio desde el 26 abril al 1 mayo se han agendado 947 consultas cada 30 minutos dejado tiempo para la desinfección de área. 22-09-2021 Actas de auditoría a la ESE SALUD PEREIRA por PQRD n relación a este seguimiento se evidencia que en total citas asignadas en la semana 13- 18 septiembre fueron 9849, de estas citas 8273 fueron exclusividad a Usuarios de Asmetsalud. Se evidencia que la oportunidad en medicina general y Odontología esta dos días lo cual es de acuerdo según la norma. Otra estrategia que se utiliza por parte de Ese Salud Pereira es brindar educación sobre los sitios de atención y números telefónicos directos para solicitar citas. Es de aclarar que la población de Contributiva tiene una línea de teléfono diferente exclusiva para la asignación de cita - 19- 10 -2021 Actas de auditoría a la ESE SALUD PEREIRA por PQRD si, se tiene 22515 citas mes para 60 profesional , la novedad es que el agendamiento no esta siendo efectivo, se realiza un calculo donde 22515 citas realizadas se pueden atender 3 pacientes hora y cumple de acuerdo, se propone mejorar el agendamiento del call center | 1-5-ACTA_10_03_21_ESE_SALUD_PÉREIRA_PQR_pdf 1-5-ACTA_03_06_21_ESE_SALUD_PEREIRA_OPORTUNIDAD_pdf 1-5_OFICIO_28_04_21_Respuesa_PQR_ ESE_SALUD_PEREIRA 1-5_OFICIO_18_03_21_ESE_SALUD_PEREIRA_RESPUESTA_PQR_pdf 1-5_ACTA_25_01_21_ESE_SALUD_PEREIRA_PQR_pdf 1-5_ACTA_22_09_21_ESE_SALUD_PEREIRA_OPORTUNIDAD 1-5_ACTA_22_06_21_ESE_SALUD_PÉREIRA_PQR_pdf 1-5_ACTA_18_08_21_ESE_SALUD_PEREIRA _OPORTUNIDAD 1-5_ACTA_18_05_21_ ESE_ SALUD_PEREIRA _OPORTUNIDAD 1-5_ACTA_17_03_21_ESE_SALUD_PEREIRA_PQR_ pdf 1-5_ACTA_15_04_21_ESE_SALUD_PEREIRA_PQR_pdf 15_ACTA_06_07_21_ESE_SALUD_PEREIRA_PQR 1-5_ACTA_05_05_21_ESE_SALUD_PEREIRA_OPORTUNIDAD_ pdf
|  |  |  | Realizar comité semanal con el prestador, para análisis de indicadores y resolución de casos concretos | Fallas en la comunicación con el prestador | Jurídica | 6 | Realizar reunión mensual con el prestador para análisis de indicadores y resolución de casos concretos en búsqueda de causa raíz | Gerente Departamental | Profesional de Acceso | 2021-08-01 | 152 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | [48 empty] | 100% | TERMINADO |  |  | *En comité se decide no realización semanal con el prestador, pero si seguimiento de calidad, con el fin de que la entidad mejore en los hallazgos que son la causa raiz de los PQRD. *Se realiza seguimiento semanal al Drive de los casos reportados y pendientes | 1-6, 1-7 Soporte Drive: * Acta de calidad * Drive con casos del mes | bar: Mes 8 Sem 1 to Mes 12 Sem 4
Realizacion de DRIVE entre EPS e IPS, con el fin de gestionar en linea y tener respuesta oportuna
Realizar seguimiento a la gestion del DRIVE
[7 empty] | 7 | Realización de DRIVE y gestión diaria de casos con la Coordinación Call Center y Profesional Acceso EPS | Gerente Departamental | Profesional de Acceso | 2021-08-01 | 152 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | [48 empty] | 100% | TERMINADO |  |  | El Drive para compartir las PQRD en tiempo real y para trámite prioitario y oportuno fue creado el 11 de agosto, se socializó presencialmente con el SIAU de la ESE Salud Pereira y con este apoyo se revisa y carga diariamente la información por parte de los analistas del Staff, en el mes de Octubre se reportaron 75 casos, en el mes de Noviembre se reportaron 75 casos y en el mes de Diciembre se reportaron 50 casos. | 1-6, 1-7 Soporte Drive: * Descarga de una copia del Drive con fecha de corte al 31 de Diciembre de 2021 | bar: Mes 8 Sem 1 to Mes 12 Sem 4
|  |  |  | Solicitar a la Gerencia lineas Whatsaap para las unidades intermedias, para atencion a los usuarios que no tienen acceso a call center |  | Gerencia/Dirección Dptal u Oficina Bogotá | 8 | Realizar reunion con gerencia de la IPS y solicitar acciones inmediatas ante la no mejora en # casos semanal de PQRD. Solicitud de lineas Whatsapp, atención presencial a traves de los SIAU | Gerente Departamental | Gerencia y Coordinación en salud | 2021-08-10 | 142 | 2021-12-30 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 8 Sem 4: 100% | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | Se realiza reunión con el prestador el 23/08/2021 para tratar sobre el impacto negativo de las PQRD a causa de la no oportunidad de asignación de citas con medicina general y no acceso al call center evidenciado a través de cliente oculto, IPS manifiesta haber tomado acciones ampliando las horas contratadas de los médicos y fortalecimiento del call center, se pactan compromisos, se socializa la línea de SARA y correo electrónico | Acta trabajo social IPS-SIAU 23-08-2021
|  |  |  | Reunion con los SIAUS de las unidades intermedias para socializar la dificultad que tienen los usuarios para acceder a citas |  | Operaciones | 9 | Realizar reunión con gerencia los SIAU de cada unidad intermedia y socializar la situación de insatisfacción de los usuarios y riesgo de la EPS | Gerente Departamental | Coordinación de Satisfaccion | 2021-08-10 | 142 | 2021-12-30 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 8 Sem 4: 100% | 100% | TERMINADO |  |  | Se realiza reunión con el prestador el 23/08/2021 para tratar sobre el impacto negativo de las PQRD a causa de la no oportunidad de asignación de citas con medicina general y no acceso al call center evidenciado a través de cliente oculto, IPS manifiesta haber tomado acciones ampliando las horas contratadas de los médicos y fortalecimiento del call center, se pactan compromisos, se socializa la línea de SARA y correo electrónico | Acta trabajo social IPS-SIAU 23-08-2021
|  |  |  | Revisar con el area de comunicación de la IPS, los medios que tiene la IPS, para promocionar e informar a los usuarios SARA, las lineas Whatsaap de las 3 unidades |  | Operaciones | 10 | Realizar seguimiento mensual a las líneas Whatsaap y reunión con las coordinación de SIAU | Gerente Departamental | Coordinación de Satisfacción | 2021-08-10 | 142 | 2021-12-30 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 8 Sem 4: 100% | 100% | TERMINADO |  |  | Se realiza socialización con Junta directiva de la asociación de usuarios el 24-08-2021 en esta reunión se abre espacio para informar por parte de los usuarios las dificultades en la prestación de servicios y se socializan líneas de atención para generar autorizaciones por ese medio. | Acta Junta Directiva Asociación de Usuarios - ESE Salud Pereira 24-08-2021
[7 empty] | 11 | Organizar con el área de comunicación de la IPS, socializacion en sus canales Facebook, instagram etc: socialización de SARA, líneas whatsaap | Gerente Departamental | Coordinación de Satisfacción | 2021-08-10 | 142 | 2021-12-30 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 8 Sem 4: 100% | 100% | TERMINADO
P2. Dinamizar la gestión de los procesos y servicios de manera integral y ágil con un enfoque de innovación, mejoramiento continuo, autocontrol y gestión del riesgo corporativo: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Integrado de Gestión del Riesgo,Gestión de Control Interno. | 100% |  | 2. CLINICA SAN RAFAEL | Solicitar a la IPS la contratación de médicos especialistas (reumatologo, fisiatra y neurologo) realizar seguimineto de la oportunidad en la asignación de citas de estas especialidades | Déficit en la oportunidad de especialidades | Servicios de salud | 1 | Solicitar a la IPS la contratación de médicos especialistas (reumatologo, fisiatra y neurologo) realizar seguimineto de la oportunidad en la asignación de citas de estas especialidades | Gerente Departamental | Profesional de Contratacion | 2021-03-01 | 28 | 2021-03-29 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 4: 100% | 100% | TERMINADO | 99.95% | TERMINADO | En comité de PQRD departamental , se decide, intervenir a la IPS con estas especialidades. Mediante OFIC-RIS-SS-1740 se solicita a la IPS Plan de mejora y se reportan al prestador número de casos del 01/03/2021 a 30/04/2021. El 03 de junio se da respuesta por parte del prestador indicando que existe oportunidad en el agendamiento de citas y se informan sobre canales de atención | 2-1 SOLICITUD CONTRATACION: OFIC-RIS-SS-1740 del 27 de mayo de 2021; PLAN DE MEJORA OFIC-RIS-SS1740 ASMET SALUD
|  |  |  | Gestionar con otro prestador las especialidades de Reumatologia- Fisiatria, si el prestador tiene dificultad en su consecucion, realizando descuento contractual |  | Servicios de salud | 2 | Gestionar con otro prestador las especialidades de Reumatologia- Fisiatria, si el prestador tiene dificultad en su consecucion, realizando descuento contractual | Gerente Departamental | Coordinacion en salud y Profesional de Contratacion | 2021-03-01 | 156 | 2021-08-04 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 4: 100% | 100% | TERMINADO |  |  | Ajuste Pgp, en las especialidad de Fisiatria | 2-2 GESTION OTROS PRESTADORES: ACTA DE REUNIÓN CLÍNICA SAN RAFAEL
|  |  |  | Realizar informes de auditoria y satisfaccion con labores como cliente oculto, auditoria al call center de la entidad y revision conjunta de los canales de atencion de nuestros usuarios. | Deficiencias en la respuesta del Call Center de asignación de citas del prestador | Servicios de salud | 3 | Realizar informes de satisfaccion con labores como cliente oculto, auditoria al call center de la entidad y revisión conjunta de los canales de atencion de nuestros usuarios. | Gerente Departamental | Coordinacion de Satisfaccion- Profesional de Calidad- Profesional de contratacion | 2021-03-01 | 305 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 1 Sem 4: 8.3%; Mes 2 Sem 4: 8.3%; Mes 3 Sem 4: 8.3%; Mes 4 Sem 4: 8.3%; Mes 5 Sem 4: 8.3%; Mes 6 Sem 4: 8.3%; Mes 7 Sem 4: 8.3%; Mes 8 Sem 4: 8.3%; Mes 9 Sem 4: 10%; Mes 10 Sem 4: 8.3%; Mes 11 Sem 1: 2%; Mes 11 Sem 2: 2%; Mes 11 Sem 3: 2%; Mes 11 Sem 4: 2%; Mes 12 Sem 1: 2%; Mes 12 Sem 2: 2%; Mes 12 Sem 3: 2%; Mes 12 Sem 4: 1% | 99.7% | TERMINADO |  |  | Esta actividad inició el 18 de marzo, se ha realizado auditoría de seguimiento a la oportunidad de las agendas de medicina especializada y sub especialidades, este seguimiento se realiza de manera quincenal, a partir de la semana 4 del mes 9 se realizará semanalmente. A partir del mes de Mayo Dado el alto numero de PQRD presentada por inoportunida en la programacion de procedimientos menores y pequeñas cirugias, se dio al seguimiento en la oportunidad en dichos procedimientos dicha revision se realiza cada 15 dias | Marzo Acta_18_03_21_San_Rafael_ Opotunidad_PQRD, Abril: Acta_15_04_21_Acta _15_04_21_San_Rafael_oportunidad_agendas, Mayo:Acta _06_05_21_San_Rafael_ oportunidad_PQRD, ACTA _12_05_21_San_Rafael_ Oportunidad _Agendas. Acta_08, 06/05/2021, Acta _18_05_21_San_Rafael_PQRD_Oportunidad, ACTA_26_05_21_San_Rafael_Oportunidad, Junio: ACTA_02_06_21_San_Rafael_Oportunidad, Acta_17_06_21_San_Rafael_Oportunidad, Acta_23_06_21_San_Rafael_Oportunidas_MedicaActa_25_06_21_San_rafael_Oportunidad_Agendas_Cirugias Julio: Acta_01_07_21_San_Rafael_ Oportunidad_Agendas_ Cirugias, Acta_09_07_21_San_Rafael_Oportunidad_Cirugias, ACTA _14_07_21_San_Rafael_Oportunidad, Acta_22_07_21_ San _Rafael_ Oportunidad, ACTA_23_07_21_San_Rafael_Oportunidad_Cirugias, Agosto: Acta_30_08_21_San_Rafael_Resolucion_1552, Acta_30_08_21_San_Rafael_Oportunidad, Septiembre: Acta_13_09_21_San_Rafael_Oportunidad_Agenda_cirugias, Acta_15_09_21_San_Rafael_Oportunidad,Acta_15_09_21_San_Rafael_Oportunidad, Acta_22_09_21_San_Rafael_Oportunidad, Acta_22_09_21_San_Rafael_Oportunidad,ACTA_26_09_21_San_ Rafael_ Oportunidad Octubre:ACTA_01_10_21_San_Rafael_Oportunidad_Cirugias, Acta_04_10_21_San_Rafael_Oportunidad., Acta_08_10_21_San_Rafael_Oportunidad. Acta _13_10_21_San_Rafael_Oportunidad, 20_10_21_San_Rafael_Oportunidad, Acta_27_10_21_San_Rafael_Oportunidad, Noviembre: ACTA_05_11_21_San Rafael_Oportunidad, ACTA_13_11_21_San_Rafael _Oportunidad, ACTA_19_11_21_San_Rafael_Oportunidad, Acta_26_11_21_San_Rafael_Oportunidad, Diciembre Acta_07_12_21_San_Rafael_Oportunidad, 10_12_21_San_Rafael_oportunidad; 14_12_21_San_Rafael_Oportunidad; 22_12_21_San_Rafael_Oportunidad. 29_12_21_San_Rafael_oportunidad
|  |  |  | Intervenir las rutas de atencion y facturacion al interior de la IPS, para evitar reprocesos del usuario | Fallas en las rutas y alianzas al interior del prestador | Servicios de salud | 4 | Intervenir las rutas de atencion y facturacion al interior de la IPS, para evitar reprocesos del usuario | Gerente Departamental | Coordinación de Satisfacción- Profesional de contratación | 2021-03-01 | 305 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 1: 10%; Mes 4 Sem 1: 10%; Mes 5 Sem 2: 10%; Mes 6 Sem 2: 10%; Mes 7 Sem 1: 15%; Mes 8 Sem 1: 15%; Mes 9 Sem 1: 15%; Mes 10 Sem 1: 15% | 100% | TERMINADO |  |  | Esta actividad debe ser constante, decision en comite PQRD | Acta
[7 empty] | 5 | Realizar comite mensual con el prestador, para analis de indicadores y resolucion de casos concretos | Gerente Departamental | Coordinacion en salud | 2021-03-01 | 167 | 2021-08-15 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 1: 10%; Mes 4 Sem 1: 10%; Mes 5 Sem 2: 10%; Mes 6 Sem 2: 10%; Mes 7 Sem 1: 15%; Mes 8 Sem 1: 15%; Mes 9 Sem 1: 15%; Mes 10 Sem 1: 15% | 100% | TERMINADO |  |  | Esta actividad debe ser constante, decision en comite PQRD, Se finaliza el 10 de octubre por terminación de la UNIRAS con San Rafael | Actas reunion
|  |  |  | Realizar comite mensual con el prestador, para analis de indicadores y resolucion de casos concretos | Fallas en la comunicación con el prestador | Servicios de salud | 6 | Realizar gestion diaria y evaluacion el dia jueves de casos no gestionados de la semana con la Coordinacion medica y Profesional Acceso EPS | Gerente Departamental | Comité Departamental | 2021-03-01 | 305 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 4: 10%; Mes 4 Sem 4: 10%; Mes 5 Sem 4: 10%; Mes 6 Sem 4: 10%; Mes 7 Sem 4: 10%; Mes 8 Sem 4: 10%; Mes 9 Sem 4: 10%; Mes 10 Sem 4: 10%; Mes 11 Sem 4: 10%; Mes 12 Sem 4: 10% | 100% | TERMINADO |  |  | Se realizan reuniones periódicas con la IPS para revisión de casos reportados en el drive, total de casos y casos pendientes o en gestión | Actas de reunion con IPS para revisión de casos y soporte de correos notificando casos pendientes
|  |  |  | Realizacion de DRIVE entre EPS e IPS, con el fin de gestionar en linea y tener respuesta oportuna |  | Servicios de salud | 7 | Acompañamiento a los usuarios que presentan dificultad en el acceso y comunicación con la IPS | Gerente Departamental | Profesional Acceso Staff Juridico | 2021-08-01 | 143 | 2021-12-22 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 7 Sem 1: 4%; Mes 7 Sem 2: 4%; Mes 7 Sem 3: 4%; Mes 7 Sem 4: 4.2%; Mes 8 Sem 1: 4%; Mes 8 Sem 2: 4%; Mes 8 Sem 3: 4%; Mes 8 Sem 4: 4.2%; Mes 9 Sem 1: 4.2%; Mes 9 Sem 2: 4.2%; Mes 9 Sem 3: 4.2%; Mes 9 Sem 4: 4.2%; Mes 10 Sem 1: 4.2%; Mes 10 Sem 2: 4.2%; Mes 10 Sem 3: 4.2%; Mes 10 Sem 4: 4.2%; Mes 11 Sem 1: 4.2%; Mes 11 Sem 2: 4.2%; Mes 11 Sem 3: 4.2%; Mes 11 Sem 4: 4.2%; Mes 12 Sem 1: 4.2%; Mes 12 Sem 2: 4.2%; Mes 12 Sem 3: 4.2%; Mes 12 Sem 4: 4.2% | 99.6% | TERMINADO | 99.8% | TERMINADO | Se realiza seguimiento diario al drive y reunión semanal con la IPS para la revisión de los casos reportados y pendientes el cual se implementó desde el mes de Julio/2021 | * Drive con casos del mes
|  |  |  | Asignacion de Asesor EPS al interior de la Clinica San Rafel, para la gestion de usuarios |  | Operaciones | 8 | La IPS asigna gestor, para solucion inmediato de casos que necesita usuarios y EPS | Gerente Departamental | Coordinacion de Satisfaccion- Asesor | 2021-06-28 | 186 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 7 Sem 1: 100% | 100% | TERMINADO |  |  | se asigna Asesor para orientación y gestión de casos en IPS. | se anexa bitacora de atención de usuarios
|  |  |  | Asignacion de Gestor convenios exclusivo EPS , para la gestion de PQRD y casos especiales |  | Operaciones
P1. Garantizar la operación del Modelo de Atención Integral en Salud - MAIAS bajo los propósitos de prevención de la enfermedad y su manejo racional del costo, a través de tres enfoques: La intervención oportuna e integral del riesgo en Salud de los Afiliados Operación de una auditoria integral de Calidad en Salud Efectividad en la operación y gestión articulada de las RIPSS y las RIAS | 100% |  | 3. SAN JORGE | Seguimiento a los usuarios oncologicos, respectoa a consultas o procedimientos que se tenian programados con el anterior prestador. | Traslado de usuarios por la entrada en vigencia de la ruta oncologica con el prestador | Servicios de salud | 1 | Seguimiento a los usuarios oncologicos, respecto a a consultas o procedimientos que se tenian programados con el anterior prestador. | Gerente Departamental | Profesional acceso Staff Juridico- Profesional de riesgo-Gestion casos | 2021-03-01 | 11 | 2021-03-12 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 1 Sem 4: 30%; Mes 2 Sem 4: 30%; Mes 3 Sem 4: 40% | 100% | TERMINADO | 100.1% | TERMINADO | Ante cambio de prestador se debe realizar un seguimiento de enlance a los usuarios | Acta de reunion
|  |  |  | Realizar auditoria al call center del prestador, a traves de cliente oculto, para medir tiempo de respuesta y oportunidad en la asignacion de consultas, se envia informe de esta actividad al prestador | Deficiencias en la asigancion de citas y programacin de procedimientos. |  | 2 | Realizar auditoria al call center del prestador , a traves de cliente oculto, para medir tiempo de respuesta y oportunidad en la asignacion de consultas, se envia informe de esta actividad al prestador | Gerente Departamental | Coordinacionl de Satisfaccion- Profesional de Calidad- Profesional de contratacion | 2021-03-01 | 305 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 1 Sem 4: 8.3%; Mes 2 Sem 4: 8.3%; Mes 3 Sem 4: 8.3%; Mes 4 Sem 4: 8.3%; Mes 5 Sem 4: 8.3%; Mes 6 Sem 4: 8.3%; Mes 7 Sem 4: 8.3%; Mes 8 Sem 4: 8.3%; Mes 9 Sem 4: 15%; Mes 10 Sem 4: 15%; Mes 11 Sem 4: 2%; Mes 12 Sem 3: 2% | 100.4% | TERMINADO |  |  | Esta actividad debe ser constante, decision en comite PQRD | cliente_Oculto_HUSJ_Mayo cliente_oculto_HUSJ_Junio cliente_oculto_HUSJ_Julio cliente_oculto_HUSJ_Agosto cliente_oculto_HUSJ_Sept-octubre cliente_oculto_HUSJ_octubre_2 cliente_oculto_HUSJ_octubre_3
|  |  |  | Reunion y seguimiento con IPS quincenal | Fallas en la comunicación con el prestador |  | 3 | Reunion y seguimiento con IPS mensual | Gerente Departamental | Profesional de calidad | 2021-03-01 | 304 | 2021-12-30 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 4: 15%; Mes 6 Sem 1: 15%; Mes 7 Sem 2: 15%; Mes 8 Sem 4: 15%; Mes 9 Sem 2: 5%; Mes 10 Sem 4: 15%; Mes 11 Sem 4: 10%; Mes 12 Sem 4: 10% | 100% | TERMINADO |  |  | 31/08/2021: Visita de revision de causas raiz de PQRD y dificultades con disponibilidad de agendas, se deja plan de mejora. 13/09/2021: Visita de verificacion de agendas de PGP Hospitalario y Materno Perinatal, se evidencian algunas especialidades sin oportunidad, se deja plan de mejora. 15/09/2021: Visita de verificacion de agendas de PGP Oncologico, se evidencian algunas especialidades sin oportunidad, se deja plan de mejora. 25/10/2021: Visita de verificacion de agendas de PGP Oncologico, Hospitalario y Materno Perinatal, se evidencian algunas especialidades sin oportunidad, se deja plan de mejora, pese a que se evidincia que ya los especialistas pasaron programacion, no se han cargado las agendas. | 3-3_ACTA_21_04_21_HUSJ_PQR_pdf 3-3_ACTA_10_05_21_HUSJ_PQR_Pdf3-3_ACTA_18_06_21_HUSJ_PQR_pdf 3-3_ACTA_15_07_21_HUSJ_PQR_pdf 3-3_ACTA_31_08_21_HUSJ_PQR_pdf 3-3_ACTA_13_09_21_HUSJ_PQR_pdf 3-3_ACTA_15_09_21_HUSJ_PQR_pdf 3-3_ACTA_25_10_21_HUSJ_PQR_pdf
|  |  |  | Realizacion de DRIVE entre EPS e IPS, con el fin de gestionar en linea y tener respuesta oportuna |  |  | 4 | Realizar gestión diaria y evaluación el dia jueves de casos no gestionados de la semana con la Coordinación medica y Profesional Acceso EPS | Gerente Departamental | Profesional acceso Staff Juridico_ profesional de calidad | 2021-08-01 | 152 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | [48 empty] | 100% | TERMINADO |  |  | Se realiza seguimiento diario al drive y reunión semanal con la IPS para la revisión de los casos reportados y pendientes | * Drive con casos del mes * Actas de reuniòn | bar: Mes 8 Sem 1 to Mes 12 Sem 4
|  |  |  | Falta de oportunidad en asignacion de citas y programacion de cirugias para la poblacion PGP occidente |  |  | 5 | Realizar reunion con Gerente encargado, presentar situacion y solicitar plan de choque | Gerente Departamental | Gerencia y coordinacion en salud | 2021-08-01 | 152 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 8 Sem 4: 20%; Mes 9 Sem 4: 20%; Mes 10 Sem 4: 20%; Mes 11 Sem 4: 20%; Mes 12 Sem 2: 20% | 100% | TERMINADO |  |  | se anexa acta de seguimiento semanal | Acta_N°_0377_Seguimiento_07oct2021 Acta_N°_0404_Seguimiento_14Oct2021
P1. Garantizar la operación del Modelo de Atención Integral en Salud - MAIAS bajo los propósitos de prevención de la enfermedad y su manejo racional del costo, a través de tres enfoques: La intervención oportuna e integral del riesgo en Salud de los Afiliados Operación de una auditoria integral de Calidad en Salud Efectividad en la operación y gestión articulada de las RIPSS y las RIAS |  |  | 4. DISCOLMEDICA | Realizar movimiento de usuarioa a nuevo proveedor OFFIMEDICAS | Deficiencias en el envio de medicamentos a los municipios fuera del Area Metropolitana del Departamento. | Servicios de salud | 1 | Realizar movimiento de usuarios a nuevo proveedor OFFIMEDICAS | Gerente Departamental | Gerencia y coordinacion en salud | 2021-03-01 | 44 | 2021-04-14 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 3 Sem 4: 100% | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | Con discolmédica presentamos dificultades con programación de envíos a municipios y los envíos incompletos de medicamentos e insumos, realizan envíos cada 15 días, generando inconformidad a los usuarios o que su tratamiento no sea continuo e ininterrumpido, finalmente el cambio de prestador no se realizó, puesto que es dicolmédica quien hace envíos a municipios | Ruta para atención - Correo socialización contrato nacional con Offimédicas
|  |  |  | Socializar con el equipo de trabajo las nuevas tecnologias y cambios frente a la homologacion de CUMS, lo cual facilita el proceso de atencion al usuario |  |  | 2 | Socializar con el equipo de trabajo las nuevas tecnologías y cambios frente a la homologación de CUMS, lo cual facilita el proceso de atencion al usuario | Gerente Departamental | contratacion y coordinacion satisfaccion | 2021-03-01 | 58 | 2021-04-28 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 4 Sem 4: 100% | 100% | TERMINADO
|  |  |  | Realizar auditoria al prestador y seguimiemto a la oportunida de entrega del prestador | Deficiencia en la entrega de insumos (pañales desechables, Pañitos humedos, Crema Antipañalitis) y los suplementos alimeticios (pediasure y ensure) | Auditoría Integral | 3 | Realizar auditoria al prestador y seguimiento a la oportunidad de entrega del prestador | Gerente Departamental | Coordinacionl de Satisfaccion- Profesional de Calidad- Profesional de contratacion | 2021-03-02 | 307 | 2022-01-03 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 1 Sem 4: 10%; Mes 2 Sem 4: 10%; Mes 3 Sem 4: 10%; Mes 4 Sem 4: 10%; Mes 5 Sem 4: 10%; Mes 6 Sem 4: 10%; Mes 7 Sem 4: 10%; Mes 8 Sem 4: 10%; Mes 11 Sem 2: 10%; Mes 12 Sem 1: 10% | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | 01/10/21 Actas de Auditoria a la IPS revision de pendientes, oportunidad entrega, stock medicamentos , planes de mejora | 4-3_ACTA_ENERO_21_PQRD_STOCK_PENDIENTES_pdf 4-3_ACTA_16_03_21_PQRD_STOCK_PENDIENTES_pdf 4-3_ACTA_15_02_21_PQRD_STOCK_PENDIENTES_pdf 4-3_ACTA_12_07_21_PQRD_STOCK_PENDIENTES_pdf 4-3_ACTA_10_06_21_PQRD_STOCK_PENDIENTES_pdf 4-3_ACTA_07_04_21_PQRD_STOCK_PENDIENTES_pdf 4-3_ACTA_06_05_21_PQRD_STOCK_PENDIENTES_pdf 4-3_ACTA_01_09_21_PQRD_STOCK_PENDIENTES_pdf
|  |  | 5. ENTES DE CONTROL | Reunión entes de control Secretaria de Salud Pereira y Secretaria Salud Departamental | No mejora en planes por parte ESE SALUD PEREIRA | Atención al usuario | 1 | Realizar reunión con entes de control y socializar la situación de PQRD y gestiones que está realizando la EAPB | Gerente Departamental | Gerencia , coordinacion en salud y coordinacion de satisfaccion | 2021-08-06 | 147 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 8 Sem 1: 100% | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | Se realiza reunión con secretaría de salud municipal | Se anexa acta
|  |  | 6. FORTALECIMIENTO DE GESTIONES INMEDIATAS EN SALA | Realizar acompañamiento al usuario en sala y realizar gestion según su necesidad de inmediato (CITAS) | Fallas en la comunicación con el usuario en sala | Atención al usuario | 1 | Gestionar citas y necesidades de usuarios en sala a traves de acompañamiento de consecucion de citas etc | Gerente Departamental | Coordinacion de satisfaccion | 2021-08-07 | 146 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 7 Sem 4: 20%; Mes 8 Sem 4: 20%; Mes 9 Sem 4: 20%; Mes 10 Sem 4: 20%; Mes 11 Sem 4: 10%; Mes 12 Sem 4: 10% | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | Reporte Gestiones Inmediatas en sala | Se anexa bitacora con usuarios gestionados, consolidado gestiones Inmediatas
[7 empty] | 2 | Realizar DRIVE, de gestion de casos en sala de profesionales, que permita visualizar en tiempo real, trazabilidad, oportunidad y cierre | Gerente Departamental | Coordinacion salud-coordinacion satisfaccion | 2021-09-20 | 102 | 2021-12-31 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 9 Sem 1: 100% | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | Se realiza drive para el control de casos complejos que se manejan en sala | Se carga Soporte de seguimiento de casos
|  |  | 7. RADIÓLOGOS | Citar a prestador para evaluar cantidad de PQRD que se registran diaramiente | Dificultades en la asignación de citas y oportunidad | Contratación Dptal | 1 | Realizar reunión mensual con el prestador con la finalidad de Verificar la oportunidad en asignación de citas de acuerdo con la normatividad vigente. | Gerente Departamental | Profesional Auditoría integral de calidad Departamental | 2021-07-15 | 168 | 2021-12-30 | TERMINADO | TERMINADO | Mes 7 Sem 2: 25%; Mes 9 Sem 2: 25%; Mes 9 Sem 3: 25%; Mes 10 Sem 4: 25% | 100% | TERMINADO | 100% | TERMINADO | Se realiza reunión mensual con el prestador para evaluar causas y motivos que originaron la PQRD, el 23 de junio se realizó la primera acta de compromiso de mejora y se expusieron casos abiertos dentro de las conclusiones y compromisos el prestador Radiólogos Asociados creo una exclusividad para gestiones de casos con una persona índice la cual gestionara oportunamente respuesta a estas solicitudes. | ACTA COMPROMISOS DE MEJORA CON IPS No. 001 del 23/06/2021; ACTA COMPROMISOS DE MEJORA CON IPS No. 002 del 12/07/2021;

## Resultados y Análisis
MONITOREO, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS/PLAN
| ESTADO DE ACTIVIDADES |  | ESTADO DEL PROYECTO/PLAN
| SIN INICIAR |  | % EJECUTADO | 99.99% | EN PROCESO
| 0 |  | % RESTANTE | 0.01417%
| EN PROCESO | ACTIVIDADES
| 0 | 12
TERMINADO
12
ESTADO DE TAREAS
SIN INICIAR
0
| EN PROCESO | TAREAS
| 0 | 31
TERMINADO
31

## Control de Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 | 2019-05-14 | Versión Inicial del documento
2 | 2019-12-27 | Se adicionan listas desplegables para los objetivos estratégicos y procesos. Se modifica la formula de Estado de días para que cuando la actividad este en un 100% de avance no siga contabilizando los dias restantes ni el estado del dia. Se adiciona un contador para identificar cuantas actividades y tareas se encuentran Terminadas, En proceso o Por iniciar.
3 | 2020-08-03 | Se modifican los días festivos del año 2020 Se modifica el apartado de seguimiento. Se cambia el nombre del formato por FORMATO PLANEACIÓN DE PROYECTOS Y PLANES. Se modifica el formato de acuerdo a la metodología de Proyectos PMI. Se adiciona apartado para riesgos de proyectos y riesgos asociados
4 | 2021-01-06 | Se modifican los días festivos del año 2021 Se actualizan los objetivos estratégicos Se actualizan los riesgos corporativos y su área relacionada

## Datos
Procesos | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | Dias Festivos 2021 | AREAS FUNCIONALES | SEDES | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DE RIESGO |  |  | Nombre del Riesgo | Área
Activos y Almacén | F1. Fortalecer los resultados y las acciones de cumplimiento de la Viabilidad y Sostenibilidad Financiera. | 2021-01-01 | Presidencia | Nacional | 1 | MUY BAJA | 1 | MUY BAJO | 1 | 2 | Controlado | L1:Iliquidez de la entidad asociada a la pérdida de recursos por descuentos de ADRES (restituciones) | Afiliación y Registro
Actuaciones administrativas, Judiciales y constitucionales | C1. Fortalecer el modelo de atención con enfoque innovador, generndo una mejor experiencia al afiliado para fidelizar y mejorar el posicionamiento de la empresa. | 2021-01-11 | Gerencia/Dirección Dptal u Oficina Bogotá | Sedes Departamentales | 2 | BAJA | 2 | BAJO | 3 | 8 | Aceptable | L2:Subestimación o sobreestimación del costo médico | Red y Acceso
Administración de Infraestructura Tecnológica | P1. Garantizar la operación del Modelo de Atención Integral en Salud - MAIAS bajo los propósitos de prevención de la enfermedad y su manejo racional del costo, a través de tres enfoques: La intervención oportuna e integral del riesgo en Salud de los Afiliados Operación de una auditoria integral de Calidad en Salud Efectividad en la operación y gestión articulada de las RIPSS y las RIAS | 2021-03-22 | Defensor del afiliado | Nacional, Sedes Departamentales y Oficina Bogotá | 3 | MEDIA | 3 | MEDIO | 9 | 12 | Importante | L3:Sanciones tributarias de Orden nacional y territorial | Contabilidad y Presupuesto
Afiliación y Registro | P2. Dinamizar la gestión de los procesos y servicios de manera integral y ágil con un enfoque de innovación, mejoramiento continuo, autocontrol y gestión del riesgo corporativo: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Integrado de Gestión del Riesgo,Gestión de Control Interno. | 2021-04-01 | Jurídica | Sedes Departamentales y Oficina Bogotá | 4 | ALTA | 4 | ALTO | 15 | 25 | Muy grave | L4:Aumento de las pérdidas acumuladas causadas por falta de calidad y consistencia en la información utilizada para el calculo de la reserva tecnica | Contabilidad y Presupuesto
Análisis y Gestión de la Información | AC1. Movilizar oss resultados e indicadores estratégicos de la compañía a través de la gestión y desarrollo del talento humano, la transformación cultural y el clima orgnizacional. | 2021-04-02 | Comunicaciones | Bogotá | 5 | MUY ALTA | 5 | MUY ALTO |  |  |  | L5: Pérdidas de recursos afectando los ingresos | Operaciones
Asesorías Jurídicas | AC2. Transformar la experiencia de nuestros afiliados, colaboradores y stakeholders incorporando capacidades digitales a los procesos y servicios de la compañía | 2021-05-01 | Control Interno | Caldas | [7 empty] | L6: Incumplimiento al plan de reorganización financiera en relación al margen neto del estado de resultados, según resolución 127 de 2018 | Contabilidad y Presupuesto
Atención al usuario |  | 2021-05-17 | Administrativa | Caquetá | [7 empty] | L7:Sanciones a la Entidad derivadas del NO pago a la red de prestadores | Tesorería
Auditoría Integral |  | 2021-06-07 | Talento Humano | Cauca | [7 empty] | Cr1:Sobre estimación de las cuentas por cobrar del costo No PBS. | Contabilidad y Presupuesto
Bienestar |  | 2021-06-14 | Financiera | Cesar | [7 empty] | Cr2:Pérdida de recursos y reconocimiento de costos asociada a los anticipos sin legalizar | Contabilidad y Presupuesto
Calidad |  | 2021-07-05 | Tecnología | Huila | [7 empty] | Cr3:Pérdida de recursos y reconocimiento por el no recaudo de copagos y/o cuotas moderadoras (RC-RS) | Operaciones
Cartera Régimen contributivo |  | 2021-07-20 | Calidad | Nariño | [7 empty] | F1:Incumplimiento de los Indicadores de Habilitación Financiera y de Salud de la EPS | Contabilidad y Presupuesto
Compensación total |  | 2021-08-07 | Planeación y riesgos corporativos | Quindio | [7 empty] | F2:Cesación de prestación del servicio por incumplimiento contractual con los prestadores Decreto 4747, Ley 1438, Ley 1122, asociado a sanciones derivadas del no pago a la red de prestadores | Tesorería
Comunicación Externa |  | 2021-08-16 | Operaciones | Risaralda | [7 empty] | F3:Iliquidez e insolvencia financiera por falta de capitalización a la EPS | Contabilidad y Presupuesto
Comunicación Interna |  | 2021-10-18 | Servicios de salud | Santander | [7 empty] | CM1:Radicación de facturación doble de servicios de salud | Cuentas Médicas
Conciliaciones y Cartera |  | 2021-11-01 |  | Tolima | [7 empty] | CM2:Pérdida de recursos económicos por sobrecosto de cuentas médicas | Cuentas Médicas
Contabilidad y Presupuesto |  | 2021-11-15 |  | Valle | [7 empty] | CM3:Reconocimiento de costo médico de usuarios y servicios que no están a cargo de la EPS | Cuentas Médicas
Contratación de Redes de Servicios de Salud |  | 2021-12-08 | [9 empty] | CM4:Pérdida de recursos económicos por la inadecuada parametrización de servicios y sus tarifas contratados | Cuentas Médicas
Contrataciones Administrativas |  | 2021-12-25 | [9 empty] | CM5:Pérdidas económicas a la organización por fraccionamiento del proceso de cuentas médicas a nivel nacional | Cuentas Médicas
Control Interno | [11 empty] | CM7:Detrimento financiero por reconocer de manera indebida la facturación presentada por prestadores de servicio de salud (IPS, ESE) para beneficio propio o de un tercero. | Cuentas Médicas
Cuentas Médicas | [11 empty] | CM8:Inoportunidad y alteración en los tiempos de auditoría de cuenta médica | Cuentas Médicas
Cultura y cambio organizacional | [11 empty] | CM9:Perdida económica por incumplimiento a la aplicación del marco legal frente al proceso de pago de servicios NO PBS y el respectivo cobro a los Entes | Cuentas Médicas
Desarrollo Tecnológico | [11 empty] | CM10:Alteración de documentos soportes de recobro No PBS | Cuentas Médicas
Direccionamiento Estratégico | [11 empty] | CM11:Perdida de liquidez por la inoportunidad en la recuperación de recursos NO PBS (Recobro) | Cuentas Médicas
Formación | [11 empty] | RT1:Inoportunidad en la generación y cálculo de la de reserva técnica | Contabilidad y Presupuesto
Gestión de Relaciones con los Usuarios | [11 empty] | RT2:Sanciones económicas e inhabilitantes por no entrega oportuna de reserva técnica. | Contabilidad y Presupuesto
Gestión de Reportes, Planes y Programas | [11 empty] | FM1:Pérdida de recursos y reconocimiento de costos NO PBS asociados a la oportunidad en la radicación del recobro | Recobros
Gestión del Acceso | [11 empty] | J1:Incremento de procesos Judiciales en contra de la organización | Asesorías Jurídicas
Gestión del desempeño | [11 empty] | J2:Aumento de incidentes de desacato e incumplimiento en la entrega de servicios y tecnologías a los afiliados | Asesorías Jurídicas
Gestión Documental | [11 empty] | J3:Aumento de PQRD y tutelas por eventos NO PBS y PBS asociadas al incumplimiento de la entrega de servicios y tecnologías | Asesorías Jurídicas
Gestión y Seguimiento del Riesgo en Salud | [11 empty] | J4:Disminución del Porcentaje de recuperación de recursos del SGSSS por la interposición de embargos judiciales | Actuaciones administrativas, Judiciales y constitucionales
Inducción y entrenamiento de personal | [11 empty] | J5:Concentración de la gestión, soporte y asesoría jurídica en la sede Nacional para las sedes Departamentales. | Actuaciones administrativas, Judiciales y constitucionales
Medicina Laboral | [11 empty] | O1:Disminución de ingresos por pérdida de afiliados | Recaudo y Compensación
Mercadeo y Ventas | [11 empty] | R1:Aumento en el volumen de PQRD con implicaciones legales y jurídicos | Satisfacción al Usuario
Prestaciones Económicas | [11 empty] | R2:Pérdida de imagen por fallas en la plataforma tecnológica (software, hardware, redes, comunicaciones) que no satisface las necesidades Operacionales. | Atención al Usuario
Recaudo y compensación | [11 empty] | O9:Pérdida económica e imagen por conductas abusivas o de mala fe por alteración de la información (modificación de la información o ingreso de usuarios a la EPS sin los requisitos, manipulación de los datos desde las diferentes áreas) y fuga de información confidencial de los clientes. | Afiliación y Registro
Reclutamiento, selección y contratación de personal | [11 empty] | T1:Insuficiencia de servicios tecnológicos | Administración de Infraestructura Tecnológica
Recobros | [11 empty] | T2:Cierre inmediato y definitivo de la organización que involucre el uso inadecuado del tratamiento de datos | Seguridad de la Información
Satisfacción al usuario | [11 empty] | T3:Inoportunidad en la optimización del Sistema de Información | Desarrollo Tecnológico
Seguridad de la Información | [11 empty] | T4:Sanciones económicas derivadas por la falta de integralidad, disponibilidad y confidencialidad de la información | Seguridad de la Información
Seguridad y salud en el trabajo | [11 empty] | T5:Manipulación indebida de datos | Seguridad de la Información
Servicios al personal -nomina- | [11 empty] | S1:Aumento de la carga de enfermedad en la población afiliada | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
Sistema Integrado de Gestión del Riesgo | [11 empty] | S2:Aumento de la enfermedad renal asociado a hipertensión y diabetes | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
Tesorería | [11 empty] | S3:Aumento de enfermedad de VIH por causa de transmisión materno infantil | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | S4:Aumento de cáncer de mama en estado avanzado | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | S5:Aumento de cáncer de próstata en estado avanzado | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | S6:Aumento de la transmisión materno- perinatal de sífilis congénita | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | S7:Incumplimiento en la realización de la caracterización poblacional en los tiempos estipulados | Planeación en Salud
[12 empty] | S8:Inoperancia del modelo de atención en salud que genera el incumplimiento de los lineamientos definidos en el marco normativo de las Resoluciones 0429 de 2016, 1441 de 2016, 3280 de 2018 y 2515 de 2018 y el Decreto 682 de 2018 | Planeación en Salud
[12 empty] | S9:Incumplimiento en la cobertura de servicios por inadecuada planeación, contratación y gestión de la red de prestadores | Planeación en Salud
[12 empty] | S10:Planeación incompleta del proceso de seguimiento a riesgos en salud (PE y DT, Cohortes). | Planeación en Salud
[12 empty] | S11:Inadecuada caracterización poblacional | Planeación en Salud
[12 empty] | S12:Débil sistematización de la red de servicios que dificulta la creación, seguimiento, control y liquidación de contratos. | Contratación de Servicios de Salud
[12 empty] | S13:Incumplimiento de prestadores en los programas de PE y DT (Cancer - Alteraciones del Joven - Control Prenatal, etc) de acuerdo a lo dispuesto en el contrato | Contratación de Servicios de Salud
[12 empty] | PLR10:Toma de decisiones inadecuadas por sistema de información inconsistente | Análisis y Gestión de la Información
[12 empty] | S14:Afectación del costo médico por generación errada de autorizaciones de servicios incluidos en contratos PGP | Gestión del Acceso
[12 empty] | O2:Aumento del costo médico asociado al control de la suplantación de usuarios | Afiliación y Registro
[12 empty] | S15:Fraude en la recuperación de recaudo de cuotas moderadoras y copagos | Recaudo y Compensación
[12 empty] | S16:Desborde sostenido en la generación de solicitudes médicas a través de tutelas | Gestión del Acceso
[12 empty] | S17:Incremento en la generación de anticipos de servicios de salud | Contratación de Servicios de Salud
[12 empty] | S18:Incumplimiento en la cobertura general de servicios hospitalarios por debilidad en la suficiencia de la Red | Planeación en Salud
[12 empty] | S19:Insuficiencia de red para traslado de pacientes | Planeación en Salud
[12 empty] | S20:Ausencia de un modelo integral de auditoria de calidad en salud y de seguimiento a la Red. | Auditoria Integral
[12 empty] | S21:Incumplimiento en las metas de demanda inducida. | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | S22:Fuga en la generación de autorizaciones a IPS sin convenio | Gestión del Acceso
[12 empty] | LFT1:Ingreso de recursos provenientes de LA/FT | Sistema Integrado de Gestión del Riesgo
[12 empty] | LFT2:Falsos positivos en consultas LA/FT | Sistema Integrado de Gestión del Riesgo
[12 empty] | LFT3:Sanciones económicas e inhabilitantes por parte de Entes de Control | Sistema Integrado de Gestión del Riesgo
[12 empty] | LFT4:Utilización de la imagen de la Entidad por organizaciones criminales | Sistema Integrado de Gestión del Riesgo
[12 empty] | LFT5:Contagio de recursos por acciones criminales | Sistema Integrado de Gestión del Riesgo
[12 empty] | GTH1:Sanciones Jurídicas y/o administrativas por falta de cumplimiento de los procesos organizacionales | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GTH2:Demanda y sanciones por no cumplimiento de la normatividad vigente en contrataciones laborales o procesos laborales | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GTH3:Omision en capacitación en temas críticos para la organización que causen perjuicios | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GTH4:Vinculación de colaboradores no competentes y/o no confiables en la organización | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GTH5:Fuga del conocimiento por rotación del personal para cargos críticos, claves y expertos del negocio | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GCA1:Enfoque inadecuado para el levantamiento de los procesos que generan sobrecostos operacionales | Calidad
[12 empty] | GCA2:Uso inadecuado de la documentación del sistema de gestión de calidad | Calidad
[12 empty] | GCA3:Inoportunidad en la intervención de los procesos claves del negocio | Calidad
[12 empty] | GCA4:Ausencia de la mejora continua de los procesos | Calidad
[12 empty] | GTH6:Manejo indebido de información confidencial | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | GTH7:Incumplimiento de las tablas de retención documental | Gestión Documental
[12 empty] | GTH8:Deterioro de la imagen corporativa por uso indebido de la Información Confidencial | Gestión Documental
[12 empty] | GTH9:Pérdida de documentación en Gestión Documental | Gestión Documental
[12 empty] | GTH10:Pérdidas económicas por contrataciones administrativas inadecuadas | Contrataciones Administrativas
[12 empty] | GTH11:Sanciones judiciales por fallas en el proceso de la contratación administrativa | Contrataciones Administrativas
[12 empty] | GTH12:Detrimento de recursos por aprovechamiento del cargo o autoridad para hurtar o deteriorar activos y/o suministros de la Organización | Activos y Almacén
[12 empty] | GTH13:Detrimento de recursos por aprovechamiento del cargo o autoridad para inducir a la realización de contrataciones innecesarias de asesorias, insumos y/o equipos, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal. | Activos y Almacén
[12 empty] | GTH14:Sobrecosto por inoportunidad en los pagos de impuestos de los bienes inmuebles o muebles | Activos y Almacén
[12 empty] | GTH15:Detrimento patrimonial o financiero por ineficiencias en los procesos de nómina y seguridad social | Gestión de Talento Humano
[12 empty] | FMS1:Incremento de solicitudes de servicios por cambios tecnológicos en salud | Planeación en Salud
[12 empty] | A2:Incremento de la Morbi - Mortalidad de la Población Materna | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | A3:Incremento de la Morbi - Mortalidad de la Población Perinatal | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | A4:Subestimación en el cálculo de la reserva técnica | Contabilidad y Presupuesto
[12 empty] | A5:Demandas por ajuste de tarifas. Decreto. 1464 Art 3 parágrafo 1 ajuste de tarifas. | Contratación de Servicios de Salud
[12 empty] | A6:Incremento del índice de siniestralidad del costo médico | Planeación en Salud
[12 empty] | A7:Concentración de hechos catastróficos de la población de cohortes especiales: VIH, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad Cardiovascular, Artritis y EPOC | Gestión y Seguimiento de Actividades de Promoción, Prevención y de Riesgo
[12 empty] | COM1:Inhabilitación de la organización por inoportunidad en la comunicación | Comunicación Interna
[12 empty] | COM2:Debilidad en la comunicación desde la organización hacia los grupos de interés | Comunicación Externa
[12 empty] | COM3:Desconocimiento o incomprensión de la información | Comunicación Interna
[12 empty] | PLR1:Planeación estratégica no alineada a la gestión de resultados y necesidades propias de core del negocio | Direccionamiento Estratégico
[12 empty] | PLR2:Planteamiento y desarticulación de objetivos y estrategias que conllevan a la inadecuada ejecución de la Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico
[12 empty] | PLR3:Inadecuada comunicación de objetivos y estrategias que incluye la claridad de la forma en que se deben ejecutar las acciones | Direccionamiento Estratégico
[12 empty] | PLR4:Planteamiento inadecuado de los mecanismos de seguimiento, medición y monitoreo de la Planeación Estratégica | Direccionamiento Estratégico
[12 empty] | PLR5:Sanciones económicas y administrativas con fines de liquidación de la entidad por el incumplimiento de la medida de vigilancia | Gestión de Reportes, Planes y Programas
[12 empty] | PLR6:Sanciones económicas y administrativas con fines de liquidación de la entidad por el incumplimiento de los reportes de obligatorio cumplimiento de la medida de vigilancia especial | Gestión de Reportes, Planes y Programas
[12 empty] | PLR7:Incumplimiento de planes y programas de obligatorio cumplimiento que determinen la inadecuada toma de decisiones | Gestión de Reportes, Planes y Programas
[12 empty] | PLR8:Subregistro o sobre registro de la información reportada a entidades de vigilancia y control con afectación en los resultados de los indicadores y sanciones con impacto económico para la entidad. | Gestión de Reportes, Planes y Programas
[12 empty] | PLR9:Ausencia de trazabilidad de la información en el Sistema de Información | Análisis y Gestión de la Información
[12 empty] | CI1:Inadecuada definición de los criterios de auditoria | Control Interno
[12 empty] | CI2:Informes de auditoría subjetivos | Control Interno
[12 empty] | CI3:Persistencia de no conformidades | Control Interno
[12 empty] | CI4:Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Subjetivo | Control Interno
[12 empty] | COM4:Desarticulación de la comunicación en los procesos y viceversa | Comunicación Interna
[12 empty] | A1:Incumplimiento de los indicadores de Habilitación respecto a las inversiones exigidas para apalancar los pasivos de la reserva técnica | Contabilidad y Presupuesto
[12 empty] | O3:Pérdida económica por conductas abusivas o de mala fe en la información del afiliado (falsedad en la información presentada por los afiliados y/o empleadores) | Afiliación y Registro
[12 empty] | COM5:Ineficacia de los objetivos de comunicación | Comunicación Interna
[12 empty] | COM6:Debilidad en la planeación de la comunicación | Comunicación Interna
[12 empty] | O4:Pérdida económica por liquidación y reconocimiento inadecuado de Prestaciones Económicas (incapacidades y/o licencias) | Prestaciones Económicas
[12 empty] | O5:Pérdida económica por sanciones de Entes de Control por incumplimiento en la norma del proceso de afiliación en la obtención, registro y administración de la información | Afiliación y Registro
[12 empty] | O6:Pérdida de ingresos económicos por no identificación de recobros al ADRES | Recaudo y Compensación
[12 empty] | O7:Sanciones económicas derivadas por la inconsistencia o calidad de la información reportada a la UGPP | Recaudo y Compensación
[12 empty] | O8:Pérdida de dinero por no identificación de reembolsos a la ARL | Recaudo y Compensación
[12 empty] | S:No reconocimento de servicios con cargo a presupuestos maximos | Contratación de Servicios de Salud
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D