## PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
[39 empty] | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | INF. PRELIMINAR | CONTROVERSIA | INFORME FINAL | PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - PAAI 2022
PROCESOS | TIPO DE PROCESO | SUB PROCESO | RIESGO | CALIFICACION RIESGO |  |  |  | LINEAS DE DEFENSA | LIDER COORDINADOR | RESPONSABLE AUDITORIA | FASE DE AUDITORIA | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | B | M | A | E |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
GESTIÓN FINANCIERA | APOYO | POLÍTICA DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF | [8 empty] | PLANEACION | bar: FEBRERO 4 to MARZO 3
EJECUCION | bar: MARZO 4 to ABRIL 3
INFORME PRELIMINAR | bar: ABRIL 4
CONTROVERSIA | bar: MAYO 1
INFORME FINAL | bar: MAYO 2 to MAYO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: MAYO 4
|  | DETERIORO - PROVISIONES - AMORTIZACIÓN | [8 empty] | PLANEACION | bar: FEBRERO 4 to MARZO 3
EJECUCION | bar: MARZO 4 to ABRIL 3
INFORME PRELIMINAR | bar: ABRIL 4
CONTROVERSIA | bar: MAYO 1
INFORME FINAL | bar: MAYO 2 to MAYO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: MAYO 4
|  | SEGUIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES | [8 empty] | PLANEACION | bar: FEBRERO 4 to MARZO 3
EJECUCION | bar: MARZO 4 to ABRIL 3
INFORME PRELIMINAR | bar: ABRIL 4
CONTROVERSIA | bar: MAYO 1
INFORME FINAL | bar: MAYO 2 to MAYO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: MAYO 4
|  | SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE | [8 empty] | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 1
|  | NOTA DE ESTADOS FINANCIEROS 2021 | [8 empty] | PLANEACION | bar: FEBRERO 4 to MARZO 3
EJECUCION | bar: MARZO 4 to ABRIL 3
INFORME PRELIMINAR | bar: ABRIL 4
CONTROVERSIA | bar: MAYO 1
INFORME FINAL | bar: MAYO 2 to MAYO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: MAYO 4
GESTION TICS | APOYO | SEGUIMIENTO TICS | [5 empty] | 1 |  |  | PLANEACION | bar: MARZO 2 to ABRIL 1
EJECUCION | bar: ABRIL 2 to MAYO 1
INFORME PRELIMINAR | bar: MAYO 2
[8 empty] | 1 |  |  | CONTROVERSIA | bar: MAYO 3
[8 empty] | 1 |  |  | INFORME FINAL | bar: MAYO 4
[8 empty] | 1 |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 1
GESTION SERVICIOS | APOYO | PARQUE AUTOMOTOR | [8 empty] | PLANEACION | bar: MARZO 2 to ABRIL 1
EJECUCION | bar: ABRIL 2 to MAYO 1
INFORME PRELIMINAR | bar: MAYO 2
CONTROVERSIA | bar: MAYO 3
INFORME FINAL | bar: MAYO 4
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 1
GESTION SERVICIOS | APOYO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (Aseo y Cafetería) | [8 empty] | PLANEACION | bar: MARZO 2 to ABRIL 1
EJECUCION | bar: ABRIL 2 to MAYO 1
INFORME PRELIMINAR | bar: MAYO 2
CONTROVERSIA | bar: MAYO 3
INFORME FINAL | bar: MAYO 4
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 1
DIVISIÓN JURIDICA | APOYO | CONTRATACIÓN DIRECTA | [8 empty] | PLANEACION | bar: FEBRERO 4 to MARZO 3
EJECUCION | bar: MARZO 4 to ABRIL 3
INFORME PRELIMINAR | bar: ABRIL 4
CONTROVERSIA | bar: MAYO 1
INFORME FINAL | bar: MAYO 2
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: MAYO 3
|  | SEGUIMIENTO A LA DEFENSA JUDICIAL - EKOGUI | 1, Seguimiento a la denfensa Judicial - EKOGUI | [7 empty] | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | APOYO | INCAPACIDADES | [8 empty] | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
|  | SEGUIMIENTO SSG-T Y EVALUACIÓN AL CONCEPTO MÉDICO | [8 empty] | PLANEACION | bar: FEBRERO 4 to MARZO 3
EJECUCION | bar: MARZO 4 to ABRIL 3
INFORME PRELIMINAR | bar: ABRIL 4
CONTROVERSIA | bar: MAYO 1
INFORME FINAL | bar: MAYO 2
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: MAYO 3
|  | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | [8 empty] | PLANEACION | bar: MARZO 3 to ABRIL 2
EJECUCION | bar: ABRIL 3 to MAYO 2
INFORME PRELIMINAR | bar: MAYO 3
CONTROVERSIA | bar: MAYO 4
INFORME FINAL | bar: JUNIO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 2
|  | SEGUIMIENTO DE LIQUIDACIÓN Y NÓMINA | [8 empty] | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
|  | ADMINISTRACION PERSONAL UTL (No sobrepase los 50 SMLV y publicación cumplimiento Art, 388 de la Ley 5) | [8 empty] | PLANEACION | bar: MARZO 3 to ABRIL 2
EJECUCION | bar: ABRIL 3 to MAYO 2
INFORME PRELIMINAR | bar: MAYO 3
CONTROVERSIA | bar: MAYO 4
INFORME FINAL | bar: JUNIO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 2
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | MISIONAL | SEGUIMIENTO PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | [5 empty] | 1 |  |  | PLANEACION | bar: FEBRERO 4 to MARZO 3
EJECUCION | bar: MARZO 4 to ABRIL 3
INFORME PRELIMINAR | bar: ABRIL 4
[8 empty] | 1 |  |  | CONTROVERSIA | bar: MAYO 1
[8 empty] | 1 |  |  | INFORME FINAL | bar: MAYO 2
[8 empty] | 1 |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: MAYO 3
GESTION DOCUMENTAL | APOYO | EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PINAR | [8 empty] | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
TRANSVERSAL | APOYO | GESTIÓN CONTRACTUAL (Supervisión) | [8 empty] | PLANEACION | bar: FEBRERO 4 to MARZO 3
EJECUCION | bar: MARZO 4 to ABRIL 3
INFORME PRELIMINAR | bar: ABRIL 4
CONTROVERSIA | bar: MAYO 1
INFORME FINAL | bar: MAYO 2
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: MAYO 3
|  | OTROS ACTIVOS - OTROS PASIVOS (Financiera, Servicios, Planeación y Sistemas) | [8 empty] | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
EJECUCION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
INFORME PRELIMINAR | bar: MAYO 1
CONTROVERSIA | bar: MAYO 2
INFORME FINAL | bar: MAYO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: MAYO 4
|  | ACTIVOS FIJOS (Servicios y Financiera) | [8 empty] | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
INFORMES DE LEY | [11 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE | [11 empty] | FEBRERO 1: 28
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS | [11 empty] | FEBRERO 1: 28
INFORME DE DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS DE SOFTWARE Y LICENCIAS MICROSOFT | [11 empty] | MARZO 1: 18
INFORME EJECUTIVO ANUAL: EVALUACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FURAG | [11 empty] | MARZO 1: 22
CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - EKOGUI | [11 empty] | MARZO 1: 22; AGOSTO 1: 15
INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | [11 empty] | ENERO 1: ENERO; JULIO 1: JULIO
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | [11 empty] | ENERO 1: 31; ABRIL 1: 30; JULIO 1: 31; OCTUBRE 1: 31
SEGUIMIENTOS | [11 empty] | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE | [11 empty] | MAYO 1: 16; JULIO 1: 15
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES | [11 empty] | ENERO 1: 15; ABRIL 1: 15; JULIO 1: 15; OCTUBRE 1: 15
INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LAS PQRS | [11 empty] | FEBRERO 1: 15; AGOSTO 1: 15
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTOCORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [11 empty] | MAYO 1: 13
SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA | [11 empty] | JULIO 1: 5; DICIEMBRE 1: 5
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [11 empty] | ENERO 1: 31; ABRIL 1: 30; JULIO 1: 31; OCTUBRE 1: 31
SEGUIMIENTO A LAS MATRICES DE RIESGO | [11 empty] | ABRIL 1: 30; JULIO 1: 31; OCTUBRE 1: 31
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2020 | [11 empty] | ABRIL 1: 30; JULIO 1: 31; OCTUBRE 1: 31