## ENERO 2020
[39 empty] | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | INF. PRELIMINAR | INF. FINAL
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - PAAI 2020
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO | [23 empty] | PAAI APROBADO EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DE FECHA ENERO 30 DE 2020
PROCESOS | TIPO DE PROCESO | SUB PROCESO | RIESGO | CALIFICACION RIESGO |  |  |  | LINEAS DE DEFENSA | LIDER COORDINADOR | RESPONSABLE AUDITORIA | FASE DE AUDITORIA | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | B | M | A | E |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. GESTION FINANCIERA | APOYO | PRESUPUESTO | CIERRES CONTABLES DE VIGENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS - EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES |  |  | X |  |  | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | APOYO CONTADOR | PLANEACION | bar: MARZO 1 to MARZO 4
|  |  | VIGENCIAS FUTURAS, RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR |  |  | X |  |  |  |  | EJECUCION | bar: ABRIL 1; ABRIL 3 to MAYO 4
|  |  | REGISTROS CONTABLES |  |  | X |  |  |  |  | INFORME | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
|  | CONTABILIDAD | NO REALIZAR LAS CONCILIACIONES - DESACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES |  |  | X |  |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 1
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | ESTRATÉGICO | PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS | QUE NO SE ESTÉN CUMPLIENDO LAS ACCIONES DE LOS PLANES EN LAS FECHAS PROGRAMADAS Y QUE LAS MISMAS NO SEAN EFECTIVAS |  |  |  | X |  | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | NIDIA HERNÁNDEZ | PLANEACION | bar: MARZO 3 to ABRIL 1
[7 empty] | X |  |  |  | EJECUCION | bar: ABRIL 3 to JUNIO 1
[7 empty] | X |  |  |  | INFORME | bar: JUNIO 2 to JUNIO 4
[7 empty] | X |  |  |  | SEGUIMIENTO | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 1
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | ESTRATÉGICO | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA EVOLUCIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI - EN EL MARCO DEL MIPG - EVALUACIÓN AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL |  |  | X |  | L.E., 1 Y 2 | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | DIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | PLANEACION | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to JUNIO 4
INFORME | bar: JULIO 1 to JULIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 4
4. GESTION JURIDICA | APOYO | CONTRATACIÓN - COBRO COACTIVO | DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS |  |  | X |  | 1 | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ APOYO: ABOGADO | PLANEACION | bar: ABRIL 4 to MAYO 2
|  |  | NO IMPLEMENTACIÓN DEL SECOP II |  |  | X |  | 1 |  |  | EJECUCION | bar: MAYO 3 to JULIO 2
|  |  | NO ADELANTAR GESTIONES DE COBRO |  |  | X |  | 1 Y 2 |  |  | INFORME | bar: JULIO 3 to AGOSTO 1
[6 empty] | X |  | 1 |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: AGOSTO 2
5. GESTIÓN LEGISLATIVA | MISIONAL | INASISTENCIAS | QUE NO SE DE CUMPLIMINETO AL PROCEDIMIENTO DE INASISTENCIAS PARLAMENTARIAS - QUE NO SE RE |  |  | X |  | 1 | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | PLANEACION | bar: JULIO 4 to AGOSTO 1
[6 empty] | X |  | 1 |  |  | EJECUCION | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 4
[6 empty] | X |  | 1 |  |  | INFORME | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 2
[5 empty] | X |  |  | 1 |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: SEPTIEMBRE 3
[6 empty] | X |  | L.E. Y 1 | bar: SEPTIEMBRE 3
6. GESTION DEL TALENTO HUMANO | APOYO | INCAPACIDADES | QUE NO SE DE CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMINETO PARA EL PAGO Y RECONOCIMINETO DE INCAPACIDADES |  |  | X |  |  | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | DIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | PLANEACION | bar: JULIO 1 to JULIO 2
X | bar: JULIO 1 to JULIO 2
|  | CAPACITACION | DEBILIDADESEN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PIFC |  |  | X |  |  |  |  | EJECUCION | bar: JULIO 3 to AGOSTO 2
|  | ADMINISTRACION PERSONAL UTLs | DEFICIENCIAS EN LOS CONTROLES PARA DETERMINAR QUE NO SE SUPEREN LOS LIMITES DE FUNCIONARIOS EN LAS UTLs |  |  | X | bar: JULIO 3 to AGOSTO 2
|  | NÓMINA MIPG | DEFICIENCIAS EN LA INFO DE PROVISIONES E INCAPACIDADES |  |  | X |  |  |  |  | INFORME | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
|  |  | INCUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PARA NOVEDADES |  |  | X | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
|  |  | INCONSISTENCIAS EN LA LIQUIDACION DE VACACIONES |  |  | X |  |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: SEPTIEMBRE 1
7. GESTION SERVICIOS | APOYO | PARQUE AUTOMOTOR | ADMINISTRACION PARQUE AUTOMOTOR |  |  | X |  | 1 | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO APOYO: CONTADOR | PLANEACION | bar: SEPTIEMBRE 1
|  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | X | bar: SEPTIEMBRE 1
|  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | X |  |  |  |  | EJECUCION | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 4
|  |  | COMPARENDOS |  |  | X |  |  |  |  | INFORME | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
|  |  | SEGUROS |  |  | X |  |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: OCTUBRE 3
|  |  | BAJAS |  |  | X | bar: OCTUBRE 3
8. GESTION TICS | APOYO | EVALUACIÓN A LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD | QUE NO SE DE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIADES Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDADS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS |  |  | X |  |  | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ | PLANEACION | bar: SEPTIEMBRE 1
[6 empty] | X |  |  |  |  | EJECUCION | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 4
[6 empty] | X |  |  |  |  | INFORME | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
[6 empty] | X |  |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: OCTUBRE 3
X | bar: OCTUBRE 3
9. GESTION DOCUMENTAL | APOYO | SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONTROL DOC | DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONTROL.DOC |  |  | X |  |  | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA | APOYO | PLANEACION | bar: OCTUBRE 1
EJECUCION | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
INFORME | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: NOVIEMBRE 3
INFORMES DE LEY | [9 empty] | RESPONSABLE |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE ACUERDO CON LA PERIODICIDAD Y FORMA ESTABLECIDA POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | [9 empty] | CONTADOR |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO
INFORME EJECUTIVO ANUAL. EVALUACION ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FURAG | [9 empty] | DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES | [9 empty] | NIDIA HERNANDEZ BAQUERO |  | JUNIO 1: 30 DE JUNIO
INFORME SOBRE LA ATENCION PRESTADA POR LAS OFICINAS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS | [9 empty] | NIDIA HERNANDEZ BAQUERO |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO; AGOSTO 1: 31 DE AGOSTO
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO | [9 empty] | DIANA GONZALEZ RODRIGUEZ |  | ENERO 1: 31 DE ENERO; JULIO 1: 31 DE JULIO
CERTIFICACION DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - EKOGUI | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO; AGOSTO 1: 31 DE AGOSTO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTOCORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | [9 empty] | NIDIA HERNANDEZ BAQUERO |  | ENERO 1: 15 DE ENERO; MAYO 1: 15 DE MAYO; SEPTIEMBRE 1: 14 DE SEPTIEMBRE
SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA | [9 empty] | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA APOYO: CONTRATISTA |  | JUNIO 1: 31/06/2020
INFORME DE AUSTERIDAD | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | ENERO 1: 31 DE ENERO; ABRIL 1: 30 DE ABRIL; JULIO 1: 31 DE JULIO; OCTUBRE 1: 31 DE OCTUBRE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | MARZO 1: 30 DE MARZO
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO
ACTIVIDADES DE FOMENTO Y ADOPCIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MECI | [9 empty] | RESPONSABLE |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ESTRATEGIA "YO TOMO EL CONTROL" VERSIÓN 2 | [9 empty] | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA EQUIPO OCCI | bar: MAYO 1 to JULIO 2
CHARLA "EVOLUCIÓN MECI" ÁREA ADMINISTRATIVA | [9 empty] | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA EQUIPO OCCI | bar: ABRIL 1
CHARLA "EVOLUCIÓN MECI" ÁREA LEGISLATIVA | [9 empty] | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA EQUIPO OCCI | bar: JULIO 4
CHARLA "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS" | [9 empty] | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA EQUIPO OCCI | bar: SEPTIEMBRE 4
ACTIVIDADES EQUIPO OCCI | [9 empty] | RESPONSABLE |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS OCCI | [9 empty] | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA EQUIPO OCCI | bar: AGOSTO 1
ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN EL DISEÑO E IMPLENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN LA ARTICULACIÓN CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL MIPG | [9 empty] | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA EQUIPO OCCI | bar: MARZO 1
TALLER TEÓRICO PRÁCTICO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGIOS | [9 empty] | GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA EQUIPO OCCI | bar: MAYO 4