## ENERO 2020
[39 empty] | PLANEACIÓN | EJECUCIÓN | INF. PRELIMINAR | CONTROVERSIA | INFORME FINAL | PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS - PAAI 2021
OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO | [23 empty] | PAAI APROBADO EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO DE FECHA ENERO 30 DE 2020
PROCESOS | TIPO DE PROCESO | SUB PROCESO | RIESGO | CALIFICACION RIESGO |  |  |  | LINEAS DE DEFENSA | LIDER COORDINADOR | RESPONSABLE AUDITORIA | FASE DE AUDITORIA | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | B | M | A | E |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
GESTION FINANCIERA | APOYO | 1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | DEYSI MILENA PEÑA | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
|  | 2. RESERVAS PRESUPUESTAL | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | DEYSI MILENA PEÑA | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
GESTION SERVICIOS | APOYO | 3. ACTIVOS FIJOS | [5 empty] | 1 | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | BERNARDO HUMBERTO AGUILAR GALVIS | PLANEACION | bar: ABRIL 3 to MAYO 2
EJECUCION | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 3
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 4
INFORME FINAL | bar: JULIO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 2
|  | 4. MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | CESAR AUGUSTO GONZALEZ | PLANEACION | bar: ABRIL 3 to MAYO 2
EJECUCION | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 3
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 4
INFORME FINAL | bar: JULIO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 2
|  | 5. CAJA MENOR | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | YESICA ALEXANDRA VERA MOYA | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
GESTION JURIDICA | APOYO | 6. PROCESOS DISCIPLINARIOS | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | NICOLAS ALBEIRO RIOS CORREA | PLANEACION | bar: ABRIL 3 to MAYO 2
EJECUCION | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 3
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 4
INFORME FINAL | bar: JULIO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 2
|  | 7. PROCESOS JUDICIALES | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | CLAUDIA MUÑETON | PLANEACION | bar: ABRIL 3 to MAYO 2
EJECUCION | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 3
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 4
INFORME FINAL | bar: JULIO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 2
|  | 8. CONTRATACION | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | FELIPE VALENCIA SERRANO RAMON ANGARITA | PLANEACION | bar: ABRIL 3 to MAYO 2
EJECUCION | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 3
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 4
INFORME FINAL | bar: JULIO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 2
|  | 9. PQRSD | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | MARIA HELENA CAMACHO HAUAD | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
GESTION DEL TALENTO HUMANO | APOYO | 10. INCAPACIDADES | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | YULI BARAJAS | PLANEACION | bar: ABRIL 3 to MAYO 2
EJECUCION | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 3
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 4
INFORME FINAL | bar: JULIO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JULIO 2
|  | 11. CAPACITACION | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | FERNANDA TONCEL | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
|  | 12. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | OSCAR DANIEL PAJOI SLAZAR | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
|  | 13. INGRESO - PERMANENCIA - RETIRO | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | AMA EDITH CASTAÑEDA RODRIGUEZ | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
|  | 14. LIQUIDACION DE NOMINA | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | BERNARDO HUMBERTO AGUILAR GALVIS | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
GESTIÓN LEGISLATIVA | MISIONAL | 15. INASISTENCIAS, IMPEDIMIENTOS Y RECUSACIONES | [5 empty] | 1 | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | LYDA MARCELA RODRIGUEZ | PLANEACION | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
EJECUCION | bar: MAYO 1 to MAYO 4
INFORME PRELIMINAR | bar: JUNIO 1
[8 empty] | 1 |  |  | CONTROVERSIA | bar: JUNIO 2
[8 empty] | 1 |  |  | INFORME FINAL | bar: JUNIO 3
[8 empty] | 1 |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: JUNIO 4
GESTION TICS | APOYO | 16. CYBER SEGURIDAD - CAJA NEGRA FASE 1 | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS |  | PLANEACION | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
EJECUCION | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
INFORME PRELIMINAR | bar: OCTUBRE 1
CONTROVERSIA | bar: OCTUBRE 2
INFORME FINAL | bar: OCTUBRE 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: OCTUBRE 4
GESTION DOCUMENTAL | APOYO | 17. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONTROL DOC | [6 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS |  | PLANEACION | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
EJECUCION | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
INFORME PRELIMINAR | bar: OCTUBRE 1
CONTROVERSIA | bar: OCTUBRE 2
INFORME FINAL | bar: OCTUBRE 3
PLAN DE MEJORAMIENTO | bar: OCTUBRE 4
INFORMES DE LEY | [9 empty] | RESPONSABLE |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE ACUERDO CON LA PERIODICIDAD Y FORMA ESTABLECIDA POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO
INFORME EJECUTIVO ANUAL. EVALUACION ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FURAG | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS |  | JUNIO 1: 30 DE JUNIO; NOVIEMBRE 1: 30 DE NOVIEMBRE
INFORME SOBRE LA ATENCION PRESTADA POR LAS OFICINAS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO; AGOSTO 1: 31 DE AGOSTO
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | ENERO 1: 31 DE ENERO; JULIO 1: 31 DE JULIO
CERTIFICACION DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA - EKOGUI | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO; AGOSTO 1: 31 DE AGOSTO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS |  | ENERO 1: 15 DE ENERO; MAYO 1: 15 DE MAYO; SEPTIEMBRE 1: 14 DE SEPTIEMBRE
SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | JUNIO 1: 31/06/2020; OCTUBRE 1: 31 DE OCTUBRE
INFORME DE AUSTERIDAD | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | ENERO 1: 31 DE ENERO; ABRIL 1: 30 DE ABRIL; JULIO 1: 31 DE JULIO; OCTUBRE 1: 31 DE OCTUBRE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | MARZO 1: 30 DE MARZO
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS | [9 empty] | ALVARO OSPINA RAMIREZ |  | FEBRERO 1: 28 DE FEBRERO
SEGUIMIENTO V PLAN DE CONGRESO ABIERTO | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS |  | SEPTIEMBRE 1: 30 DE SEPTIEMBRE
ACTIVIDADES DE FOMENTO Y ADOPCIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL MECI | [9 empty] | RESPONSABLE |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CAPACITACION SOBRE EL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | bar: MAYO 1
CAPACITACION SOBRE AUTOCONTROL DESDE UNA VISTA PSICOLOGICA | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | bar: MAYO 1
ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS OCCI | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
CAPACITACION SOBRE INDICADORES | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | bar: MAYO 3
CAPACITACION AL EQUIPO DE CONTRATISTAS PARA CERTIFICARLOS COMO AUDITORES INTERNOS | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | bar: ABRIL 1 to MAYO 1
CAPACITACION SOBRE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | bar: ABRIL 4
CAPACITACION SOBRE RIESGOS | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | bar: ABRIL 4
CAPACITACION CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA DEL CONTROL INTERNO | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | bar: JULIO 4
CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE IMPACTO EN EL EJERCICIO AUDITOR | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | bar: JULIO 4; OCTUBRE 2
CAPACITACIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | bar: JULIO 4; DICIEMBRE 1
TEST DE PERCEPCIÓN DEL CODIGO DE INTEGRIDAD | [9 empty] | CARLOS EDUARDO VANEGAS VIVAS | bar: JUNIO 2; JULIO 4; DICIEMBRE 1