## Matriz Unificada
Matriz Unificada de Seguimiento a las Actividades 8° Plan de Acción de Congreso Abierto y Transparente con corte a 31 de marzo de 2024
[5 empty] | Total Actividades | % Participación | Actividades Bicamerales | % Participación |  |  |  | No Actividades Senado | % Participación | No Actividades Cámara | % Participación
| Componente I |  | I. Transparencia |  | 7 | 33.3333 | 5 | 45.4545 |  |  |  | 7 | 41.1765 | 5 | 33.3333
| Componente II |  | II. Participación Ciudadana |  | 7 | 33.3333 | 3 | 27.2727 |  |  |  | 5 | 29.4118 | 5 | 33.3333
| Componente III |  | III. Rendición de Cuentas |  | 3 | 14.2857 | 2 | 18.1818 |  |  |  | 2 | 11.7647 | 3 | 20
| Componente IV |  | IV. Innovación |  | 4 | 19.0476 | 1 | 9.0909 |  |  |  | 3 | 17.6471 | 2 | 13.3333
[5 empty] | 21 | 100 | 11 | 100 |  |  |  | 17 | 100 | 15 | 100
|  | OCTAVO PLAN DE ACCION CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE | [15 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO
| Corporación | Ítem | Actividad | Descripción | Entregable (Documento y/o Soporte) | Componente | Nivel del Indicador | Enfoque | Fecha de Entrega (Mes - Año) | Dependencia y Responsable | Presupuesto | Indicador de Cumplimiento | Actividad Propuesta Ejecutar | Corporación | Indicador | Porcentaje de Ejecución | Observación | EVIDENCIA |  | % DE EJECUCION | [15 empty] | OBSERVACION
1 | Cámara de Representantes | 1.1 | Realizar 10 espacios televisivos a través del Canal Congreso en el cual se visualice el trabajo y/o Labor de las congresistas de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en región. | La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer desarrollará un espacio determinado a través del Canal Congreso en el cual se visibilice el trabajo que las congresistas de la Comisión vienen desarrollando en región en favor del mejoramiento de las circunstancias materiales e inmateriales de la mujer en nuestra sociedad, teniendo como base los siguientes ejes de trabajo: empoderamiento económico, empoderamiento político, erradicación de la violencia contra la Mujer y relaciones Interinstitucionales. | 1. 10 Espacios programas realizados Los programas serán entregados en medio digital (Memoria USB) INDICADOR DE CUMPLIMIENTO Número de espacios realizados (#)/ Total de espacios programados (10) | I. Transparencia | Alta | Mixto | 45444 | Comisión Legal para la Equidad de la Mujer |  | Número de espacios realizados (#)/ Total de espacios programados (10) | Bicameral | 03. Dependencias Bicamerales |  |  | AVANCES:La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, para desarrollar la actividad concernientes a los 10 espacios televisivos, comenzó con la estructuración de una etapa de planeación, la cual consistió en solicitar el apoyo del canal congreso, determinar que logística se necesitaba para el desarrollo y establecer una metodología para llevar a cabo los programas. En la metodología se estableció agrupar a las integrantes de la Comisión en dos grupos (Honorables Representantes (13) y Honorables Senadoras (10)), con el fin de tener una mejor organización al momento de confirmar su participación en el mismo y al desarrollar las entrevistas para realizar el programa. Se abarco el primer grupo las honorables Representantes, entre las congresistas que ya ha realizado la entrevista se encuentran H.R Delcy Esperanza Isaza Buenaventura, H.R Marelen Castillo Torres, H.R Martha Lisbeth Alfonso Jurado, H.R Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, H.R Leider Alexandra Vásquez Ochoa, H.R Lina María Garrido Martín. Cada Congresista aportará imágenes de apoyo de cada uno de sus territorios con el objetivo de ser incluidas en el programa, este espacio tendrá una duración aproximada de 20 a 30 Minutos y en este momento el equipo de comunicaciones se encuentra en proceso de Edición con el material recaudado. Se anexa material de apoyo recaudado en la carpeta de soportes https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zilTgcVQEuJxso1Mh9tt0nCxVElSe9LJ | Allegan un video introducctorio en el cual indican que desde la comision de la mujer quieren contar la historia de vida de nuestras actuales congresistas mujeres. |  | 10% | [8 empty] | x | [6 empty] | En virtud de los soportes allegados se puede evidenciar un porcentaje de ejecucion del 10%, ya que no se han realizado aun ni un solo especio. Toda vez, que estos se encuentran en planeacion.
2 | Cámara de Representantes | 1.2 | Generar competencias para la adaptación de documentos, que faciliten el derecho al acceso a la información pública y el derecho al comprender ciudadano. | Fortalecer competencias comunicacionales y sensibilizar a jefes de prensa, miembros de UTL, funcionarios y contratistas, acerca de la importancia del uso del lenguaje claro en productos periodísticos y documentos de cara a la ciudadanía. Ciclo de capacitaciones con expertos. | 1. Registros de asistencia. 2. Registros Fotográficos. 3. Material de apoyo INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No de Capacitaciones realizadas (#) / No de Capacitaciones programadas (6) | I. Transparencia | Media | Compromiso Vertical | 45444 | 02. Secretaria General | 30000000 | No de Capacitaciones realizadas (#) / No de Capacitaciones programadas (6) | Bicameral | 01. Cámara de Representantes |  |  | AVANCES: Se solicitó ante el Instituto Nacional Demócrata -NDI- la financiación de biáticos y traslados de dos expertos internacionales que han trabajado en Lenguaje Claro y con los legislativos, para que desde su experienvia, se puedan aplicar en el ciclo de capacitaciones programadas, conceptos explicativos de acceso a la información pública que generan ambas Corporaciones y coadyuvar con los procesos consecuentes a la acción legislativa. Estamos pendientes de respuesta por parte del Instituto para poder avanzar. Con los invitados nacionales, debido a que la Cámara de Representantes hace parte de la Red de Lenguaje Claro- Colombia, se realizó solicitud de apoyo de manrea interna, con expertos en este tema, que admás cursa como proyecto de ley en ante Cámara de Representantes. Oficio soporte en drive de seguimiento. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1l0wHML37HEEb-J4N7bPK2zXJ2K35nseh | Oficio No. S.G.2. 506 de 2024 con solicitud de apoyo al Instituto Nacional Democrata NDI COLOMBIA oara poder contar con dos expertas internacionales de primer nivel, quienes tendrían la tarea de facilitar acciones comunicativas claras y sencillas que permitan generar herramientas clave en la producción de textos para así, beneficiar a la ciudadanía en el propósito del lenguaje claro: encontrar, comprender y usar la información pública que necesite en el momento de realizar búsqueda de información. | NDI | 10% | [7 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | En virtud de los soportes allegados se puede evidenciar un porcentaje de ejecucion del 10%.
3 | Cámara de Representantes | 1.3 | Estrategia de conocimiento abierto acerca de la gestión legislativa, que buscará la democratización de la información que se produce desde el Congreso, a través de la participación ciudadana con el uso de un lenguaje claro en formato televisión y redes sociales. | Formato pedagógico que impulse la participación ciudadana a través de la comprensión del trámite legislativo, que utilizará el lenguaje claro, como herramienta base para acercar la gestión congresual a los grupos de interés. Esta actividad se llevará a cabo con los congresistas y ciudadanos del común. | 8 capsulas informativas que se divulgarán a través de redes sociales INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | I. Transparencia | Media | Mixto | 45443 | 02. Secretaria General |  | No de Cápsulas difundidas (#) /No de Cápsulas planificadas (#). | Bicameral | 01. Cámara de Representantes |  |  | AVANCES: Se realizó la programación de parrilla de contenidos para establecer, frecuencias, contenidos, objetivo y redes sociales en las que se difundirán las cápsulas, estableciendo de igual forma los términos más confusos para el ciudadano, cuando trata de accesar la gestión legilstiva. Esta actividad se desarrollará de manera bicameral entre secretarías y oficinas de prensa, por la edición en producción. Se adjunta parrilla de contenidos realizada en drive de seguimiento. https://drive.google.com/drive/folders/13OWgrlXLoDk9zlBZzSLvTscwAcNGeUI3 | Allegan documento con la PARRILLA DE CONTENIDOS - FORMATO CIUDADANO DE LEGISLATIVO EN LENGUAJE CLARO POR PARTE DE LOS HONORABLES SENADORES Y REPRESENTANTES Y LA CIUDADANÍA | IA | 10% | [14 empty] | x | En virtud de los soportes allegados se puede evidenciar un porcentaje de ejecucion del 10%.
4 | Senado | 1.4 | Semana de la Transparencia | Institucionalizar la "Semana de la Transparencia", a realizarse la semana del 28 de septiembre de cada año. | 1. Acto Administrativo | I. Transparencia | Media | Mixto | 2024-05-31 | Mesa Directiva del Senado de la República y la Cámara de Representantes |  | Acto Administrativo expedido | Bicameral | 02. Senado de la República | Borrador del acto administrativo en revisión | 50% | AVANCES: Se recibio del Senado de la República borrador del Acto Administrativo en el que se institucionaliza la Semana de la Transparencia y el Acceso a la Información en el Congreso de la República de Colombia para revision, comentarios y posterior suscripcion. | https://docs.google.com/document/d/1zD9i3jffheU3Q9SF8Nnz7NfCBxDT_aLw/edit | IA CONGRESO VISIBLE NDI NIMD SECRETARIA DE TRANSPARENCIA |  | x | x | x
5 | Senado | 1.5 | Protocolo de Acceso | Brindar información sobre el acceso para el cubrimiento periodístico de la función Legislativa y los requisitos mínimos a seguir como normas de conducta por las personas designadas por estos medios. | 1. Protocolo Diseñado y publicado | I. Transparencia | Media | Compromiso Horizontal | 2024-05-31 | Oficina de Información y Prensa y Equipo de Comunicaciones del Senado de la República, y Oficina de Información y Prensa de la Cámara de REpresentantes |  | Protocolo diseñado y publicado. | Bicameral | 02. Senado de la República | [11 empty] | x
6 | Senado | 1.6 | Divulgación de Información | Divulgar diariamente la información legislativa procesos del trámite de las leyes en un producto audiovisual, denominado "Flash Informativo Congreso". | Flash Informativo diseñado | I. Transparencia | Alta | Compromiso Horizontal | 2024-07-31 | Oficina de Información y Prensa y Equipo de Comunicaciones del Senado de la República | Por Definir | Días hábiles de trabajo legislativo/boletines emitidos | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [16 empty] | x
7 | Senado | 1.7 | Campañas Pedagógicas | Realizar campañas pedagógicas en la plataforma Tik Tok, denominada “Escuela de Democracia”, sobre el quehacer legislativo. | Campaña Diseñada | I. Transparencia | Media | Compromiso Horizontal | 2024-07-31 | Oficina de Información y Prensa y Equipo de Comunicaciones del Senado de la República | Por Definir | Campaña realizada | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [16 empty] | x
8 | Cámara de Representantes | 2.1 | Realizar (6) talleres en territorio con el fin de fortalecer los procesos de formación con relación a temas de Mujeres. | Desarrollar talleres para que las mujeres reconozcan e identifiquen cuáles son sus derechos para que puedan desarrollar un empoderamiento económico, identifiquen los diferentes espacios de participación política y que logren desarrollar sus vidas en ambientes libres de violencia. | 1. Lista(s) de asistencia. 2. Material de apoyo. 3. Evidencia Fotográfica INDICADOR DE CUMPLIMIENTO Número de talleres realizados (#) / Total de talleres programados (6) | II. Participación Ciudadana | Alta | Mixto | 2024-06-30 | Comisión Legal para la Equidad de la Mujer | La comisión requerirá apoyo en los gastos de desplazamiento de una persona para realizar los 6 talleres. | Número de talleres realizados (#) / Total de talleres programados (6) | Bicameral | 03. Dependencias Bicamerales |  |  |  | NO ALLEGARON INFORMACION NI AVANCE | ARTEMISAS NDI NIMD | 0% | [8 empty] | x | x | [5 empty] | El porcentaje de avance de la actividad es 0%
9 | Cámara de Representantes | 2.2 | Congreso de la juventud | Abrir espacio de acompañamiento, en los cuales la Primera Vicepresidencia coordine con lideres jóvenes ideas encaminadas al fortalecimiento, modificación y creación de leyes enfocadas a resolver problemáticas juveniles. | 1. Memorias de la Audiencia. 2. Evidencia Fotográfica. 3. Material de apoyo. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No de audiencias realizadas (#) / No de audiencias programadas (1) | II. Participación Ciudadana | Alta | Compromiso Vertical | 2024-06-30 | 03. Primera Vicepresidencia | 0 | No de audiencias realizadas (#) / No de audiencias programadas (1) | Unicameral Cámara de Representantes | 01. Cámara de Representantes |  |  |  | NO ALLEGARON INFORMACION NI AVANCE | EXTITUTO SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DE JOVENES | 0% | [5 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | El porcentaje de avance de la actividad es 0%
10 | Cámara de Representantes | 2.3 | Foros sobre medio ambiente, transición y seguridad energética | Realizar 3 foros, en modalidad hibrida, para educar sobre los desafíos medioambientales de la región, la transición y la seguridad energética reconociendo la interconexión con la estabilidad económica regional. | 1. Grabación de los foros (Links) y evidencia fotográfica. 2. Material de apoyo. 3. Listas de asistencia. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No de foros realizados / No de foros Programados (3) | II. Participación Ciudadana | Alta | Mixto | 2024-06-30 | 04. Segunda Vicepresidencia | 20000000 | No de foros realizados / No de foros Programados (3) | Unicameral Cámara de Representantes | 01. Cámara de Representantes | 1 Foro realizado / 3 Foros programados | 33% | Se realizó el primer foro el 29 de febrero. Tema: Transición Energética. Links primer foro: 1. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/110awsK9CPVc-_Ia_K0H05YGQ3MWjimry 2. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TVafU69cMN6SdfdOqOsfZsFHVzSnqQFf 3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/14FqY9K5jbRlv-nkESw21I0FpHFrwwbXB/edit#gid=79163077 | Allegan video del noticiero donde se puede evidenciar el foro realizado, fotografia de los asistentes, las invitaciones al foro entre otros. El primer foro fue realizado el dia 29 de febrero de 2024. |  | 50% | [5 empty] | x | x | [8 empty] | En virtud de los soportes allegados se puede evidenciar un porcentaje de ejecucion del 50%,
11 | Senado | 2.4 | Propuesta de Diseño de un Sistema de Participación Ciudadana | Diseñar del Sistema de participación ciudadana para el Congreso de la República. "Aplicativo fase 1". | 1. Propuesta | II. Participación Ciudadana | Media | Mixto | 2024-05-31 | Unidad de Atención Ciudadana |  | Propuesta Presentada | Bicameral | 03. Dependencias Bicamerales |  | 30% | AVANCES: Se realizó encuesta para definir los antecedentes sobre registros de participación ciudadana Análisis de la encuesta Avance de la propuesta | https://docs.google.com/forms/d/1t995lyNw3wSBYNYA2FKGAAe4IOE9nl-uJ4xDEqos8CE/edit https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W9QmnUtcmmx1hsgD6UyExg8KKI2x59lY https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14Dm5PNAJ6kBzmAZVNrsmhr4aKei8gMQT | [9 empty] | x
12 | Senado | 2.5 | Propuesta de Diseño de un Sistema de Información | Diseñar propuesta para la construcción de un sistema de información sobre las entidades del Estado, academia, agremiaciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, relacionadas con las materias de discusión asuntos de competencia de las comisiones constitucionales, como ejercicio piloto para el fortalecimiento de las audiencias públicas, foros, debates de control público y otros ejercicios de participación ciudadana. | 1. Propuesta | II. Participación Ciudadana | Media | Mixto | 2024-05-31 | Unidad de Atención Ciudadana |  | Propuesta Presentada | Bicameral | 03. Dependencias Bicamerales |  | 30% | AVANCES: Base de datos del piloto de entidades para la propuesta | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZTGn54Hm4C2BmCRyWdsqen8gTgJtMvvS/edit?usp=sharing&ouid=104594570721106723704&rtpof=true&sd=true | EXTITUTO VIVALA CIUDADANIA CONGRESO VISIBLE NIMD | [8 empty] | x
13 | Senado | 2.6 | Audiencias públicas | Escuchar a la ciudadanía de diferentes regiones a través “Audiencias Públicas regionales”, encabezados por el Presidente del Congreso | 1. Tres (3) Audiencias públicas realizadas | II. Participación Ciudadana | Media | Compromiso Vertical | 2024-07-31 | Presidencia Senado de la República | Por Definir | Audiencias realizadas | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [6 empty] | x
14 | Senado | 2.7 | Foros congreso | Realizar espacio de intercambio de ideas, análisis y formulación de acciones sobre una temática en particular. | 1. Tres (3) Foros congreso realizados | II. Participación Ciudadana | Media | Compromiso Vertical | 2024-07-31 | Presidencia Senado de la República | Por Definir | Foros Realizados | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [6 empty] | x
15 | Cámara de Representantes | 3.1 | Rendición democrática e informativa frente a la corrupción | Expedición de acto administrativo de Rendición de Cuentas individuales, con un nuevo enfoque que mejore el informe de los Honorables Congresistas | 1. Acto administrativo expedido INDICADOR DE CUMPLIMIENTO Acto administrativo expedido | III. Rendición de Cuentas | Media | Compromiso Vertical | 2024-04-30 | 02. Secretaria General |  | Acto administrativo expedido | Bicameral | 01. Cámara de Representantes |  |  | AVANCES: Se solicitó a Seceratría General de Senado, reunión para la modificación de Resolución 001 de 2020, a fin de establecer los cambios, adiciones, motivaciones y demás argumentos, que permitan establecer un ejercicio de rendición de cuentas más moderno y menos institucional, en erás de la efectiva comprensión de los ciudadanos al moneto de accesar a los informes de gestión de los Congresistas. De esta manera, se han generado junto con la sociedad civil: Instituto Anticorrupción, Instituto Nacional Demócrata, Congreso Visible y la alianza por un Estado Abierto, el acompañamiento en dos reuniones que nos han permitido, escuchar el sentir ciudadano respecto a la resolución y formato de informe como se encuentra actualmente. La idea es poder avanzar en la cosntrucción de un acto administrativo más acorde al uso que podrían hacer los ciudadanos con la información reportada por los Congresistas. Estamos a la espera de respuesta del despacho de Secretaría General de Senado, para acordar fecha de reunión por agendas conjuntas. Se subió a drive de seguimineto, oficio de invitación y citación por parte del Secertario Genarl de Cámara de Representantes a Secretario General de Senado.https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rjKG4g9PHKpdRZMGEmH4nd_lQalSqRMC | oficio No. S.G.2. 501 de 2024 con citacion a actividad conjunta con senado para el alistamiento en lo que corresponde a la rendicion de cuentas. | IA NDI | 10% | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x |  | En virtud de la informacion allegada se tiene un porcentaje de avance del 10%
16 | Cámara de Representantes | 3.2 | Programa "En los zapatos de" | Generar producto audiovisual: Espacio de interacción con ciudadanos en donde el/la periodista compartirá un día en su jornada de labores y le contará cómo desde la Cámara de Representantes se abordan iniciativas para mejorar su calidad de vida. Esto permite rendir cuentas y a la vez informar sobre la gestión legislativa. | 1. Enlace donde va a reposar un histórico de la emisión que correspondiente a 5 programas. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No de programas realizados (#) / No de productos audiovisuales programados (5) | III. Rendición de Cuentas | Media | Compromiso Vertical | 2024-06-30 | 06. Información y Prensa | 0 | No de programas realizados (#) / No de productos audiovisuales programados (5) | Unicameral Cámara de Representantes | 01. Cámara de Representantes |  |  |  | NO ALLEGARON INFORMACION NI AVANCE |  | 0% | [8 empty] | x | [6 empty] | El procentaje de avance es del 0%
17 | Senado | 3.3 | Capacitación | Realizar una capacitación a las UTL del Congreso acerca de la importancia y la forma de presentar los informes de rendición de cuentas, a la luz de la Ley 5 y la Ley 1712 de 2014. | 1. Enlace de transmisión de la capacitación | III. Rendición de Cuentas | Media | Compromiso Horizontal | 2024-05-31 | Secretaria General - Senado y Cámara de Representantes | Por Definir | Capacitación realizada | Bicameral | 02. Senado de la República |  |  | AVANCES: Esta actividad, depende de la actividad 3.1., dado que con la emisión del nuevo acto administrativo, se modificará el formato de informe de gestión y en consecuencia, deberá ser socializado, para la nueva presentación de información referente a Rendición de Cuentas por parte de los Congresistas. No se reporta actividad por la razón antes indicada, sin embrago, nos encontramos a la espera de respuesta para reunión de modificación como se expresó en los avnaces de la actividad 3.1. |  | AI NDI SECRETARIA DE TRANSPARENCIA |  |  | x | [9 empty] | x
18 | Cámara de Representantes | 4.1 | Desarrollo de Campañas de integralidad para los miembros de la entidad | Diagnosticar el impacto de las actividades desarrolladas alrededor de temas de integridad, conflicto de intereses, cursos de la función pública, capacitaciones sobre transparencia, rendición de cuentas, pacto por la integridad. Construir y ejecutar a partir de dichos resultados un Plan de Fortalecimiento Integrado, en adelante denominado "Campaña por la Integralidad" y finalmente evaluar los resultados obtenidos en términos de satisfacción y participación. | 1. Documento en Excel unificando los resultados del diagnóstico. 2. Plan de Fortalecimiento 3. Seguimiento con evidencias y evaluación. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO No. De etapas desarrolladas (#)/ No. De etapas programadas (3) | IV. Innovación | Alta | Compromiso Horizontal | 2024-06-30 | 07. División y Personal | 2300000 | No. De etapas desarrolladas (#)/ No. De etapas programadas (3) | Unicameral Cámara de Representantes | 01. Cámara de Representantes | 1 etapa desarrollada / 3 etapas programadas | 33% | AVANCES: La etapa (uno) de diagnóstico se realizó a travez de una encuesta realizada a todos los funcionarios y contratistas de la entidad, difundida via correo institucional y con codigo QR compartido mediante fondo de pantalla, el 15 de Febrero 2024. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11-gkVwBWefPFPKtfgpgZzg0UI7N57b4h | Soporte de correo de fecha 15 de febrero de 2024, con la solicitud de diagnostico masivo de integridad por parte de la Division de Personal de la Camara de Representantes a planeacion y sistemas Soporte de correo correo de fecha 15 de febrero de 2024, con la solicitud de diagnostico masivo de integridad por parte de Planeacion y Sistemas de la Camara de Representantes a todos los funcionarios y contratistas de la entidad. |  | 50% | x |  |  |  | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | En virtud de la informacion allegada se evidencia un avance de ejecucion del 50%
19 | Cámara de Representantes | 4.2 | Transparentar la gestión del Estatuto de la Oposición | Facilitar canales de difusión e información a la ciudadanía sobre la gestión legislativa que adelantan los partidos declarados en oposición de acuerdo con el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018). | 1. Captura de pantalla de las respectivas difusiones 2. Botón. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO Creación del botón. | IV. Innovación | Alta | Mixto | 2024-07-31 | 04. Segunda Vicepresidencia | Por Definir | Creación del botón. | Bicameral | 01. Cámara de Representantes |  |  |  | NO ALLEGARON INFORMACION NI AVANCE |  | 0% | [5 empty] | x | x | [6 empty] | x |  | El procentaje de avance es del 0%
20 | Senado | 4.3 | Publicación Actividades Académicas | Publicar en la página del Senado las actividades académicas realizadas para fortalecer las relaciones Congreso con la Academia | 1. Información Publicada | IV. Innovación | Media | Mixto | 2024-07-31 | Secretaria General "CAEL" | 2024-07-02 | Publicaciones realizadas | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [17 empty] | x
21 | Senado | 4.4 | Campaña de apropiación | Desarrollar una campaña de apropiación de la App "App mi Senado" que se ha constituido en una plataforma de accesibilidad a la información que produce el Senado de la República. | 1. Campaña Diseñada y ejecutada | IV. Innovación | Media | Compromiso Horizontal | 2024-07-31 | DPS | 2024-07-02 | Campaña Ejecutada | Unicameral Senado | 02. Senado de la República | [11 empty] | x
01. Dependencia - Presidencia
02. Dependencia - Secretaria General
03. Dependencia - Primera Vicepresidencia
04. Dependencia - Segunda Vicepresidencia
05. Dependencia - Comisión Legal para la
Equidad de la Mujer
06. Dependencia - Información y Prensa
07. Dependencia - División de Personal
08. Dependencia - Control Interno
09. Dependencia - Planeación y Sistemas
10. Dependencia - Protocolo
12. Dependencia - Comisión Accidental LGTBTIQ+
14. Organizaciones Civiles
11. Dependencia - Unidad de Atención Ciudadana
13. Canal Congreso
16. Secretaria General - Senado
19. Oficina de prensa - Senado
15. Dependencia - Presidencia - Senado
17. Dependencia - Primera Vicepresidencia - Senado
18. Dependencia - Segunda Vicepresidencia - Senado