## COMP 1 GESTION DE RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Primer Cuatrimestre
[6 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Fortalecer y Promover la cultura del Mejoramiento Continuo en todos los servidores de la corporación acorde con la plataforma estratégica. | Actualizar y revisar permanentemente los Instrumentos de Gestión, incluida la Política de Riesgos, de acuerdo a la necesidad de la entidad. | El Líder del Proceso | 01/02/2020 al 31/12/2020 | Comunicación a los líderes de los procesos en el cumplimiento, fortalecimiento del principio de la Mejora Continua en la actualización y aplicación de los Instrumentos de Calidad, como políticas, resoluciones, Planes, lineamientos, con el fin de cumplir con los objetivos y metas propuestos por la Entidad. (adjunta email de fecha 02 de marzo) | 33% | Se esta cumpliendo con la acción de actualizar y revisar los instrumentos de gestión.
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales (Gestión, digital, corrupción) y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Documentos Actualizados | El Líder del Proceso | 01/01/2020 al 31/01/2020 | Los instrumentos de Gestión fueron actualizados con cada uno de los líderes de los procesos ( Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2020, Mapa de Riesgo de la Entidad(Riesgos de Gestión, digital, corrupción) y aprobados en el Comité de Control Interno el 30 de enero del año en curso https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2020-02/Plan%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano%202020.docx | 100% | Mediante Acta No. 1 del 30 de enero de 2020 DEL Comité de Control Interno fueron aprobados los Mapas de Riesgos y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciduadano. ACCION CUMPLIDA
| 2.2 | Publicar los Documentos PAAC y Mapa de riesgos de Corrupción a través de la Página WEB | Documentos Publicados en la Página WEB | El Líder del Proceso | 22/01/2020 al 31/01/2020 | Una vez aprobados y socializados los instrumentos de Gestión ( Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2020, Mapa de Riesgo de la Entidad(Riesgos de Gestión, digital, corrupción por el equipo técnico de calidad, líderes de los procesos ,y Comité de Control Interno se publican en la pagina web como lo consta el linkhttps://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2020-02/Plan%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano%202020.docx |  | Consultada la página web se observó que se encuentra publicado el Plan Anticurrupción y Atención al Ciudadano 2020 y el Mapa de Riesgos General de Corrupción 2020. ACCION CUMPLIDA Se recomienda hacer una actualización conforme a la implementación del MECI.
Subcomponente/ Proceso Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación por cualquiera de los diferentes medios de comunicación los Mapas y planes elaborados. | Dar a conocer el Mapa de Riesgo a los diferentes líderes de los Procesos. | Cada Líder de Proceso | 01/02/2020 al 18/03/2020 | Se realízó la socialización de los instrumentos de Gestión ( Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -2020, Mapa de Riesgo de la Entidad (Riesgos de Gestión, digital, corrupción)) mediante oficio 086 de febrero 11-2020 y vía email el 04 de febrero,en la cual se le informaba sobre la aprobación, divulgación y ubicación de los diferente planes y Mapas | 100% | Envían oficos y correos de socialización de los planes y mapas. ACCION CUMPLIDA
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo o Revisión | 4.1 | Hacer Monitoreo y revisión permanente del cumplimiento de la actividades propuestas en la Matriz de riesgos de Corrupción | Notificación a los responsables | El Líder del Proceso | 01/02/2020 al 31/12/2020 | Informan que se notificó a los diferentes líderes de los procesos, vía email, para que aplicaran el principio del autocontrol, monitoreo de actividades plasmadas en el Plan, y de común acuerdo con sus subalternos tuvieran en cuenta las actividades de Control e indicadores y acciones vía email | 33% | Se esta cumpliendo con la actividad de seguimiento y monitoreo.
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Corresponde a la oficina de Control Interno según la metodología (Decreto 124-2016). | Informe de Seguimiento | Coordinador de Control Interno | 30/04/2020 al 31/12/2020 | Se realizó el primer informe de seguimiento al plan anticorrupcion con corte al 30 de abril. Publicado el 15 de mayo de 2020 | 33% | Publicación en la página web de la entidad.

## COMP 3 REND CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
Componente 3: Rendición de Cuentas (RdeC)
Subcomponente | { |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Primer Cuatrimestre
[6 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Promoción y socialización del procedimiento de RdeC de la Corporación y de los Congresistas. | Elaboración de circular en la cual se sensibilice sobre la importancia de llevar a cabo la audiencia pública y/u otras actividades de la RdeC entre las dependencias de la entidad. | Presidencia | 2020-09-01 | Informan que realizaron una actividad adicional, una capacitación programada dirigida al personal responsable de la RdeC en la Corporación con el fin de dar a conocer el proceso de rdec con enfoque en derechos humanos y paz, acorde a los nuevos lineamientos dados por dafp. Dicha capacitación se llevó a cabo el día veinte (20) de febrero de 2020, en la sala de juntas de la Presidencia de la Cámara. Se adjunta como evidencia oficio D.P: 4.1.-246-2020 en donde se informa por parte de la División de personal la programación de la capacitación. | 0% | No envían ningún avance a la actividad que es la elaboración de una circular. EN EJECUCION
|  |  | Elaboración de circular en la que se exhorta al cumplimiento de la obligación de presentar informe de gestión anual de los Honorables Representantes. | Mesa Directiva | 2020-07-31 |  | 0% | No envían ningún avance a la actividad que es la elaboración de una circular. EN EJECUCION
| 1.2 | Definición de metodología y actividades a seguir para la realización de la audiencia pública de RdeC. | Actas de reunión y cronograma de actividades. | Presidencia y/o equipo responsable | 2020-03-01 | Se elaboró cronograma con las principales actividades a desarrollar dentro del evento de audiencia de rendición de cuentas dentro del mismo también se encuentra asignada la dependencia responsable de cada actividad. Este cronograma puede presentar cambios, en atención a las medidas que se puedan adoptar para superar la problemática causada por el COVID -19. Anexo un (01) folio. | 100% | ACCION CUMPLIDA
| 1.3 | Fortalecimiento y visibilización del mecanismo de declaración de intereses. | Diseño y divulgación por medio de circular del formato de declaración de conflictos de intereses de los Representantes a la Cámara. | Mesa Directiva/ Oficina de Planeación y Sistemas/ Oficina de Información y Prensa | 2020-12-31 | El formato de Declaración de Conflictos divuilgado a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (circular, correo electronico, carteleraa digital, página web, intranet). En conjunto con el Presidente de la Cámara se emitió y socializó por correo masivo la ciruclar No. 113 ¨Socialización nuevo formato para la presentación del conflicto de interesesm de conformidad con el artículo 286 y 287 de la Ley 5a de 1992¨. Envían: Corero masivo socializando la circular No. 113, la circular, formato conflicto de intereses S.G. y formato Conflicto de intereses privados. | 100% | ACCION CUMPLIDA
| 1.4 | Actualización de la base de datos donde se incluyan los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil. | Base de datos actualizada. | Presidencia | Semestral |  | 0% | No envían evidencia del avance de la actualización de la base de datos de los grupos de interés. EN EJECUCION.
Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Actualización anual de la estrategia de comunicación. | Diseño e implementación de la estrategia de comunicación que permita la interacción con los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil. | Oficina de Información y Prensa | 2019-04-01 |  | 0% | La Presidencia de la Cámara informa que realizó solicitud de la estrategia a la Oficina de Información y Prensa mediante oficio P1.1-0001805-2020 de fecha seis (06) de abril de 2020 y P1.1- 0001817 -2020 de quince (15) de abril de 2020, y a la fecha no se cuenta con respuesta alguna. Se encuentra vencida la actividad. NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD. La Oficina de Prensa solicita prorroga para cumplir con la actividad.
| 2.2 | Implementación de las acciones propuestas por la ciudadanía y adoptadas dentro del Cuarto Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente. | Reubicación del link de la declaración del conflicto de intereses en la página web y publicación en la gaceta. | Secretaria General | 2020-12-31 | Se reubico el link en la página web: http://camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-honorables-representantes | 100% | Revisada la página web se evidencio el link de Declaración de Confilctos. ACTIVIDAD CUMPLIDA
|  |  | Actualización mensual de los listados de los funcionarios que integran las UTL | División de Personal | mensual |  | 16.67% | Consultada la página web se evidenció que solo se encuentra publicados los meses de marzo y abril 2020. Faltando enero y febrero.
|  |  | Consolidación y actualización de los perfiles de los representantes en la página web de la Cámara de Representantes. | Secretaria General | 2020-12-31 | Informan que se encuentran en la actualización de la página web y los perfiles de los representantes se encuentra en el siguiente link: http://camara.gov.co/representantes | 33% | Se esta cumpliendo con la actividad.
| 2.3 | Coordinar la logística para la realización del evento de audiencia pública. | Cumplimiento de actividades propuestas. | Oficina de Protocolo | 2020-07-20 | No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.1 | Promover la importancia del cumplimiento de la Rendición de Cuentas de los Congresistas y la participación ciudadana en la Rendición de Cuentas Institucional. | Capacitación de las UTL para que se apropien del formato estándar de informe de gestión anual de los Honorables Representantes. | Mesa Directiva | 2020-07-31 |  | 0% | EN EJECUCION
| 3.2 | Entrega de certificados de asistencia y cartas de agradecimiento a los que participen de las diferentes actividades programadas de R de C. | Certificados de asistencia | organizadores de cada evento | 2020-08-31 | No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas |  | EN EJECUCION
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Aplicación de herramientas de evaluación y/o encuestas en las actividades de R de C a la sociedad civil y/o líderes de los procesos. | Encuestas aplicadas | Oficina de Planeación y Sistemas, Dirección Administrativa y la Mesa Directiva | 2020-10-31 | No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas |  | EN EJECUCION
| 4.2 | Estudio, análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones, autoevaluaciones y encuestas. | Conocer las inquietudes y percepción de la ciudadanía. | Oficina de Planeación y Sistemas, Dirección Administrativa y la Mesa Directiva | 2020-10-31 | No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas |  | EN EJECUCION

## COMP 4 SERV. AL CIUDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Cuatrimestre
[6 empty] | Evidencia | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar propuesta de Política de atención al ciudadano | Documento presentado al SGC | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-11-30 |  | 0% | EN EJECUCION
| 1.2. | Solicitar a la Dirección Administrativa la contratación de una empresa para los servicios de interpretación en Lengua de Señas Colombiana para las diferentes actividades institucionales que requieran de comunicación y atención a personas sordas. | Solicitud presentada a la DGA | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-05-30 |  | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Darle continuidad a la divulgación al interior de la Cámara de Representantes y externamente del servicio de interpretación (SIEL) y el Sistema de Relevo de Llamadas (SRL). | Sensibilización en las dependencias responsables donde funciona el Centro de Relevo | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-11-30 | La Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana con el propósito de divulgar al interior de la Cámara de Representantes y externamente el Servicio de Interpretación (SIEL) y el Sistema de Relevo de Llamadas (SRL), y con la firme intención de dar continuidad a los planes y acciones orientadas a la accesibilidad de nuestra Corporación, ha fortalecido las competencias del equipo de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana, con la sensibilización sobre el Servicio de Interpretación (SIEL) y el Sistema de Relevo de Llamadas (SRL), a través de la plataforma Google MEET. Envian: - copia del correo invitación sensibilización Servicio de Interpretación (SIEL) y el Sistema de Relevo de Llamadas (SRL), a través de la plataforma Google MEET. - Documento evidencia pieza gráfica invitación y registro de sensibilización, a través de Google MEET. - Correo video sensibilización Servicio de Interpretación (SIEL) y el Sistema de Relevo de Llamadas (SRL). | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 2.2 | Guía para medir la percepción de los servidores públicos de la Cámara de Representantes que tienen la responsabilidad de interactuar diariamente con los ciudadanos en la atención de PQRD. | Documento presentado al SGC | UAC / DPS | 2020-11-30 | NO ENVIAN EVIDENCIA DEL AVANCE | 0% | EN EJECUCION
| 2.3 | Incluir en el link de Transparencia de la página Web de la entidad, videos sobre la misionalidad y funcionamiento de la Cámara de Representantes, en lenguaje claro, lengua de señas y subtitulación. | 2 Videos publicados en el link de Transparencia | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 30/11/2020 | NO ENVIAN EVIDENCIA DEL AVANCE | 0% | EN EJECUCION
| 2.4 | Realizar y divulgar la campaña informativa Versión 5.0, sobre la responsabilidad de los funcionarios frente a los derechos y atención de los ciudadanos. | Campaña informativa realizada y divulgada | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-11-30 | La Campaña de Comunicación 5.0, propone realizar actividades como la creación de material gráfico y audiovisual lúdico, didáctico e incluyente para fortalecer el conocimiento de los ciudadanos sobre la apertura del Congreso de la República a la ciudadanía a través de la atención a derechos de petición (solicitudes de información, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), el servicio que presta utilizando el Centro de Relevo que ofrece MinTic a las entidades del estado y empresas privadas para la comunicación con la comunidad sorda, la elaboración de videos que permitirán dar a conocer la naturaleza y funciones de la Corporación, su misionalidad y funcionamiento, videos que contarán con Lengua de Señas Colombiana y subtitulación para que sean accesibles a la comunidad sorda. Así mismo, esta Campaña V.5.0, está dirigida a los servidores públicos, contratistas, judicantes y pasantes de las Corporaciones buscando que no sólo permita un mayor acercamiento y participación de las personas al Senado y a la Cámara, sino también producir conocimiento y crear consciencia en los funcionarios y contratistas sobre la importancia de brindar información oportuna y un trato adecuado, justo y oportuno a la ciudadanía. - Correos revisiones campaña informativa Versión 5.0, sobre la responsabilidad de los funcionarios frente a los derechos y atención de los ciudadanos. - Documento Campaña informativa Versión 5.0, sobre la responsabilidad de los funcionarios frente a los derechos y atención de los ciudadanos. | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la Entidad en: servicio al ciudadano, atención a personas con enfoque diferencial y lenguaje claro. | 2 sensibilizaciones realizadas | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-11-30 | La Secretaria General, la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso en su interés de contar con un Congreso Abierto y Transparente, organizo sensibilizaciones a los funcionarios de su equipo de trabajo a través de la plataforma Google MEET, para el fortalecimiento de atención a personas sordas (sensibilizaciones Lengua de Señas Colombiana) y fortalecimiento del Centro de Relevo (Sensibilización Centro de Relevo). - Documento Formulación Plan de sensibilización Lengua de Señas Colombiana. Sensibilizaciones Lengua de Señas Colombiana - Registro Sensibilización Lengua de Señas Colombiana, martes 7 marzo de 2020. - Registro Sensibilización Lengua de Señas Colombiana, martes 14 marzo de 2020. - Registro Sensibilización Lengua de Señas Colombiana, martes 28 marzo de 2020. Sensibilización Centro de Relevo - Registro Sensibilización Centro de Relevo, martes 21 marzo de 2020. | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar caracterización de usuarios de derechos de petición. | Documento presentado al SGC | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-11-30 |  | 0% | EN EJECUCION
| 4.2 | Presentar propuesta Protocolos de atención | Documento presentado al SGC | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-11-30 |  | 0% | EN EJECUCION
| 4.3 | Actualizar Procedimiento de atención a derechos de petición que presente la ciudadanía ante a Cámara de Representantes, ajustándolo a la plataforma ControlDoc. | Procedimiento actualizado y presentado al SGC | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-06-30 |  | 0% | EN EJECUCION
| 4.4 | Actualizar Instructivo para la atención de derechos de petición que presente la ciudadanía ante la Cámara de Representantes, ajustándolo a la plataforma ControlDoc. | Instructivo actualizado y presentado al SGC | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-06-30 |  | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Divulgar el recorrido del Programa de Puertas Abiertas "Visitas Guiadas al Congreso", por el Canal Congreso y la página Web. | Solicitud presentada por la UAC y certificación de divulgación | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-11-30 |  | 0% | EN EJECUCION
| 5.2 | Presentar a la Dirección Administrativa, las especificaciones técnicas para la adquisición del Sistema de reproducción portable y amplificación para el fortalecimiento del Programa de Visitas Guiadas al Congreso. | Solicitud adquisición presentada a la DGA | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-02-29 | La Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana con el fin de proporcionar a los expositores encargados de realizar las Visitas Guiadas al Congreso mejores condiciones en su labor, solicitó la adquisición de equipos de audio para la amplificación de la voz y equipos para la reproducción del mensaje, a la Dirección General Administrativa del Senado, sin embargo, siendo la UAC una dependencia del Congreso, no se ha hecho necesaria enviar la solicitud a la Cámara de Representantes. |  | La solicitud se realizó a Senado, no se hizo necesario presentarla a la Cámara.
| 5.3 | Solicitar la contratación de edición y reproducción del material promocional para la UAC y las Visitas Guiadas al Congreso | Solicitud presentada a la DGA | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso | 2020-06-30 |  | 0% | EN EJECUCION
Note on E8: Control Interno: ece

## COMP. 5 TRANSP Y ACC INFO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Primer Cuatrimestre
[7 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1. | Mantener actualizada la información publicada de los 13 grupos de datos abiertos publicados tanto en la página web de la Corporación como en el portal www.datos.gov.co. Los 13 grupos de datos se relacionan en seguida : | 13 grupos de datos abiertos actualizados publicados en la página web en el numeral 2.1 de la Sección de Transparencia y en el portal www.datos.gov.co : | # conjunto de datos abiertos actualizados ____________________ 13 conjunto de datos abiertos identificados : |  |  |  | 69.23% | Durante el primer cuatrimestre se observo que se han actualizado 9 de 13 conjuntos de datos abiiertos.
|  | 1.Proyectos de Ley | Micrositio actualizado en la página web en formato Excel |  | Secretaría General | Permanente |  | 16.67% | Revisando el portal de datos abiertos los proyectos de ley, la última actualización se realizo el 18 de junio de 2019 y en la página web si se encuentran actualizados hasta 2020
|  | 2. Registro de Activos de Información | Un Registro de Activos de Información publicado actualizado en dato abierto en formato Excel |  | Oficina de Planeación y Sistemas | 15 de diciembre de 2020 y cuando surjan modificaciones | NO ENVIAN EVIDENCIA DEL AVANCE | 0% | EN EJECUCIOM
|  | 3. Índice de Información Clasificada y Reservada | Un Índice de Información Clasificada y Reservada publicado actualizado en dato abierto en formato Excel |  | Oficina de Planeación y Sistemas | 15 de diciembre de 2020 y cuando surjan modificaciones | NO ENVIAN EVIDENCIA DEL AVANCE | 0% | EN EJECUCIOM
|  | 4. Esquema de Publicación de Información | Un Esquema de Publicación publicado actualizado en dato abierto en formato Excel |  | Oficina de Planeación y Sistemas | 15 de diciembre de 2020 y cuando surjan modificaciones | NO ENVIAN EVIDENCIA DEL AVANCE | 0% | EN EJECUCIOM
|  | 5. Plan de Acción | Un plan de acción publicado actualizado en dato abierto en formato Excel |  | Oficina de Planeación y Sistemas | 28 de febrero de 2020 y cuando surjan modificaciones | Adjuntan pantallazo de publicación en página web institucional https://www.camara.gov.co/planes-estrategicos-y-de-accion y el enlace en www.datos.gov.co corresponde a https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/PLAN-DE-ACCI-N-2020/jzhr-vv9t | 100% | Revisada la página web y el portal de datos abiertos se encuentra públicado
|  | 6. Informe de ejecución presupuestal mensual | Doce informes de ejecución presupuestal publicados en datos abierto en formato Excel |  | División Financiera debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar (formato Excel) | Mensual | Adjuntan pantallazos de publicación de la ejecución presupuestal de enero, febrero, marzo y abril de 2020 en página web institucional https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal y en www.datos.gov.co. | 33.33% | Revisada la página web y el portal de datos abiertos se encuentra públicado la Ejecución Presupuestal de los meses enero, febrero, marzo y abril de 2020
|  | 7. Plan de Adquisiciones | Un plan de adquisiciones publicado actualizado en dato abierto en formato Excel |  | Oficina de Planeación y Sistemas | 28 de febrero de 2020 y cuando surjan modificaciones | Se encuentran publicado https://www.camara.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones y en el portal de datos abiertos | 100% | Revisada la página web y el portal de datos abiertos se encuentra públicado
|  | 8. Directorio de Representantes | Un directorio de Representantes publicado actualizado en dato abierto en formato Excel |  | Secretaría General debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Excel) | Cada cuatrienio y cuando surjan novedades | http://www.camara.gov.co/representantes | 33% | Revisada la página web y el portal de datos abiertos se encuentra públicado y actualizado en mayo de 2019.
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1. | 9. Plan Operativo de Inversiones | Un plan operativo de inversiones publicado actualizado en dato abierto en formato Excel |  | Oficina de Planeación y Sistemas | 28 de febrero de 2020 y cuando surjan modificaciones | Adjuntan pantallazos de publicación en página web institucional http://camara.gov.co/plan-operativo-anual-de-inversiones-0 y en www.datos.gov.co. | 100% | Revisada la página web y el portal de datos abiertos se encuentra públicado y actualizado en enero de 2020
|  | 10. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Un PAAC publicado actualizado en dato abierto en formato Word |  | Oficina de Planeación y Sistemas | 28 de febrero de 2020 y cuando surjan modificaciones | Adjuntan pantallazos de publicación en página web institucional https://www.camara.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano y en www.datos.gov.co. | 100% | Revisada la página web y el portal de datos abiertos se encuentra públicado
|  | 11. Asistencia Honorables Representantes Sesiones Plenarias | Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel |  | Subsecretaría General debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Excel) | Dentro de los 30 días calendario siguientes al mes a reportar | Se encuentan publicadas https://www.camara.gov.co/asistencia-honorables-representantes-a-las-sesiones-plenarias y en el portal de datos abiertos. | 33% | Revisada la página web y el portal de datos abiertos se encuentra públicado la Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias del mes de abril de 2020.
|  | 12. Integrantes Unidades de Trabajo Legislativo de los Representantes a la Cámara | Doce reportes correspondientes a los doce meses del año en formato Excel |  | División de Personal debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Excel) | Mensual | Adjuntan pantallazos de publicación del mes de marzo y abril de 2020 en página web institucional http://camara.gov.co/miembros-utl y en www.datos.gov.co el mes de marzo de 2020. | 16.67% | Revisada la página web se encuentran pulbicados los meses de marzo y abril de 2020 en y el portal de datos abiertos sew encuentra solo el mes de marzo. Faltos los meses de enero y febrero.
|  | 13. Rendición de Cuentas de los Honorables Representantes, en los términos de la Resolución conjunta Senado-Cámara #002 del 26/12/2017 | Una publicación que consolida los informes de rendición de cuentas de los Representantes a la Cámara sobre su gestión durante la legislatura 2018-2019, en formato Word |  | Secretaría General debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Word) | 30 de septiembre de 2020 | La Secretairía General consolido y envió para publicación en el portal web los informes de rendición de cuentas de los Representanes a la Cámara sobre su gestión durante la legislatura 2018'2019, en formato word, se puede encontrar en el siguiente link: http://camara.gov.co/rendicion-de-cuentas-de-los-honorables-representantes-a-la-camara | 0% | Se encuentra publicado el informe de la legislatura 2018 - 2019, faltaría publicar la legislatura 2019 - 2020 que se realizará despúes del 20 de julio de 2020. En el portal de datos abiertos no se encuentra publicado. EN EJECUCIÓN
| 1.2. | Publicar cada 3 meses un documento que consolide el estado de avance de los indicadores de gestión. | Cuatro documentos publicados del estado de avance de los indicadores de gestión, en formato Excel | # documentos publicados __________________ 4 documentos programados | Oficina de Planeación y Sistemas | 28 de febrero de 2020 – 4ºtrim. 2019 | Envían la matriz el estado de los indicadores de gestión del cuarto trimestre de 2019 y el primer trimeste de 2020. | 25% | Se elaboraron los informes pero no se encontro en la pagina web la publicación de los informes.
30 de abril de 2020 – 1 trim. 2020
31 de julio de 2020 – 2º trim. 2020
31 de octubre de 2020 – 3 trim. 2020
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.3. | Divulgar y socializar a través de correos electrónicos y/o cartelera digital y/o página web de la Corporación, comunicados y mensajes de sensibilización dirigidos a los Representantes a la Cámara, funcionarios y contratistas de la Corporación sobre la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios. | 12 Tips de sensibilización diseñados y divulgados. | # tips de sensibilización divulgados ____________________ 12 tips de sensibilización diseñados | Oficina de Planeación y Sistemas | 20 de marzo de 2020 | Adjuntan 4 tips correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020, los cuales fueron divulgados por correo masivo los días 14, 15, 16 y 17 de abril de 2020. La temática abordada en cada tip corresponde a: TIP1 LEY 1712 DE 2014 MECANISMOS DE CONTACTO divulgado el 14042020 TIP2 LEY 1712 DE 2014 INFORMACION DE INTERES correo del 15042020 TIP3 LEY 1712 DE 2014 ESTRUCTURA ORGANICA Y TALENTO HUMANO correo del 16042020 TIP4 LEY 1712 DE 2014 NORMATIVIDAD correo del 17042020 Si bien la programación del PAAC señala que es un tip mensual dentro de los primeros 15 días, teniendo en cuenta que la página web se restableció iniciando marzo, se encontró pertinente hacer la publicidad de los contenidos objeto de divulgación en el marco de la Ley 1712 hasta tener disponible la información en la misma página. Solo se está haciendo divulgación por correo masivo, dada las actuales circunstancias de aislamiento preventivo en las que no se puede hacer uso de carteleras digitales. Una vez se tengan los 12 tips que corresponden a las 12 categorías de la sección de transparencia se publicarán en la misma. | 33.33% | Se cumplió con los 4 tips
20 de junio de 2020
20 de septiembre de 2020
10 de diciembre de 2020
| 1.4. | Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos de los congresistas i. Nombres y apellidos completos, ii. Extensión telefónica y iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente). | 100% novedades publicadas | # novedades publicadas ____________________ # novedades recibidas | Secretaría General | 1º de febrero de 2020 a 31 de diciembre de 2020 | Informan que en el micrositio web se encuentra la información y tambien se puede descaargar en formato excel. http://www.camara.gov.co/representantes | 33% | Revisada la página web en el link de Representantes se encuentra públicada la información actualizada de cada representante.
| 1.5. | Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos: Los miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo: i. Nombres y apellidos completos, ii. Extensión telefónica y iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | Doce informes de los integrantes de las UTL’s | # informes publicados ____________________ 12 informes de los integrantes de las UTL’s correspondientes al año 20120 | División de Personal | Mensual |  | 16.67% | Revisada la página web se encuentran pulbicados los meses de marzo y abril de 2020.. Faltan los meses de enero y febrero.
| 1.6. | Identificar al miembro de cada Unidad de Trabajo Legislativo que haya sido delegado por cada congresista en materia de (i) Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y (ii) Gobierno Abierto. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | Publicación de novedades reportadas por los Representantes a la Cámara | # novedades publicadas ____________________ # novedades reportadas por los Representantes a la Cámara | División de Personal | 31 de diciembre de 2020 | Informan que esta en proceso de consolidación. | 0% | Revisada la página web en el link de trasparencia y en el link de funcionarios/ publicaciones no se encontró la publicación de los delegados de cada UTL en materia de peticiones, quejas, reclamos y solictudes y Gobierno Abierto.
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.7. | Visibilizar en línea la publicación de una relación de viajes aéreos internacionales por congresista y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | Doce actualizaciones | # actualizaciones realizadas ____________________ 12 actualizaciones programadas | División de Servicios | Mensual |  | 33.33% | Revisada la página web se encuentra publicado la relación de viajes aéreos internacionales por congresistas y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos correspondiente a los meses de enero , febrero, marzo y abril de 2020 (De acuerdo a lo establecido en la Declaración de Compromisos para un Congreso Abierto y Transparente), Link: https://www.camara.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
| 1.8. | Visibilizar en línea las transmisiones de las sesiones de las comisiones o plenarias en las que se discutan proyectos de ley o se realicen debates de control político, vía streaming y/o en diferido. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | 36 transmisiones en directo y/o en diferido | # transmisiones realizadas ____________________ 36 transmisiones programadas | Oficina de Información y Prensa | 16 de marzo de 2020a 20 de junio de 2020 | No envian evidencia de avance a la actividad, sin embargo se estan transmitiendo las sesiones por la s redes y el canal de yotube. | 10% | EN EJECUCION.
20 de julio de 2019 a 16 de diciembre de 2020
| 1.9. | Visibilizar en línea la publicación de información sobre: (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente).
|  | (i) Contratación pública adelantada por el ordenador del gasto. | Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP | Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP I o II según corresponda | División Jurídica | Dentro de los 3 días siguientes a su expedición | La División Jurídica informa que a principios del año 2020, la Cámara de Representantes implementó el uso del SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) por medio de la cual se pasó de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite que las Entidades Estatales y los proveedores realicen el proceso de contratación en línea, lo cual ha conllevado a que cada documento que surge en el proceso de contratación se publique de forma instantánea e inmediata en dicha plataforma, puesto que de ello depende que se puede adelantar el proceso de contratación. En virtud del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 la Entidad Estatal ha publicado en el Secop II, todos los documentos del proceso, como actos administrativos del proceso de contratación, razón por lo cual se evidencia la publicación de los estudios previos, estudios del sector, aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones, pliegos de condiciones definitivos, acto administrativo de apertura y resolución de adjudicación. Así mismo es importante tener en cuenta que los contratos son electrónicos, razón por la cual, no existe el concepto de minuta física que existía con el SECOP I, debido a que el contrato se crea directamente en la plataforma. Para efectos de demostrar el cumplimiento de este requisito, se adjuntan informes que evidencian la publicación de documentos de los procesos de contratación, estos fueron escogidos de forma aleatoria. • Una (1) Licitación Pública. En la página No. 4 de la Licitación pública Nro. LP_002_2020 se evidencia la publicación de los documentos del proceso. • Una (01) Selección abreviada de Menor Cuantía. En la página No.6 de la Selección Abreviada de Menor Cuantía Nro. SAMC_002_2020 se evidencia la publicación de los documentos del proceso. • Una (01) Mínima Cuantía. En la página No. 4 de la Mínima Cuantía Nro. MC_001_2020 se evidencia la publicación de los documentos del proceso. • Un (1) contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión • Un (01) contrato electrónico surgido del proceso de licitación pública La información es con corte a 30 de abril de 2020. | 33% | LA ACTIVIDAD SE ESTA CUMPLIENDO
|  | (ii) Informes mensuales sobre ejecución presupuestal. | Doce informes de ejecución presupuestal publicados | # informes publicados de ejecución presupuestal __________________ 12 informes de ejecución presupuestal | División Financiera y Presupuesto | Mensual | Informan que se han publicado 4 informes de ejecución presupuestal, los soportes se pueden encontrar en el link: https://www.camara.gov.co/ejecucion-presupuestal | 33.33% | Revisando el link si se encuentran publicados los informes de ejecución presupuestal de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020
|  | (iii) Informes de las auditorías internas | Un plan de auditorías ejecutado | # de auditorías realizadas ______________________# de auditorías programadas | Oficina Coordinadora de Control Interno | 31 de diciembre de 2020 | El Cronograma del Plan Anual de Auditorias Vigencia 2020, fue aprobado en el Comité de Control Interno realizado el 30 de enero de 2020 y se encuenta publicado en el micrositio de la Oficina Coordinadora del Control Interno: A la fecha se encuentran en ejecución cuatro (4) auditorias. | 17% | EN EJECUCION
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa |  | e informes de auditorías externas practicadas | Un informe de auditoría realizado por la CGR de la vigencia | Un informe de auditoría publicado | Oficina de Planeación y Sistemas | Una vez la CGR haga entrega del informe |  | 100% | Revisada la página web se encuentra publicado el Informe de Auditoria de la Contraloría General de la República Vigencia 2017.
| 1.10. | Actualizar dentro de la página web de la Corporación el link de Contacténos que forma parte del menú de Servicios al Ciudadano. | Actualizar el link de Contáctenos en lengua de señas colombiana y en inglés. | Link contáctenos actualizado | Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de junio al 30 de noviembre de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
| 1.11. | Actualizar el directorio de información de servidores públicos y contratistas incluyendo el tipo de contrato del servidor, contenido en el SIGEP (Categoría 3 Estructura orgánica y talento humano - Subcategoría 3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas de la Sección de Transparencia) | Un directorio SIGEP actualizado de la información de servidores públicos y contratistas de la Corporación | Dos reportes actualizados | Divisón de Personal | Primer corte a 30 de marzo se presenta el último día hábil de abril. Segundo corte a 30 de octubre se presenta el último día hábil de noviembre | NO ENVIAN EVIDENCIA | 0% | El primer corte ya venció
| 1.12. | Publicar el Informe, que por requerimiento anual de la Comisión Legal de Cuentas, es presentado por la Corporación a esa célula Congresional. | Un informe publicado en la Sección de Transparencia, dentro de la Categoría7-Control, Subcategoría 7.1-Informes de gestión, evaluación y auditoría | Un informe publicado en la Sección de Transparencia, dentro de la Categoría7-Control, Subcategoría 7.1-Informes de gestión, evaluación y auditoría | Dirección Administrativa debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar (formato accesible Word o excel) | 30 de septiembre de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
| 1.13. | Realizar la publicación de informes trimestrales de supervisión sobre la ejecución de los contratos. | 100% publicaciones de informes de supervisores | 100% publicaciones de informes de supervisores | División Jurídica | 31 de diciembre de 2020 | La División Jurídica informa que para este período con corte al 30 de abril, tomaron una muestra de seis (6) procesos en la modalidad de contratos de prestación de servicios, evidenciandose que se cumplió con la totalidad de las publicaciones de los informes de supervisores de las actividades mensuales en el SECOP II. Reportan seis (6) formatos de actividad por parte del supervisor, diligenciados y seis (6) constancias de la información de actividad por parte del supervisor en el SECOP II. | 33% | SE ESTA CUMPLIENDO CON LA ACTIVIDAD
| 1.14. | Actualizar en el link de Transparencia de la página Web de la Cámara de Representantes República, ítems competencia de la Unidad de Atención Ciudadana. | Información actualizada en el link de Transparencia de la página Web | Información actualizada en el link de Transparencia de la página Web | Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de junio de 2020 30 de noviembre de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
| 1.15. | Adelantar campaña de divulgación sobre datos abiertos y la importancia de abrir y reutilizar datos. | Una campaña de divulgación interna a través de los diferentes medios de comunicación y difusión de la Corporación (correo electrónico, cartelera digital, página web, intranet, etc.) | Un informe soportado con evidencias de las acciones realizadas de la campaña | Oficina de Planeación y Sistemas, Oficina de Información y Prensa | Febrero de 2020 | Dentro de la campaña de divulgación sobre datos abiertos y la importancia de abrir y reutilizar datos, en el mes de diciembre se elaboraron diversas piezas comunicativas que se han estado difundiendo desde ese mismo mes por carteleras digitales, canal de Youtube y correo electrónico: Se grabaron tres videos en los cuales el Dr. Carlos Alberto Cuenta Chaux, Presidente, el Dr. Jorge Humberto Mantilla Serrano, Secretario General y la Dra. María Carolina Carrillo Saltaren, Directora Administrativa, generando conciencia institucional, invitan a los funcionarios y contratistas de la Cámara de Representantes a utilizar datos abiertos para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública. Se elaboraron tres videos en relación a qué son datos abiertos, cuáles datos abiertos tiene la Cámara de Representantes, la importancia de utilizar datos abiertos y sobre lenguaje claro. A continuación se relacionan los enlaces de los videos difundidos a través de YouTube: • Video Campaña qué son Datos Abiertos y cuales tiene la Cámara de Representantes https://www.youtube.com/watch?v=bAjBopqBG04 • Video Campaña Importancia de abrir y reutilizar datos https://www.youtube.com/watch?v=dSSCTQDdk_k • Video Datos Abiertos Dr Carlos Cuenca Presidente https://www.youtube.com/watch?v=I_YdtoMifZ4 • Video Datos Abiertos Dr Jorge Mantilla Secretario https://www.youtube.com/watch?v=CkKa10IIokU • Video Datos Abiertos Dra Carolina Carrillo Directora https://www.youtube.com/watch?v=8NCtwPVWvdE Durante el mes de enero y febrero se siguieron viendo los videos en las carteleras digitales y con ocasión de la sesión de sensibilización y socialización de datos abiertos llevada a cabo el día 19 de febrero de 2020 se pusieron los videos al inicio y en el intermedio de la sesión. Previo a la sensibilización, con el fin de reforzar y con la intención de dejar mayor recordación sobre la temática, en los tres días anteriores al evento, se acudió a una cuenta regresiva mediante el envío de tres correos electrónicos promoviendo la asistencia a la jornada de sensibilización y socialización. Dado que durante el primer semestre del año 2020 se desarrollarán diversas actividades en relación a Datos Abiertos, simultáneamente se continuará realizando difusión de la presente temática, pese haberse cumplido con la actividad dentro del plazo programado, esto es febrero de 2020. | 100% | ACCION CUMPLIDA
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.16. | Realizar jornada de sensibilización al interior de la Cámara de Representantes sobre datos abiertos. | Una jornada de sensibilización interna. | Un informe soportado con evidencias de la actividad realizada | Oficina de Planeación y Sistemas | Febrero de 2020 | Con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y el Instituto Nacional Demócrata NDI, la jornada o sesión de sensibilización al interior de la Cámara de Representantes sobre datos abiertos se llevó a cabo el día miércoles 19 de febrero de 2020, de 08:30 am a 12:00m, en el Salón Luis Carlos Galán del Capitolio Nacional. En el marco de esta sesión la Oficina de Planeación y Sistemas adelantó las siguientes gestiones:  El 02 de diciembre de 2019, se radicó comunicación al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, dando a conocer el plan de acción en materia de Datos Abiertos y solicitando asesoría y acompañamiento para lograr un exitoso cumplimiento del plan. Oficio OPS1.6-964-19 radicado con #191060213; comunicación que se envió igualmente por correo electrónico a Mintic y se copió al Instituto Nacional Demócrata.  Dado que MINTIC mediante oficio de fecha 05 de diciembre de 2019 manifestó su total disposición para implementar el plan, el viernes 07 de febrero de 2020 se llevó a cabo reunión en la Oficina de Planeación y Sistemas con la Dra. Ana Carolina Escobar de MINTIC y Dayana Cahaparro de NDI para revisar el plan. Es así que la Dra. Ana Carolina Escobar manifestó que nos acompañaría durante la ejecución de éste. Y se dio inicio con establecer como fecha de la sesión el 19 de febrero de 2019, en la cual la Dra. Ana Carolina participaría como facilitadora de conocimientos en Datos Abiertos.  El martes 11 de febrero de 2020, mediante nota interna OPS.1.6-083-20 se radicó, para todas las dependencias legislativas y administrativas de la Corporación y los despachos de los Representantes a la Cámara, convocatoria para realizar la jornada de socialización y sensibilización sobre Datos Abiertos, en el marco del Cuarto Plan de Congreso Abierto y Transparente 2019-2020, actividad que también forma parte del PAAC 2020.  Con el apoyo de NDI se elaboró invitación en la que la Mesa Directiva y la Dirección Administrativa son los anfitriones de la sesión de sensibilización. Esta invitación se divulgó por los correos electrónicos y por las cuentas de Facebook y Twitter de la Cámara de Representantes.  Previo a la sensibilización, con el fin de reforzar y con la intención de dejar mayor recordación sobre la temática, en los tres días anteriores al evento, se acudió a una cuenta regresiva mediante el envío de tres correos electrónicos promoviendo la asistencia a la jornada de sensibilización y socialización.  El Señor Secretario de la Corporación, Dr. Jorge Humberto Mantilla Serrano, por su parte, mediante correo electrónico de fecha 18 de febrero de 2020 dirigido a todas las comisiones, envió el oficio SG2.0173-2020 promoviendo la asistencia y participación de los Secretarios de Comisiones y sus equipos de trabajo a la sesión.  Se preparó una actividad de sensibilización sobre el uso e importancia de abrir datos; actividad para ejecutar con dos asistentes a la sesión, en un juego de roles interpretando dos situaciones que pueden tener lugar en cualquier entidad pública, sin embargo -en especial- contextualizando las situaciones en la Cámara de Representantes. A los dos asistentes se entregó un incentivo por su activa participación.  Se llevaron a cabo inscripciones, para participar en el evento, a través de un formulario en google docs dispuesto por NDI, igualmente vía telefónica y correo electrónico. Con el apoyo de NDI días previos al evento, se realizaron llamadas a los inscritos para confirmar su asistencia.  Se realizó el registro de los asistentes al evento. De la estadística del registro de asistencia, entre otros, se resaltan los siguientes resultados: • En el evento participaron 111 personas, de los cuales 105 fueron asistentes y 6 organizadores. • Asistieron 37 funcionarios de las Unidades de Trabajo Legislativo • Asistieron 64 personas, entre funcionarios y contratistas • Se identificaron como asistentes dos personas externas a la Corporación • Las dependencias de mayor asistencia fue la Comisión Segunda Constitucional Permanente (10) y la Secretaría General (9), claro es que estas oficinas tienen asignado un amplio equipo de trabajo. En este sentido se resalta también la participación de equipos pequeños en número, como la asistencia de 4 funcionarios de la Oficina de Control Interno.  Conjuntamente con NDI se diseñó un formato de CONTEXTUALIZACIÓN para entregarlo a cada asistente al ingresar al Salón, con el fin de acercarlo un poco más a la temática del evento y evaluar su nivel de conocimiento previo al inicio del evento. Se obtuvo el diligenciamiento de 65 formularios.  Conjuntamente con NDI se diseñó un formato de EVALUACIÓN AL TERMINAR LA SESIÓN para entregarlo a cada asistente con el fin de establecer su conocimiento al término de la socialización y sensibilización de datos abiertos. A su vez con este ejercicio se obtuvo un preámbulo sobre la información que se sugiere esté en dato abierto. Se obtuvo el diligenciamiento de 49 formularios. A manera de rifa, se escogieron tres formularios diligenciados para entregar a estos tres asistentes un incentivo a cada uno por su activa participación, para lo cual estas tres personas compartieron con todo el auditorio algunas de sus respuestas. 31 personas diligenciaron tanto la contextualización como la evaluación.  Se gestionó con la Dirección Administrativa 5 pases dobles Cinecolombia para entregar como incentivo a los asistentes durante el evento.  Se entregó a cada participante un folleto a color con el siguiente contenido: ¿Qué son los datos abiertos?, Principios, Beneficios de los datos abiertos, Marco Normativo, ¿Qué información de la Cámara de Representantes está dispuesta en datos abiertos?. Para el suministro del folleto se contó con el apoyo de NDI.  La agenda de trabajo programada se desarrolló de siguiente manera: 08:30 am-08:45 am Registro de los Asistentes Diligenciamiento por parte de los asistentes de un formato de CONTEXTUALIZACIÓN con el fin de acercarse un poco más a la temática del evento y evaluar su nivel de conocimiento previo al inicio del evento. 08:45 am-09:00 am Instalación de la agenda de trabajo. Dr. Gustavo Adolfo Escudero Aranda, Coordinador Oficina de Control Interno Actividad de sensibilización a cargo de la Oficina de Planeación y Sistemas, con la participación de dos asistentes al evento. 09:00 am-09:10 am Introducción a Parlamento Abierto y buenas prácticas de transparencia legislativa. Dayana Chaparro, Coordinadora del Programa Regional de Transparencia y Apertura Legislativa del NDI – Instituto Nacional Demócrata. 09:10 am-10:20 am Sensibilización sobre Datos Abiertos: Más Datos Abiertos, Más Transparencia, El Poder de la Información. Ana Carolina Escobar Barrera, Asesora de Gobierno en línea en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Espacio de respuesta a preguntas e inquietudes de los asistentes 10:20 am-10:35 am Refrigerio 10:20 am-11:00 am Socialización plan de trabajo sobre datos abiertos en la Cámara de Representantes Rocío Soler Ramírez, Asesor de la Oficina de Planeación y Sistemas Diligenciamiento por parte de los asistentes de un formato de EVALUACIÓN AL TERMINAR LA SESIÓN con el fin de establecer su conocimiento al término de la socialización y sensibilización de datos abiertos. A su vez con este ejercicio se obtuvo un preámbulo sobre la información que se sugiere esté en dato abierto. 12:00 m Cierre  Se realizó difusión de la sesión realizada de socialización y sensibilización de datos abiertos a través de: • Noticiero de la Cámara de Representantes en la emisión del 20 de febrero de 2020 que se transmite por el canal RCN. • Canal de You tube https://www.youtube.com/watch?v=HfiA8KDE7W8&feature=youtu.be • Facebook • Correo electrónico, adjuntando las presentaciones de las personas que intervinieron en la sesión | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 1.17. | Construir participativamente la política de datos abiertos de la Cámara de Representantes. Esta política se realizará de manera conjunta, mediante mesas de trabajo, que estarán conformadas por los representantes de las dependencias de la Corporación que producen y custodian información. | Una Política de Datos Abiertos | Una Política de Datos Abiertos | Mesa Directiva y Secretaría General (Líderes área legislativa) / Dirección Administrativa (líder área administrativa) / Oficina de Planeación y Sistemas (líder técnico). | Marzo de 2020 | En el marco de esta actividad la Oficina de Planeación y Sistemas ha adelantado las siguientes gestiones: - Se programaron tres mesas de trabajo con los funcionarios de la Corporación, los días 11 y 12 de marzo, en el Salón Amarillo del Capitolio Nacional. Dos, el día 11 de marzo y una el 12 de marzo, para lo cual se realizó amplia convocatoria y solicitud de inscripción. Ver evidencias del numeral 1 al 13. Cabe recordar que previo a las mesas de trabajo, el 19 de febrero de 2020 se llevó a cabo una sesión de sensibilización y socialización con el apoyo y acompañamiento de MINTIC, entidad que participó con la Dra. Ana Carolina Escobar como facilitadora de conocimientos en Datos Abiertos. - La agenda de trabajo se desarrolló con el temario que se presenta en la evidencia 14. Agenda MESA DE TRABAJO DATOS ABIERTOS 11 y 12 de marzo, para lo cual se contó y se obtuvo de las mesas de trabajo el siguiente material que se adjunta en las evidencias del numeral 15 a 18: · Presentación de la Oficina de Planeación · Presentación de MINTIC · Formulario diligenciado por las dependencias en relación a la información producida y custodiada por las dependencias mesa trabajo 11 y 12 marzo · Formulario aplicado para priorizar información[on en dato abierto Se adjunta registro de asistencia que se evidencia en los soportes del numeral 19 al 26. - A partir de la sesión de sensibilización, las mesas de trabajo y los ejercicios realizados durante estas actividades, la Oficina de Planeación y Sistemas elaboró un proyecto de documento de política de datos abiertos en la Cámara de Representantes, el cual fue presentado a la Mesa Directiva, la Secretaria General y la Dirección Administrativa para su revisión, comentarios y sugerencias. Una vez agotado el plazo de recepción de observaciones, y de acuerdo a los comentarios recibidos se hicieron ajustes al proyecto de política y se presentó nuevamente una versión final a la Mesa Directiva, la Secretaria General y la Dirección Administrativa, para ser puesta a consideración del Comité Coordinador de Control Interno y su posterior aprobación mediante resolución, conforme se evidencia en las notas internas OPS1.6-269-2020 y OPS1.6-303-2020 radicadas mediante correo electrónico el 24 de abril y 6 de mayo de 2020, respectivamente, según soportes de los numerales 27 y 28. | 90% | La Oficina de Planeación envían las evidencias de todas las actividades realizadas. Se elaboró la Política de Datos Abiertos y el poryecto de resolición de su adopción. Falra ser arpobada en Comité Coordinador de Control Interno.
| 1.18. | Emitir Acto Administrativo de adopción de la política de datos abiertos. | Un acto administrativo | Un acto administrativo | Mesa Directiva | Marzo de 2020 | Junto con el proyecto de política de datos abiertos que se presentó a la Mesa Directiva, la Secretaria General y la Dirección Administrativa, se remitió el proyecto de resolución para su adopción, conforme se evidencia en las notas internas OPS1.6-269-2020 y OPS1.6-303-2020 radicadas mediante correo electrónico el 24 de abril y 6 de mayo de 2020, respectivamente, según soportes de los numerales 27 y 28 aportados en la actividad 1.17. | 90% | Pendidente de la adopción de la resolución.
| 1.19. | Elaborar instructivo técnico de publicación de la información de datos abiertos al interior de la Cámara de Representantes. | Un instructivo | Un instructivo | Oficina de Planeación y Sistemas | Abril de 2020 | NO ENVIAN EVIDENCIA | 0% | ACTVIDAD VENCIDA
| 1.20. | Identificar información prioritaria para la ciudadanía con el fin de ampliar el actual conjunto de datos abiertos. | Nuevo conjunto de Datos Abiertos en el portal www.datos.gov.co del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nuevo conjunto de datos abiertos | Mesa Directiva y Secretaría General (Líderes área legislativa) Dirección Administrativa (líder área administrativa) Oficina de Planeación y Sistemas (líder técnico) | Marzo de 2020 | La Oficina de Planeación y Sistemas,con el fin de identificar la información prioritaria para la ciudadanía en dato abiero, preparó un custionario (formulario) , el cual arrrojo un listado de la información, de los cuales cinco ya se están publicando. Aunque en la actividad del 4º Plan de Congreso Abierto y Transparente, la intención es ampliar el actual conjunto de Datos Abiertos, por el contrario todo indica que lo pertinente es reducirlo. Sin embargo así sean pocos los grupos de Datos Abiertos, éstos deben ser de calidad y de verdadero interés para el ciudadano. En lo cual se tendrá en cuenta la Política de Datos Abiertos que en paralelo a esta actividad se está elaborando y adoptando. Por lo anterior y teniendo en cuenta que prácticamente toda la información postulada como prioritaria es del resorte del área misional, es decir proviene de la gestión de la Secretaría General y las Comisiones, se puso en consideración de la máxima autoridad del área legislativa, la Mesa Directiva, y del líder del proceso legislativo, el Secretario General, para poder concretar los correspondientes protocolos de publicidad en dato abierto. | 90% | La Oficina de Planeación y Sitemas envían todos los soportes de la actividad realizada y lo que se concluye es que lo pertinente es reducir el conjunto de datos abiertos, que sean de calidad y de verdadero interés para el ciudadano.
| 1.21. | Elaborar Cartilla Virtual para explicar al ciudadano la información que se puede consultar en la página web de la Cámara de Representantes y en el portal www.datos.gov.co en datos abiertos. | Una Cartilla virtual | Una Cartilla Virtual | Oficina de Planeación y Sistemas | Abril de 2020 | NO ENVIAN EVIDENCIA | 0% | ACTIVIDAD VENCIDA
| 1.22. | Realizar divulgación de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, cartelera digital, página web, intranet, redes sociales, Noticiero NCR, etc) | Una campaña de difusión interna y externa de Datos Abiertos. | Un informe soportado con evidencias de las acciones realizadas de la campaña | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa | Mayo de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
| 1.23. | Actualizar el directorio de entidades, agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés relacionadas con la Cámara de Representantes. | Directorio actualizado | Directorio actualizado | Secretaría General / Oficina de Planeación y Sistemas | Junio de 2020 | Secretaria General informa que el directorio se encuentra actualizado y publicado en la página web en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/37-directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.24. | Realizar una capacitación a los funcionarios de la Corporación sobre el ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales y sus decretos reglamentarios | Una capacitación | Una capacitación | Oficina de Planeación y Sistemas | Junio de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
| 1.25. | Elaborar y socializar los procedimientos de recolección, almacenamiento, uso, circulación y/o supresión propios de tratamiento de datos personales y los procedimientos de actualización y reporte de incidentes de seguridad ante el Registro Nacional de Bases de Datos –RNBD- de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-. | Procedimientos elaborados y socializados | Un informe soportado con evidencias de la actividad realizada | Oficina de Planeación y Sistemas | Noviembre de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
| 1.26. | Divulgar y socializar comunicados y mensajes de sensibilización de la información publicada en la sección de transparencia de la página web de la Cámara de Representantes, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios. Esto se hará a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, cartelera digital, página web, redes sociales, Noticiero NCR). | Comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre la información publicada en la sección de transparencia de la página web de la Cámara de Representantes. | 2 Comunicados o mensajes de sensibilización | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa | Marzo y Mayo de 2020 | El 31 de marzo de 2020 se publicó una infografía alusiva al contenido de la Sección de Transparencia en el rotador de nuestra página web y fue enviada por correo masivo a todos los funcionarios de la Corporación con el texto que se muestra más adelante. También fue divulgada en la cuenta de Facebook de la Dra. María Carolina Carrillo Saltaren. Infografía publicada para la primera meta: "Sección de Transparencia Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes le cumple a la ciudadanía con la publicación de los criterios mínimos de información requeridos por la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional – Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios. Esta infografía permite al ciudadano conocer el contenido del botón de Transparencia de la Cámara de Representantes”. | 50% | Cumplida la primera actividad programada para marzo
| 1.27. | Visibilizar y mejorar la accesibilidad del link de Registro de Intereses Privados. | Reubicación del Link de Registro de Intereses Privados | Reubicación del link en la Página Web | Oficina de Planeación y Sistemas | Febrero de 2020 | De acuerdo a las indicaciones de la Secretaria General se llevó a cabo la reubicación del registro de intereses privados, para lo cual queda un acceso más directo ingresado por el menú principal Servicios al ciudadano y al desplegarse la información contenida en este, en el 7º ítem aparece el registro de conflicto de intereses de los Representantes a la Cámara, que está en el sitio http://camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-honorables-representantes | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 1.28. | Publicar en la Página Web, el Libro de Registro de Intereses Privados de los Representantes a la Cámara, y el link de la publicación de la Gaceta. | Publicación de Registro de Intereses Privados y publicación de la Gaceta En Página Web | Publicación / Publicación en Página Web de registro de intereses privados y Gaceta | Secretaría General | Junio de 2020 | La Ssecretaria General innforma que el libro se encuentra disponible para descargar ene sl siguiente link: http://camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-honorables-representantes | 50% | La actividad esta parcialmente cumplida puesto que no se evidencia el link de la gaceta donde se encuentra publicado. ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN
| 1.29. | Fortalecer el mecanismo que visibiliza la Declaración de Conflicto de intereses de los Representantes a la Cámara, mediante el diseño y divulgación del formato de Declaración de Conflictos de Intereses de los Representantes a la Cámara. | Formato de Declaración de Conflictos divulgado a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (circular, correo electrónico, cartelera digital, página web, intranet) | Formato de Declaración de Conflictos divulgado a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (circular, correo electrónico, cartelera digital, página web, intranet) | Mesa Directiva / Oficina de Planeación y Sistemas / Oficina de Información y Prensa | Marzo de 2020 | El formato de Declaración de Conflictos divuilgado a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (circular, correo electronico, carteleraa digital, página web, intranet). En conjunto con el Presidente de la Cámara se emitió y socializó por correo masivo la ciruclar No. 113 ¨Socialización nuevo formato para la presentación del conflicto de interesesm de conformidad con el artículo 286 y 287 de la Ley 5a de 1992¨. Envían: Corero masivo socializando la circular No. 113, la circular, formato conflicto de intereses S.G. y formato Conflicto de intereses privados. | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
|  |  | Capacitación del Formato de Declaración de Conflicto de intereses de los Representantes a la Cámara, a los Representantes a la Cámara y sus UTLs. | Capacitación realizada | Mesa Directiva Subsecretaría General | Abril de 2020 | NO ENVIAN EVIDENCIA | 0% | LA ACTIVIDAD NO SE CUMPLIO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.30. | Publicar el perfil de los Representantes a la Cámara en la página web en la sección “Representantes”. | Consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la Página Web de la Cámara de Representantes. | publicar el perfil de los Representantes a la Cámara / Consolidación y actualización de los perfiles | Secretaría General | Diciembre de 2020 | La Secretaria actualizó y consolido los perfiles de los Representantes en la página web de la entidad y se puede consultar en el siguiente link: http://camara.gov.co/representantes | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 1.31. | Realizar acciones para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017. | Implementar la estrategia de Encuentros Ciudadanos, realizando 2 encuentros con aliados estratégicos. | número de encuentros realizados ___________________ 2 encuentros propuestos | Secretaría General | Entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2020 | La Presidencia y la Secretaria General emitió una Circular 099 dirigida a los ciudadanos para informarles que los encuentros ciudadanos no se podran realizar durante los meses de marzo y abril por motivos de la pandemia generada por el Covid'-19. | 0% | EN EJECUCION
| 1.32. | Trazar hoja de ruta para la construcción académica de laboratorio de innovación legislativa | Hoja de ruta diseñada | Hoja de ruta desarrollada ___________________ hoja de ruta propuesta | Secretaría General | Entre 1 de febrero y 30 de junio de 2020 | La Secretaria General en conjunto con aliados estratégicos dentro de la Universidad de los Andes: Red de Lenguaje Claro, Congreso Visible y la organización sin ánimo de lictro EXTITUTO durante algunas mesas de trabajo se diseñó la hoja de la construcción e implementación de los laboratorios legislativos en la Cámara de Representantes. Anexan hoja de ruta desarrollada. | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 1.33. | Promover el control social, desde el empoderamiento ciudadano y el contacto directo con sus Representantes. | Agenda abierta de congresistas medio día a las comunidades en Bogotá y en región. Periodicidad 1 por legislatura | una agenda realizada / una agenda programada | Mesa Directiva, Secretaría General, UTLs y Dirección Administrativa. | Entre 1 de febrero y 30 de junio de 2020 | NO ENVIAN EVIDENCIA | 0% | EN EJECUCION
| 1.34. | Mejorar los mecanismos de participación democrática consagrados en la Constitución (Cabildeo) | Visibilizar la forma para disponer información de cabildeo mediante la creación de un formato obligatorio para entidades de orden nacional que incluya instructivo para los enlaces y formato de registro. | Visualización actualizada | Secretaría General | Entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2020 | NO ENVIAN EVIDENCIA | 0% | EN EJECUCION
| 1.35. | Ciclo de capacitaciones en Participación Ciudadana, Conflicto de Interés y lenguaje claro | 6 capacitaciones 3 en primer semestre y 3 en segundo semestre citaciones | Capacitaciones realizadas _________________ 6 capacitaciones programadas | Secretaría General y División de Personal | Entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2020 | NO ENVIAN EVIDENCIA | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Realizar y publicar informes semestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis | Dos Informes publicados en la página Web | Número de Informes publicados en la página Web ___________________ Dos informes programados para publicar en página web | Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de julio de 2020 30 de enero de 2021 |  | 0% | EN EJECUCION
| 2.2. | Realizar y publicar reportes semestrales con las solicitudes de acceso a la información pública. | Dos Informes publicados en la página Web | Número de Informes publicados en la página Web __________________ Dos informes programados para publicar en página web | Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de julio de 2020 30 de enero de 2021 |  | 0% | EN EJECUCION
| 2.3. | Incluir en el Procedimiento de atención a PQRSD “Resolución de conflicto en el acceso a la información pública” | Un procedimiento actualizado | Un procedimiento actualizado | Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de junio de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
| 2.4. | Incluir en el Procedimiento de atención a PQRSD la atención en lenguas nativas. | Un procedimiento actualizado | Un procedimiento actualizado | Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de junio de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
| 2.5. | Capacitar a los funcionarios de planta y UTL en atención a PQRSD | Capacitación en términos para la atención a las PQRSD, lenguaje claro para las respuestas a las peticiones y manejo de los formatos de registro y control de PQRSD | Una capacitación | Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de noviembre de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de gestión de la Información | 3.1. | Realizar informe de limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo de los documentos sonoros y audiovisuales de la Corporación. | Un informe de mantenimiento preventivo y correctivo | Un informe de mantenimiento preventivo y correctivo | Oficina de Planeación y Sistemas | 30 de junio de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
| 3.2. | Fortalecer la conservación y preservación de los archivos audiovisuales, sonoros y otros archivos especiales, generados en medio análogos, de conformidad con normas técnicas y estándares internacionales vigentes. | 9.450 documentos sonoros y/o audiovisuales intervenidos con proceso técnico de digitalización, conservación, copias de seguridad y actualización, durante la vigencia 2020. | # de documentos sonoros y audiovisuales intervenidos ___________________ 9.450 documentos programados a proceso técnico de digitalización, conservación, copias de seguridad y actualización | Oficina de Planeación y Sistemas | 30 de junio de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
| 3.3. | Desarrollar las acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a asegurar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo (documentos sonoros y/o audiovisuales). | Un Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Un Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Oficina de Planeación y Sistemas | 30 de junio de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1. | Fortalecer conocimientos de los funcionarios sobre accesibilidad | Una actividad de sensibilización | Una actividad de sensibilización | Unidad de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de noviembre de 2020 | La Secretaria General, la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso en su interés de contar con un Congreso Abierto y Transparente, organizo sensibilizaciones a los funcionarios de su equipo de trabajo a través de la plataforma Google MEET, para el fortalecimiento de atención a personas sordas (sensibilizaciones Lengua de Señas Colombiana) y fortalecimiento del Centro de Relevo (Sensibilización Centro de Relevo). - Documento Formulación Plan de sensibilización Lengua de Señas Colombiana. Sensibilizaciones Lengua de Señas Colombiana - Registro Sensibilización Lengua de Señas Colombiana, martes 7 marzo de 2020. - Registro Sensibilización Lengua de Señas Colombiana, martes 14 marzo de 2020. - Registro Sensibilización Lengua de Señas Colombiana, martes 28 marzo de 2020. Sensibilización Centro de Relevo - Registro Sensibilización Centro de Relevo, martes 21 marzo de 2020. | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 4.2. | Actualizar la página web de la Corporación con criterios de accesibilidad mínimo nivel A, en el marco de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC –Art 5- y Norma técnica NTC5854. | Página web actualizada con criterios de accesibilidad | Página web actualizada con criterios de accesibilidad | Oficina de Planeación y Sistemas | 30 de julio de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. | Actualizar mínimo dos veces al año en la página web de la Corporación el autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 a través de la matriz desarrollada por la Procuraduría General de la Nación PGN. | Dos matrices actualizadas publicadas | Dos matrices actualizadas publicadas | Oficina de Planeación y Sistemas | 1ª publicación a más tardar el 19 de junio de 2020. 2ª publicación a más tardar el 30 de noviembre de 2020 |  | 0% | EN EJECUCION
| 5.2. | Requerir cada cuatro meses a los jefes de las dependencias de la Corporación para que adelanten las gestiones necesarias para mantener actualizada la información mínima obligatoria determinada en los artículos 9º, 10º y 11º de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos Reglamentarios y en la Matriz de Autodiagnóstico de la PGN. | 43 requerimientos cada cuatro meses | # requerimientos radicados ___________________ 129 requerimientos programados | Oficina de Planeación y Sistemas | 1er requerimiento: entre el 1 y 6 de marzo de 2020. 2do requerimiento: entre el 1 y 6 de julio de 2020. 3er requerimiento: entre el 1 y 6 de noviembre de 2020 | NO ENVIAN EVIDENCIA | 0% | EL PRIMER REQUERIMIENTO ESTA VENCIDO, EN ATENCION A LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS CON LA PAGINA WEB.

## MAPA DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS GENERAL DE CORRUPCIÓN 2020
CÁMARA DE REPRESENTANTES
|  |  |  | Misión: | Representar dignamente al pueblo como titular de la soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la constitución real y objetiva, el control político sobre el gobierno y la administración pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del estado y la elección de altos funcionarios del estado
Tipo de proceso | Nombre del proceso | Riesgo | Clasificación | Causas | Probabilidad | Impacto | Riesgo residual | Opción manejo | Actividad de control | Soporte | Responsable | Tiempo | Indicador | PRIMER CUATRIMESTRE
[14 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones
Estratégico | Direccionamiento estratégico | Pago de facturas sin requisitos de caja menor | Riesgo de gestión | La no correcta verificación de las facturas de compra | Improbable | Mayor | Moderado | Reducir | Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN. | Manual de procedimiento de la caja menor. | Dirección Administrativa Secretaria Ejecutiva Grado 5 | Proceso no mayor a cuatro (4) días de recibida la factura. | No. De facturas revisadas y registradas en SIIF/ no. De facturas presentadas.
Estratégico | Direccionamiento estratégico | Desconocimiento de los procedimientos | Operativo | Rotación de Personal | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Realizar Inducción a los funcionarios | Acta de Inducción | Lider de proceso / Funcionario delegado | Anual | Inducciones Realizadas/ Solicitudes requeridas (*100)
|  | Falta de aplicación de los formatos vigentes | Operativo
Estratégico | Conocimiento corporativo (información y prensa) | Desigualdad de la aparición de los Representantes de la Cámara en la aparición constante en los diferentes productos comunicativos | Riesgo corrupción | No socializar en las diferentes actividades organizadas en la semana la aparición de los HHRR en los productos comunicativos. | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Programación de elaboración de contenidos - análisis de contenidos para los productos | Informes de monitoreo de medos | Líder Del Proceso | Trimestral | Cumplimiento (#monitoreo de medios realizados / #monitoreo de medios programados ) *100 |  | 0% | El informe de monitoreo debe ser trimestral, no enviaron evidencia.
|  | Ocultar información primordial para la seguridad ciudadana. | Riesgo de seguridad | No publicación en la página web y redes sociales lo que ocurre en tiempo real en la actividad legislativa de la corporación | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Publicación de comunicados de prensa en la sección de noticias en la página web de la cámara de representantes. Publicación en tiempo real de las actividades llevadas a cabo en las sesiones de comisiones, plenarias entre otros eventos. | Informe de página web y redes sociales | Líder Del Proceso | Trimestral | Cumplimiento (#comunicados realizados / #comunicados programados *100
Misional | Legislativo y constitucional (comisión de investigación y acusaciones) | Posible pérdida documental (denuncia, expediente, pruebas, resoluciones, anexos y autos para dilatar los procesos y lograr el vencimiento de términos y la prescripción de los mismos | Corrupción | Falencias en la recepción documental y administración del archivo físico | Probable | Mayor | Débil | Acción de contingencia | 1. El funcionario encargado revisara los documentos en el sistema de radicación allegados a la secretaria. En caso de pérdida de un expediente se debe informar al secretario de la comisión, para instauran la denuncia respectiva ante la autoridad competente, mediante un escrito a la oficina de control interno disciplinario para que decidan sobre el asunto 2) antes de colocar la denuncia por la pérdida de un expediente se hace la trazabilidad del mismo y se inicia la reconstrucción del expediente. | Expedientes , libro radicador , archivos e informes | Líder Del Proceso -Secretario De Comisión | Trimestral | Investigaciones asignadas según número de denuncias recibidas | EL SECRETARIO DE LA COMISION REALIZA EL REPARTO EQUITATIVO DE LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES A LOS ABOGADOS DE PLANTA.
Apoyo | Gestión jurídica y contractual | Debilidades en los controles de seguridad y custodia de documentos y expedientes | Corrupción | Pérdida de expedientes, documentos | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penal | Improbable | Insignificante | Débil | Se debe contar con la asignación de personal que mantenga el archivo actualizado, que conozca de gestión documental y que organice y numere los expedientes para mejor control. | Archivo digital y central | Líder Proceso De Archivo | 01/04/2020 - 30/06/2020 | Archivo implementado | Sobre el cumplimiento de la mencionada actividad de control, la División Jurídica cuenta con una mayor vigilancia y control de los expedientes contractuales, porque debido a la implementación del SECOP II, una vez se crea el contrato electrónico en la plataforma, los expedientes contractuales se envían desde el área de contratación a revisión y firma de la Jefe de División Jurídica, lo que implica que el expediente repose de forma inmediata en el archivo de la Corporación, por lo cual se evita lo que antes ocurría que era esta movilizando las carpetas de una oficina a la otra. Adicionalmente, contamos con personal de apoyo en el archivo de la División, quienes constantemente están organizando, rotulando y foliando los expedientes contractuales en cumplimiento de la Ley de archivo. Por otra parte, cada expediente contractual que sea solicitado en préstamo se registra en el libro de control de préstamos, entrega y devolución de documentos, sin excepción alguna. En lo que respecta a los procesos judiciales, se hizo una clasificación en el Archivo, clasificándolos en Procesos Civiles, Penales, Laborales y Administrativos, ubicándolos en sus respectivas carpetas. La anterior información, es para este periodo con corte a 30 de abril de 2020. |  | LA ACTIVIDAD SE ESTA CUMPLIENDO
[9 empty] | Así mismo se debe cumplir con la ley de archivo y llevar los libros de control y entrega de préstamos. |  |  | 01/07/2020 - 30/09/2020
[10 empty] | Libros control de entrega y devolución |  | 01/10/2020 - 31/12/2020
|  | Exceso de poder | Corrupción | Emisión de conceptos, fallos disciplinarios a favor de terceros o interés particular | Procesos disciplinarios | Improbable | Insignificante | Moderado | Se debe tener presente la ley 734 de 2002 estatuto disciplinario. Revisar los fallos disciplinarios y los conceptos con fundamento jurídico. | Conceptos jurídicos y fallos disciplinarios | División Jurídica | 01/04/2020 - 30/06/2020 | Total revisiones realizadas / total revisiones programadas | Durante el primer periodo de la vigencia 2020 a corte 31 de marzo de 2020, se evidencia que la Oficina de Control Interno Disciplinario lleva un libro de Autos, en el que se observa la fecha, el expediente, el número de Auto, abogado asignado y el Asunto. Es de anotar que en caso de que la Jefe de División Jurídica solicite un concepto o asigne una tarea relacionada con Derecho Disciplinario esta se archivará en una carpeta de Conceptos Jurídicos debidamente actualizada, la cual será de manejo por parte de la funcionaria Cristina Michell. El libro de Autos vigencia 2020 reposa en la Oficina de Control Interno Disciplinario y no se puede hacer entrega fisica en el momento por el aislamiento obligatorio en el que nos encontramos, al momento de reincorporarsen haran entrega de la copia del libro.
|  | Decisiones ajustadas a interés particular | [8 empty] | División Jurídica | 01/07/2020 - 30/09/2020
|  | Tráfico de influencias |  |  | procesos penales | [5 empty] | División Jurídica | 01/10/2020 - 31/12/2020
|  | Deficiencia durante el seguimiento y control de los contratos |  | Intereses particulares por parte del funcionario público que ejerce la supervisión e interventoría | Favorecimiento al contratista durante la ejecución del contrato | Rara vez | Insignificante | Moderado | Implementación de los procesos, procedimientos y formatos de supervisión e interventoría | Formatos de supervisión e interventoría | División Jurídica | 01/04/2020 - 30/06/2020 | No. De informes de supervisión / total de informes requeridos | Este riesgo se mitigo al máximo con la expedición del manual de supervisión e interventoría, en igual sentido se tiene los procesos y procedimientos actualizados en relación con esta función: tales como: Acta de Audiencia de Procedimiento Administrativo Sancionatorio Citación a Audiencia - compañía de seguro Procedimiento Administrativo Sancionatorio Citación a audiencia – Contratista Procedimiento Administrativo Sancionatorio Cobro a compañía de Seguros Procedimiento Administrativo Sancionatorio 3GJCP53 Cobro al contratista Procedimiento Administrativo Sancionatorio 3GJCP54 Comunicado a la Procuraduría General de la Nación Procedimiento Administrativo Sancionatorio Comunicado citación a Supervisor en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Comunicado jefe División Financiera en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Comunicado para cobro de remanentes en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Declaratoria de Incumplimiento en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Informe de Supervisión en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio 3GJCP60 Selección Abreviada por Bolsa de Productos Solicitud de Modificación Contractual Informe de Contratista Entre otros. Finalmente, estos cambios fueron objeto de socialización y capacitación en los meses de enero y ferbero a los lideres de procesos y sus enlaces de contratación.
01/07/2020 - 30/09/2020
01/10/2020 - 31/12/2020
|  | Estudios previos o de factibilidad superficial | Corrupción | No acreditar la existencia de la necesidad de contratación | Contratación indebida, que no esté acorde a la necesidad real de la dependencia u oficina | Rara vez | Insignificante | Moderado | Comunicar si hay cambios en la normatividad vigente mediante circular | Circular | Delegado De Contratación | 01/04/2020 - 30/06/2020 | Número de capacitaciones realizadas / total capacitaciones programadas | En atención a la mitigación del riesgo y su causa, esta radica en la adopción de un nuevo manual de contratación, un manual de supervisión e interventoría, donde se le indica a los dueños de la necesidad la obligatoriedad de la planeación y debida justificación de cada necesidad que se pretenda satisfacer por medio de la contratación pública, y unos nuevos procesos y procedimientos que enmarcan la necesidad constante de estar completamente vinculados tanto las áreas donde surgen la necesidad como las jurídicas y contractuales para generar una planeación y justificación acertada a la hora de desarrollar los processo contractuales. Así mismo, se tiene que se robustecieron los escenarios de planeación tales como el comité de compras, el Plan Anual de Adquisiciones, el comité de contratación y el comité de Plan Anual de Caja PAC. Finalmente, estos cambios fueron objeto de socialización y capacitación en los meses de enero y ferbero a los lideres de procesos y sus enlaces de contratación. Los soportes se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/manuales-camara Los soportes de acta de capacitación y listado de asistencia de las capacitaciones desarrolladas se encuentran en el archivo físico de la oficina de contratación de la entidad
|  | No acreditar la existencia de la necesidad de contratación | [9 empty] | 01/07/2020 - 30/09/2020
|  |  |  | Falta de planeación e indebida justificación de contratación | [7 empty] | 01/10/2020 - 31/12/2020
|  | Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos | Corrupción | Mala fe en la presentación de documentos por parte de los oferentes | Interés indebido en la celebración de contratos | Rara vez | Insignificante | Moderado | Verificar los requisitos de idoneidad | Requisitos de idoneidad y lista de chequeo | Delegado De Contratación | 01/04/2020 - 30/06/2020 | Total verificación requisitos de idoneidad y lista de chequeo | En el nuevo manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría, se tiene que, si bien es cierto se parte del principio de buena fe, se tiene que existe no sólo una fase de verificación y cargue de los documentos a la plataforma propia del Secop II, la cual queda pública totalmente,, sino también, la obligatoriedad de realizar la verificación conjunta de la idoneidad de los contratistas por parte del jefe del área dueña de la necesidad y del ordenador del gasto, dando así un acción contundente para evitar los actos contrarios a la buena fe. Los soportes se encuentran públicados en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/manuales-camara
01/07/2020 - 30/09/2020
|  | Contratación sin el lleno de los requisitos exigidos del perfil a contratar y el cumplimiento de las condiciones de los proponentes | Corrupción |  | Detrimento patrimonial |  |  |  | realizar lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos |  |  | 01/10/2020 - 31/12/2020
|  | Intereses personales por parte de funcionarios de la cámara de representantes | Corrupción | Establecimiento de requisitos técnicos o financieros focalizados para el favorecimiento o particular | Direccionamiento de los procesos | Rara vez | Insignificante | Moderado | Descentralización de la elaboración de los documentos previos, involucrando el área técnica y el responsable de la contratación para la estructuración de esos documentos. | Documentos previos | Delegado De Contratación | 01/04/2020 - 30/06/2020 | No. De procesos adelantados en conjunto entre el área técnica y contratación / total de procesos de página adelantados. | En atención a la mitigación del riesgo y su causa, esta radica en la adopción de un nuevo manual de contratación, un manual de supervisión e interventoría y unos nuevos procesos y procedimientos que enmarcan la necesidad constante de estar completamente vinculados tanto las áreas donde surgen la necesidad como las jurídicas y contractuales para generar una planeación y justificación acertada a la hora de desarrollar los procesos contractuales. En razón a lo anterior, todos los estudios del sector cuentan con histogramas, análisis de la demanda y de la oferta, para poder así determinar de forma ecuánime y objetiva, aritméticamente los requisitos técnicos y financieros. Así mismo, se tiene que todos los procesos que se adelantan en la corporación a partir del 1 de enero de 2020, se realizan a través de la plataforma secop II, garantizando la publicación de los mismos y los términos, así como las evaluaciones se gestiones por dicha plataforma. Finalmente, estos cambios fueron objeto de socialización y capacitación en los meses de enero y febrero a los líderes de procesos y sus enlaces de contratación.
01/07/2020 - 30/09/2020
[10 empty] | acta de comité de contratación |  | 01/10/2020 - 31/12/2020
|  | Publicación extemporánea de procesos contractuales | Corrupción | Falta de publicación oportuna de documentos contractuales | Deficiencia en la oportunidad y estructuración de etapas contractuales | Posible | Menor | Moderado | Impresión del pantallazo de la publicación e inclusión de la constancia de publicación. | Pantallazo | Delegado De Contratación | 01/01/2020 31/12/2020 | No. De Contratos numerados por periodo / No. De constancias de publicación. | En el SECOP II, se cuenta con la gran ventaja que todo lo que se realiza en esta plataforma queda publicado en el instante, en ese orden de ideas la adopción de la plataforma transaccional, reduce a su mínima expresión este riesgo en materia de contratación pública. Lo propio quedo consignado en los manuales de contratación, y el de supervisión e interventoría.
Apoyo | Gestión financiera | Incumplimiento en la Gestión Financiera (pagos de gastos generales, transferencias y gastos de personal para programación de PAC) | Riesgo financiero | Información errada de otras dependencias o procesos | Probable | Mayor | Débil | Reducir | Implementar mecanismos hacia los encargados de las dependencias con el fin de disminuir la informacion errada (realizar reuniones, capacitaciones y seguimientos periodicos) | Capacitaciones, TOKEN de SIIFR nación, proceso y procedimiento de seguridad avalado por la oficina de control interno. | Jefe Financiero | Mensual | Sumatoria de los mecanismos implementados con las diferentes dependenciasactas.
Apoyo | Gestión de las tic´s | Ausencia del mecanismo de suspensión de claves | Tecnológico | 1. Mal funcionamiento del sistema de información | Improbable | Moderado | Débil | Reducir | Aplicación de la política de seguridad informática resolución interna no. 1405 del 18 de junio de 2019 | Informes | Jefe De La Oficina De Planeación Y Sistemas Y Funcionario Y/O Contratista Delegado | Cada vez que el riesgo se materialice. | Cuadro de control
De Evaluación | Control, Evaluación y Seguimiento | No advertir posibles situaciones que deriven en actos de corrupción. | Riesgo de Corrupción | Ocultamiento de información relevante que incide en la gestión o en posibles atos de corrupción | Rara Vez | Catastrófico | Catastrófico | Evitar | Realizar mesas de trabajo para hacer seguimineto de las actividades y resultados de los proceos auditores | Actas mesa de trabajo | Líder de Proceso | Semestral | Mesas de trabajo ejecutadas / Mesas de trabajo Ejecutadas | Hay cuatro auditarias en proceso, a las cuales se les han realizado mesas de trabajo: una presencial y cuatro virtuales. |  | EN EJECUCION
De Evaluación | Rendición de Cuentas (RdeC) | Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública | corrupción | Falta de mayor sencibilización de los procedimientos establecidos dentro del proceso de rendición de cuentas y de las normas legales que los sustentan. | Probable | Mayor | Fuerte | Reducir | La Presidencia y la Dirección Adminsitrativa de la Cámara como representantes de la alta dirección, dentro del proceso de RdeC elaboran anualmente una Circular dirigida a todos los funcionarios en la cual se da a conocer y se informe de la importancia de dar cumplimiento a este procedimiento en el areea legislativa y administrativa en donde su principal atividad a ejecutar es la audiencia pública. | Circular Listado de asistencia a capacitaciones, cursos y charlas. | Miembros de la Mesa Directiva Jefe de la División de Personal | Anual | Socialización anual del Procedimiento |  |  | EN EJECUCION
De Evaluación | Rendición de Cuentas (RdeC) |  | corrupción | Deficiencia en la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de Rendición de Cuentas | Probable | Mayor |  |  | El equipo responsble definirá el plan de trabajo y la metodología a seguir, para lo cual se reunirá periodicamente en mesas de trabajo realizando para esto un cronograma de actividades y una estrategia de comunicación que tendrá como finalidad el evento de audiencia pública de la RdeC, según los lineamientos estipulados en el procedimiento, su incumplimiento acarreara las correspndientes | Cronograma de actividades Estrategia de comunicación | Equipo responsable y Jefe de la Oficina de Información y Prensa | Anual | Actividades Ejecutadas /Actividades Programadas |  |  | EN EJECUCION
De Evaluación | Rendición de Cuentas (RdeC) | Falta de interacción entre los servidores públicos del Congreso, entidades, sociedad civil y grupos de interes | corrupción | Perida de credibilidad de la imagen de la Corporación | Probable | Catastrófico | Debil | Reducir | el equipo responsable se encargará de proover laparticipación permanente de los diferentes actores y organizaciones sociales para lo cual se actiualizará semestralemte las bases de datos y de igual modo, se realizarpá la transmisionpor las redes institucionales con el fin de acercar a la ciudadania. | Base de datos Difusión de la audiencia pública por los medios institucionales | Secretaria Privada de la Presidencia, Directora Adminsitrativa, Jefe de la Oficina de Informacion y Prensa y equipo responsable | Semestral | base de datos actualizada |  |  | EN EJECUCION