## COMP 1 GESTION DE RIESGO
0
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Primer Cuatrimestre
[6 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 2022-01-01 | Fortalecer y Promover la cultura del Mejoramiento Continuo en la administración de los riesgos en cada proceso y cada dependencia bajo la metodología de la Función Publica Prestar apoyo y acompañamiento en la construcción de la Política de administración de Riesgos, si es requerido por la alta Dirección | Actualizar y revisar permanentemente los Instrumentos de Gestión (mapa de riesgos de corrupción, etc. si así lo amerita | Líder del Proceso | 01/02/2022 al 31/12/2022 | La Oficina de Planeación y Sistemas, con el fin de fortalecer y promover la cultura del mejoramiento continuo se actualizaron los diferentes instrumenos de gestión y se solializaron mediante la Nota Interna OPS.1.6- 173 -2022 remitido por correo electronico a todas las dependencias de la Cámara con el asunto Socialización de los Planes y Manuales aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Vigencia 2022. | 100% | Acorde la información suministrada por la dependencias, se visualiza la actualización de los intrumentos de gestión de la entidad y su debida socialización, implementación y publicación, dando cumplimiento en el primer cuatrimestre a las actividades establecidas
Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2022-01-02 | Actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales (Gestión, digital, corrupción)) y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Documentos Actualizados | Líder del Proceso | 01/01/2022 al 01/31/2022 | 1. Plan anticorrupcion y de atención al ciudadano 2022. 2. Mapas de riesgos digitales 2022. 3. Mapas de riesgos de corrupción 2022. 4. Mapas de riesgos de gestión 2022. | 100% | Revisada las documentos enviados se evidenció que estos se encuentran actualizados.
| 2022-02-02 | Publicar los Documentos PAAC y Mapa de riesgos de Corrupción a través de la Página WEB | Documentos Publicados en la Página WEB | Líder del Proceso | 01/01/2022 al 01/31/2022 | 1. Plan anticorrupcion y de atención al ciudadano 2022. 2. Mapas de riesgos digitales 2022. 3. Mapas de riesgos de corrupción 2022. 4. Mapas de riesgos de gestión 2022. | 100% | Revisada la página web de la entidad se evidencia que los documentos aportados como evidencia se encuentran publicados en la página web. https://www.camara.gov.co/mapa-de-riesgos.
Subcomponente/ Proceso 3 Consulta y divulgación | 2022-01-03 | Divulgación por cualquiera de los diferentes medios de comunicación los Mapas y planes elaborados | Dar a conocer el Mapa de Riesgo, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a los diferentes líderes de los Procesos. (oficios, correos electrónicos) | Líder del Proceso | 01/02/2022 al 18/03/2022 | Mediante la Nota Interna OPS.1.6- 173 -2022 remitido por correo electronico a todas las dependencias de la Cámara con el asunto Socialización de los Planes y Manuales aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Vigencia 2022. Envían evidencias de los pantallazso de los correos electronicos | 100% | De acuerdo a la descripción y revisión de las evidencias se pudo establecer que que fueron divulgados estos documentos a todos los funcionarios y también se realizó la publicación en la página de la entidad.
Subcomponente/ Proceso 4 Monitoreo o Revisión | 2022-01-04 | Hacer Monitoreo y revisión permanente del cumplimiento de las actividades propuestas en la Matriz de riesgos de Corrupción | Notificación a los responsables | Líder del Proceso | 01/02/2022 al 31/12/2022 | La Oficina de Planeación y Sistemas realizó comunicación a los líderes de los procesos mediante correo electónico, con el fin de realizar el monitoreo a los riesgos mediante una serie de interrogantes y se socializaron pildoras alusivas a los riesgos. Envían las evidencias de los correos y de la socialización de las pildoras | 33% | Conforme a la información suministrada por la dependencia , se pudo encontrar: - Cuestionario de materialización del riesgo y actividades tendientes a la disminución del mismo diridigo mediante correo electronico a los lideres responsables. - Correos electronicos informando y solicitando el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las gestiones propuestas en los mapas de riesgos. - Respuestas emitidas por la dependencias a la información y cuestionario solicitad. Información que permite concluir que no se ha llevado a cabo la materialización de ningun riesgo, controlandose los mismos. Una vez se verifica la información suministrada por la dependencia encargada, encontramos que para la fecha de reporte del avance, se ha llevado a cabo el cumplimiento de la actividad propuesta.
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento | 2022-01-05 | Corresponde a la oficina de Control Interno según la metodología (Decreto 124-2016). | Informe de Seguimiento | Coordinador de Control Interno | 01/01/2022 al 31/12/2022 | Se realizó el primer informe de seguimiento al plan anticorrupcion con corte al 30 de abril. Publicado el 13 de mayo de 2022 | 33% | Publicación en la página web de la entidad.

## COMP 3 REND CUENTAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
Componente 3: Rendición de Cuentas (R de C)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Primer Cuatrimestre
[6 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2022-01-01 | . Promoción y socialización del procedimiento de R de C de la Corporación | Elaboración de circular en la cual se sensibilice sobre la importancia de llevar a cabo la audiencia pública y/u otras actividades de la R de C entre las dependencias de la entidad. | Presidencia | 2022-09-01 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | No reportan avance de la actividad. EN EJECUCION
| 2022-02-01 | Promoción y socialización del procedimiento de R de C de los Congresistas | Elaboración de circular y/o directivas en la que se exhorta al cumplimiento de la obligación a presentar informe de gestión anual de los Honorables Representantes | Mesa Directiva | 2022-06-30 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | No reportan avance de la actividad. EN EJECUCION
| 2022-03-01 | Definición de metodología y actividades a seguir para la realización de la audiencia pública de R de C. | Listados de asistencia y/o actas de reunión. Cronograma de actividades para la realización de la audiencia pública. | Presidencia y/o equipo responsable | 2022-03-18 | La Presidencia de la Cámara de Representantes, junto con el grupo lider de rendición de cuentas, ha realizado 02 reuniones: la primera fue virtual el 10 de marzo de 2022, en la cual se pone a consideración cronograma de actividades (se adjunta pantallazo) y la segunda el 02 de mayo de 2022, en la cual se socializa el tipo de audiencia a desarrollar y se fijan compromisos.(se anexa PDF de cronograma de actividades y PDFde las actas de reunión). | 100% | Una vez se analiza la información sumistrada por los responsables, se evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta de manera extemporanea.
| 2022-04-01 | Actualización de la base de datos donde se incluyan los grupos de interés y los representantes de la sociedad civil. | Base de datos actualizada. | Presidencia | Semestral |  | 0% | No reportan avance de la actividad EN EJECUCION
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 2022-01-02 | Actualización anual de la estrategia de comunicación. | Diseño e implementación de la estrategia de comunicación que permita la interacción con los grupos de interés y los representantes de la Sociedad civil, acorde a los requerimientos del momento | Oficina de Información y Prensa | 2022-04-01 | La Oficina de Información y Prensa informan que la estrategia de comunicación para la Rendición de Cuentas 2022 se encuentra en proceso y que esta pendiente de aprobación por la Presidencia de la Cámara de Representantes. Adjuntan La Estrategía de Comuniciación | 50% | Esta actividad establece como meta o producto dos items: 1 - Diseño 2 - Implementación Analizada la respuesta y evidecnias remitidas por la esta oficina se concluye que hay incumplimiento, toda vez, que el documento no ha sido implementado en la entidad y además, la tarea no se culmino en el término programado.
| 2022-02-02 | Implementación de acciones dirigidas a la construcción y adopción del Sexto Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente | . Implementación de acciones dirigida a la construcción y adopción del VI Plan de Acción para un congreso Abierto y transparente en lo que corresponda a actividades de R d C | Mesa Directiva y Secretaría General | 2022-04-30 | En el proceso de implementación y construcción del 6° Plan de Acción para Un Congreso Abierto y Transparente, la Cámara de Representantes realizo varias actividades, un (01) Taller de incidencia, el cual se llevó a cabo el día once (11) de febrero de 2022 y dos (02) sesiones de cocreación con la ciudadanía los días dieciocho (18) y veinticinco (25) de febrero de 2022, siendo adoptado dicho plan el día dieciséis (26) de marzo de 2022. Dentro del componente Ill de Rendición de Cuentas del 6° Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente, se adoptaron 5 actividades, de las cuales se ha dado cumplimiento a la actividad no. 1 y 3, las demás se encuentran desarrollando. Anexan: 1. PDF y enlace de publicación del sexto plan de acción de congreso abierto y transparente. 2. Pantallazos del taller de incidencia, de convocatoria a la ciudadania, de mesas de cocreación y de lanzamiento del plan de acción de congreso abierto. | 100% | Acorde a la información sumistrada y la revición en la pagina web de la entidad se evidnecia el cumplimiento a la actividad propuesta, en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-03/6%C2%B0%20PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20PARA%20UN%20CONGRESO%20ABIERTO%20Y%20TRANSPARENTE_0.pdf
| 2022-03-02 | Coordinar la logística para la realización del evento de audiencia pública | Cumplimiento de actividades propuestas | Oficina de Protocolo | 2022-07-20 | No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | EN EJECUCION
| 2022-04-02 | Implementación de las acciones propuestas por la ciudadanía y adoptadas dentro del Sexto Plan de Acción para un Congreso Abierto y Transparente | Actualización link de la declaración del conflicto de intereses en la página web y publicación en la gaceta. | Secretaria General | 31-dicIiembre-2022 | La Secretaria General reporta lactualización link de la declaración del conflicto de intereses en la página web y publicación en la gaceta. Anexo Evidencia: https://www.camara.gov.co/registro-deconflicto-intereses-honorables-representantes | 0% | Revisada la página web de la entidad se evidencio que no existe información de la vigencia 2022, solo hay publicaciones de la vigencia 2021 y anteriores. Teniendo en cuenta que el término programado de finalizaciónde la actividad es el 31/12/2022, se estblece que esta se encuentra en ejecución, EN EJECUCION
|  |  | Consolidación y actualización de los perfiles de los representantes en la página web de la Cámara de Representantes. | Secretaria General | 2022-12-31 | La Secretaria General informa que la consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la pagina web de la Cámara de Representantes. Anexo evidencia en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/representantes | 100% | Se da por cumplido el 100%, toda vez que durante el cuatrimestre objeto de este seguimiento los perfiles se ecnuentraban actualizados. Es de anotar que en un próximo seguimiento se verificara que se encuentren actualizados con los nuevos perfiles correspondientes a los HH.RR. electos para el periodo 2022-2026,
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas | 2022-01-03 | . Promover la importancia del cumplimiento de la Rendición de Cuentas de los Congresistas y la participación ciudadana en la Rendición de Cuentas Institucional | Capacitaciones | Mesa Directiva / División de Personal | Semestral | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 50% | Aunque esta oficina evidencio que se realizó una Conferencia virtual de Rendición de cuentas "Importancia para la transparencia y participación ciudadana en la labor legislativa", realizada el 25 de abril a las 10 a.m. de manera virtual, los responsables de la actividad no dieron respuesta al requeirmiento de solicitud de información. EN EJECUCIÓN.
| 2022-02-03 | Entrega de certificados de asistencia y/o cartas de agradecimiento a los que participen de las diferentes actividades programadas de R de C. | Certificados o agradecimientos de asistencia. | Organizadores de cada evento | 2022-12-31 | No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 2022-01-04 | Aplicación de herramientas de evaluación y/o encuestas en las actividades de R de C a la sociedad civil y/o líderes de los procesos | Encuestas aplicadas. | Presidencia y/o equipo responsable | 2022-12-31 | No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | EN EJECUCION
| 2022-02-04 | Estudio, análisis y difusión de los resultados de las evaluaciones, autoevaluaciones y encuestas. | Publicación de los resultados de las encuestas. | Presidencia y/o equipo responsable | 2022-10-31 | No se ha llevado a cabo la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | EN EJECUCION

## COMP 4 SERV. AL CIUDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 CÁMARA DE REPRESENTANTES
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | Primer Cuatrimestre
[6 empty] | Evidencia | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 2022-01-01 | Solicitar a la Dirección Administrativa el personal de planta y contratistas requerido para la atención a los derechos de petición y demás actividades a cargo de la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso. | . Solicitud presentada | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 2022-02-28 | Con comunicación UAU-CS-CV19 - 1176- 2022, del 15 de febrero de 2022 dirigida al doctor. Jhon Abiud Ramirez Barrientos Director Administrativo de la Camara de Representantes, se solicito el personal de planta y contratistas rerquerido para la atencion a los derechos de peticion y demas actividades a cargo de la Unidad Cordimadora de Atencion Ciudadana del Congreso. | 100% | Se adjunta oficio en mención, teniendo en cuenta que a la fecha de de envio de la peticion la entidad esta en ley de garantia ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 2022-02-01 | Solicitar a la Dirección Administrativa la contratación de un intérprete en Lengua de Señas Colombiana, para las diferentes actividades institucionales que requieran de comunicación y atención a personas sordas. | Solicitud presentada a la DGA | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 2022-02-28 | Con comunicación UAU-CS-CV19 - 1175- 2022, del 15 de febrero de 2022 dirigida al doctor. Jhon Abiud Ramirez Barrientos Director Administrativo de la Camara de Representantes, se solicito la asignacion de un interprete en Lenguas de Señas Colombiana, para las diferentes actividades institucionales que requieran de comunicacion y atencion a personas sordas | 100% | Se adjunta oficio en mención, teniendo en cuenta que a la fecha de de envio de la peticion la entidad esta en ley de garantia ACTIVIDAD CUMPLIDA
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2022-01-02 | Continuar con la divulgación al interior del Senado de la República y externamente del servicio de interpretación (SIEL) y el Sistema de Relevo de Llamadas (SRL). | Registro de divulgación . | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 2022-11-30 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | No envian evidencia de avance de la actividad. EN EJECUCION
| 2022-02-02 | Informar a la ciudadanía sobre la disponibilidad del SGDEA, en el componente de atención a derechos de petición. | . Registro de divulgación | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República Oficina de Información y Prensa (apoyo en la difusión) Equipo de Gestión Documental | 2022-11-30 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | No envian evidencia de avance de la actividad. EN EJECUCION
| 2022-03-02 | Incluir en el link de Transparencia de la página web de la Corporación, videos sobre la misionalidad y funcionamiento de la Cámara de Representantes, en lenguaje claro, Lengua de Señas Colombiana y subtitulación. | 2 videos publicados en el link de Transparencia | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República Oficina de Información y Prensa (apoyo en la difusión | 2022-11-30 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | No envian evidencia de avance de la actividad. EN EJECUCION
Subcomponente 3 Talento humano | 2022-01-03 | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la entidad en atención a derechos de petición. | 2 sensibilizaciones realizadas | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República Equipo de Gestión Documental | 30/06/2022 30/11/2022 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución |  | Las fechas programadas para las dos sensibilizaciones son el 30 de junio y el 30 de noviembre. EN EJECUCION
| 2022-02-03 | Elaborar propuesta para el fortalecimiento de competencias en servicio al ciudadano | 1 documento | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 2022-04-30 | Mediante correo electronico del 29 de marzo de 2022, se remitio el documento "propuestas para el fortalecimiento de competencias en servicio al ciudadano " | 100% | Se adjunta pantallazo del correo electronico con la propuesta planteada
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 2022-01-04 | Elaborar piezas para la divulgación normativa sobre derechos de petición, ajustadas al SGDEA. | 4 piezas elaboradas y socializadas | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 2022-11-30 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | No envian evidencia de avance de la actividad. EN EJECUCION
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 2022-01-05 | Realizar y divulgar la campaña informativa Versión 7.0, sobre las actividades de socialización en cumplimiento de las actividades establecidas en este Plan. | Campaña informativa realizada y divulgada. | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 2022-11-30 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución |  | Las fechas programadas para las dos sensibilizaciones son el 30 de junio y el 30 de noviembre. EN EJECUCION
| 2022-02-05 | Realizar Visitas Guiadas al Congreso con colegios, universidades y grupos organizados. | 20 | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30/06/2022 30/11/2022 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución |  | Las fechas programadas para las visitas guiadas son el 30 de junio y el 30 de noviembre. EN EJECUCION

## COMP. 5 TRANSP Y ACC INFO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Programada | PRIMER CUATRIMESTRE
[7 empty] | EVIDENCIA | % de avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparnnecia Activa | 2022-01-01 | Mantener actualizada la información publicada de los 6 grupos de datos abiertos publicados tanto en la página web de la Corporación como en el portal www.datos.gov.co. Los 6 grupos de datos se relacionan enseguida: | 6 grupos de datos abiertos actualizados publicados en la página web en el numeral 2.1 de la Sección de Transparencia y en el portal www.datos.gov.co : | : # conjunto de datos abiertos actualizados 6 conjunto de datos abiertos identificados
|  | 1. Directorio de Representantes | Un directorio de Representantes publicado actualizado en dato abierto en formato Excel |  | Secretaría General debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Excel) | Cada cuatrienio y cuando surjan novedades |  | 33% | Revisada la pagina web de la Camara de Representantes https://www.camara.gov.co/representantes, verificamos que se encuentra publicado el directorio de Representantes. Revisado el portal web datos abiertos https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/REPRESENTANTES-PERIODO-2018-2022/5pt5-nxdp, se evidencia que la ultima actualización fue el 4 de diciembre de 2020
|  | 2 Instrumentos de Gestión de la Información Pública | Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada publicados actualizados en dato abierto en formato Excel |  | Oficina de Planeación y Sistemas | Cuando surjan modificaciones |  | 100% | Revisada la pagina web de la camara de Representantes https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2017-11/Matriz%20Gesti%C3%B3n%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%202017-1_0_0.xlsx, se encuentran publicada la Matriz Gestión Información Pública 2017-1_0_0.xlsx. Revisado el portal de datos abierto se evidencio que la ultima actualización fue el 3 de febrero de 2021, encontrandose publicada en archivo excel la matriz de Gestión de la Información Pública (Registro de Activos de Información, Esquema de Publicación de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada)
|  | 3. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones Plenarias | Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel |  | Subsecretaría General debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Excel) | Dentro de los 30 días calendario siguientes al mes a reportar |  | 5% | Revisada la pagina web de la camara de Representantes https://www.camara.gov.co/asistencia-honorables-representantes-a-las-sesiones-plenarias, se verifica que esta publicada la asistencia a las 5 sesiones plenarias del mes de marzo de 2022. Revisado el portal web de datos abiertos https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/ASISTENCIA-HONORABLES-REPRESENTANTES-SESIONES-PLEN/48i3-vuny, se evidencia que la ultima actualización se realizo el 28 de enero de 2022, encontrandose que estan hasta diciembre de 2021. La información se encuentra desactualizada.
|  | 4.Doce (12) Integrantes Unidades de Trabajo Legislativo de los Representantes a la Cámara/Libre nombramiento y remosión, Contratistas. | Doce reportes correspondientes a los doce meses del año en formato Excel | Libro de Excel con el listado unificado de los integrantes de las UTL correspondientes al año 2022 | División de Personal debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Excel | Mensual |  | 30% | Revisada la pagina web de la camara de Representantes https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional, 9. Estrategias de congreso abierto y transparente, Miembros UTL, se encuentran los publicados los meses de enero, febrero, marzo y abril vigencia 2022. Evidenciando que en el mes de enero solo se publico las personas que se encuentran vinculadas por libre nombramiento y remoción y los de contrato no, en febrero y marzo si se encuentra publicado en una hoja los de libre nombramiento y en la otra los de contrato. Se recomienda que la informacion de los de libre nombramiento y contrato se unifique para una consulta mas eficiente. Revisado el portal web de datos abiertos https://datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Integrantes-de-las-Unidades-de-Trabajo-Legislativo/7w3p-s9ve se evidencio que la última actualización fue el 21 de abril de 2022, encontrandose publicados los meses de enero, febrero y marzo del 2021
|  | 5 Ejecución presupuestal mensual detallada | Doce informes de ejecución presupuestal publicados en datos abierto en formato Excel |  | División Financiera debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar (formato Excel) | Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes a reportar |  | 33% | Revisada la pagina web de la Camara de Representantes https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional, 4. Planeación, Ejecución presupuestal, se encuentra publicadas los meses de enero, febrero, marzo y abril año 2022. Revisado el portal de datos abiertos https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Ejecuci-n-Presupuestal-Mensual-Detallada-de-la-C-m/77jg-ru7t, se observa que la ultima actualización de metadatos fue el 21 de abril de 2022, encontrandose publicada la ejecución presupuestal de enero, febrero y marzo de 2022
|  | 6. Asistencia de los Honorables Representantes a las Sesiones de Comisiones | Diez reportes publicados en dato abierto correspondientes a marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en formato Excel |  | Las comisiones deben enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar en dato abierto (formato Excel) | Dentro de los 8 días calendario siguientes al mes a reportar | La Comisión Cuarta mediante oficios dirigido a la Comisión de Acreditación Documental, CCCP.3.4.1262-2022 informa que en el mes de marzo no se realizaron sesiones y mediante oficio CCCP. 3.4.1267-2022 informa que no se ralizaron sesiones en el mes de abril de 2022. Es de señalar que en la presente vigencia las sesiones iniciaron a partir del 16 de marzo de 2022. Y mediante oficio CCCP 3.4 1274-2022 | 10% | Revisada la página web de la entidad https://www.camara.gov.co/periodo-legislativo-del-20-de-julio-de-2021-al-19-de-julio-2022, se evidencio que las Comisiones Primera, Segunda, Cuarta, Quinta y Sexta tienen pulbicadas las asistencias de los Representantes de los meses de marzo y abril, las Comsiones Tercera y Séptimo no tienen publicado la información. Revisado el portal de datos abiertos no se pudo verificar la públicación de la asistencia de los Representantes a las Comisiones
| 2022-02-01 | Publicar cada 3 meses un documento que consolide el estado de avance de los indicadores de gestión | Cuatro documentos publicados del estado de avance de los indicadores de gestión, en formato Excel | # documentos publicados / 4 documentos programados | Oficina de Planeación y Sistemas | 26 de febrero de 2022 – 4ºtrim. 2022 30 de abril de 2022 – 1 trim. 2022 30 de julio de 2022 – 2º trim. 2022 10 de noviembre de 2022 – 3 trim. 2022 | La Oficina de Planeación y Sistemas, relaciona el link de ubicación de la página web, donde se encuentra la matriz de Indicadores en Excel consolidada para el cuarto trimestre link: https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestión. | 50% | Revisada la pagina web, https://www.camara.gov.co/indicadores-de-gestión, se observa que estan publicadas las Matrices Indicadores Cuarto Trimestre 2021 y del Primer Trimestre 2022 Se cumplió con la actividad planteada para el primer cuatrimestre..
| 2022-03-01 | Divulgar y socializar a través de correos electrónicos y/o cartelera digital y/o página web de la Corporación, comunicados y mensajes de sensibilización sobre las categorías de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios, según la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación. | 11 Tips | # tips divulgados / 11 tips diseñados (uno por categoría) | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa | Mensual A partir de febrero | La Oficina de Planeación y Sistemas, envía un documento que relaciona dos imagenes que hacen referencia a unos videso con sus respectivo link de publicación en youtube, realcionados a continuación: - 24 de Marzo de 2022 - ¿Sabes qué función desempeña un funcionario público?: https://www.youtube.com/watch?v=qCoklxDs_Bg - 24 de Marzo de 2022 - ¿Qué significa ser un servidor público?: https://www.youtube.com/watch?v=LTmjufRbyBc | 0% | Revisadas las evidencias aportades, se establecío que estas no corresponden a la actividad descrita y/o establecidas en el componente, ya que los tips deben corresponder a a la categorias de información establecidas en la ley 1712 de 2014 y estructuradas en la matriz de autodiagnostico de PGN.
| 2022-04-01 | Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos de los congresistas i. Nombres y apellidos completos, ii. Extensión telefónica y iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente). | 100% novedades publicadas | # novedades publicadas # novedades recibidas | Secretaría General | 1º de febrero de 2022 a 31 de diciembre de 2022 |  | 33% | Revisada la página web de la entidad, en el siguiente link https://www.camara.gov.co/representantes se verificio que esta publicada los datos de los congresistas i. Nombres y apellidos completos, ii. Extensión telefónica y iii. Correo institucional. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente)
| 2022-05-01 | Actualizar en el sitio web, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley 1712 de 2014, los siguientes datos: Los miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo: Nombres, apellidos y correo institucional (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | Base de datos de seguimiento y soportes digitales en Drive | Base de datos consolidada en formato Excel del seguimiento de la entrega de reportes mensuales por parte de las UTL | División de Personal | Trimestral |  | 20% | Revisada la pagina web de la camara de Representantes https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional, 9. Estrategias de congreso abierto y transparente, Miembros UTL, se encuentran los publicados los meses de enero, febrero y marzo año 2022. Evidenciando que en el mes de enero solo se publico las personas que se vincularon por libre nombramiento y los de contrato no, en febrero y marzo si se encuentra publicado en una hoja los de libre nombramiento y en la otra los de contrato. Se recomienda unificar la información de planta y de contrato para que la consulta sea mas fácil. Solo publican los nombres, cargo y a que UTL pertenecen, faltando el correo electronico institucional.
| 2022-06-01 | Identificar al miembro de cada Unidad de Trabajo Legislativo que haya sido delegado por cada congresista en materia de (i) Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y (ii) Gobierno Abierto. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | Publicación de novedades reportadas por los Representantes a la Cámara | Listado de miembros delegados PQRS de los Representantes | División de Personal | 2022-07-31 | La División de Personal envía el Listado de Delegados para PQRSD para la vigencia 2022 en formato excel | 0% | Revisada la página web de la entidad no se encuentra publicado el Listado de los miembros delegados PQRSD de los Representantes para la vigencia 2022
| 2022-07-01 | Visibilizar en línea la publicación de una relación de viajes aéreos internacionales por congresista y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente) | Doce actualizaciones | # actualizaciones realizadas 12 actualizaciones programadas | División de Servicios | Mensual | Informan que en el link https://www.camara.gov.co/informe-tiquetes-internacionales-honorables-representantes, se encuentra publicado el reporte del primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo y abril) del año en curso, información relacionada con los vuelos internacionales de los Representantes a la Cámara. | 33% | Revisada la página web se encuentra publicado la relación de viajes aéreos internacionales por congresistas y presupuesto ejecutado mensualmente por concepto de tiquetes expedidos correspondiente a los meses de enero , febrero, marzo y abril de 2022 (De acuerdo a lo establecido en la Declaración de Compromisos para un Congreso Abierto y Transparente),
| 2022-08-01 | Visibilizar en línea las transmisiones de las sesiones de las comisiones o plenarias en las que se discutan proyectos de ley o se realicen debates de control político, vía streaming y/o en diferido. (Declaración de compromisos para un Congreso Abierto y Transparente | 60 transmisiones en directo y/o en diferido | # transmisiones realizadas / 60 transmisiones programadas | Oficina de Información y Prensa | 16 de marzo de 2022 a 20 de junio de 2022 20 de julio de 2022 a 16 de diciembre de 2022 | Esta oficina aporta 10 link correspondientes a las sesiones plenarias del periodo objeto de segumiento | 17% | Se evidencia que la actividad se viene cumpliendo con las transmisiones.
| 1.9. | Visibilizar en línea la publicación de información sobre: (i)La Contratación pública adelantada por el ordenador del gasto, realizando la publicación de cada uno de los documentos que conforman la lista de chequeo) | Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el Secop I ó II según corresponda | Publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el SECOP I o II, según corresponda | División Jurídica | Dentro de los 3 días siguientes a su expedición | Durante los meses de enero, febrero y marzo se dio cumplimiento a la publicación de los documentos y actos administrativos de los procesos de contratación en la plataforma de SECOP II, | 100% | Se Evidencia que la contratacion de la Entidad se realizo a traves de la plataforma Secop II, donde se encuentran publicados los documentos del mismo. Y hay un excel con los datos de la contratacion de la Entidad hasta el momento.Se revisa Secvop II en el link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2768555&isFromPublicArea=True&isModal=False
|  | (II) Informes mensuales sobre ejecución presupuestal. | Doce informes de ejecución presupuestal publicados | # informes publicados de ejecución presupuestal / 12 informes de ejecución presupuestal | División Financiera y Presupuesto | Mensual |  | 33% | Revisada la pagina web de la camara de Representantes https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-nacional, 4. Planeación, Ejecución presupuestal, se encuentra publicada de los meses de enero, febrero, marzo y abril año 2022.
|  | (III) Informes de las auditorías internas | Informes publicados de las auditorías internas | # informes publicados de auditorías realizadas # de informes de las auditorías programadas | Oficina Coordinadora del Control Interno | 2022-12-31 |  | 0% | Al 30 de abril de 2021 las auditorias se encontraban en ejecución conforme a lo establecido en el cronograma del Plan Anual de Auditorias Internas - PAAI de la presente vigencia, es por esto que no se han publicado informes de auditoria.
| 2022-10-01 | Actualizar dentro de la página web de la Corporación los links de Atención Ciudadana, Cámara para niños y Contáctenos, que forman parte del menú de Servicios al Ciudadano. | Link de Contáctenos actualizado | Link contáctenos actualizado | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de junio de 2022 30 de noviembre de 2022 | 1 - https://www.camara.gov.co/ninos/revista-congreso-ninos 2 - https://www.camara.gov.co/contactenos | 33% | Esta oficina revisó la página web institucional, encontrando los Link de "Camara para niños" y "Contactanos", pero no pudo establecer si estaban actualizados, toda vez, que no se recibio respuesta del responsable al requerimiento de información enviado.
| 2022-11-01 | Actualizar el directorio de información de servidores públicos y contratistas incluyendo el tipo de contrato del servidor, contenido en el SIGEP (Categoría 3 Estructura orgánica y talento humano - Subcategoría 3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas de la Sección de Transparencia) | Dos campañas de actualización de la información contenida en el directorio del SIGEP | No. de campañas de actualización realizadas / Dos campañas de actualización programadas | División de Personal | Primera campaña en el primer semestre del 2022 Segunda campaña en el segundo semestre del año 2022 | No presentan soportes que permitan evidenciar algún avance | 0% | A la fecha de corte del informe y teniendo en cuenta las fechas programadas, las actividades se encontraban en ejecución.
|  |  | Un directorio SIGEP actualizado de la información de servidores públicos y contratistas de la Corporación | Dos reportes de actualización | División de Personal | Primer corte a 30 de mayo se presenta el último día hábil de junio. Segundo corte a 30 de octubre se presenta el último día hábil de noviembre 2022 |  | 0%
| 2022-12-01 | Publicar el Informe, que, por requerimiento anual de la Comisión Legal de Cuentas, es presentado por la Corporación a esa célula Compresional | Un informe publicado en la Sección de Transparencia, dentro de la Categoría7-Control, Subcategoría 7.1-Informes de gestión, evaluación y auditoría | Un informe publicado en la Sección de Transparencia, dentro de la Categoría7-Control, Subcategoría 7.1-Informes de gestión, evaluación y auditoría | Dirección Administrativa debe enviar a la Oficina de Planeación y Sistemas la información a publicar (formato accesible Word o excel) | 2022-09-30 | La actividad se encuentra en ejecución | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 1.13. | Realizar la publicación de informes de actividades mensuales debidamente firmados por el supervisor y el contratista, esta actividad está a cargo del supervisor del contrato) | 100% publicaciones de informes de supervisores | 100% publicaciones de informes de supervisores | División Jurídica | 2022-12-31 | La Division de Juridica evidencia que de conformidad con los procedimientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, los informes de ejecución deben ser subidos a la plataforma por parte del Contratista y aprobados por parte del supervisor designado para ello en la misma plataforma. Por lo que es responsabilidad de cada área de la Cámara de Representantes verificar y vigilar que dichos documentos se anexen en la plataforma | 33% | Se Evidencia que la contratacion de la Entidad se realizo a traves de la plataforma Secop II, y de igual forma los informes presentados al tratarse de una plataforma transacional, se encuentran en esta, junto con la certificacion de supervision presentados para las cuentas de cobro
| 1.14. | Actualizar en el link de Transparencia de la página Web de la Cámara de Representantes República, ítems competencia de la Unidad de Atención Ciudadana. | Información actualizada en el link de Transparencia de la página Web | Información actualizada en el link de Transparencia de la página Web | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de junio de 2022 30 de noviembre de 2022 | Con comunicación UAU-CS-CV19-2879-2022, de fecha 31 de marzo de 2022, dirigida al doctor Juan José Gómez Vélez , Jefe de la oficina de Planeación y Sistemas de la Cámara de Representantes, se remitió la propuesta documento con las sugerencias de actualizacion de link de transparencia de la página Web de la Cámara de Representantes, en los ítems de competencia de la UAC: 1 - INFOGRAFIAS LENGUAS NATIVAS 2 - PIEZAS GRAFICAS CENTRO DE RELEVO | 50% | A la fecha de corte del informe y teniendo en cuenta las fechas programadas, las actividades se encontró la actualización INFOGRAFIAS LENGUAS NATIVAS. La actividad se encuentran en ejecución,
| 1.15. | Realizar campaña de sensibilización sobre qué son datos abiertos, la importancia de abrir y reutilizar datos y el proceso de apertura de datos de la Cámara de Representantes. | Campaña de sensibilización | Una estrategia de divulgación ejecutada | Oficina de Planeación y Sistemas, Oficina de Información y Prensa | 2022-09-01 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 1.16. | Realizar divulgación de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, cartelera digital, página web, intranet, redes sociales, Noticiero NCR, etc.). Motivado por el cambio de legislatura. | Una campaña de difusión de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes. | Una campaña de difusión ejecutada de los Datos Abiertos de la Cámara de Representantes. | Oficina de Planeación y Sistemas, Oficina de Información y Prensa | 2022-11-01 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 1.17. | Actualizar el directorio de entidades, agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés relacionadas con la Cámara de Representantes. | Directorio actualizado | Directorio actualizado | Secretaría General / Oficina de Planeación y Sistemas | 2022-12-31 | Envían el link donde se encuentra el Directorio de agremiaciones, asociaciones y grupos de interes https://www.camara.gov.co/37-directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 1.18. | Socialización del “Manual de Tratamiento de Datos Personales de la Cámara de Representantes”, por el cambio de legislatura. El cual contiene las actuaciones comunes para la adecuada gestión del Tratamiento de Datos Personales dentro de la Cámara de Representantes, en las operaciones de recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión. Así mismo sobre las actividades propias de la actualización y reporte de incidentes de seguridad de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos –RNBD- de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-. | Campaña de socialización | No. de campañas de socialización ejecutadas / Dos campañas de socialización programadas | Oficina de Planeación y Sistemas con el apoyo de la Oficina de Información y Prensa | Septiembre y noviembre de 2022 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 1.19. | Divulgar y socializar comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Esto se hará a través de los diferentes medios de comunicación y difusión interna y externa de la Corporación (correo electrónico, cartelera digital, página web, redes sociales, Noticiero NCR). | 4 comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | No. comunicados y/o mensajes de sensibilización divulgados / 4 comunicados y/o mensajes de sensibilización programados | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Información y Prensa | 2 primer semestre y 2 segundo semestre del 2022 | La evidencia reportada corresponde a la actualización del link de transparencia | 0% | Aunque la evidencia reportada no corresponde a lo descrito en en la actividad que dice: "Divulgar y socializar comunicados y/o mensajes de sensibilización sobre Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública", la actividad no esta en dentro del termino de ejecución. Se recomienda se envien las evidecnias correspondientes a la actividad.
| 1.20. | Promover el uso de canales de comunicación interna | 7 campañas | # campañas realizadas / 7 campañas programadas | Oficina de Información y Prensa (apoya Oficina de Planeación y Sistemas) | 2 primer semestre y 5 segundo semestre del 2022 | El responsable informa "Se encuentra en desarrollo y consolidando la evidencia del mismo." | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 1.21. | Publicar en la Página Web, el Libro de Registro de Intereses Privados de los Representantes a la Cámara, y el link de la publicación de la Gaceta. | Publicación de Registro de Intereses Privados y publicación de la Gaceta En Página Web | Publicación de Registro de Intereses Privados y publicación de la Gaceta En Página Web | Secretaría General | 2022-12-31 | Envían el link donde se encuentran publicados el Registro de Conflicto de Intereses de los Honorabels Representantes https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-honorables-representantes | 0% | Revisado el link se encontro que se encuentran publicados hasta la vigencia de 2021 y que le link de Publicdos en la Gacetas no funciona. Para la vigencia 2022 no existe ninguna publicación
| 1.22. | Publicar el perfil de los Representantes a la Cámara en la página web en la sección “Representantes”. | Consolidación y actualización de los perfiles de los Representantes en la Página Web de la Cámara de Representantes. | Publicar el perfil de los Representantes a la Cámara / Consolidación y actualización del perfil | Secretaría General | 2022-12-31 | Envían el link donde estan publicados los perfiles de los Representantes a la Cámara: https://www.camara.gov.co/representantes | 50% | Se ha venido cumpliendo con la actividad. Por el cambio de legislatura se verificará la actualización nuevamente.
| 1.23. | Realizar acciones para incentivar el derecho a la participación democrática en temas legislativos desde los territorios, según Resolución 1331 de 2017. | 2 encuentros Ciudadanos, con aliados estratégicos, para desarrollar Estrategia “En Cuéntate con la Cámara | Número de encuentros realizados / 2 encuentros propuestos | Secretaría General | Entre 1 de febrero y 31 de diciembre de 2022 | Informan que no hay avance de la actividad | 0% | EN EJECUCION
| 1.24. | Capacitar junto a la Red de Lenguaje Claro Colombia a los funcionarios sobre la importancia del lenguaje claro en el trámite legislativo | Capacitaciones realizadas | Capacitación realizada Capacitación propuesta | Secretaría General | 2022-12-01 | Informan que no hay avance de la actividad | 0% | EN EJECUCION
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2022-01-02 | Realizar y publicar informes trimestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis | Dos Informes publicados en la página Web | Número de Informes publicados en la página Web / Cuatro informes programados para publicar en página web | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de abril de 2022 30 de julio de 2022 30 de octubre de 2022 30 de enero de 2023 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | Debido a que la presentación de los informes es posterior a su fecha de corte, no es posible que aporten el informe correspondiente a primer treimestre,
| 2022-02-02 | Realizar y publicar reportes trimestrales con las solicitudes de acceso a la información pública. | Dos Informes publicados en la página Web | Número de Informes publicados en la página Web Cuatro informes programados para publicar en página web | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 30 de abril de 2022 30 de julio de 2022 30 de octubre de 2022 30 de enero de 2023 |  | 0%
| 2022-03-02 | Realizar propuesta para el mejoramiento del Índice de Transparencia Legislativa. | Documento |  | Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso de la República | 2022-03-30 | Propuesta de mejoramiento de indice de transaprencia legislativa | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 2022-01-05 | Actualizar mínimo dos veces al año en la página web de la Corporación el autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 a través de la matriz desarrollada por la Procuraduría General de la Nación PGN | Dos matrices actualizadas publicadas | Dos matrices actualizadas publicadas | Oficina de Planeación y Sistemas | 1ª publicación a más tardar el 31 de mayo de 2022. 2ª publicación a más tardar el 15 de octubre de 2022. | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | La actividad se encuentra en ejecución
| 2022-02-05 | Requerir cada cuatro meses a los jefes de las dependencias de la Corporación para que adelanten las gestiones necesarias para mantener actualizada la información mínima obligatoria determinada en los artículos 9º, 10º y 11º de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos Reglamentarios y en la Matriz de Autodiagnóstico de la PGN. | 3 requerimientos | 3 requerimientos | Oficina de Planeación y Sistemas | 1er requerimiento: marzo de 2022. 2do requerimiento: julio de 2022. 3er requerimiento: noviembre de 2022 | No reportan avances | 0% | No envían la evidencia del primer requerimiento qu estaba programado para marzo de 2022. La actividad se incumplio para el primer cuatrimestre
| 2022-03-05 | Promover el uso de la Encuesta de Satisfacción sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Representantes que está dispuesta en el pie de página del portal web institucional. | Dos estrategias de difusión | Dos estrategias de difusión ejecutadas | Oficina de Planeación y Sistemas, con el apoyo de la Oficina de Información y Prensa | Una por semestre del 2022 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | No envian evidencia del avance de la actividad. EN EJECUCION

## COMP. 6 CONFLICTO DE INT.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Iniciativas Adicionales: Estrategía de Manejo de Conflicto de Intereses
ETAPA | ACTIVIDADES |  | TAREAS | META/PRODUCTO | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | PRIMER CUATRIMESTRE
[7 empty] | EVIDENCIA | % de avance | Observaciones
PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN | 1 | Definir lineamientos para la gestión preventiva | Conformar Equipo de trabajo | Correo electrónico, oficio de invitación, conformación del equipo de trabajo o acta. | Oficina de Planeación y Sistemas, Secretaría General, Secretaría de comisiones, Comisión de ética y estatuto del congresista, y División de Personal | 2021-10-20 | La Oficina de Planeación y Sistemas, desarrolló la etapa de planeación y orientación en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, se convocó a los líderes de proceso por medio de un correo electrónico para definir la Estrategía de Conflicto de Intereses el día 19 de octubre de 2021, con el fin de realizar la mesa de trabajo, la cual se relizó el día 20 de octubre. Adjuntan pantallazo del correo electronico (citación a reunión líderes de los procesos), fotos de la reunión y el acta. | 100% | Una vez se verifica la información suministrada por la dependencia de Planeación y Sistemas, se establece un cumplimiento de la actividad propuesta, toda vez que se conformó el equipo de trabajo y se llevaron a cabo actividades tendientes para la gestión preventiva.
| 2 | Realizar Autodiagnóstico de Conflicto de Intereses | Diligenciar Matriz de autodiagnóstico | Autodiagnóstico diligenciado, con propuestas de plan de acción | División de Personal, Oficina de Prensa, División Jurídica, Secretaría General, Oficina Coordinadora de Control Interno, Oficina de Planeación Y Sistemas | 2021-10-20 | La Oficina de Planeación y Sistemas envía la matriz de autodiagnóstico de la Política de Conflicto de Intereses y su plan de acción para el año 2022. | 100% | Se cumplió con la actividad propuesta
| 3 | Identificar cargos y funciones relacionadas con conflicto de interés | Identificar cargos y funciones que están expuestos a situación de conflicto de intereses | Cargos y funciones identificados con riesgo de conflicto de intereses | División de Personal | de 01/01/2022 a 30/04/2022 | La Division de Personal reporta la de datos de los cargos y funciones identificados con Riesgo de Conflicto de Intereses | 100% | Se cumplio con la actividad Propuesta.
| 4 | Lineamientos para la gestión preventiva | Revisar y/o ajustar la política del código de integridad, conflictos de intereses de acuerdo a las normas vigentes | Documento de revisión y/o actualización | División de Personal | 12/31/2022 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | No se reportan avances. EN EJECUCION
| 5 | Sensibilizar y capacitar a servidores públicos y contratistas de la entidad | Aportar la información necesaria para realizar las acciones de socialización, capacitación y sensibilización planeadas respecto a la política de Integridad y Conflicto de Intereses | 2 entregas de información respecto al código de Integridad y/o Política de Integridad y Conflicto de Intereses de la entidad proporcionados vía correo electrónico a la Oficina de Información y Prensa | División de Personal | 12/31/2022 | La Division de Personal aporta las evidencias de la campaña de socialización del codigo de Intergridad de la entidad, y un video clip del mismo. | 50% | Se Evidencia la socializacion por medio de correo electronico videoclip publicado en el canal de youtube y la pagina web de la entidad. Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Alpbo_tkLYU8BNNAPSd1y1B-w6fRG-nn No envían información sobre socialización del Conflicto de Intereses. EN EJECUCION
| 6 |  | Realizar y divulgar campañas de comunicación alusivas al conflicto de interés para socializar por redes institucionales | 2 campañas de comunicación a partir de la información compartida por la División de Persona, respecto a conflicto de intereses | Oficina de Información y Prensa División de Personal | Primera entrega a 17/05/2022 Segunda entrega a 15/09/2022 |  | 0% | No envian avances de la socializción por redes del tema de conflicto de intereses EN EJECUCION
| 7 |  | Realizar dos (2) jornadas de sensibilización sobre las situaciones que podrían generar conflictos de intereses | dos (2) jornadas de sensibilización | División de Personal | dos (2) jornadas para antes del 11/11/2022 | Comparten invitación a la formación de CONFLICTO DE INTERESES | 0% | EN EJECUCION
| 8 |  | Realizar dos (2) jornadas de capacitación con los enlaces de contratación de las diferentes dependencias sobre la normatividad vigente y el formato a diligenciar al momento de contratar. | Dos (2) jornadas de capacitación para los enlaces de contratación | División Jurídica y/o delegado para la contratación. | 12/31/2022 | Se realiza una jornada de Capacitacion con los enlaces de Contratacion el 21 de abril de 2022. La division juridica adjunta presentacion y listado de asistentes. | 50% | Se Evidencia la capacitacion realizada y presentacion compartida sobre el tema, quedando pendiente una.
| 9 |  | Realizar curso ó capacitación de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Invitar de manera permanente a que los servidores y contratistas realicen el curso ó asistan alas capacitaciones | División de Personal | 12/31/2022 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | EN EJECUCIÓN
GESTIÓN | 10 | . | Realizar capacitaciones del código de integridad de conflicto de intereses en el sector público, del sistema nacional de integridad y, del tratamiento que debe dar el servidor público en caso de conflicto de intereses | Dos (2) jornadas de capacitación para los enlaces de contratación | División de Personal | 12/31/2022 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | EN EJECUCIÓN
| 11 | Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Revisar y ajustar el Manual de contratación, incluyendo orientaciones sobre declaración de contratistas | Documento de revisión y/o actualización del manual | División Jurídica y/o Delegado para la contratación | 12/31/2022 | Se evidencia que se comparte a las dependencias por correo electronico el Manual de Contratacion Vigente de la entidad en Enero junto con la resolucion 002 de 2022. | 100% | Una vez se verifica la información suministrada por la dependencia de Juridica, se encuentra Pantallazo de envio de Manual de contratacion y formatos vigentes, en la cual se definieron los lineamientos a seguir.
| 12 | Elaboración del procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de Interés | Elaborar el procedimiento sobre el manejo de conflicto de intereses incorporarlo en el manual | Procedimiento elaborado | División Jurídica, División de Personal | 12/31/2022 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | EN EJECUCIÓN
| 13 | Divulgación de la declaración de bienes y rentas y, conflicto de intereses de Servidores y contratistas | Generar y publicar avance de divulgación | Reporte y divulgación del avance | División de Personal | 2022-10-29 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | EN EJECUCIÓN
| 14 | La Oficina Coordinadora de Control Interno hace seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Realizar seguimiento a la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses. | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno | 12/31/2022 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | Esta actividad esta programada para realizarse en el mes de agosto. EN EJECUCION
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 15 | Seguimiento al cumplimiento de la estrategia de conflicto de interés | Verificar mediante el seguimiento a los planes de Acción y al PAAC el avance de la estrategia de conflictos de interés | Informe de seguimiento del PAAC con la verificación de la estrategia de conflicto de interés | Oficina Coordinadora de Control Interno | 2022-08-31 | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | EN EJECUCIÓN

## MATRIZ DE RIESGOS CORRUPCION 20
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022
CÁMARA DE REPRESENTANTES
MISIÓN | [5 empty] | Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado. | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE
Tipo de Proceso | Nombre de Proceso | Riesgo |  | Clasificación | Causas | Probabilidad (Rara Vez, Improbable, Posible, Probable, Casi Seguro) | Impacto (Moderado, Mayor, Catastrófico) | Riesgo residual (Moderado, Mayor, Catastrófico) | Opción de Manejo (Reducir, Evitar, Compartir) | Actividad de Control | Soporte | Responsable(s) | Tiempo | Indicador | EVIDENCIA | % de avance | Observaciones
Estratégico | Conocimiento Corporativo (Oficina de Información y Prensa) | 1 | Desequilibrio en la aparición de los Representantes de la Honorable Cámara en los diferentes productos mediáticos de la oficina de prensa. | Corrupción | El no correcto seguimiento de apariciones en los diferentes medios de la oficina de Información y Prensa. | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Programación de elaboración de contenidos Análisis de contenidos para los productos | Informes de monitoreo de medios Actas del concejo de redacción | Líder Del Proceso Información y prensa Funcionario delegado | Trimestral | Cumplimiento (#monitoreo de medios realizados / #monitoreo de medios programados) *100 -Cumplimiento (#de actas de concejo de redacción realizadas / #actas realizadas) *100 | NO REPORTAN EVIDENCIAS | 0% | ACTVIDAD INCUMPLIDA PARA EL PRIMER TRIMESTRE
|  | 2 | No facilitar el acceso de la información a la ciudadanía. | Corrupción | La no socialización de la información de manera oportuna por medio de los productos de la oficina de información y Prensa. | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales. | Informe de página web y redes sociales | Líder Del Proceso Información y prensa Funcionario delegado | Trimestral | Cumplimiento (#comunicados realizados / #comunicados programados *100 | NO REPORTAN EVIDENCIAS | 0% | ACTVIDAD INCUMPLIDA PARA EL PRIMER TRIMESTRE
| Rendición de Cuentas (RdeC) | 3 | Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública. | Corrupción | Falta de mayor sensibilización de los procedimientos establecidos dentro del proceso de rendición de cuentas y de las normas legales que los sustentan. | Probable | Mayor | Extremo | Reducir | La Presidencia y la Dirección Administrativa de la Cámara como representantes de la alta dirección, dentro del proceso de R de C elaboran anualmente una Circular y/o directiva, dirigida a todos los funcionarios en la cual se da a conocer y se informa de la importancia de dar cumplimiento a este procedimiento en el área legislativa y administrativa en donde su principal actividad a ejecutar es la audiencia pública. | Circular y/o directiva | Miembros de la Mesa Directiva | Anual | Socialización anual del Procedimiento | NO REPORTAN EVIDENCIAS | 0% | No envian evidencia del avance de la actividad. EN EJECUCION
[5 empty] | Deficiencia en la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | El equipo responsable definirá el plan de trabajo y la metodología a seguir, para lo cual se reunirá periódicamente en mesas de trabajo realizando para esto un cronograma de actividades y una estrategia de comunicación que tendrá como finalidad el evento de audiencia pública de la R de C, según los lineamientos estipulados en el procedimiento. | Cronograma de actividades Estrategia de comunicación | Equipo responsible (procedimiento RdeC) y Oficina de Información y Prensa |  | Actividades Ejecutadas / Actividades Programadas | La Presidencia de la Cámara envia lasa actas de reuniónes, el Cronograma de actividades para la Audiencia de Rendición de Cuentas y la Oficina de Prensa envía la Estrategía de Comunicaciones que esta suceptoible de cambios. | 60% | Revisadas las evidencias vienen realizando las actividades para llevar a cabo la audiencia de Rención de Cuentas
|  | 4 | Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadania. |  | Falta de interacción entre los servidores públicos del Congreso, entidades, sociedad civil y grupos de interes | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | El equipo responsable se encargará de promover la participación permanente de los diferentes actores y organizaciones sociales para lo cual se actualizará semestralmente las bases de datos y de igual modo, se realizará la transmisión por los medios institucionales con el fin de acercar a la Ciudadanía. | Base de datos Difusión de la audiencia pública por los medios institucionales | Equipo responsible (procedimiento RdeC) Oficina de Información y Prensa |  | Base de datos actualizada | NO REPORTAN EVIDENCIAS | 0% | No envian evidencia del avance de la actividad. EN EJECUCION
Misional | Legislativo (Secretaria General) | 5 | No publicación de los formatos de conflictos de intereses en la página web: www.camara.gov.co | Corrupción | Falencias en la publicación de formatos en la pagna web por daños en el sistema. | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | Una vez recibido el formato de registro de intereses privados en el correo electrónico de la secretaria general. El funcionario encargado verifica que haya sido diligenciado conforme a la ley 5a de 1992 y la Ley 2003 de 2019, Después hace el proceso de publicación en la web de la cámara donde siempre al final verificando en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-honorables-representantes queda confirmada y registrada la publicación. Sin embargo, en aras de salvaguardar la información el funcionario tiene un backup en el correo electrónico institucional y en el disco duro de su computador. | Archivos e informes confirmaciones de recibido Visualización en portal web | Líder Del Proceso Secretario General Funcionario encargado | Trimestral | Formatos presentados / Formatos publicados | NO REPORTAN EVIDENCIAS | 0% | Revisada la página de web de la entidad no se obsera la pblicación del primer trimestre de los formatos de conflictos de intereses
| Legislativo y Constitucional (Comisión de Investigación y Acusaciones) | 6 | Posible pérdida documental (denuncia, expediente, pruebas, resoluciones, anexos y autos para dilatar los procesos y lograr el vencimiento de términos y la prescripción de los mismos. | Corrupción | Falencias en la recepción documental y administración del archivo físico. | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | El funcionario encargado revisara los documentos en el sistema de radicación allegados a la secretaria. En caso de pérdida de un expediente se debe informar al secretario de la comisión, para instauran la denuncia respectiva ante la autoridad competente, mediante un escrito a la oficina de control interno disciplinario para que decidan sobre el asunto. Antes de colocar la denuncia por la pérdida de un expediente se hace la trazabilidad del mismo y se inicia la reconstrucción del expediente. | Expedientes, libro radicador, archivos e informes | Líder Del Proceso Secretario de la Comisión | Trimestral | Investigaciones asignadas según número de denuncias recibidas | NO REPORTAN EVIDENCIAS | 0% | ACTVIDAD INCUMPLIDA PARA EL PRIMER TRIMESTRE
Apoyo | Gestión Jurídica y Contractual | 7 | Debilidades en los controles de seguridad y custodia de documentos y expedientes. | Corrupción | La No debida custodia y control de los documentos conlleva al posible deterioró y/o Pérdida de piezas procesales, actuaciones o inclusive pérdida del expediente. | Posible | Moderado | Moderado | Evitar | Se debe contar con la asignación de personal que mantenga el archivo actualizado, que conozca de gestión documental y que organice y numere los expedientes para mejor control. | Archivo digital y central | Líder Proceso División Jurídica y Contractual Funcionario delegado de Archivo | 01/04/2022 - 30/06/2022 01/07/2022- 30/09/2022 01/10/2022 - 31/12/2022 | Archivo implementado | La Division Juridica evidencia la contratacion de 03 personas idoneas, encargadas en la implementacion del archivo fisico y digital de la División | 33% | Se esta cumpliendo con la actividad propuesta
[10 empty] | Así mismo se debe cumplir con la ley de archivo y llevar los libros de control y entrega de préstamos. | Libros control de entrega y devolución |  |  |  | La Division Juridica informa del Manejo de un Libro de Archivo manejado por el personal de archivo, que se encarga de la seguridad y resguasrdo de los documento y realizan el control de lo que sale y/o ingresa | 33% | Una vez verificado los soportes se evidencia la corresta implementacion para la mitigacion del riesgo.
|  | 8 | Exceso de poder. | Corrupción | Emisión de conceptos, fallos disciplinarios a favor de terceros o interés particular. | Probable | Moderado | Moderado | Evitar | Se debe tener presente la ley 734 de 2002 estatuto disciplinario. Revisar los fallos disciplinarios y los conceptos con fundamento jurídico. | Conceptos jurídicos y fallos disciplinarios | Líder Proceso Divisisón Juridica | 01/04/2021 - 30/06/2021 | Total revisiones realizadas / total revisiones programadas | La Division Juridica comparte el historico de los Conceptos Juridicos donde se evidencia el recibido de 5, la respuesta de 4 y 1 que se encuentra programado. | 33% | Una vez se analiza la información sumistrada, se vislumbra un manejo del riesgo efectivo, toda vez que se soporta la respuesta a los conceptos y se lleva un procedimiento vigente
|  | 9 | Decisiones ajustadas a interés particular. |  | Procesos disciplinarios. | [7 empty] | 01/07/2021 - 30/09/2021
|  | 10 | Tráfica de influencias. |  | Procesos penales. | [7 empty] | 01/10/2021 - 31/12/2021
|  | 11 | Deficiencia durante el seguimiento y control de los contratos. | Corrupción | Intereses particulares por parte del funcionario público que ejerce la supervisión e interventoría. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Implementación de los procesos, procedimientos y formatos de supervisión e interventoría. | Formatos de supervisión e interventoría | Líder Proceso Divisisón Juridica | 01/04/2 - 30/06/2 | Nro de Informe de supervisión / Total de informes requeridos | No reportan avances. La actividad se encuentra en ejecución | 0% | No envian evidencia del avance de la actividad. EN EJECUCION
[5 empty] | Favorecimiento al contratista durante la ejecución del contrato. | [7 empty] | 01/07/2022 - 30/09/2022
01/10/2022 - 31/12/2022
|  | 12 | No acreditar la existencia de la necesidad de contratación o estudios previos superficiales. | Corrupción | Intereses particulares por parte del funcionario público que ejerce la supervisión e interventoría. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Comunicar si hay cambios en la normatividad vigente mediante circular. | Circular | Lider de Proceso Delegado de Contratación | 01/04/2022 - 30/06/2022 01/07/2022 - 30/09/2022 01/10/20212- 31/12/20212 | Número de capacitaciones realizadas / total capacitaciones programadas | La División Jurrídica informa que el Manual de Contratacion Vigente es el de eñl 2021, por lo que no se rha ealizado ninguna circular informando cambios. | 0% | El soporte planteado es una Circular y el indicador son capacitaciones realizadas, que no estan acrodes
Favorecimiento al contratista durante la ejecución del contrato.
|  | 13 | Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos. | Corrupción | Mala fe en la presentación de documentos por parte de los oferentes. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Verificar los requisitos de idoneidad. | Requisitos de idoneidad y lista de chequeo |  | 01/04/2022 - 30/06/2022 01/07/2022 - 30/09/2022 01/10/2022 - 31/12/2022 | Total verificación requisitos de idoneidad y lista de chequeo | Informan que el 1 de Abril se realiza actualizacion de formatos y lista de chequeos que se comparte por correo electronico a las dependencias Envían soporte del correo electronico y los formatos actualizados | 0% | No es posible medir el indicador puesto que no envían revisión de los requisitos de idoneidad y lsta de chequeo.
Interés indebido en la celebración de contratos.
|  | 14 | Contratación sin el lleno de los requisitos exigidos del perfil a contratar y el cumplimiento de las condiciones de los proponentes. | Corrupción | Intereses particulares y favorecimiento de intereses a terceros. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Realizar lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos.
Detrimento patrimonial.
|  | 15 | Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes. | Corrupción | Establecimiento de requisitos técnicos o financieros focalizados para el favorecimiento o particular. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Descentralización de la elaboración de los documentos previos, involucrando el área técnica y el responsable de la contratación para la estructuración de esos documentos. | Documentos previos | Lider de Proceso Delegado de Contratación | 01/04/2022 - 30/06/2022 01/07/2022 - 30/09/2022 01/10/2022 - 31/12/2022 | No. De procesos adelantados en conjunto entre el área técnica y contratación / total de procesos de página adelantados | La division Juridica, Evidencia que lleva un control de los procesos contractuales adelantados, que hasta el momento son 1,586 y todos se encuentran en el Secop II , con los documentos previos, y su estado es de ejecucion. | 33% | La actividad se encuentra cumplida en el primer trimestre
Direccionamiento de los procesos.
|  | 16 | Inadecuado proceso en la vinculación contractual | Corrupción | Utilización de métodos no adecuados en cuanto a los documentos requeridos de los candidatos seleccionados en los procesos de contratación. | [5 empty] | Acta de comité de contratación
|  | 17 | Posibles riesgos de conflicto de Intereses. | Corrupción (Conflicto de intereses) | Los intereses personales pueden influir en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades, en beneficio particular, afectando el interés público. | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir | Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas preventivas. | Seguimiento y control | Lider de Proceso Delegado de Contratación | Mensual | Actas de seguimiento | No reportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra incumplida,
Procesos disciplinarios.
|  | 18 | Publicación extemporánea de procesos contractuales. | Corrupción | Falta de publicación oportuna de documentos contractuales. | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir | Impresión del pantallazo de la publicación e inclusión de la constancia de publicación. | Pantallazo | Lider de Proceso Delegado de Contratación | 01/01/2021 31/12/2021 | No. De Contratos numerados por periodo / No. De constancias de publicación | Remiten la evidencia correspondiente | 33% | Actividad cumplida en el primer trimestre
Deficiencia en la oportunidad y estructuración de etapas contractuales.
| Gestión Financiera | 19 | Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales. | Corrupción (Conflicto de intereses) | Falta de verificación de los requisitos para favorecimiento a terceros, no cumplimiento del proceso, intereses personales, amiguismo, falta de integridad del funcionario. | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Verificar el cumplimiento y el seguimiento a las actividades desarrolladas por medio de los documentos exigidos para generar la obligación y autorizar el pago. | Informe de evaluación al cumplimiento del contrato. | Líder de Proceso Jefe División Financiera y Presupuesto | Permanente | Verificación de requisitos de idoneidad vs documentos exigidos para generar la obligación y autorizar el pago | No reportan evidencias | 0% | La actividad se encuentra incumplida,
|  | 20 | Incumplimiento en la Gestión Financiera (pagos de gastos generales, transferencias y gastos de personal para programación de PAC). | Corrupción | Información errada de otras dependencias o procesos. | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | Implementar mecanismos hacia los encargados de las dependencias con el fin de disminuir la información errada (realizar reuniones, capacitaciones y seguimientos periódicos). | Capacitaciones, TOKEN de SIIFR Nación, proceso y procedimiento de seguridad avalado por la oficina de control interno. | Líder de Proceso Jefe División Financiera y Presupuesto | Mensual | Sumatoria de los mecanismos implementados con las diferentes dependencias actas.
| Gestión Talento Humano | 21 | Exiguo control y seguimiento de los contratos por prestación de servicios suscritos como apoyo a los procesos de la Dependencia | Corrupción | Desproporcionalidad entre contratos suscritos y capacidad de seguimiento por parte del supervisor de contrato | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | 1. Encuesta de necesidad de personal de contrato de prestación de servicios como apoyo a los funcionarios lideres de procesos | Encuesta por googleforms | Líder de proceso- jefe de División de Personal (personal encargado) | Semestral | Información 100% tabulada por la aplicación | No reportan evidencias | 0% | EN EJECUCIÓN
[9 empty] | Reducir | 2. Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SECOP II | Base de datos al día con los contratos suscritos para apoyo de la dependencia | Líder de proceso- jefe de División de Personal (personal encargado) | Semestral | Base de datos 100% alineada con SECOP II |  |  | EN EJECUCIÓN
|  | 22 | Manipulación de estudios previos, perfil y requisitos, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas y candidatos, acta de inicio de personas seleccionadas para el proceso de contratación, informe de actividades y soportes para cobros. |  | Intereses particulares y favorecimiento de intereses a terceros | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Solicitar concepto a la División Jurídica para la creación de una figura de "Interventor del contrato", que apoye al supervisor y en su experticia el tema oriente el cumplimiento efectivo del objeto contractual. | Oficio Solicitud de Concepto | Líder de proceso- Jefe de División de Personal | Marzo del 2022 | Trazabilidad 100% | NO REPORTAN EVIDENCIAS | 0% | ACTIVIDAD INCUMPLIDA
|  | 23 | Desprestigio de la entidad por gestiones inapropiadas de los Gerentes Públicos |  | Falta de mecanismos de evaluación para Gerentes Públicos |  |  |  | Reducir | Solicitar a la Dirección la implementación en Entidad de los Acuerdos de Gestion, mediante los parametros de la Función Pública. | Oficio remitido a la Dirección y a la Oficina de Planeación y sistemas | Líder de proceso- jefe de División de Personal | Julio del 2022 | Trazabilidad 100% | No reportan evidencias | 0% | EN EJECUCIÓN
| División de Servicios | 24 | Pago de facturas sin requisitos de caja menor | Corrupción | La no correcta verificación de las facturas de compra | Improbable | Mayor | Moderado | Reducir | Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN. | Manual de procedimiento de la caja menor. | Dirección Administrativa secretaria ejecutiva Grado 5 | Proceso no mayor a cuatro (4) días de recibida la factura. | No. De facturas revisadas y registradas en SIIF/ no. De facturas presentadas. | Reportan las evidencias correspondientes | 100% | Una vez se analiza la información sumistrada, se vislumbra un manejo del riesgo efectivo, toda vez que se adjunta el soporte idoneo para el manejo efectivo del riesgo, esto es, el procedimiento vigente para el manejo de la caja menor. Asimismo, se cuenta con un informe de ejecución a la caja menor, en el cual se observa que; durante el primer cuatrimestre del 2022, se recibieron 100 facturas, las cuales fueron registradas en su totalidad en El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), de acuerdo con los tiempos establecidos en la matriz de riesgos de corrupción y siguiendo el procedimiento vigente.
| Gestión de las TIC | 25 | Vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes. | Corrupción | Ausencia del mecanismo de suspensión de claves. | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir | Adopción y aplicación de la POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESOS (Arquitectura Empresarial - Noviembre de 2020) | Informes | Líder de Proceso Jefe de La Oficina de Planeación y Sistemas Funcionario y/o Contratista Delegado | Cada vez que el riesgo se materialice | Cuadro de control | No reportan evidencias | 0% | EN EJECUCIÓN
La no aplicación de la Política de Control de Acceso por parte de la Entidad
Control, Evaluación y Seguimiento | Control Interno | 26 | No advertir posibles situaciones que deriven en actos de corrupción. | Corrupción | Ocultamiento de información relevante que incide en la gestión o en posibles actos de corrupción | Rara Vez | Catastrófico | Catastrófico | Evitar | Realizar mesas de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos auditados | Actas mesa de trabajo | Líder de Proceso Jefe de la Oficina Coordinadora control Interno - Personal encargado | Semestral | Mesas de trabajo ejecutadas / Mesas de trabajo programadas |  | 0% | Se tiene programa una reunón para socializar la gestión de la Oficina de control Interno para finales de mayo 2022