## 2025
[15 empty] | PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2025 | [32 empty] | CODIGO |  | A-A.DP.4-F 52
[48 empty] | VERSION |  | 3
[15 empty] | OBJETIVOS: Garantizar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según los requerimientos de la Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 del 2015 a fin de reducir y controlar los eventos reales y potenciales de origen laboral (ATEL e Incidentes, accidentes de trabajo) y mejorar las condiciones de salud de los trabajadores de la Cámara de Representantes. | [32 empty] | FECHA |  | 2019-12-18
[15 empty] | META: Mayor o igual a 90% del plan de trabajo propuesto para el 2025 | [32 empty] | PAGINA
CICLO | ESTÁNDAR | ÌTEM DEL ESTÁNDAR | ÌTEM DEL ESTÁNDAR | LINEAMIENTO ESTRATEGICO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES EJECUCIÓN | RECURSOS | PERIODICIDAD | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGOS |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES | Porcentaje de Cumplimiento | Programadas | Ejecutadas | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Dirección Estrategica | ESTRATEGIA, LIDERAZGO Y COMPROMISO | Verificar el soporte documental (Resolución) manejado por la Cámara de Representantes donde identifique el Coordinador del SG-SST. | Equipo Interdisciplinario SST | Fisicos, Tecnicos, Financieros y Humanos | ANUAL | [48 empty] | 1 | 0% | 1 | 0 | bar: JUN 4
0
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
|  |  |  | DIEGO ENRIQUE RAMIREZ SANGUINO |  | ANGELA ROJAS PARRA |  |  | ENE 1: #REF!; FEB 1: #REF!; MAR 1: #REF!; ABR 1: #REF!; MAY 1: #REF!; JUN 1: #REF!; JUL 1: #REF!; AGOS 1: #REF! |  | CUMPLIMIENTO | #REF!
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST |  | JEFE DIVISION DE PERSONAL |  | COORDINADORA SG-SST | [51 empty] | NO GESTIONADO | #REF!
|  |  |  | APROBADO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMARA DE REPRESENTANTES |  | ELABORADO POR COORDINADORA SG-SST CAMARA DE REPRESENTANTES
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
[58 empty] | Actividades Programadas | #REF!
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | [55 empty] | Actividades Ejecutadas | #REF!
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.3.1 Evaluación Inicial del Sistema de Gestión
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.7.1 Matriz legal
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
I. PLANEAR | Gestión INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.6 Conformación COPASST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.7 Capacitación COPASST
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
I. PLANEAR | RECURSOS (10%) | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnostico de Condiciones de Salud
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
II. HACER | GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | 3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del COPASST.
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
II. HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
II. HACER | Gestión DE AMENAZAS (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias
II. HACER | Gestión DE AMENAZAS (10%) | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
III. VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | 6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa
III. VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | 6.1.2 Las empresa adelantó auditoría por lo menos una vez al año
III. VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | 6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría
III. VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | 6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST
IV. ACTUAR | MEJORAMIENTO (10%) | 7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST
IV. ACTUAR | MEJORAMIENTO (10%) | 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección
IV. ACTUAR | MEJORAMIENTO (10%) | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
IV. ACTUAR | MEJORAMIENTO (10%) | 7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL
DIEGO ENRIQUE RAMIREZ SANGUINO
JEFE DIVISION DE PERSONAL
APROBADO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMARA DE REPRESENTANTES
MARZO DE 2023