## Hoja1
| Proceso auditado |  | Gestión Documental - PINAR
| Líder de proceso Auditado o relacionado |  | Dr. Jorge Edison Castro Salcedo (Jefe Oficina de Planeación y Sistemas)
Item | Observación / Hallazgo |  | Riezgo Materializado | Causas | Acción correctiva | Fecha inicio programada | Fecha real inicio | Fecha fin programada | fecha real finalización | Soporte Ejecución | Responsable | Estado | Fecha de Seguiminto | Observación
1 | Elaborar el Sistema Integrado de Conservación – SIC, y sus planes y programas. | Plan de conservación documental | La normatividad archivística colombiana establece que las entidades deben contar con un Sistema Integrado de Conservación – SIC. La falta de un Sistema Integrado de Conservación – SIC,puede suponer un incumplimiento de la normatividad. Los documentos pueden perderse, deteriorarse o destruirse por falta de medidas de conservación adecuadas. Si los documentos no están adecuadamente conservados, será difícil gestionarlos de forma eficaz y eficiente. | Ausencia de integración y articulación de la totalidad de sistemas de información con que cuenta actualmente la Cámara de Representantes. | A corto plazo inicia la implementación y ejecución del SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN (SIC) cuyo inicio será durante el mes de julio 2025 | Julio de 2025 | Julio de 2025 | 27 de febrero 2026 | 27 de febrero 2026 |  | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Archivo y Gestión Documental
Plan de preservación digital a largo plazo
2 | Definir el Modelo de Requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos MOREQ, de acuerdo con el análisis organizacional, normativo, tecnológico y documental de la Entidad. |  | La falta del Modelo de Requisitos – MOREQ, puede tener un impacto negativo en la integridad, la autenticidad, la disponibilidad de la información, el cumplimiento de la normatividad y la respuesta de las solicitudes de información de los ciudadanos y usuarios. | Ausencia de integración y articulación de la totalidad de sistemas de información con que cuenta actualmente la Cámara de Representantes. Riesgo en la conformación de expedientes híbridos o electronicos. Riesgo en la no implementación de flujos Riesgo en la articulación de herramientas entre los diferentes sistemas con que cuenta actualmente la Cámara de Representantes. Dejar por fuera elementos relevantes para la gestión de información como interoperabilidad, seguridad de la información, flujos de trabajo, integración, entre otros, que puedan afectar el desarrollo de las plataformas tecnológicas con que cuenta la entidad. | - A corto plazo se tiene presupuestado realizar el Diagnóstico. - Y a mediano plazo se tiene presupuestado la actualización del MOREQ | 2025 | Julio de 2025 | 27 de Diciembre 2026 | 27 de febrero 2026 |  | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Archivo y Gestión Documental
3 | Adecuar la infraestructura física, para la centralización del archivo central, el archivo histórico y la hemeroteca de la Corporación. |  | No contar con la infraestructura física adecuada para la centralización de los archivos de la Cámara de Representantes pueden generar riesgos como: Pérdida de información: La información puede perderse o deteriorarse debido a condiciones ambientales inadecuadas, como humedad, temperatura, plagas, etc. Esto puede generar pérdidas económicas, daños a la reputación y problemas legales. Dificultades en la gestión documental: La gestión documental puede ser difícil y costosa si la infraestructura física no es adecuada. Esto puede generar retrasos en la prestación de servicios, aumento de costos y riesgos de pérdida o deterioro de la información. Problemas de seguridad: La información puede ser vulnerable a la pérdida, el robo o el daño si la infraestructura física no es segura. Esto puede generar pérdidas económicas, daños a la reputación y problemas legales. | Ausencia de espacios físicos adecuados para la centralización de los archivos (central e histórico), que dificulta la conservación de documentos en cualquier medio o soporte | Adecuar los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas para la conservación documental | 2027 |  | Largo plazo | Largo plazo |  | Oficina de Planeación y Sistemas Oficina de Archivo y Gestión Documental |  |  | Se tiene presupuestado ejecutar a largo plazo.
Fecha informe Auditoria: |  |  |  | Fecha elaboración del plan:02/12/2025 |  |  |  | Fecha de presentación del Plan: | 2025-12-02 |  |  | Fecha de seguimiento: