## 2023
INVERSIÓN POR DEPARTAMENTO VIGENCIAS 2022 A 2025
VIGENCIA | PROYECTO | BPIN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | FUENTE DE FINANCIACION | PROGRAMA | OBJETIVO O FINALIDAD | CONVENIO Y/O CONTRATO | EJECUTOR Y/O CONTRATISTA | VALOR EJECUTADO | ESTADO DE AVANCE | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACION | ESTADO ACTUAL | POBLACIÓN BENEFICIARIA | INDICADORES | OBSERVACIONES (SI APLICA)
| PROYECTO | BPIN
2023 | RESTAURACION DE GRADERIAS Y BAÑOS | N/A | META | LA MACARENA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1466-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 29.924 | N/A | N/A
2023 | RESTAURACION DE GRADERIAS Y BAÑOS | N/A | META | LA MACARENA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1491-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-27 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 29.924 | N/A | N/A
2023 | RESTAURACION DE CIMENTACION Y CIMENTACION PARA LA CUBIERTA, ACEROS, MALLA, PINTURA | N/A | NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓ N | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1483-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-27 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 20.973 | N/A | N/A
2023 | PLACA PARA CANCHA, ARCOS, PINTURA | N/A | ARAUCA | ARAUCA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1457-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 101,000 | N/A | N/A
2023 | RESTAURACION DE JUEGOS INFANTILES, PINTURA, RE4STAURACION DE MATERAS, INSTALACION PARQUE INFANTIL | N/A | ARAUCA | ARAUCA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1472-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-29 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 101,000 | N/A | N/A
2023 | RESTAURACION DE PLACA (CANCHA), RESTAURACION DE ARCOS Y PINTURA | N/A | ARAUCA | ARAUCA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1394-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-15 | TERMINACION ANTICIPADA | EN LIQUIDACION | N/A | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE CANCHA, MALLA CONTRA IMPACTO Y URBANISMO | N/A | CASANARE | YOPAL | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1471-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-18 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 200,000 | N/A | N/A
2023 | N/A | N/A | CASANARE | MANÍ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1380-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-12 | TERMINACION ANTICIPADA | EN LIQUIDACION | N/A | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE CANCHA, MALLA CONTRA IMPACTO Y URBANISMO | N/A | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1481-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-29 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 36,638 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE CANCHA Y PARQUE INFANTIL | N/A | CASANARE | TRINIDAD | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1390-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 14,109 | N/A | N/A
2023 | RESTAURACION PLACA, GRADERIAS Y MALLA CONTRA IMPACTO | N/A | CASANARE | YOPAL | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1488-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 200,000 | N/A | N/A
2023 | RESTAURACION PLACA, DRENAJE DE LA CANCHA, GRADERIAS, MALLA CONTRA IMPACTO | N/A | CASANARE | YOPAL | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1407-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-20 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 200,000 | N/A | N/A
2023 | RESTAURACION PLACA Y GRADERIAS | N/A | CASANARE | OROCUÉ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1494-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-20 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 14484 | N/A | N/A
2023 | RESTAURACION DE JUEGOS INFANTILES, BAHIAS, PINTURA | N/A | CASANARE | TAURAMENA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1401-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 26,170 | N/A | N/A
2023 | CERRAMIENTO, PINTURA, BAÑOS | N/A | CASANARE | TAURAMENA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1452-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 26,170 | N/A | N/A
2023 | RESTAURACION DE CIMENTACION, MUROS, PINTURA, MALLA | N/A | CASANARE | TAURAMENA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1455-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-21 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 26,170 | N/A | N/A
2023 | RESTAURACION DE ADOQUIN, PINTURA Y CIMENTACION | N/A | CASANARE | TAURAMENA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1440-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-19 | TERMINACION ANTICIPADA | EN LIQUIDACION | N/A | N/A | N/A
2023 | RESTAURACION COLUMNAS, PINTURA, CERRAMIENTO | N/A | CASANARE | TAURAMENA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1378-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-14 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 26,170 | N/A | N/A
2023 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, CERRAMIENTO, URBANISMO, MOBILIARIO Y PARQUE INFANTIL | N/A | CASANARE | TAURAMENA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1433-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-20 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 26,170 | N/A | N/A
2023 | N/A | N/A | CASANARE | TAURAMENA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1367-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-14 | TERMINACION ANTICIPADA | EN LIQUIDACION | N/A | N/A | N/A
2023 | Recuperacion Placa de concreto polideportivo, reparacion de cerramiento perimetral y demarcacion de la cancha. | N/A | ANTIOQUIA | NECHÍ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1486-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-30 | TERMINACION ANTICIPADA | EN LIQUIDACION | N/A | N/A | N/A
2023 | Construccion de graderias, cerramiento de impacto y demarcacion del polideportivo para varios deportes - suministro de mobiliario. | N/A | ANTIOQUIA | ITUANGO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1354-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-20 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 29,000 | N/A | N/A
2023 | Recuperacion de placa de polideportivo y reparacion de cerramiento metalico. | N/A | CAUCA NORTE | SUÁREZ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1388-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 20,000 | N/A | N/A
2023 | mantenimiento del polideportivo cubierto el campincito, piso, cancha multiple, y juego infantil exterior | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1437-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-27 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | mantenimiento del polideportivo cubierto el campincito, piso, cancha multiple, y juego infantil exterior | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1477-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-27 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | Recuperacion de los andenes perimetrales al parque, recuperacion de mobiliario urbano y parques biosaludables. | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1467-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-29 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | Adecuacion cancha de futbol, construccion de graderias en terreno natural, construccion de cerramiento de impacto y demarcacion del escenario. | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1464-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-27 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | Adecuacion cancha de futbol, construccion de graderias en terreno natural, construccion de cerramiento de impacto y demarcacion del escenario. | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1342-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | Construccion de graderias, y demarcacion del polideportivo para varios deportes - suministro de mobiliario. cONSTRUCCION PARUQE INFANTIL. | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1476-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | Recuperacion de placa de polideportivo, construccion de cerramiento de impacto y demarcacion para el escenario deportivo. | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1468-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-29 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | Adecuacion cancha de futbol, construccion de graderias en terreno natural, construccion de cerramiento de impacto y demarcacion del escenario. | N/A | CAUCA NORTE | CALOTO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1368-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-14 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 37,000 | N/A | N/A
2023 | Adecuacion cancha de futbol, construccion de graderias en terreno natural, construccion de cerramiento de impacto y demarcacion del escenario. | N/A | CAUCA NORTE | MORALES | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1396-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 45,325 | N/A | N/A
2023 | Adecuacion cancha de futbol, construccion de graderias en terreno natural, construccion de cerramiento de impacto y demarcacion del escenario. Construccion de una zona de parque infantil. | N/A | CAUCA NORTE | PIENDAMÓ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1385-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-01 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 46,163 | N/A | N/A
2023 | Adecuacion cancha de futbol, construccion de graderias, construccion de cerramiento de impacto y demarcacion del escenario. | N/A | CAUCA NORTE | CAJIBÍO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1404-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 46,390 | N/A | N/A
2023 | Adecuacion cancha de futbol, construccion de graderiasl, construccion de cerramiento de impacto y demarcacion del escenario. | N/A | CAUCA NORTE | PIENDAMÓ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1436-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-19 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 46,163 | N/A | N/A
2023 | Adecuacion parque infantil, zonas de Circualcion y cerramiento de lote. | N/A | CAUCA NORTE | CAJIBÍO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1422-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 46,390 | N/A | N/A
2023 | Adecuacion polideportivo, zonas de circulacion y cerramiento de impacto. | N/A | CAUCA NORTE | CAJIBÍO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1474-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-27 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 46,390 | N/A | N/A
2023 | Adecuacion cancha de futbol, construccion de graderiasl, construccion de cerramiento de impacto y demarcacion del escenario. | N/A | CAUCA NORTE | PIENDAMÓ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1336-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-11-30 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 46,163 | N/A | N/A
2023 | Mantenimiento de areas de juegos biosaludables, juegos infantiles y de cubiertas de estas zonas y malla contraimpacto y andenes | N/A | ANTIOQUIA | CAREPA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1350-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-11-30 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 53,000 | N/A | N/A
2023 | mantenimiento de cancha de futbol, malla contraimpacto e iluminacion | N/A | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1485-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 46,000 | N/A | N/A
2023 | mantenimiento de la cancha multifuncional del establecimiento del corregimiento en piso, arcos y demarcaciòn. | N/A | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1406-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 46,000 | N/A | N/A
2023 | mantenimiento del polideportivo cubierto el campincito, piso, cancha multiple, y juego infantil exterior | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1412-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion en el parque exterior de la urbanizacion nueva samaria, incluye andenes, mobiliario biosaludables, juego infantiles. | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1345-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-11-30 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion cancha polifuncional del parque del barrio dorado II, piso, andenes, malla cerramiento, biosaludables. | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1489-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-27 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion cancha futbol de la vereda nueva colombia, cerramiento, nivelacion de campo, arcos deportivos y graderia | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1408-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion area recreadeportiva de la escuela de la vereda caloteño, cancha multiple, arcos deportivos, juegos infantiles y cerramiento perimetral posterior bajo | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1430-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-18 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion en el area aledaña de la cancha de futbol de la vereda Llano de alegrias, incluye cerramiento, | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1448-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion en el area de juego y cancha de futbol de la vereda La Palestina, incluye cerramiento, demarcacion y juego infantil | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1337-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-19 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion en el cerramiento de la cancha multiple del barrio veraneras del corregimiento de mondomo | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1426-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-12 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion del area recreodeportiva de la vereda la toma, de la cancha de futbol 8 y juego infantil y graderia | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1334-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-11-27 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | recreodeportiva de la vereda la arrobleda, de la cancha de futbol, arcos, malla contraimpacto, graderia nueva y mantenimiento a la existente intervencion del area | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1355-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion del area recreodeportiva de la vereda santa rosa, de la cancha de futbol, cerramiento, malla contraimpacto, | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1346-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion del area recreodeportiva de la vereda carbonero, cancha multiple, juegos infantiles y area de cancha de futbol | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1369-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-21 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | N.A. | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1344-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-11-30 | TERMINACION ANTICIPADA | EN LIQUIDACION | N/A | N/A | N/A
2023 | intervencion del area recreodeportiva de la vereda santa lucia, de la cancha de futbol 11 y juego infantil y graderia | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1415-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-18 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion area de la cancha futbol 6 del barrio panamericano,area de trote, y arcos deportivos. | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1458-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | intervencion area de la cancha multiple del barrio la victoria, piso, arcos deportivos, graderia y mallas contra impacto | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1411-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-27 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | mantenimiento a la cancha polideportivo de la escuela de la vereda la agustina y area aledaña | N/A | CAUCA NORTE | SANTANDER DE QUILICHAO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1340-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 128,547 | N/A | N/A
2023 | Intervención cancha deportiva: Graderias y cubierta | N/A | CAUCA SUR | ARGELIA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1435-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-14 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 28,420 | N/A | N/A
2023 | Intervención cancha deportiva: Cerramiento Perimetral. | N/A | CAUCA SUR | ARGELIA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1442-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-29 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 28,420 | N/A | N/A
2023 | Intervención Polideportivo: Cubierta, Andenes, Cerramiento, Graderias, Malla para Voleibol | N/A | CAUCA SUR | ARGELIA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1361-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 28,420 | N/A | N/A
2023 | Intervención cancha: Placa de concreto para Polideportivo, Suministro e Instalación de Estructuras integradas, Porteria Micro-Futbol y Tablero Baloncesto, Malla para Voleibol. | N/A | CAUCA SUR | ARGELIA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1479-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-21 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 28,420 | N/A | N/A
2023 | Intervención Polideportivo: Graderia y Cubierta | N/A | CAUCA SUR | ARGELIA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1469-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-23 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 28,420 | N/A | N/A
2023 | Intervención cancha deportiva: Cerramiento. | N/A | CAUCA SUR | ARGELIA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1501-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-29 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 28,420 | N/A | N/A
2023 | Intervención Polideportivo: Graderias, Baterias Sanitarias. | N/A | CAUCA SUR | ARGELIA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1429-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-29 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 28,420 | N/A | N/A
2023 | Intervención cancha deportiva: Obras hidraulicas y de drenaje. | N/A | CAUCA SUR | ARGELIA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1487-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 28,420 | N/A | N/A
2023 | Intervención Polideportivo: Rehabilitación placa deportiva, pintura estructura metalica, suministro e instalación de estructuras integradas en porterias microfutbol, tablero de baloncesto. | N/A | CAUCA SUR | ARGELIA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1473-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 28,420 | N/A | N/A
2023 | Intervención Polideportivo: Pintura estructura metalica y cubierta, Pintura de cancha y Demarcación, Cerramiento polideportivo, suministro e instalación de juegos infantiles. | N/A | CAUCA SUR | EL TAMBO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1348-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 58,071 | N/A | N/A
2023 | Intervención Polideportivo: Graderias, Pintura polideportivo y demarcación, Pintura pared, instalaciones sanitarias, suministro e instalación de estructuras multiples. | N/A | CAUCA SUR | EL TAMBO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1456-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-15 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 58,071 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA Y MALLA CONTRA IMPACTO | N/A | BOLIVAR | SAN PABLO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1392-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 29,312 | N/A | N/A
2023 | N/A | N/A | BOLIVAR | SAN PABLO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1370-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | TERMINACION ANTICIPADA | EN LIQUIDACION | N/A | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA | N/A | BOLIVAR | SAN PABLO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1384-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 29,312 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO PARQUE BIOSALUDABLE | N/A | BOLIVAR | ARENAL | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1421-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-15 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 8,668 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA | N/A | BOLIVAR | SAN PABLO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1391-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 29,312 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA | N/A | BOLIVAR | SAN PABLO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1405-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-12 | TERMINACION ANTICIPADA | EN LIQUIDACION | N/A | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA | N/A | BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1399-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 41,000 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA | N/A | BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1444-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-29 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 41,000 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA | N/A | BOLIVAR | SANTA ROSA DEL SUR | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1453-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-27 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 41,000 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO PARQUE | N/A | BOLIVAR | SIMITÍ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1364-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-30 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 20,000 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA | N/A | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1358-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-04 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 57,606 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO PARQUE Y EMBELLECIMIENTO | N/A | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1375-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 57,606 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO PARQUE INFANTIL Y BIOSALUDABLE | N/A | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1478-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-18 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 71,966 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO MALLA CONTRA IMPACTO Y MOBILIARIO | N/A | CESAR | BECERRIL | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1371-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 27,594 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA | N/A | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1446-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-20 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 57,606 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA | N/A | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1493-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 57,606 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO GRADERIAS | N/A | CESAR | BECERRIL | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1465-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-13 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 57,606 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO PARQIE BIOSALUDABLE , PLACA Y MOBILIARIO | N/A | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1395-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-21 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 57,606 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO PARQIE BIOSALUDABLE MOBILIARIO Y MALLA | N/A | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1418-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-11 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 56,829 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA | N/A | CÓRDOBA | VALENCIA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1424-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 36,724 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA GRADERIAS | N/A | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1434-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-21 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 45,766 | N/A | N/A
2023 | N/A | N/A | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1482-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-27 | TERMINACION ANTICIPADA | EN LIQUIDACION | N/A | N/A | N/A
2023 | CONSTRUCCION DE PLACA DE CONCRETO EN CANCHA MULTIFUNCIONAL CON DEMARCACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS TABLEROS BASQUETBOL Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA | N/A | CAQUETÁ | SOLANO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1397-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-28 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 12,196 | N/A | N/A
2023 | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL A LA CANCHA DE MICROFUTBOL, MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE MICROFUTBOL COMO PINTURA DE DEMARCACIÓN, PINTURA DE ARCOS Y CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS | N/A | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1381-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 15,725 | N/A | N/A
2023 | Mejoramiento placa polideportiva, demarcacion lineas, mejoramiento y sellado juntas, alistado del piso, Mejoramiento de arcos y tableros, construccion malla contra impacto construcción de cerramiento en muro de ladrillo, columnetas | N/A | CAQUETÁ | SOLANO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1475-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-29 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 12,196 | N/A | N/A
2023 | Reparación de piso de concreto tuberia de desagues y cajas inspeccion drenaje cancha A.LL. suministro e instalación de portico multifuncional, recubrimiento sintetico cancha, Iluminacion, andenes y rampa | N/A | CAQUETÁ | EL DONCELLO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1431-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 19,748 | N/A | N/A
2023 | Mejoramiento de Cancha de futbol existente y adecuacion sistema de drenaje | N/A | NARIÑO | EL CHARCO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1377-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-18 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 23,000 | N/A | N/A
2023 | Mejoramiento de cancha multiple, Tramos Cerramiento en malla eslabonada, pintura cancha, Mallas de proteccion contra impacto | N/A | NARIÑO | EL CHARCO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1376-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 23,000 | N/A | N/A
2023 | Recuperacion y reparacion de Camerinos, Mejoramiento obra gris y acabados graderias y camerinos, Recuperacion Tramos de Cerramiento, arreglo de zona de acceso | N/A | NARIÑO | EL CHARCO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1365-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 23,000 | N/A | N/A
2023 | Mejoramiento de Arcos y cancha funcional, Reparacion de tramos de cerramiento, Pintura de cancha, Adecuacion cubierta de graderias | N/A | NARIÑO | MOSQUERA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1490-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 13,000 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO | N/A | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1402-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 16,000 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO | N/A | VALLE DEL CAUCA | PRADERA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1382-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-12 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 47,775 | N/A | N/A
2023 | MEJORAMIENTO DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO | N/A | VALLE DEL CAUCA | PRADERA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1499-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 47,775 | N/A | N/A
2023 | Adecuación y mantenimiento placa deportiva | N/A | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1389-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-15 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 52,672 | N/A | N/A
2023 | Construcción placa deportiva | N/A | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1351-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-07 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 52,672 | N/A | N/A
2023 | Construcción placa deportiva | N/A | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1383-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-27 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 52,672 | N/A | N/A
2023 | Adecuaciones campo deportivo | N/A | PUTUMAYO | MOCOA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1423-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-20 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 67,093 | N/A | N/A
2023 | Adecuaciones campo deportivo | N/A | PUTUMAYO | VILLAGARZÓ N | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1450-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-29 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 25,270 | N/A | N/A
2023 | Adecuaciones campo deportivo | N/A | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1398-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 17,484 | N/A | N/A
2023 | Adecuaciones campo deportivo | N/A | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1339-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-18 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 34,803 | N/A | N/A
2023 | Adecuaciones campo deportivo | N/A | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1386-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-21 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 73,141 | N/A | N/A
2023 | Adecuaciones campo deportivo | N/A | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1414-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-18 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 34,803 | N/A | N/A
2023 | Adecuación campo deportivo, demarcación pintura y cubierta. | N/A | NARIÑO | EL ROSARIO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1500-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 13,010 | N/A | N/A
2023 | Adecuación campo deportivo, bateria de baños, cuarto y tarima. | N/A | NARIÑO | EL ROSARIO | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1439-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-19 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 13,010 | N/A | N/A
2023 | Adecuación campo deportivo, mantenimiento de placa y adecuación cerramiento. | N/A | NARIÑO | POLICARPA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1347-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2025-03-31 | EN LIQUIDACION | 10,435 | N/A | N/A
2023 | Adecuación campo deportivo, mantenimiento de placa y adecuación cerramiento. | N/A | NARIÑO | CUMBITARA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1338-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 6,232 | N/A | N/A
2023 | Adecuación campo deportivo, mantenimiento de placa y adecuación cerramiento. | N/A | NARIÑO | POLICARPA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1447-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-29 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 10,435 | N/A | N/A
2023 | Adecuación campo deportivo, construcción cerramiento. | N/A | NARIÑO | POLICARPA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1360-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-26 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 10,435 | N/A | N/A
2023 | Adecuación campo deportivo, mantenimiento de placa y adecuación cerramiento. | N/A | NARIÑO | CUMBITARA | MINISTERIO DEL DEPORTE | CONVENIOS SOLIDARIOS 2023 | ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | COS-1449-2023 | JUANTA DE ACCION COMUNAL | 150000000 | EJECUTADO | 2023-12-22 | 2024-12-31 | EN LIQUIDACION | 6,232 | N/A | N/A

## 2024
Nº | CONVENIO | VIGENCIA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | NOMBRE DE LA OAC | ESTADO CONVENIO | OBJETO | APOYO TECNICO | SUPERVISOR MINDEPORTE | APORTE MUNICIPIO INICIAL (Contrapartida) | APORTE INICIAL MINISTERIO | VALOR FINAL CONVENIO | FECHA INICIO CONVENIO | FECHA FINAL CONVENIO | PRORROGAS A CONVENIO | SUSPENSIONES A CONVENIO | POLIZA CUMPLIMIENTO (Prorroga 3) | POLIZA RCE (Prorroga 3) | TOTAL DESEMBOLSADO (Aplicando Deducciones) | GIROS REALIZADOS | SALDO POR GIRAR | AVANCE FINANCIERO | CONTRATISTA OBRA | ESTADO OBRA | VALOR INICIAL OBRA | VALOR FINAL OBRA (Aporte Mindeporte con deducciones y aporte OAC Contrapartida) | FECHA INICIO OBRA | FECHA FIN OBRA | % PROGRAMADO | %EJECUTADO | DIFERENCIA (+) Avance (-) Atraso | OBSERVACIONES
1 | COS-1000-2024 | 2024 | CAUCA | CALDONO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL 20 DE JULIO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL 20 DE JULIO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
2 | COS-1001-2024 | 2024 | NARIÑO | CUMBITARA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DESIERTO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DESIERTO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
3 | COS-1002-2024 | 2024 | CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL REFLEJO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SEBASTIAN BUELVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-24 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL REFLEJO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
4 | COS-1003-2024 | 2024 | NARIÑO | POLICARPA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CERRO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-26 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CERRO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
5 | COS-1004-2024 | 2024 | CAUCA | PIENDAMÓ | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MARIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SEBASTIAN BUELVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MARIA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
6 | COS-1005-2024 | 2024 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TRINIDAD | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 111143639.55 | 30606360.45 | 78.41% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TRINIDAD | EN EJECUCION | 168750000 | 49356360.45 | 2026-04-13 | - | 21.31% | 23.7% | 2.39%
7 | COS-1006-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCION COMUNAL PRIMAVERA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL PRIMAVERA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
8 | COS-1007-2024 | 2024 | CAUCA | CALDONO | JUNTA DE ACCION COMUNAL LA VENTA -SIBERIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL LA VENTA -SIBERIA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
9 | COS-1008-2024 | 2024 | ANTIOQUIA | ITUANGO | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
10 | COS-1009-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DEL TIGRE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 85214848.53 | 56535151.47 | 60.12% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DEL TIGRE | SIN INICIAR | 168750000 | 75285151.47 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
11 | COS-1010-2024 | 2024 | NARIÑO | MOSQUERA | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - ASOJA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - ASOJA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
12 | COS-1011-2024 | 2024 | CAUCA | MORALES | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GALILEA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 116592108.2 | 25157891.8 | 82.25% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GALILEA | SIN INICIAR | 168750000 | 43907891.8 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
13 | COS-1013-2024 | 2024 | ANTIOQUIA | BRICEÑO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA UNION MORAVIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA UNION MORAVIA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
14 | COS-1014-2024 | 2024 | BOLÍVAR | MORALES | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DE BODEGA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DE BODEGA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MORALES BOLIVAR | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | No se ha recibido la documentación previamente solicitada, pese a los reiterados requerimientos realizados, durante la revisión documental se identificó un posible conflicto de interés, ya que el profesional técnico designado coincide con el proveedor de bienes y/o servicios del convenio, lo cual puede afectar los principios de transparencia, objetividad e independencia. Se solicito revisar la situación y emitir pronunciamiento, informando la decisión adoptada frente al cambio del profesional técnico o del proveedor, garantizando la debida separación de roles. Asimismo, se reitera la remisión de la información técnica y financiera pendiente: ajuste de precios unitarios con base en la cotización de menor valor, tres cotizaciones por cada insumo, y presupuesto actualizado con cronograma de ejecución, plan de compras y flujo de inversión en archivos independientes. Se dejo constancia de que estos requerimientos han sido reiterados en múltiples ocasiones sin respuesta por parte del Ingeniero Técnico de la Junta, por lo que se solicito atención prioritaria para evitar observaciones administrativas.
15 | COS-1016-2024 | 2024 | GUAINÍA | INÍRIDA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 30/08/2026 A la fecha se lleva proceso de terminacion anticipada UNILATERAL | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2025 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
16 | COS-1017-2024 | 2024 | CASANARE | NUNCHÍA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRANQUILLA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARRANQUILLA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
17 | COS-1020-2024 | 2024 | CAUCA | MIRANDA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL BARRIO UNIDOS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL BARRIO UNIDOS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
18 | COS-1022-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SIMITÍ | JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTERREY | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SANTIAGO SANCHEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-16 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTERREY | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Actualmente, se viene trabajando en la elaboración, revisión y subsanación de los pendientes identificados en el expediente documental del convenio, particularmente en los ajustes requeridos al Formato 5 y en la atención de las observaciones efectuadas al presupuesto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos y la coherencia entre la información presupuestal y técnica del convenio.
19 | COS-1023-2024 | 2024 | META | VISTAHERMOSA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PROGRESO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PROGRESO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
20 | COS-1024-2024 | 2024 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL TIBURON | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-20 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 106817141.66 | 34932858.34 | 75.36% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL TIBURON | SIN INICIAR | 168750000 | 53682858.34 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Estas actividades se desarrollan de manera articulada con el personal técnico de la JAC; sin embargo, se han presentado demoras en la remisión de la información y documentación requerida por parte de dicho equipo, lo cual ha impactado el avance oportuno del proceso y el cumplimiento de los tiempos establecidos.
21 | COS-1029-2024 | 2024 | CASANARE | NUNCHÍA | ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE NUNCHIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE NUNCHIA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
22 | COS-1030-2024 | 2024 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | VEREDA MANIZALES ALTO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 106115327.79 | 35634672.21 | 74.86% | VEREDA MANIZALES ALTO | SIN INICIAR | 168750000 | 54384672.21 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
23 | COS-1032-2024 | 2024 | CHOCÓ | ACANDÍ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
24 | COS-1033-2024 | 2024 | ANTIOQUIA | BRICEÑO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CORREA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-18 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CORREA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
25 | COS-1034-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS PINOS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS PINOS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
26 | COS-1035-2024 | 2024 | META | VISTAHERMOSA | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESPAÑOLA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESPAÑOLA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
27 | COS-1036-2024 | 2024 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | PENDIENTE APROBACION | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
28 | COS-1037-2024 | 2024 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-07-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/07/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 96058743.5 | 45691256.5 | 67.77% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA | SIN INICIAR | 168750000 | 64441256.5 | N/A | - | 88.67% | 77.55% | -11.12%
29 | COS-1038-2024 | 2024 | NARIÑO | POLICARPA | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVA ESPERANZA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA NUEVA ESPERANZA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
30 | COS-1043-2024 | 2024 | CASANARE | MANÍ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS BRISAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN LUCAS NORIEGA NAVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 98328609.74 | 43421390.26 | 69.37% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS BRISAS | EN EJECUCION | 168750000 | 62171390.26 | 2026-01-12 | - | 88.07% | 51.53% | -36.54%
31 | COS-1045-2024 | 2024 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUARUMERA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 108842171.47 | 32907828.53 | 76.78% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUARUMERA | SIN INICIAR | 168750000 | 51657828.53 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
32 | COS-1052-2024 | 2024 | ANTIOQUIA | ITUANGO | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LA GRANJA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LA GRANJA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
33 | COS-1058-2024 | 2024 | CORDOBA | VALENCIA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMA DE VINO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMA DE VINO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
34 | COS-1059-2024 | 2024 | ANTIOQUIA | ANORÍ | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 110000261.2 | 31749738.8 | 77.6% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEBELLO | EN EJECUCION | 168750000 | 50499738.8 | 2026-04-20 | - | 42.14% | 9.67% | -32.47%
35 | COS-1060-2024 | 2024 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE JUAN JOSE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE JUAN JOSE | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
36 | COS-1068-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SAN PABLO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CARMEN DEL CUCU | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CARMEN DEL CUCU | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | El presupuesto fue concertado el 8 de mayo y su socialización fue realizada por la Junta el 10 de mayo. Actualmente, se encuentra pendiente la socialización de la solicitud de giro. Para ello, se han programado reuniones de acompañamiento orientadas a brindar las aclaraciones necesarias, efectuar las correcciones pertinentes y fortalecer la adecuada estructuración de la solicitud, con el fin de permitir su nueva remisión y respectiva radicación en debida forma.
37 | COS-1069-2024 | 2024 | CESAR | SAN DIEGO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RINCON | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL RINCON | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
38 | COS-1073-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SIMITÍ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA LUCIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA LUCIA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Tras la evaluación del presupuesto y la documentación recibida, se identificó que el presupuesto aún no integra el Plan de Compras solicitado, teniendo en cuenta que el último envío no fue satisfactorio, debido a que el formato fue remitido en PDF y carece de las firmas correspondientes, pese a las observaciones realizadas previamente. Asimismo, se informa que los inconvenientes con la recepción de correos de la Junta de Acción Comunal fueron solucionados el pasado 9 de mayo, motivo por el cual algunas observaciones fueron tratadas vía WhatsApp y, hasta el momento, únicamente se han recibido los informes del ente. En consecuencia, se queda a la espera del Plan de Compras corregido y de la revisión del Formato 5 para proceder con las validaciones finales.
39 | COS-1074-2024 | 2024 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | OAC BARRIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 107272671 | 34477329 | 75.68% | OAC BARRIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | EN EJECUCION | 168750000 | 53227329 | 2026-04-13 | - | 18.81% | 18.92% | 0.11%
40 | COS-1076-2024 | 2024 | ARAUCA | ARAUCA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAPARRITO CORREGIMIENTO DE SANTA BARBARA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAPARRITO CORREGIMIENTO DE SANTA BARBARA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
41 | COS-1079-2024 | 2024 | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA ROSA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 83542722 | 58207278 | 58.94% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLA ROSA | SIN INICIAR | 168750000 | 76957278 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
42 | COS-706-2024 | 2024 | CASANARE | YOPAL | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANIZACIÓN EL GARCERO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-17 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | PENDIENTE APROBACION | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANIZACIÓN EL GARCERO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
43 | COS-707-2024 | 2024 | CASANARE | YOPAL | JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION VILLAS DE SAN JUAN | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SEBASTIAN BUELVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-17 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION VILLAS DE SAN JUAN | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
44 | COS-708-2024 | 2024 | CASANARE | VILLANUEVA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BELLO HORIZONTE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-18 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BELLO HORIZONTE | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
45 | COS-709-2024 | 2024 | CASANARE | MONTERREY | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLACAROLA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-17 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLACAROLA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
46 | COS-716-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SAN PABLO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CAÑABRAVAL | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-18 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO CAÑABRAVAL | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | No ha sido posible la remisión de la actualización de precios correspondiente al Formato 5. Asimismo, en reiteradas ocasiones se ha solicitado la documentación relacionada con la solicitud de giro a través de correo electrónico y vía WhatsApp; sin embargo, no ha sido posible obtener respuesta efectiva ni la entrega de la información requerida. El técnico encargado ha manifestado en diferentes oportunidades que realizará la actualización correspondiente; no obstante, a la fecha no se ha efectuado la entrega de la documentación solicitada.
47 | COS-722-2024 | 2024 | CASANARE | YOPAL | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LOS ALMEDROS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-17 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LOS ALMEDROS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
48 | COS-723-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JAGUITO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-18 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JAGUITO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
49 | COS-724-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SERRANÍA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-21 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SERRANÍA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | En este momento se está realizando la revisión detallada del Formato 5 correspondiente a la solicitud del primer giro, con el fin de verificar que la información técnica, financiera y documental se encuentre completa y acorde con los lineamientos establecidos para continuar con el trámite correspondiente.
50 | COS-725-2024 | 2024 | CASANARE | YOPAL | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO UNIÓN SAN CARLOS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-22 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO UNIÓN SAN CARLOS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
51 | COS-727-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO GAVAN | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 2026-12-31 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 31/12/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO GAVAN | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
52 | COS-729-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DELICIAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-06-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/06/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 39736719.35 | 102013280.65 | 28.03% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DELICIAS | SIN INICIAR | 168750000 | 120763280.65 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
53 | COS-730-2024 | 2024 | CAUCA | PIENDAMÓ | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-09 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
54 | COS-731-2024 | 2024 | CAUCA | PIENDAMÓ | JAC VEREDA EL ARRAYAN | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-06 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JAC VEREDA EL ARRAYAN | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
55 | COS-732-2024 | 2024 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL LLANITO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL LLANITO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
56 | COS-733-2024 | 2024 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO URBANIZACION CORONA II | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-10 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO URBANIZACION CORONA II | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
57 | COS-736-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PALMARITO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-18 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PALMARITO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
58 | COS-737-2024 | 2024 | NARIÑO | TUMACO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILÓMETRO 35 | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-24 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | PENDIENTE APROBACION | APROBADA | 141750000 | 70276044.61 | 71473955.39 | 49.58% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILÓMETRO 35 | SIN INICIAR | 168750000 | 90223955.39 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
59 | COS-738-2024 | 2024 | NARIÑO | CUMBITARA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AMINDA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SEBASTIAN BUELVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-22 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AMINDA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
60 | COS-739-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA IQUIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-15 | 2026-06-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/06/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 53413547.18 | 88336452.82 | 37.68% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA IQUIA | SIN INICIAR | 168750000 | 107086452.82 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
61 | COS-740-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA FLOR | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-22 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA FLOR | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | En este momento se está realizando la revisión detallada del Formato 5 correspondiente a la solicitud del primer giro, con el fin de verificar que la información técnica, financiera y documental se encuentre completa y acorde con los lineamientos establecidos para continuar con el trámite correspondiente.
62 | COS-741-2024 | 2024 | NORTE DE SANTANDER | EL CARMEN | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-22 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
63 | COS-742-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS LIBERTADORES SECTOR NUEVO HORIZONTE | FENECIDO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-09 | 2026-04-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2025 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 130885245.11 | 10864754.89 | 92.34% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS LIBERTADORES SECTOR NUEVO HORIZONTE | SIN INICIAR | 168750000 | 29614754.89 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
64 | COS-743-2024 | 2024 | CAUCA | ARGELIA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL BARRIO BRISAS DEL RIO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL BARRIO BRISAS DEL RIO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
65 | COS-744-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO 20 DE ENERO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | PENDIENTE APROBACION | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO 20 DE ENERO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
66 | COS-745-2024 | 2024 | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ALTO CUEMBI | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-21 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ALTO CUEMBI | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
67 | COS-746-2024 | 2024 | CAUCA | CALOTO | J.A.C. VEREDA LA SELVA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-09 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | J.A.C. VEREDA LA SELVA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
68 | COS-759-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA CASCADA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-21 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA CASCADA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
69 | COS-768-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CENEGUETA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-17 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CENEGUETA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
70 | COS-769-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA PRIMAVERA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-18 | 2026-12-31 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 31/12/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA PRIMAVERA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
71 | COS-770-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARCELACIÓN CARRIZAL | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-17 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PARCELACIÓN CARRIZAL | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
72 | COS-772-2024 | 2024 | CAQUETA | EL DONCELLO | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LAS AMERICAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-28 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | PENDIENTE APROBACION | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LAS AMERICAS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
73 | COS-775-2024 | 2024 | SUCRE | COLOSÓ | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-18 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 96007409.08 | 45742590.92 | 67.73% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO | SIN INICIAR | 168750000 | 64492590.92 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
74 | COS-776-2024 | 2024 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MEZA | FENECIDO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN LUCAS NORIEGA NAVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-04-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2025 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 95181522.52 | 46568477.48 | 67.15% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MEZA | EN EJECUCION | 168750000 | 65318477.48 | 2026-01-05 | - | 69.18% | 67.59% | -1.59%
75 | COS-777-2024 | 2024 | SUCRE | COLOSÓ | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VIJAGUAL-ESTAMBUL | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA VIJAGUAL-ESTAMBUL | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
76 | COS-778-2024 | 2024 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VECIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-21 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 32406224.64 | 109343775.36 | 22.86% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VECIA | SIN INICIAR | 168750000 | 128093775.36 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
77 | COS-781-2024 | 2024 | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO LORENZO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-22 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BAJO LORENZO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
78 | COS-782-2024 | 2024 | ANTIOQUIA | CAREPA | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ZARABANDA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ZARABANDA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
79 | COS-788-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS CANELOS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SANTIAGO SANCHEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS CANELOS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Se informa que actualmente se adelanta la subsanación de las observaciones presupuestales correspondientes al proceso en curso, así como el ajuste del Formato 5, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y lineamientos establecidos. Estas actividades se desarrollan de manera articulada con el personal técnico de la JAC; sin embargo, se han presentado demoras en la remisión de la información y documentación requerida por parte de dicho equipo, lo cual ha impactado el avance oportuno del proceso y el cumplimiento de los tiempos establecidos.
80 | COS-789-2024 | 2024 | ARAUCA | ARAUCA | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO FLOR DE MI LLANO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO FLOR DE MI LLANO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
81 | COS-790-2024 | 2024 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MIRAVALLE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-21 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MIRAVALLE | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
82 | COS-792-2024 | 2024 | CASANARE | AGUAZUL | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANIZACIÓN LA PRADERA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN LUCAS NORIEGA NAVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-17 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 102576170.26 | 39173829.74 | 72.36% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANIZACIÓN LA PRADERA | EN EJECUCION | 168750000 | 57923829.74 | 2026-01-26 | - | 65.9% | 43.57% | -22.33%
83 | COS-796-2024 | 2024 | ARAUCA | ARAUCA | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PEDRO NEL JIMENEZ | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-18 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 118485560.42 | 23264439.58 | 83.59% | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PEDRO NEL JIMENEZ | SIN INICIAR | 168750000 | 42014439.58 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
84 | COS-798-2024 | 2024 | SUCRE | COLOSÓ | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARATON | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-18 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MARATON | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
85 | COS-801-2024 | 2024 | AMAZONAS | LETICIA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-15 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
86 | COS-802-2024 | 2024 | VICHADA | LA PRIMAVERA | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO RAIMUNDO CRUZ | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-16 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 26/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO RAIMUNDO CRUZ | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
87 | COS-803-2024 | 2024 | CAUCA | MERCADERES | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CURACAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-16 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CURACAS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
88 | COS-804-2024 | 2024 | CAUCA | EL TAMBO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ANAYES | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS ANAYES | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
89 | COS-805-2024 | 2024 | CAUCA | CORINTO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHICHARRONAL | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 100615018.95 | 41134981.05 | 70.98% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHICHARRONAL | SIN INICIAR | 168750000 | 59884981.05 | N/A | - | 8.1% | 11.3% | 3.2%
90 | COS-806-2024 | 2024 | CAUCA | CORINTO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN PEDRO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-28 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 102366719.33 | 39383280.67 | 72.22% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN PEDRO | SIN INICIAR | 168750000 | 58133280.67 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
91 | COS-808-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ROBLES | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-22 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 90520607.66 | 51229392.34 | 63.86% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ROBLES | SIN INICIAR | 168750000 | 69979392.34 | 2026-05-04 | - | 0% | 0% | 0% | Obra en Ejecución dada inicio el 04 de Mayo del presente año posterior al giro realizado
92 | COS-810-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA YAGUAROS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA YAGUAROS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
93 | COS-811-2024 | 2024 | CASANARE | MANÍ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAVIOTAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN LUCAS NORIEGA NAVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-10 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAVIOTAS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
94 | COS-815-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GRANJA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-10 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GRANJA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | En este momento se está realizando la revisión detallada del Formato 5 correspondiente a la solicitud del primer giro, con el fin de verificar que la información técnica, financiera y documental se encuentre completa y acorde con los lineamientos establecidos para continuar con el trámite correspondiente.
95 | COS-816-2024 | 2024 | META | VISTAHERMOSA | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS PALMERAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-25 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS PALMERAS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
96 | COS-818-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SABANA DE LA PAJA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SANTIAGO SANCHEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SABANA DE LA PAJA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Actualmente, se adelanta de manera articulada con el personal de la JAC la subsanación de las novedades identificadas durante la revisión del expediente técnico del convenio solidario, incluyendo la elaboración y ajuste del Formato 5, la consolidación de la información relacionada con proveedores, la corrección de las observaciones presupuestales conforme a los lineamientos del Manual Operativo y la incorporación de las respectivas especificaciones técnicas requeridas.
97 | COS-821-2024 | 2024 | ANTIOQUIA | EL BAGRE | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS SARDINAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS SARDINAS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
98 | COS-828-2024 | 2024 | CAUCA | MORALES | JUNTA DE ACCION COMUNAL LOMA DE OSO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-25 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL LOMA DE OSO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
99 | COS-829-2024 | 2024 | CAUCA | MORALES | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PLACER | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-21 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 133040549.55 | 8709450.45 | 93.86% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PLACER | EN EJECUCION | 168750000 | 27459450.45 | 2026-01-19 | - | 100% | 93.93% | -6.07%
100 | COS-830-2024 | 2024 | CAUCA | MORALES | JUNTA DE ACCION COMUNAL POMORROSO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-25 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 6250000 | 135500000 | 4.409% | JUNTA DE ACCION COMUNAL POMORROSO | SIN INICIAR | 168750000 | 154250000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
101 | COS-832-2024 | 2024 | VICHADA | LA PRIMAVERA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO VERACRUZ | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-28 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 26/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO VERACRUZ | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
102 | COS-835-2024 | 2024 | ANTIOQUIA | NECOCLÍ | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA IGUANA CENTRAL | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | PENDIENTE APROBACION | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA IGUANA CENTRAL | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
103 | COS-839-2024 | 2024 | CAUCA | CALDONO | JUNTA DE ACCION COMUNAL CAMPOALEGRE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-09 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL CAMPOALEGRE | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
104 | COS-840-2024 | 2024 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS VILLAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-21 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 79514062.85 | 62235937.15 | 56.09% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS VILLAS | SIN INICIAR | 168750000 | 80985937.15 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
105 | COS-844-2024 | 2024 | SUCRE | COLOSÓ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DESBARRANCADO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-10-24 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DESBARRANCADO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
106 | COS-849-2024 | 2024 | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
107 | COS-850-2024 | 2024 | SUCRE | COLOSÓ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLE LARGA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 25/05/2025 | PENDIENTE APROBACION | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLE LARGA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
108 | COS-863-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MENDOZA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-13 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MENDOZA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | La documentación ya fue radicada al área financiera para la respectiva revisión y trámite de la solicitud de giro.
109 | COS-864-2024 | 2024 | PUTUMAYO | ORITO | JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTO TOMAS DE AQUINO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTO TOMAS DE AQUINO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
110 | COS-866-2024 | 2024 | CAUCA | BALBOA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BERMEJA ALTA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-05 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BERMEJA ALTA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
111 | COS-865-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VAIVEN | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VAIVEN | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Se realizó la concertación del presupuesto el día 13 de mayo de 2026. Actualmente, se está a la espera de los trámites subsiguientes, correspondientes a la socialización del presupuesto con la comunidad y la posterior radicación de la solicitud de giro.
112 | COS-870-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SAN PABLO | JAC VEREDA CAÑO FRIO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-26 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JAC VEREDA CAÑO FRIO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | La documentación ya fue radicada al área financiera para la respectiva revisión y trámite de la solicitud de giro.
113 | COS-871-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SAN PABLO | JUNTA DE ACCION COMUNAL CAÑO DE ORO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-21 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL CAÑO DE ORO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | No ha sido posible la entrega adecuada de la documentación correspondiente a la sustentación de la solicitud de giro. Si bien se han realizado algunas entregas, estas presentan múltiples correcciones, situación que ha generado retrasos en el avance del convenio. Asi mismo, se deja constancia de que se ha venido brindando acompañamiento constante por medio de WhatsApp; sin embargo, debido a inconvenientes internos por parte de la Junta, no ha sido posible la entrega de las solicitudes debidamente sustentadas y ajustadas conforme a los requerimientos establecidos.
114 | COS-872-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 17950000 | 123800000 | 12.66% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL OSO | SIN INICIAR | 168750000 | 142550000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
115 | COS-873-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE FATIMA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE FATIMA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | A la fecha, el presupuesto continúa sin concertar. Para el dia 13 de Mayo aun presenta correcciones por parte técnica, teniendo en cuenta que dichas observaciones se han realizado de manera reiterativa y no han sido atendidas oportunamente, generando demoras en la entrega de la documentación requerida.
116 | COS-876-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SAN PABLO | JAC VEREDA LA FRIA BAJA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-25 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JAC VEREDA LA FRIA BAJA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | La Junta realizó la entrega de las correcciones correspondientes a la solicitud de giro el día 13 de mayo de 2026. Dichas correcciones serán revisadas y, en caso de encontrarse ajustadas a los requerimientos establecidos, se procederá con la radicación el día siguiente en primera hora para su revisión final. Cabe resaltar que previamente se habían realizado reiteradas solicitudes de la documentación requerida; no obstante, esta fue atendida hasta el día 11 de mayo de 2026. Posteriormente, se efectuaron las observaciones y correcciones pertinentes, las cuales fueron subsanadas y entregadas nuevamente el día 13 de mayo de 2026.
117 | COS-890-2024 | 2024 | CAUCA | PIENDAMÓ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TUNIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SEBASTIAN BUELVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-25 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TUNIA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
118 | COS-895-2024 | 2024 | CASANARE | MANÍ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARMENIA | FENECIDO | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN LUCAS NORIEGA NAVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-05 | 2026-04-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2025 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 98736883.99 | 43013116.01 | 69.66% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARMENIA | PARA LIQUIDAR | 168750000 | 61763116.01 | 2026-01-26 | - | 100% | 100% | 0%
119 | COS-896-2024 | 2024 | CAUCA | MORALES | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL ROSARIO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-21 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL ROSARIO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
120 | COS-898-2024 | 2024 | BOLÍVAR | MORALES | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PAREDES DE ORORIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SEBASTIAN BUELVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 30/08/2026 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2025 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PAREDES DE ORORIA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Tras la revisión del presupuesto concertado en 2025 y la documentación allegada por la junta, se identificaron inconsistencias en las cantidades presupuestadas y en los planos estructurales, específicamente en dimensiones, representación de elementos y detalles constructivos, lo que impedía validar adecuadamente las memorias presupuestales. En consecuencia, se remitió un informe técnico de observaciones el pasado 4 de mayo, frente al cual ya fueron recibidos documentos ajustados que actualmente se encuentran en proceso de revisión para su validación y posterior continuidad en la elaboración del Formato 5 y el trámite de giro. Adicionalmente, se solicitó la gestión bancaria correspondiente para la actualización y activación de la cuenta requerida para continuar con los procesos financieros respectivos.
121 | COS-899-2024 | 2024 | CASANARE | MANÍ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MARARABE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN LUCAS NORIEGA NAVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-17 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 100921643.14 | 40828356.86 | 71.2% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MARARABE | SIN INICIAR | 168750000 | 59578356.86 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
122 | COS-900-2024 | 2024 | VAUPÉS | MITÚ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS PALMERAS DEL MUNICIPIO DE MITÚ, DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | PENDIENTE APROBACION | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS PALMERAS DEL MUNICIPIO DE MITÚ, DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
123 | COS-902-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL TESORO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SANTIAGO SANCHEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-06 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL TESORO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Actualmente, se adelanta de manera articulada con el personal técnico de la JAC la subsanación de las novedades identificadas durante la revisión del expediente documental del convenio solidario, especialmente en la elaboración del Formato 5, la incorporación de las especificaciones técnicas y la consolidación de la información relacionada con proveedores. En ese sentido, se informa que se ha logrado un avance significativo en la atención de los requerimientos técnicos y documentales, encontrándose el proceso próximo a culminar esta etapa para dar continuidad al respectivo trámite de giro.
124 | COS-906-2024 | 2024 | CAUCA | BALBOA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DEL RIO TURBIO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DEL RIO TURBIO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
125 | COS-907-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SAN PABLO | JUNTA DE ACCION COMUNAL EL JARDIN | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 30/08/2026 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2025 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL EL JARDIN | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Ya esta en proceso de envió para aprobación de giros, falta por parte de JAC el envió de unas correcciones al formato 5 y actualización de documentos del personal de la JAC y proveedores, así como también el Plan de compras para completar la documentación requerida.
126 | COS-911-2024 | 2024 | VAUPÉS | MITÚ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA UNIÓN | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SEBASTIAN BUELVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA UNIÓN | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
127 | COS-912-2024 | 2024 | CASANARE | HATO COROZAL | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CAMELIAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-20 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CAMELIAS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
128 | COS-913-2024 | 2024 | CAUCA | ARGELIA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DELCORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE LA GUADUA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SANTIAGO SANCHEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-05 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABECERA DELCORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE LA GUADUA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
129 | COS-914-2024 | 2024 | VAUPÉS | MITÚ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO INAYA DEL MUNICIPIO DE MITÚ, DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SANTIAGO SANCHEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-16 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | RECHAZADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO INAYA DEL MUNICIPIO DE MITÚ, DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
130 | COS-915-2024 | 2024 | CAQUETA | SOLANO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTREROS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-06 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POTREROS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
131 | COS-916-2024 | 2024 | CAUCA | PIENDAMÓ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SEBASTIAN BUELVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
132 | COS-917-2024 | 2024 | CASANARE | MANÍ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LOS LIBERTADORES | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN LUCAS NORIEGA NAVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-05 | 2026-04-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2025 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 128285357.57 | 13464642.43 | 90.5% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LOS LIBERTADORES | EN EJECUCION | 168750000 | 32214642.43 | 2026-01-12 | - | 82.35% | 88.28% | 5.93%
133 | COS-918-2024 | 2024 | CASANARE | MANÍ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL AMPARO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN LUCAS NORIEGA NAVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-06 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 125370634.03 | 16379365.97 | 88.44% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL AMPARO | PARA LIQUIDAR | 168750000 | 35129365.97 | 2026-01-19 | - | 100% | 100% | 0%
134 | COS-922-2024 | 2024 | CASANARE | TAMARA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA HONDA DEL MUNICIPIO DE TAMARA CASANARE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTORIA E. ARAGON MARINEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | RECHAZADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA HONDA DEL MUNICIPIO DE TAMARA CASANARE | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
135 | COS-925-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | No ha sido posible la entrega de la documentación necesaria por parte de la administración comunal. En diferentes oportunidades se han reiterado solicitudes mediante correo electrónico requiriendo la documentación correspondiente; sin embargo, a la fecha no ha sido posible obtener la entrega completa de los soportes requeridos. La administración comunal sustenta que la demora obedece a que los proveedores se encuentran actualizando las cotizaciones y demás documentación necesaria para continuar con el trámite correspondiente.
136 | COS-926-2024 | 2024 | PUTUMAYO | PUERTO ASÍS | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DANTA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-23 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BAJO DANTA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
137 | COS-927-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GRANJA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
138 | COS-930-2024 | 2024 | CASANARE | YOPAL | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANIZACIÓN EL YOPO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN LUCAS NORIEGA NAVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-23 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANIZACIÓN EL YOPO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
139 | COS-931-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ELENA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-18 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ELENA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | En este momento se está realizando la revisión detallada del Formato 5 correspondiente a la solicitud del primer giro, con el fin de verificar que la información técnica, financiera y documental se encuentre completa y acorde con los lineamientos establecidos para continuar con el trámite correspondiente.
140 | COS-932-2024 | 2024 | CASANARE | YOPAL | ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE CORREGIMIENTO DE TILODIRAN | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | CARLOS QUINTERO | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-11-28 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DE CORREGIMIENTO DE TILODIRAN | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
141 | COS-934-2024 | 2024 | GUAVIARE | EL RETORNO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAÑO BONITO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
142 | COS-935-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCION COMUNAL MICHINCHAL | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL MICHINCHAL | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
143 | COS-936-2024 | 2024 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HELICONIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-26 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA HELICONIA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
144 | COS-939-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SAN PABLO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS FUNDOS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JAVIER VASQUEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS FUNDOS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Se informa que el convenio aún no se encuentra en ejecución, ya que aunque la información de la parte técnica se encuentra completa, se está a la espera del envío de los documentos actualizados de los proveedores y del personal de la JAC; una vez se cuente con esta documentación, se procederá a remitir a flujo para la realización del giro con el fin de dar inicio a la ejecución de la obra.
145 | COS-940-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SANTA ROSA DEL SUR | JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN BENITO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SANTIAGO SANCHEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN BENITO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Actualmente, desde el Ministerio se adelanta de manera conjunta con la JAC el proceso de consolidación y ajuste de la documentación técnica correspondiente al convenio en mención, especialmente en lo relacionado con las especificaciones técnicas del proyecto y la elaboración del Formato 5, documentos necesarios para la correcta estructuración y validación del proceso. No obstante, el avance de las actividades ha presentado demoras debido a que la información y documentación requerida por parte de la JAC no ha sido remitida oportunamente.
146 | COS-941-2024 | 2024 | CAUCA | CORINTO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-10 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 103244702.84 | 38505297.16 | 72.84% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA | SIN INICIAR | 168750000 | 57255297.16 | N/A | - | 1.85% | 3.43% | 1.58%
147 | COS-944-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SIMITÍ | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SABANA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-10 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SABANA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | El Presupuesto se encuentra concertado firmado y avalado por el supervisor, se requiere que la JAC realice la actualizacion de polizas con respecto a la ultima prorroga a 30 de Septiembre del presente año y realice la remisión de la documentación ( Cotizacion, RUT,Camara de Comercio y Certificación Bancaria) para realizar el Giro
148 | COS-945-2024 | 2024 | CASANARE | MANÍ | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PASO REAL DE GUARIAMENA | PARA LIQUIDAR | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN LUCAS NORIEGA NAVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-06 | 2026-04-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2025 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 131531006.03 | 10218993.97 | 92.79% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PASO REAL DE GUARIAMENA | PARA LIQUIDAR | 168750000 | 28968993.97 | 2026-02-02 | - | 100% | 100% | 0%
149 | COS-947-2024 | 2024 | META | VISTAHERMOSA | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO GUAPAYA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALTO GUAPAYA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
150 | COS-950-2024 | 2024 | CAUCA | MORALES | JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN ANTONIO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SANTIAGO SANCHEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN ANTONIO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
151 | COS-951-2024 | 2024 | CASANARE | TAURAMENA | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BATALLERA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SANTIAGO SANCHEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BATALLERA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
152 | COS-955-2024 | 2024 | BOLÍVAR | SIMITÍ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOAQUIN | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-16 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOAQUIN | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Se realizo mesa de trabajo en conjunto con el tecnico de la JAC para realizar el ajuste del presupuesto y las cantidades de obra. Se esta a la espera que el tecnico de la JAC ajuste observaiones realizadas y quedaria listo para revisión y aprobación por parte de la supervisión
153 | COS-956-2024 | 2024 | CASANARE | VILLANUEVA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CAIMAN ALTO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CAIMAN ALTO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
154 | COS-958-2024 | 2024 | CASANARE | MANÍ | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN LUCAS NORIEGA NAVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
155 | COS-959-2024 | 2024 | CHOCÓ | ISTMINA | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL ISTMINA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SEBASTIAN BUELVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-24 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL ISTMINA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
156 | COS-960-2024 | 2024 | CASANARE | NUNCHÍA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMITA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
157 | COS-962-2024 | 2024 | CESAR | SAN DIEGO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TOCAIMO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TOCAIMO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
158 | COS-963-2024 | 2024 | ANTIOQUIA | ITUANGO | JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA LOMITA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-18 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA LOMITA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
159 | COS-965-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PIEDRAS NEGRAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-18 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PIEDRAS NEGRAS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
160 | COS-966-2024 | 2024 | CASANARE | MANÍ | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORALIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 99276178.45 | 42473821.55 | 70.04% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORALIA | SIN INICIAR | 168750000 | 61223821.55 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
161 | COS-967-2024 | 2024 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CANDELILLAS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-26 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CANDELILLAS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
162 | COS-968-2024 | 2024 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RETIRO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RETIRO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
163 | COS-969-2024 | 2024 | CAUCA | CORINTO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ALPES | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 105034635.17 | 36715364.83 | 74.1% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ALPES | EN EJECUCION | 168750000 | 55465364.83 | 2026-04-06 | - | 71.3% | 69.22% | -2.08%
164 | COS-970-2024 | 2024 | CAUCA | MORALES | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS QUINGOS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SANTIAGO SANCHEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 11650000 | 130100000 | 8.219% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS QUINGOS | SIN INICIAR | 168750000 | 148850000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
165 | COS-972-2024 | 2024 | META | PUERTO LLERAS | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CARIBE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SEBASTIAN BUELVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CARIBE | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
166 | COS-973-2024 | 2024 | ANTIOQUIA | BRICEÑO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RESPALDO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAURICIO DIAZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-12-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/12/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | RECHAZADA | RECHAZADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RESPALDO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
167 | COS-974-2024 | 2024 | META | VISTAHERMOSA | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TRIUNFO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-11 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TRIUNFO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
168 | COS-976-2024 | 2024 | CAUCA | CORINTO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MIRAVALLE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA MIRAVALLE | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
169 | COS-977-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL REAL | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 92975137.19 | 48774862.81 | 65.59% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL REAL | SUSPENDIDA | 168750000 | 67524862.81 | 2026-01-15 | - | 21.23% | 15.32% | -5.91%
170 | COS-978-2024 | 2024 | VICHADA | LA PRIMAVERA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 26/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESPERANZA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
171 | COS-979-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE POTRERITO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-23 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE POTRERITO | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
172 | COS-980-2024 | 2024 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GIBRALTAR | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-24 | 2026-07-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/07/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 124456796.06 | 17293203.94 | 87.8% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GIBRALTAR | SUSPENDIDA | 168750000 | 36043203.94 | 2026-02-05 | - | 57.71% | 69.34% | 11.63%
173 | COS-981-2024 | 2024 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRISAS DE LA TUNIA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-07-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/07/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 86800809.08 | 54949190.92 | 61.24% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRISAS DE LA TUNIA | SIN INICIAR | 168750000 | 73699190.92 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
174 | COS-982-2024 | 2024 | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO DE LAS FLORES | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MARTHA PATRICIA NEIRA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-24 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALTO DE LAS FLORES | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
175 | COS-984-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS NARANJOS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-26 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS NARANJOS | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
176 | COS-986-2024 | 2024 | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO MINUTO DE DIOS | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-16 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 104502314.09 | 37247685.91 | 73.72% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO MINUTO DE DIOS | EN EJECUCION | 168750000 | 55997685.91 | 2026-04-15 | - | 24.55% | 26.09% | 1.54% | Obra en Ejecución dada inicio el 15 de Abril del presente año porcetajes de ejecución por encima del porcentajectica programado 1.54%. Se han adelantado reuniones semanales de comité de obra donde se presentan los avances de ejecucion y aspectos tecnicos y se realizan observaciones por parte del apoyo a la supervision acerca de buenas practicas
177 | COS-987-2024 | 2024 | BOLIVAR | SIMITÍ | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PIÑAL | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | MAIRA GRANADOS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-12 | 2026-08-31 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 25/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PIÑAL | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0% | Respecto a este convenio, se recibió una solicitud para realizar un cambio de actividades posterior a la concertación del presupuesto, la solicitud fue remitida al área jurídica, dependencia que solicitó documentación específica para validar dicho cambio y a pesar de reiterar la solicitud de esta información en varias ocasiones no ha sido emitida por parte de Junta de acción comunal.
178 | COS-989-2024 | 2024 | CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RINCON LLANERO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JUAN DIEGO CELIZ BALMACEDA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 132623769.25 | 9126230.75 | 93.56% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL RINCON LLANERO | SUSPENDIDA | 168750000 | 27876230.75 | 2026-02-05 | - | 59.09% | 68.93% | 9.84%
179 | COS-990-2024 | 2024 | CAUCA | EL TAMBO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL RAMAL CGTO. DE URIBE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-16 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL RAMAL CGTO. DE URIBE | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
180 | COS-991-2024 | 2024 | CAUCA | CAJIBÍO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPOALGRE GUANGUBIO | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | LAURA SOFIA CORTES ROJAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-31 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | PENDIENTE APROBACION | APROBADA | 141750000 | 89818205.6 | 51931794.4 | 63.36% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMPOALGRE GUANGUBIO | SIN INICIAR | 168750000 | 70681794.4 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
181 | COS-992-2024 | 2024 | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PLAYA RICA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | VICTOR HUGO SANDOVAL | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 |  | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PLAYA RICA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
182 | COS-993-2024 | 2024 | VICHADA | LA PRIMAVERA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE MATIYURE | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SHIRLY GONZALEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-19 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 26/03/2025 a 26/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA INSPECCION DE MATIYURE | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
183 | COS-994-2024 | 2024 | PUTUMAYO | ORITO | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMIRA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-27 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMIRA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
184 | COS-995-2024 | 2024 | CAUCA | BALBOA | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLA NUEVA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SANTIAGO SANCHEZ | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-12 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | SIN CARGUE | SIN CARGUE | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE VILLA NUEVA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
185 | COS-997-2024 | 2024 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CASCAJAL | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | JEAN CARLOS CERVANTES | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-20 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | PENDIENTE APROBACION | PENDIENTE APROBACION | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CASCAJAL | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
186 | COS-998-2024 | 2024 | NARIÑO | POLICARPA | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL EDEN | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | DIEGO ALEXANDER MORENO AMAYA | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-26 | 2026-08-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /08/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL EDEN | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%
187 | COS-999-2024 | 2024 | CAQUETA | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA ETAPA | EN EJECUCION | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS | SEBASTIAN BUELVAS | ERIC GERMAN ESPITIA GOMEZ | 18750000 | 150000000 | 168750000 | 2024-12-30 | 2026-09-30 | 1 Prorroga a 31/03/2025 2 Prorroga a 31/12/2025 3 Prorroga a 30 /04/2026 4 Prorroga 4 30/09/2026 | 1 Suspension del 25/03/2025 a 24/05/2025 | APROBADA | APROBADA | 141750000 | 0 | 141750000 | 0% | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA ETAPA | SIN INICIAR | 168750000 | 160500000 | N/A | - | 0% | 0% | 0%

## 2025
INVERSIÓN POR DEPARTAMENTO VIGENCIAS 2022 A 2025
VIGENCIA | PROYECTO | BPIN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | FUENTE DE FINANCIACION | PROGRAMA | OBJETIVO O FINALIDAD | CONVENIO Y/O CONTRATO | EJECUTOR Y/O CONTRATISTA | VALOR EJECUTADO | ESTADO DE AVANCE | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACION | ESTADO ACTUAL | POBLACIÓN BENEFICIARIA | INDICADORES | OBSERVACIONES (SI APLICA)
| PROYECTO | BPIN
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CASANARE | MANÍ | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-750-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOAQUIN DE GARIBAY | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | VEREDA SAN JOAQUIN DE GARIBAY |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAQUETÁ | FLORENCIA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-868-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTANDER | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | VEREDA SANTANDER |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | AMAZONAS | LETICIA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-875-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SIMON BOLIVAR | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | BARRIO SIMON BOLIVAR |  | La poliza está en aprobación por contratación, tiene apertura de cuenta
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-878-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CASERIO SAN ISIDRO | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | CASERIO SAN ISIDRO |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CESAR | BECERRIL | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-879-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LOS CAMPANOS | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | BARRIO LOS CAMPANOS |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-880-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-16 | 2026-12-31 |  | VEREDA NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | HUILA | ALGECIRAS | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-881-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA, SECTOR SAN PABLO MUNICIPIO DE ALGECIRA HUILA | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-16 | 2026-12-31 |  | VEREDA SANTA LUCIA, SECTOR SAN PABLO MUNICIPIO DE ALGECIRA HUILA |  | La JAC no ha aperturado la cuenta dual
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-883-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO KENNEDY | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | BARRIO KENNEDY |  | La JAC no ha aperturado la cuenta dual
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | PUTUMAYO | VILLAGARZÓN | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-884-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO 29 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | BARRIO 29 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | ANTIOQUIA | VALDIVIA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-885-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA AMERICA | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-16 | 2026-12-31 |  | VEREDA LA AMERICA |  | La poliza está en aprobación por contratación, tiene apertura de cuenta
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CASANARE | TAURAMENA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-886-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO VILLA ESTHER DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA | 0 | EN EJECUCION | 2025-11-12 | 2026-12-31 |  | VILLA ESTHER DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA |  | La poliza está en aprobación por contratación, tiene apertura de cuenta
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAUCA | PIENDAMÓ | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-887-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN PEDRO | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | VEREDA DE SAN PEDRO |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | ANTIOQUIA | CAREPA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-889-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUAN | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-891-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POSETAS | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-17 | 2026-12-31 |  | VEREDA POSETAS |  | Se está en la verificación predial y documental, debido a que el predio de la convocatoria no coinciden en características físicas ni georreferencias con el predio visitado por el ministerio del deporte
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-892-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BONITA 2 | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-17 | 2026-12-31 |  | VEREDA AGUA BONITA 2 |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-894-2025 | JUNTA DE ACCIÓ COMUNAL DE LA VEREDA EL JARDÍN | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | VEREDA EL JARDÍN |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAUCA | CAJIBIO | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-895-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL JARDÍN | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | VEREDA EL JARDÍN |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CESAR | LA PAZ | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-896-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAIMARAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | VEREDA GUAIMARAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-897-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL VERGEL | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | VEREDA EL VERGEL |  | La JAC no ha aperturado la cuenta dual
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | ANTIOQUIA | CAREPA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-898-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE CAREPA | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-16 | 2026-12-31 |  | BARRIO LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE CAREPA |  | La poliza está en aprobación por contratación, tiene apertura de cuenta
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAQUETÁ | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-900-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | VEREDA SAN ANTONIO |  | La JAC no ha aperturado la cuenta dual
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | VAUPÉS | MITÚ | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-901-2025 | ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES ASOJUNTAS NIVEL 2 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MITU DEPARTAMENTO DEL VAUPES | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MITU DEPARTAMENTO DEL VAUPES |  | La JAC no ha aperturado la cuenta dual
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-902-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TOPACIO | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | VEREDA EL TOPACIO |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CASANARE | TAURAMENA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-903-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VILLAROSA | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | VEREDA VILLAROSA |  | La poliza está en aprobación por contratación, tiene apertura de cuenta
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | NARIÑO | POLICARPA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-904-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN PABLO | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-18 | 2026-12-31 |  | VEREDA SAN PABLO |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAQUETÁ | EL DONCELLO | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-905-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO OLIMPICO | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-18 | 2026-12-31 |  | BARRIO OLIMPICO |  | La poliza está en aprobación por contratación, tiene apertura de cuenta
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CORDOBA | VALENCIA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-906-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RUSIA 8 | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-17 | 2026-12-31 |  | VEREDA RUSIA 8 |  | La poliza está en aprobación por contratación, tiene apertura de cuenta
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAUCA | MIRANDA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-907-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS DANTAS | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-15 | 2026-12-31 |  | LAS DANTAS |  | La poliza está en aprobación por contratación, tiene apertura de cuenta
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-908-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMACHAL | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-16 | 2026-12-31 |  | VEREDA GUAMACHAL |  | La poliza está en aprobación por contratación, tiene apertura de cuenta
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAQUETÁ | SOLANO | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-909-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO HERICHA | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-16 | 2026-12-31 |  | VEREDA PUERTO HERICHA |  | Está en proceso de radicación de desembolso
2025 | Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. Nacional | 202300000000203 | CAQUETÁ | LA MONTAÑITA | Presupuesto General de la Nación - PGN | CONVENIOS SOLIDARIOS | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. | COS-910-2025 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TEMBLON | 0 | EN EJECUCION | 2025-12-12 | 2026-12-31 |  | VEREDA EL TEMBLON |  | La JAC no ha aperturado la cuenta dual