## RIESGOS SIGRIP
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS DE INTEGRIDAD PÚBLICA -SIGRIP - CORRUPCIÓN 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE MITIGACION DE LOS RIESGOS DE GESTION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES VIGENCIA 2026
CÁMARA DE REPRESENTANTES
|  |  |  | MISIÓN |  | Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado. | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2026
Tipo de Proceso | Nombre de Proceso | Riesgo |  | Clasificación | Causas | Probabilidad (Rara Vez, Improbable, Posible, Probable, Casi Seguro) | Impacto (Moderado, Mayor, Catastrófico) | Riesgo residual (Moderado, Mayor, Catastrófico) | Opción de Manejo (Reducir, Evitar, Compartir) | Actividad de Control | Soporte | Responsable(s) | Tiempo | Indicador | SOPORTES ALLEGADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO | OBSERVACIONES
Estratégico | Conocimiento Corporativo (Oficina de Información y Prensa) | 1 | Desequilibrio en la aparición de los Representantes de la Honorable Cámara en los diferentes productos mediáticos de la oficina de prensa. | Corrupción | El no correcto seguimiento de apariciones en los diferentes medios de la oficina de Información y Prensa. | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Programación de elaboración de contenidos. Análisis de contenidos para los productos. | Informes de monitoreo de medios Actas del concejo de redacción | Líder Del Proceso Información y prensa Funcionario delegado | Trimestral | Cumplimiento (#monitoreo de medios realizados / #monitoreo de medios programados) *100 -Cumplimiento (#de actas de concejo de redacción realizadas / #actas realizadas) *100 | Hoja de control en la cual indican:Trimestralmente se realiza el monitoreo de medios donde se aprecia la participación de los Honorables representantes en los diferentes medios de la entidad. Cada semana se realiza el consejo de redacción. Cumplimiento (#monitoreo de medios realizados / #monitoreo de medios programados) *100 - Cumplimiento (#de actas de consejo de redacción realizadas / #actas realizadas) *100 (1/1)*100 - (8/8)*100 = 100% | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
|  | 2 | No facilitar el acceso de la información a la ciudadanía. | Corrupción | La no socialización de la información de manera oportuna por medio de los productos de la oficina de información y Prensa. | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Publicación a tiempo de Noticias. Publicación en tiempo real en Redes Sociales. | Informe de página web y redes sociales | Líder Del Proceso Información y prensa Funcionario delegado | Trimestral | Cumplimiento (#comunicados realizados / #comunicados programados *100 | Hoja de control en la cual indican: ¨Trimestralmente se realiza el monitoreo de medios. Se hace seguimiento a todos los medios de la Oficin e Información y Prensa entre ellos a la pagina web y redes sociales alli se registra cada publicación. Cumplimiento (#comunicados realizados / #comunicados programados) *100 (502+25) / (502+25) * 100 = (5271527)*100= 100% # de publicaciones que afectan a la corporación¨ | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
| Rendición de Cuentas (Presidencia) | 3 | Incumplimiento de la realización de la Audiencia Pública. | Corrupción | Falta de mayor sensibilización de los procedimientos establecidos dentro del proceso de rendición de cuentas y de las normas legales que los sustentan. | Probable | Mayor | Extremo | Reducir | La Presidencia y la Dirección Administrativa de la Cámara como representantes de la alta dirección, dentro del proceso de R de C elaboran anualmente una Circular y/o directiva, dirigida a todos los funcionarios en la cual se da a conocer y se informa de la importancia de dar cumplimiento a este procedimiento en el área legislativa y administrativa en donde su principal actividad a ejecutar es la audiencia pública. | Circular y/o directiva | Miembros de la Mesa Directiva | Anual | # de audiencias programadas / # de audiencias realizadas | Hoja de control en la cual indican: "Las actividades de control propuestas son anuales, esta actividad de control se va a desarrollar en el segundo semestre antes del 20 de julio de 2026." | 0% | En virtud de lo informado por parte del lider del proceso se evidencia que aun no presenta un avance de ejecucion de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 0%. Debido a que son actividades anuales.
[5 empty] | Deficiencia en la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | El equipo responsable definirá el plan de trabajo y la metodología a seguir, para lo cual se reunirá periódicamente en mesas de trabajo realizando para esto un cronograma de actividades y una estrategia de comunicación que tendrá como finalidad el evento de audiencia pública de la R de C, según los lineamientos estipulados en el procedimiento. | Cronograma de actividades Estrategia de comunicación | Equipo responsible (procedimiento RdeC) y Oficina de Información y Prensa |  |  | Hoja de control en la cual indican: "la Presidencia de la Cámara de Representantes, junto a los demás integrantes de la Mesa Directiva, se reunirá en los próximos días con las diferentes dependencias con el fin de conformar el grupo líder de la rendición de cuentas y aprobar el cronograma de actividades para la organización de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Cámara de Representantes periodo 2025-2026." | 0% | En virtud de lo informado por parte del lider del proceso se evidencia que aun no presenta un avance de ejecucion de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 0%. Debido a que son actividades anuales.
|  | 4 | Pérdida de credibilidad y de la imagen de la Corporación ante la ciudadania. |  | Falta de interacción entre los servidores públicos del Congreso, entidades, sociedad civil y grupos de interés. | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir | El equipo responsable se encargará de promover la participación permanente de los diferentes actores y organizaciones sociales para lo cual se actualizará anualmente y previo a la audiencia pública, las bases de datos y de igual modo, se realizará la transmisión por los medios institucionales con el fin de acercar a la Ciudadanía. | Base de datos Difusión de la audiencia pública por los medios institucionales | Equipo responsible (procedimiento RdeC) Oficina de Información y Prensa |  | Base de datos actualizada | Hoja de control en la cual indican: "Nos encontramos pendientes de iniciar la tarea de la actualización de la base de datos de la presidencia, correspondientes a los grupos interés, ministerios, departamentos administrativos y entes de control. De igual manera se tienen en cuenta la base de datos de las personas que participaron en la audiencia de rendición de cuentas de la legislatura anterior y los funcionarios de la Corporación, siendo estos últimos normalmente convocados a través de correo masivo enviado a los correos corporativos. Así mismo, se utilizan las bases de datos actualizadas que suministran otras dependencias correspondientes a entidades territoriales, universidades, entre otras. La socialización de la transmisión de la audiencia pública se realizará a través de la página web y las diferentes redes sociales con las que cuenta la corporación, así como por medio del Canal Congreso y a través del programa de radio Frecuencia legislativa y el Noticiero de la Cámara. La audiencia pública de rendición de cuentas se debe programar para antes del 20 de julio 2026, la transmisión de la misma se planea para que sea en directo a través del canal del Congreso y el canal de YouTube. | 0% | En virtud de lo informado por parte del lider del proceso se evidencia que aun no presenta un avance de ejecucion de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 0%. Debido a que son actividades anuales.
Misional | Legislativo (Secretaría General) | 5 | No diligenciamiento y remisión para publicación del formato de conflictos de intereses en la página web y Gaceta: www.camara.gov.co | Corrupción | Falencias en la publicación del formato en la página web por daños en el sistema. | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | Una vez recibido el formato de registro de intereses privados en el correo electrónico de la secretaria general, el funcionario encargado verifica que haya sido diligenciado conforme a la ley 5a de 1992 y la Ley 2003 de 2019, después hace el proceso de publicación en la página web de la cámara donde siempre al final verificando en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-honorables-representantes queda confirmada y registrada la publicación. Sin embargo, en aras de salvaguardar la información el funcionario tiene un backup en el correo electrónico institucional y en el disco duro de su computador. | Archivos e informes confirmaciones de recibido Visualización en portal web | Líder Del Proceso Secretario General Funcionario encargado | Trimestral | Formatos presentados / Formatos publicados | Hoja de control en la cual indican: ¨La Secretaria General, recepciona las novedades presentadas por cada Representante a través de correo electrónico, las mismas son publicadas en Gaceta y alojadas en la página web de la Corporación en el siguiente link: https://www.camara.gov.co/registro-de-conflicto-intereses-privados-de-los-honorables-representantes | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
|  | 6 | La no presentación y actualización extemporanea del o de los posibles conflictos de interés que puedan presentarse por parte del Representante. | Corrupción | La extemporaneidad en la presentación de la novedad o novedades que puedan surgir para el Representante en el desarrollo de su actividad legislativa. | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | La Secretaría General, a través de circular emitida por Presidencia, conminará periodicamente a los Representantes a presentar sus novedades respecto a los conflictos de interés que se puedan presentar en el desarrollo de su actividad legislativa. | Circulares y correo remisorio de publicación para correo masivo a la Oficina de Planeación y Sistemas | Líder Del Proceso Secretario General Funcionario encargado | Semestral | Circulares socializadas /Circulares emitidas | Hoja de control en la cual indican: ¨La Secretaria General a traves de circular emitida por Presidencia; conminara periodicamente a los Representantes a presentar sus novedades respecto a los conflictos de interés que se puedan presentar en el desarrollo de su actividad legislativa. En este primer trimestre, no se emitió circular. | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
Apoyo | Legislativo y Constitucional (Comisión de Investigación y Acusaciones) | 7 | Posible pérdida documental denuncia, expediente, pruebas, resoluciones, anexos y autos para dilatar los procesos y lograr el vencimiento de términos y la prescripción de los mismos. | Corrupción | Falencias en la recepción documental y administración del archivo físico. | Probable | Mayor | Moderado | Reducir | Realizar seguimiento con las Resoluciones de reparto asiganadas a los Representantes Investigadores de esta comisión. | Expedientes, libro radicador, archivos e informes | Líder Del Proceso Secretario de la Comisión | Trimestral | Correspondencia clasificada / total de correspondencia recibida | Hoja de control en la cual indican: ¨el despacho recepciona la denuncia y verifica si sobre los mismos hechos, el mismo denunciado y las circunstancias de tiempo, modo, lugar existe denuncia y/o queja contra un aforado constitucional se acumula al mismo radicado, de lo contrario se asignará un nuevo radicado para que el Presidente de la Comisión asigne el reparto y se realice el respectivo trámite, el cual se compone de dos cuadernos, uno (1) original y otro copia, en donde el original reposa en los anaqueles de la Comisión y la copia es entregada a través de resolúción de reparto al Representante Investigador de la Comisión quien adelante conocerá del asunto. Una vez asignadas las investigaciones de tipo penal Ley 600 de 2000, disciplinaria Ley 734 de 2002 modificada por el artículo 52 de la Ley •1474 de 2022 y Ley fiscal 610 de 2000 asignadas a los Representantes Investigadores por parte del Presidente de la Comisión de Acusación, se continua con el impulso procesal de las investigaciones a través de los diferentes autos de trámite y/o interlocutorios los cuales reposan en cada expediente. Además, de los controles previos anteriormente relacionados se cuenta con un archivo que nos permite conocer el estado actual del proceso y todos los atributos del mismo. | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
| Gestión Jurídica y Contractual | 8 | Pérdida o alteración de documentos relevantes dentro de los procesos en donde se encuentren comprometidos intereses de la entidad en favorecimiento propio o de un tercero. | Corrupción | Falta de control en la custodia de los documentos y expedientes juridicos, disciplinarios, contractuales, judiciales y de cobro coactivo. | Rara Vez | Mayor | Mayor | Evitar | Se debe contar con una base de datos actualizada de la información que reposa en cada uno de los expedientes | Archivo digital (Gestión plataformas digitales SECOP - EKOGUI - CONTROL DOC según sea el caso) | Líder Proceso División Jurídica, Control Interno Disciplinario, Contractual, Cobro coactivo, defensa judicial Personal de apoyo de Archivo | Anual | # hojas de control préstamo consulta y/o devolución/base de datos expedientes | Hoja de control en la cual indican: ''Control y custodia del archivo de la División Jurídica, respecto de los expedientes físicos en la Oficina Jurídica. Para tal finalidad se cuenta con personal que apoya mediante contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión (CPS_0021_2026 y CPS_0022_2026) los cuales cumplen las siguientes actividades: • Gestionar el archivo de la División Jurídica. • Controlar y registrar el préstamo de expedientes de la División Jurídica y sus grupos de trabajo. • Efectuar las medidas necesarias para la conservación de los archivos físicos y digitales de la División. Se cuenta con registro de préstamo de los expedientes físicos en el primer trimestre 2026. Aunado a ello, la Cámara ha suscrito contrato de comisión, No. CC_2065_2025 cuyo objeto corresponde al MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA ALMACENAR Y CONSULTAR EL ARCHIVO DIGITAL EN LA NUBE PÚBLICA Y/O REPOSITORIO LOCAL, el cual permite la protección de su documentación histórica, se tiene contemplada una alternativa de solución la cual consiste en conformar un Centro de Información Institucional de Patrimonio Histórico Documental que albergue los documentos físicos, digitales y electrónicos en cualquier medio o soporte, para lo cual la entidad por medio de este proyecto propugna por el fortalecimiento de la infraestructura, la organización centralizada, la preservación, custodia, consulta y seguridad de la información en un lugar adecuado para tal fin. | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
[10 empty] | Hoja de control de préstamo, consulta y devolución de los expedientes | Hoja control de préstamo, consulta y devolución
|  | 9 | Incurrir en actuaciones u omisiones que en el ejercicio de las funciones y/o obligaciones juridicas beneficien a un tercero o a sí mismo. | Corrupción | Falta a la ética profesional, interés en favorecer a un tercero o a si mismo. | Rara Vez | Mayor | Mayor | Evitar | Previo a la actuación correspondiente se realice revisión del contenido de la actuacipón según sea el caso para la aprobación y firma | Todos los documentos expedidos por la Diviisón Jurídica cuenten con una etapa de elaboración, revisión y firma identificando con el nombre y tipo de vinculación de quien la efectúo, según sea el caso. | Funcionario y/o contratista responsable de cada una de las etapas de elaboración, revisión, aprobación y firma. | Anual | Número decisiones verificados/Numero de Decisiones Proferidas | Matriz de excel donde esta el consolidado de documentos | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. Aunque se observa si bien es cierto se remite un listado de todos los documentos contractuales, se puede observar según la actividad propuesta que no cuentan con la firma y el tipo de vinculación de quien revisa conforme a lo descrito en la matriz en la columna soporte
|  | 10 | No verificar la existencia de la necesidad de la contratación o que los estudios previos sean superficiales. | Corrupción | Manipulaciones por personal interesado en el futuro proceso de contratación | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Designar profesionales con un alto sentido de ética y profesionalismo | Responsables de la actividad contractual en la División Jurídica | Lider de Proceso Delegado de Contratación | 01/04/2026 - 30/06/2026 | Número de capacitaciones realizadas / total capacitaciones programadas | Hoja de control en la cual indican: ¨Se solicita por parte del Área generadora de la necesidad la proyección de los estudios previos de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. Los procesos de selección (bolsa mercantil, subasta inversa, selección abreviada menor cuantía, Acuerdo marco de precios, mínimas cuantías y contratación directa) cuentan con los respectivos estudios previos que son publicados en la plataforma Secop II." | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
01/07/2026 - 30/09/2026
|  | 11 | Inadecuada verificación de la idoneidad y/o experiencia del perfil a contratar en los estudios previos. | Corrupción | Mala fe en la presentación de documentos por parte de los oferentes. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Verificar los requisitos de idoneidad. | Requisitos de idoneidad y lista de chequeo |  | 01/10/2026 - 31/12/2026 01/04/2026 - 30/06/2026 01/07/2026 - 30/09/2026 | Total verificación requisitos de idoneidad y lista de chequeo | Hoja de control en la cual indican: ¨Para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: Validación de los de requisitos legales conforme decreto 1083, compilatorio del Del Sector de la Función Pública, a los contratistas de la Cámara de Representantes, mediante validadores dispuestos por la División Jurídica para tal fin (Contratos de prestación de Servicios y de apoyo a la gestión). Verificación de idoneidad de contratista y experiencia (Contratación directa) mediante identificación requisitos en el artículo 38 de la ley 489 de 1998 y el artículo 2 de la ley 80 de 1993. Se cuenta con un equipo validador por parte de la División Jurídica, los cuales verifican los diferentes requisitos de idoneidad y experiencia para la contratación con la Cámara de Representantes, los cuales pueden ser verificados en los links correspondientes a cada contrato en la plataforma SECOP II. Para Ley de Garantías elecciones 2026, se realizaron las validaciones correspondientes desde el año 2026. De Igual manera el equipo de contratación se encuentra realizando una validación posterior de la contratación. Para tal fin se establece para contratos de prestación de servicios el formato de idoneidad y experiencia de la cámara de representantes. Para Procesos de Selección diferentes a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Se tiene en cuenta los factores de habilitación de las ofertas mediante evaluaciones técnicas, económicas y jurídicas que realiza la corporación, así como se tienen en cuenta los factores de selección de idoneidad y experiencia dentro de los contratos a suscribir. Se realizan evaluaciones jurídicas de los procesos de selección como revisión idoneidad y experiencia en contratación directa de acuerdo con la Ley 489 de 1998 | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
Interés indebido en la celebración de contratos.
|  | 12 | Intereses personales por parte de funcionarios de la Cámara de Representantes que desvien el debido proceso en la contratación. | Corrupción | Establecimiento de requisitos técnicos o financieros focalizados para el favorecimiento o particular. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Descentralización en la elaboración de los documentos previos, involucrando el área técnica y el responsable de la contratación para la estructuración de esos documentos. | Documentos previos | Lider de Proceso Delegado de Contratación | 01/04/2026 - 30/06/2026 | No. De procesos adelantados en conjunto entre el área técnica y contratación / total de procesos de página adelantados | Hoja de control en la cual indican: ¨Procesos de selección, la verificación de idoneidad y experiencia se realiza a través de informes de evaluación, de carácter público los cuales son trasladados a los interesados para observaciones ("MC_001_2026, MC_002_2026, MC_003_2026, MC_004_2026, MC_005_2026, MC_006_2026, MC_007_2026, SASI_001_2026, SAMC_001_2026, SAMC_001_2026, SABM_001_2026, SABM_002_2026, SABM_003_2026 Eventos de cotización 257217, 257965, 260085, 260556 ") Se establecen Comités Evaluadores para verificación de labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones, y presentar el informe de evaluación de conformidad con el cronograma establecido para el proceso en mención debidamente firmados por cada responsable. Para contratos o convenios interadministrativos se tienen en encuentra los documentos descritos en el Decreto 1082 de 20015 así como el debido acto administrativo de justificación que permite la contratación (Resoluciones de justificación de contratación directa CD_001_2026, CD_002_2026, CD_003_2026, CD_004_2026, CD_006_2026, CD_008_2026, CD_009_2026)" | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
[5 empty] | Direccionamiento de los procesos. | [7 empty] | 01/07/2026 - 30/09/2026
|  | 13 | Inadecuado proceso en la vinculación contractual. | Corrupción | Utilización de métodos no adecuados en cuanto a los documentos requeridos de los candidatos seleccionados en los procesos de contratación. | [5 empty] | Acta de comité de contratación |  | 01/10/2026 - 31/12/2026 |  | Hoja de control en la cual indican: ¨Procesos de selección, la verificación de idoneidad y experiencia se realiza a través de informes de evaluación, de carácter público los cuales son trasladados a los interesados para observaciones ("MC_001_2026, MC_002_2026, MC_003_2026, MC_004_2026, MC_005_2026, MC_006_2026, MC_007_2026, SASI_001_2026, SAMC_001_2026, SAMC_001_2026, SABM_001_2026, SABM_002_2026, SABM_003_2026 Eventos de cotización 257217, 257965, 260085, 260556 ") Se establecen Comités Evaluadores para verificación de labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones, y presentar el informe de evaluación de conformidad con el cronograma establecido para el proceso en mención debidamente firmados por cada responsable. Para contratos o convenios interadministrativos se tienen en encuentra los documentos descritos en el Decreto 1082 de 20015 así como el debido acto administrativo de justificación que permite la contratación (Resoluciones de justificación de contratación directa CD_001_2026, CD_002_2026, CD_003_2026, CD_004_2026, CD_006_2026, CD_008_2026, CD_009_2026)" | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
Direccionamiento de los procesos.
|  | 14 | Posibles riesgos de conflicto de Intereses. | Corrupción (Conflicto de intereses) | Los intereses personales pueden influir en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades, en beneficio particular, afectando el interés público. | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir | Declaración de no tener conflicto de intereses establecida por la Función Pública | Soporte y control a través de Informes de evaluación o comprobante de negociación para procesos de selección abreviada por bolsa mercantil y/o lista de chequeo para los contratos suscritos de conformidad con la tipología del contrato a celebrar | Lider de Proceso Delegado de Contratación | Mensual | Actas de sInformes de evaluación y/o comprobante de negociación para procesos de Selección Abreviada por Bolsa Mercantil y/o lista de chequeo para los Contratos suscritos de conformidad con la tipología del contrato a celebrar eguimiento | Hoja de control en la cual indican: ¨Solicitud de toda contratación formato compromiso anticorrupción para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. Se puede verificar a través de https://www.camara.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publicanacional , mediante los links de los procesos 2026- primer trimestre, los cuales contienen el respectivo informe." | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
|  | 15 | Publicación extemporánea de procesos contractuales. | Corrupción | Falta de publicación oportuna de documentos contractuales. | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir | Seguimiento por parte del Jefe de contratación a la publicación de los procesos en las plataformas correspondientes | Cuadro de Procesos contractuales que contengan el link de cada proceso adelantado por la Entidad | Lider de Proceso Delegado de Contratación | 01/01/2026 31/12/2026 | No. De Contratos numerados por periodo / No. De constancias de publicación | Hoja de control en la cual indican: ¨Contratación de profesional encargado de la publicación de documentos etapa precontractual en plataformas Secop II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, CPS_0006_2026. Se relacionan la tabla de contratación 2026 con los respectivos links de verificación de publicación documentos precontractuales y contractuales. Así mismo se remiten listas de chequeo para su confrontación en la plataforma." | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
Deficiencia en la oportunidad y estructuración de etapas contractuales.
| Gestión Talento Humano | 16 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales términos y especificaciones técnicas del contrato | Corrupción | Falta de seguimiento por parte de los supervisores de los contratos de prestacion de servicios. | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Seguimiento del proceso contractual basado en la plataforma SECOP II | Encuesta por googleforms | Líder de proceso- jefe de División de Personal (personal encargado) | Semestral | Información 100% tabulada por la aplicación | Matriz de excel en la cual indican: ''esta actividad esta en proceso" | 0% | En virtud de lo informado por parte del lider del proceso se evidencia que aun no presenta un avance de ejecucion de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 0%. Debido a que es una actividad semestral.
[11 empty] | Base de datos al día con los contratos suscritos para apoyo de la dependencia | Líder de proceso- jefe de División de Personal (personal encargado) | Semestral | Base de datos 100% alineada con SECOP II | Matriz de excel en la cual indican: ''el numero de CPS suscritos para apoyo a la dependencia son de 329 contratos se anexa el pantallazo" | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
| División de Servicios | 17 | Pago de facturas sin requisitos de caja menor. | Corrupción | La no correcta verificación de las facturas de compra. | Improbable | Mayor | Moderado | Reducir | Examinar permanentemente los requisitos fijados por la DIAN. | Manual de procedimiento de la caja menor. | Dirección Administrativa secretaria ejecutiva Grado 5 | Proceso no mayor a cuatro (4) días de recibida la factura | No. De facturas revisadas y registradas en SIIF/ no. De facturas presentadas. | Hoja de control en la cual indican: ¨Se informa que durante el primer trimestre (enero, febrero y marzo) del año 2026, se recibieron 17 facturas, las cuales fueron registradas en su totalidad en El Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), de acuerdo con los tiempos establecidos en la matriz de riesgos de corrupción y siguiendo el procedimiento vigente. Esto se puede evidenciar en el informe de ejecución del primer trimestre del 2026 (adjunto). El indicador correspondiente a este riesgo es: No. De facturas revisadas y registradas en SIIF / No. De facturas presentadas. Resultado del Indicador: 100% | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
| Gestión de las TIC | 18 | Vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes. | Corrupción | Ausencia del mecanismo de controlde acceso de activos de informacion de la entidad | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir | Implementacion de la politica de control de acceso sobre los activos de informacion mediante los diferentes mecanismos que dispone la oficina de Planeacion y Sistemas | Informes | Jefe Oficina de Planeación y Sistemas | Cada vez que exista el requerimiento | Cuadro de control | Hoja de control en la cual indican: ¨Se realiza informe donde se relaciona evidencia sobre la Implementación de la Política de Control de Acceso a través del Controlador de Dominio (Directorio Activo), la cual prevé vulnerabilidad en los Activos de Información de la Cámara de Representantes¨. | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
Control, Evaluación y Seguimiento | Control Interno | 19 | No advertir posibles situaciones que deriven en actos de corrupción. | Corrupción | Ocultamiento de información relevante que incide en la gestión o en posibles actos de corrupción. | Rara Vez | Catastrófico | Catastrófico | Evitar | Realizar mesas de trabajo para hacer seguimiento de las actividades y resultados de los procesos auditados. | Actas mesa de trabajo | Líder de Proceso Jefe de la Oficina Coordinadora control Interno - Personal encargado | Trimestral | Mesas de trabajo ejecutadas / Mesas de trabajo programadas | Se adjunta Acta de Reunion de fecha 26 de marzo de 2026, en la cual se hizo seguimiento al de las actividades y resultados del Programa Anual de Auditorías | 25% | Con base en la información allegada por el líder del proceso, se evidencia un avance en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a la mitigación del riesgo, correspondiente al 25%. En este sentido, no se observa materialización del riesgo durante el periodo evaluado.
31

## RIESGOS SEGURIDAD INFORMACION
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2026 | [12 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE MITIGACION DE LOS RIESGOS DE GESTION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES VIGENCIA 2026
CÁMARA DE REPRESENTANTES
|  |  |  | MISIÓN |  |  | Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado. | [9 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2026
Tipo de Proceso | Nombre de Proceso | Riesgo |  | Activo | Clasificación | Amenazas | Vulnerabilidades | Probabilidad (Rara Vez, Improbable, Posible, Probable, Casi Seguro) | Impacto (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico) | Riesgo residual (Bajo, Moderado, Alto, Extremo) | Opción de Manejo (Reducir, Evitar, Compartir) | Actividad de Control | Soporte | Responsable(s) | Tiempo | Indicador | SOPORTES ALLEGADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO | OBSERVACIONES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Conocimiento corporativo(oficina de información y prensa) | 1 | Divulgación de contenidos comunicativos que afecten la imagen de los Representantes y la corporación. | Cuentas Administradoras | Seguridad Digital | Notificación no autorizada | Disminución de supervisión en redes | Rara vez | Mayor | Bajo | Evitar | Revisión y supervisión por parte de la Jefe de la Oficina de Información y Prensa del contenido a publicar. Publicaciones en los medios de difusión oficiales de la corporación. | Publicaciones en medios de difusión oficiales de la corporación. | Líder de proceso Jefe Oficina Información Y Prensa Funcionario encargado | Trimestral | # Contenidos publicados en medios de la corporación. | Hoja de control en la cual indican: ''El en el monitoreo de medios realizado trimestralmente se revisa cada publicación realizada por los diferentes medios digitales de la entidad. # Contenidos publicados en medios de la corporación. Total Contenidos Publicados 596 = 596 (a PRIMER trimestre 2026)¨ | 25% | Con base en la información proporcionada por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control destinadas a la mitigación del riesgo. En consecuencia, no se presentó la materialización del mismo.
# de publicaciones realizadas*100
|  | 2 | Desaparición del archivo físico y digital del Canal Congreso. | Base de datos del Canal Congreso | Seguridad Digital |  | Daño de equipos que resguarde los productos realizados. Desaparición del archivo digital. | Improbable manejo de datos eficiente con la modernización del canal | Mayor | Moderado | Evitar | Mantenimiento de la ingesta. Organizar y mantener actualizado el archivo digital de los productos realizados. En este momento los equipos están en garantía. | Base de datos de archivos Garantia de equipos. | Líder de proceso Jefe Oficina Información Y Prensa Funcionario encargado | Trimestral | # documentos con riesgo de pérdida / # documentos guardados en archivo * 100 | Hoja de control en la cual indican: ''La Camara de Representantes ha adoptado las medidas necesarias para mitigar su ocurrencia. En el marco de la estrategia de manejo y preservación de la información, se realizan copias de seguridad y respaldos periódicos que garantizan la integridad y disponibilidad de los contenidos. Adicionalmente, la Cámara de Representantes adquirió un servidor con capacidad suficiente para el almacenamiento seguro de la información en formato digital, lo que reduce significativamente el riesgo de pérdida y fortalece los mecanismos de conservación, custodia y recuperación de los archivos. Estas acciones se complementan con controles de acceso y procedimientos internos orientados a asegurar la continuidad y protección de la información institucional. # documentos con riesgo de pérdida / # documentos guardados en archivo * 100 | 25% | Con base en la información proporcionada por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control destinadas a la mitigación del riesgo. En consecuencia, no se presentó la materialización del mismo.
MISIONAL | Legislativa y Constitucional (Comisión Legal de Cuentas) | 3 | Desactualizacion por parte de la base de datos y la pagina web reportada por la Contaduría General de la Nacion y las entidades requeridas para el Fenecimiento de la Cuenta | Pérdida de la Integralidad | Seguridad Digital | La informacion incorrecta genera que las entidadses requeridas no reciban la solicitud, por tanto, retrasan la consolidacion de la informacion necesaria para el Fenecimiento de la cuenta | Inconsistencia en los datos | Casi Seguro | Catastrófico | Moderado | Reducir | Verificación de la base de datos | Documento Físico y Digital | Líder de Proceso Secretario de la Comisión Administrador de la Base de Datos Operador de Sistemas | Anual | # de entidades desactualizadas / # total de entidades | Hoja de control en la cual indican: ''Se verifica en el correo institucional de la Comisión: comisión.legal@camara.gov.co y comisionlegaldecuentasfen@camara.gov.co, el envió y la recepción de información a las entidades del Estado.¨ | 25% | Con base en la información proporcionada por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control destinadas a la mitigación del riesgo. En consecuencia, no se presentó la materialización del mismo.
Apoyo | Gestión del Talento Humano | 4 | Generación de reportes errados de novedades de nómina. | Liquidador de nómina | Seguridad Digital | Perdida de base de datos por falla general en el Software liquidador de Nómina | Ausencia de histórico de novedades de nómina | Posible | Mayor | Menor | Reducir | Disponer de un Backup interno donde este consignada y actualizada la información de funcionarios y sus respectivas novedades | Hojas de cálculo en Drive con información actualizada | Líder de Proceso Jefe División de Personal Funcionario delegado | Mensual | Hoja de Cálculo actualizada al 100% | Matriz de excel en la cual indican: ''SE ADJUNTA BASE DE DATOS DE ENER, FEBRERO MARZO Y ABRIL " | 25% | Con base en la información proporcionada por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control destinadas a la mitigación del riesgo. En consecuencia, no se presentó la materialización del mismo.
|  | 5 | Ignorancia sobre los lineamientos de integralidad de la entidad | Bienestar y capacitación |  | Falta de conocimiento sobre la Política de integridad y sus componentes. | Desconocimiento de los funcionarios de las actividades desarrolladas alrededor de la Campaña de Integridad | Posible | Mayor | Menor | Reducir | Publicación del cronograma de la "Campaña de Integridad". | Trámite administrativo y socialización del resultado |  | 2026-03-31 | Pantallazo del micrisitio y su contenido | Matriz de excel en la cual indican: ''se ha socializado 2 camapañas del codigo de integridad via correos masivos sensibilizando a los funcionarios sobre el valor público y nuestro codigo de integridad " | 25% | Con base en la información proporcionada por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control destinadas a la mitigación del riesgo. En consecuencia, no se presentó la materialización del mismo.
|  | 6 | Deficiencia en el uso de TICs en los procesos de la Dependencia | Herramientas tecnológicas de trabajo |  | Demoras en la entrega de solicitudes simples generadas por el software de Nómina e Intranet | Retardo en la gestión de solicitudes y sobrecarga laboral | Posible | Mayor | Menor | Reducir | Difusión masiva "Paso a paso de descarga de certificados de nómina" | PDF de la impresión del correo masivo |  | Semestral | Trazabilidad de la solicitud al 100% | Matriz de excel en la cual indican: ''se anexa la evidencia del correo masivo del paso a paso de certificados de nomina realizado el día 26 de marzo" | 25% | Con base en la información proporcionada por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control destinadas a la mitigación del riesgo. En consecuencia, no se presentó la materialización del mismo.
|  |  |  | Certificaciones Laborales |  | Vencimineto de términos en PQRS relacionados a las funciones propias de administración de personal de la Dependencia de Talento Humano | Desprestigio del trabajo y vulneración a los derechos de los ciudadanos (ley 1755-2015) a obtener respuesta en los términos estipulados | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Capacitar a los coordinadores de la Dependencia y funcionarios que tengan a cargo equipos de trabajo, sobre la normativa, consecuencias y herramientas existentes para evitar vencimiento de términos | Invitación Asistencia Evaluación |  | Anual | Capacitación Realizada/Capacitación Programada x 100 | Matriz de excel en la cual indican: ''esta actividad se encuentra en ejecución" | 0% | actividad en ejecucion
|  | 7 | Jaqueo o ciber ataque al Software liquidador de Nómina. | Archivo Físico |  | Alteración o desaparición de la información por terceros | Seguridad digital de la información y procesos administrativos adelantados en la Dependencia | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Solicitar listado de usuarios activos del Software/ingresos y salidas | Documento por el cual se solicita la información al área encargada |  | Anual | Trazabilidad de la solicitud al 100% | Matriz de excel en la cual indican: ''SE ANEXA LA EVIDENCIA DEL LISTADO DE USUARIOS ACTIVOS" | 25% | Con base en la información proporcionada por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control destinadas a la mitigación del riesgo. En consecuencia, no se presentó la materialización del mismo.
| Gestión de Servicios | 8 | Bloqueo del NIT de la Corporación por el incumplimiento en el pago de multas, sanciones e infracciones de tránsito del parque automotor propio. | Página SIMIT | Seguridad Digital | Imposibilidad de realizar trámites ante los Organismos de Tránsito a nivel nacional | Falta de seguimiento a las páginas de los organismos de tránsito para hacer control de nuevas sanciones | Posible | Moderado | Moderado | Reducir | Realizar seguimiento semanal a las páginas web de los organismos de tránsito a nivel nacional para verificar si se presentaron multas, sanciones e infracciones de tránsito del parque automotor propio. | Pantallazos semanales de las consultas de todos los vehículos que conforman el parque automotor propio de la Corporación. Oficio de notificación al responsable del vehículo con multa, sanción e infracciones de tránsito. | Líder de proceso Jefe División de Servicios Funcionario delegado | Semanal | Número de vehículos con multa notificados / Número de vehículos (con multa). | Se presenta en PDF informe y consulta realizada de las placas del parque automotor propio de la Corporación, obtenidos de la página web del SIMIT (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito), por medio del Nit. 899999098-0, con cierre al mes de marzo de 2026, y se guarda un backup de la consulta. El indicador correspondiente a este riesgo es: Número de vehículos (con multa) / Numero de vehículos con multa Tramitados = 3/3=100% Para el trimestre reportado se presentaron tres (3) comparendos al NIT, los cuales fueron tramitados. | 25% | Con base en la información proporcionada por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control destinadas a la mitigación del riesgo. En consecuencia, no se presentó la materialización del mismo.
| Gestión de las TIC | 9 | Pérdida de activos de información de los aplicativos de la entidad. | Aplicativos | Seguridad Digital | Pérdida de los activos de la información en la Entidad | Falta de capital humano suficiente y continuo al interior de la OPS para la atención de soporte y actualización que se requiere para los Sistemas de Información en producción de la Entidad. | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | El Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas informará sobre la necesidad de contratar los servicios de soporte y actualización para realizar las labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad. | Contratos, Actas de Inicio | Jefe Oficina de Planeación y Sistemas | Cada vez que exista el Requerimiento | # de Servicios contratados ---------------------------------- # total de Servicios | Hoja de control en la cual indican:''Se realiza informe donde se relacionan las Actas de inicio y Contratos correspondientes al capital humano encargado de los servicios de soporte, actualización, y labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad. Se evidencian un total de 25 servicios contratados para la realización de labores relacionadas con los procedimientos funcionales de los Sistemas de Información de la Entidad.¨ | 25% | Con base en la información proporcionada por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control destinadas a la mitigación del riesgo. En consecuencia, no se presentó la materialización del mismo.
Control, Evaluación y Seguimiento | Control Interno | 10 | Falta de actualización de información página web institucional | Servicio de Página web institucional | Seguridad Digital | Fallo en el funcionamiento de la página web institucional | Falta de mantenimiento y actualización del sitio web | Posible | Moderado | Bajo | Reducir | Realizar seguimiento a las publicaciones del microsito web de la dependencia. | Check list Plan Anual de Auditorias Internas vs. Publicaciones micrositio web | Líder de proceso Funcionario encargado | Trimestral | # de informes de auditoria publicados / #r de auditoria ejecutadas* 100 | Check list en la cual se evidencia que se tiene: 2 auditorias ejecutadas vs 25 auditoras programadas en el PAAI 2026. Asi mismo, 3 informes de Ley publicados en la pagina web vs 7 informes de ley que deben publicarse. | 25% | Con base en la información proporcionada por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control destinadas a la mitigación del riesgo. En consecuencia, no se presentó la materialización del mismo.
[7 empty] | perdida de la información públicada | Posible | Moderado | Moderado | Evitar
16

## RIESGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONA
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE MITIGACION DE LOS RIESGOS DE GESTION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES VIGENCIA 2026
CÁMARA DE REPRESENTANTES
|  |  |  | MISIÓN |  | Representar dignamente al Pueblo como titular de la Soberanía para construir escenarios jurídicos, transparentes y democráticos que soportan la creación e interpretación de leyes, la reforma de la Constitución real y objetiva, el control político sobre el Gobierno y la administración Pública, la investigación y acusación a los altos funcionarios del Estado y la elección de altos funcionarios del Estado. | [8 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2026
Tipo de Proceso | Nombre de Proceso | Riesgo |  | Clasificación | Causas | Probabilidad (Rara Vez, Improbable, Posible, Probable, Casi Seguro) | Impacto (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico) | Riesgo residual (Bajo, Moderado, Alto, Extremo) | Opción de Manejo (Reducir, Evitar, Compartir) | Actividad de Control | Soporte | Responsable(s) | Tiempo | Indicador | SOPORTES ALLEGADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO | OBSERVACIONES
Estratégico | Direccionamiento estratégico (Oficina de Planeación y Sistemas) | 1 | Desconocimiento de los procedimientos. | Operativo | Rotación de personal. | Probable | Moderado | Moderado | Reducir | Socialización link de la ruta de ubicación de los procedimientos,formatos ó Socialización de instructivos de estándares documentales | Correo, Acta, Oficio, Circular y publicación en la página web | Líder de proceso Jefe Oficina Planeación y Sistemas | Anual | Número de socializaciones realizadas / Número de socializaciones programadas | Hoja de control en la cual indican:''Se realizó socialización de la ruta de la ubicación en la página web de los procedimientos y formatos mediante nota interna ops 166 de marzo 11 del 2026 Correo electrónico del 12 de marzo 2026. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 2 | Falta de aplicación de los formatos vigentes. | Operativo | Falta de actualización de los procesos y procedimientos de cada dependencia. | [9 empty] | Hoja de control en la cual indican:''Se realizó la socialización de instructivos de estándares documentales y guía de instrumentos técnicos, mediante correo electrónico realizado el 10 de marzo relacionando la ruta donde se encuentran los formatos a los líderes de proceso. •En el Comité institucional de Gestión y Desempeño realizado el día 26 de febrero acta número 2, se actualizaron los procedimientos como son, incapacidades de la División de personal y los formatos de Seguridad en el Trabajo y Gestión documental https://www.camara.gov.co/transparencia/informacion-de-la-entidad/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion/ | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 3 | Efectividad frente la atención y solución de trámites y solicitudes de clientes internos y externos. | Operativo | Desconocimiento de los funcionarios y contratistas acerca de los procesos y procedimientos. | Posible | Moderado | Moderado | Reducir | Revisión permanentemente de los procesos y procedimientos, solicitud mediante oficios, correos electrónicos, la actualización de los procedimientos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el líder del proceso. | Procedimientos actualizados | Líder de proceso Jefe Oficina Planeación y Sistemas | Anual | Procesos (procedimientos) ajustados / total solicitudes de ajuste recibidas de acuerdos a los oficios, email. | Hoja de control en la cual indican:''Mediante nota interna ops 1.6 ops 168 del 12 de marzo y 194 del 19 de marzo 2026 , correo del 13 de marzo la Oficina de Planeación Sistema solicitó a los líderes de los procesos, si necesitaban actualizar algún procedimiento, formatos e indicadores, riesgos. Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño link: https://www.camara.gov.co/transparencia/informacion-de-la-entidad/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion/ Correo electrónico socializando los instrumentos de gestión contenidos en la página web como son el manual de procesos y procedimientos, el mapa de proceso, mediante nota interna ops 1.6. 166 del 11 de marzo 2026 | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
Falta de compromiso de las dependencias en tanto generar las solicitudes de ajuste que requieren los procedimientos a su cargo.
Falta de capacitación a los funcionarios en la correcta aplicación de los procedimientos del área.
Misional | Conocimiento Corporativo (Oficina de Información y Prensa) | 4 | Desactualización de los equipos audiovisuales necesarios para la producción de los productos comunicativos de La Oficina de Información y Prensa. | Tecnológico | El avance de la tecnología y el desgaste natural de los equipos | Posible | Insignificante | Moderado | Reducir | 1. Informe de productos entregados a los diferentes medios de comunicación nacional, en donde se aprueba la calidad de la produccion de los mismos. 2. Informe de mantenimiento y administración de los equipos audiovisuales requeridos para la elaboración de los productos comunicativos de la Oficina de Prensa. | Archivo de Prensa y Comunicaciones, Evidencia fotográfica | Líder del proceso Jefe de la Oficina de Información y Prensa Dirección Administrativa Funcionario delegado | Trimestral | Contenidos divulgados en las pantallas digitales, murales entre otros) / (total de contenidos solicitados para divulgación) *100 | Hoja de control en la cual indican:''A 31 de marzo de 2026 se ha cumplido con el 100% del contenido solicitado para divulgación. Por medio de WE TRANSFER se envía a los canales regionales y RCN el noticiero de la Cámara de Representantes. Semestralmente se realiza mantenimiento a los equipos que hacen parte de la oficina de información y prensa. % productos entregados con calidad / respecto al total de los productos programados *100 13 noticieros entregados / 13 noticieros programados * 100 - 100% | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 5 | No contar con el recurso humano necesario para garantizar elaboración de los diferentes productos mediáticos que realiza la oficina de información y prensa para cumplir con la misión, afectando la transparencia, la oportunidad, la accesibilidad de la información y el derecho de los ciudadanos. | Operativo | Disminución en la contratación y alta rotación de talento humano. | Probable | Mayor | Alto | Reducir | Informar oportunamente sobre las necesidades de contratación del recurso humano indispensable para la elaboración de los productos mediáticos. | Necesidades y solicitudes de Contratación | Líder del proceso Jefe de la Oficina de Información y Prensa | Trimestral | % de personal asignado por mes/ personal requerido *100 | Hoja de control en la cual indican: ''A 31 de MARZO de 2026 se cumple al 100% con el recurso humano capacitado para garantizar elaboración de los diferentes productos mediáticos que realiza la oficina de información y prensa como lo son: Noticiero NCR Radio Frecuencia Legislativa Página Web Revista Poder Legislativo Redes Sociales Comunicación Interna Gestión Administrativa | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 6 | Baja difusión de la actividad legislativa. | Operativo | Desconocimiento de actividades o eventos que se realicen en la Corporación. | Rara vez | Menor | Bajo | Reducir | Realización de los consejos de redacción semanales para análisis de contenidos y conocimiento de la agenda legislativa. | Actas de Consejos de Redacción | Líder del proceso Jefe de la Oficina de Información y Prensa Funcionario delegado | Trimestral | Actas de consejo de redacción realizados / Consejo de redacción proyectados*100 | Hoja de control en la cual indican: ''Semanalmente se realizan consejos de redacción para definir, coordinar y orientar la producción de contenidos durante de la semana en base a la agenda legislativa. A 31 de MARZO de 2026: 8 actas de consejos de redacción / 8 actas de consejo de redacción proyectadas * 100 = Cumplimiento 100% | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
[10 empty] | Actualización y divulgación masiva del instructivo dirigido a Jefes de prensa de las UTL para que comuniquen a tiempo las actividades legislativas propuestas. | Correo electrónico con instructivo dirigido a jefes de prensa UTL |  | Anual | Correos electrónico enviados con instructivo/ Correos electrónico proyectados con instructivo *100
| Legislativo y Constitucional (Secretaría General) | 7 | Posible información inexacta en la transcripción y elaboración de actas o reclamaciones que presenten los congresistas por comisiones o inexactitudes | Operativo | Información incorrecta. | Improbable | Moderado | Bajo | Reducir | La Oficina de Relatoría realizará control de las actas de sesión transcritas por la oficina de grabación y Relatoría certificará a través del oficio remisorio de publicación a la secretaria general y esta a su vez las publicará en la gaceta del Congreso. | Oficio remisorio, sección relatoría | Jefe de Relatoría Funcionario delegado | Ultimo trimestre año 2026 | No. total actas incorrectas / Total Plenarias | Hoja de control en la cual indican: ''La Secretaria General, recibe por parte de la Sección de Relatoria a su cargo, notas internas con la remision para su respectiva publicación en Gaceta del Congreso de las actas elaboradas de acuerdo a las transcripciones enviadas por la sección de grabación. El periodo de los folios que se adjuntan, corresponden a los meses de enero-febrero-marzo de 2026. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 8 | Deficiente gestión en la expedición de Pasajes Aéreos. | Operativo | Retraso en la entrega de pasajes aéreos a los Congresistas. | Improbable | Moderado | Bajo | Reducir | La Secretaría General envía un correo a cada representante enviando el pasaje del cual tiene copia en su archivo electrónico adicionalmente en sus pedidos semanales a la agencia de viajes siempre imprime una copia para tener la relación de número de pasajes a quien corresponden y las respectivas rutas. | Oficio remisorio solicitud de pasajes Copia correos enviados con tiquetes aereos | Líder del proceso legislativo Secretario General Funcionario delegado | Último trimestre año 2026 | No de tiquetes expedido / No de tiquetes solicitados | Hoja de control en la cual indican: ''La Secretaria General, envía un correo a cada Representante enviando el pasaje del cual tiene copia en su archivo electrónico, adicionalmente en sus pedidos semanales a la agencia de viajes, siempre se imprime una copia para tener la relación de número de pasajes a quien corresponden y las respectivas rutas. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
| Legislativo y Constitucional (Presidencia) Inasistencia Parlamentaria | 9 | Incumplimiento de los terminos establecidos en la Resolución 0665 de 2011. | Gestión | Demoras en el desarrollo de los procedimientos. | Probable | Mayor | Mayor | Reducir | Requerir periodicamentede manera escrita el envio de la ninformacion | Oficios de solicitudde informacion | Líder de Proceso Jefe de la Oficina Funcionario Delegado | Anual | Requerimientos realizados / total (2) de requerimientos | Hoja de control en la cual indican: ''Se realizó requerimiento de información a la Comisión Legal de Acreditación Documental de las Actas de Estudio y Dictamen de las Excusas presentadas por los Honorables Representantes a las sesiones Plenarias y de Comisiones Constitucionales correspondientes a las inasistencias de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, mediante oficio con consecutivo P 1.1 – 01379-2026 de 25 de febrero de 2026. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
[5 empty] | Cortos los terminos de los trámites. | Posible | Moderado | Moderado | Evitar | Modificacion de la resolucion 0665 2011 con el fin de actualizacion conforme a loa ley | Socializacion del proyecto de resoloucion que modifica la ley 0665 | Líder de Proceso Jefe de la Oficina Funcionario Delegado | Semestral | Oficio de solicitud | Hoja de control en la cual indican: ''Se realizaron las actividades de mejora propuestas en la última auditoría realizada en el mes de julio de 2022; a la fecha, la división jurídica presentó proyecto de resolución, la cual fue suscrita por los integrantes de la mesa directiva correspondiente a la legislatura 2024-2025 al finalizar su periodo y devuelta por la secretaría a los nuevos integrantes de la mesa directiva para la legislatura 2025-2026, quedando pendiente su adopción. | 0% | En virtud de la información allegada por la dependencia líder del proceso, se evidencia que a la fecha no se registra avance en la ejecución de la actividad; en consecuencia, se recomienda realizar la actualización de la resolución correspondiente
| Legislativo y Constitucional (Comisión de Ordenamiento Territorial) | 10 | Demora en la emisión del concepto previo o del informe por parte la Secretaría Técnica de la COT Nacional - DNP, del IGAC o por parte de los Representantes designados como Ponentes. Inoportunidad en el proceso de recopilación de información o por compromisos de los Representantes en Comisiones Constitucionales y/o Plenarias que dificultan su trabajo y emisión a tiempo del concepto o informe, respectivamente. Los cambios en la agenda programada tienen impacto en las Entidades Territoriales interesadas, que de alguna manera tienen la expectativa de definir situaciones litigiosas o casos Diferendos Limítrofes, creación de nuevos distritos o entes territoriales. | Cumplimiento | No dar respuesta oportuna o en los términos de ley a las peticiones y derechos de petición. Demoras por parte de los Representantes en emitir el estudio previo y presentar el informe o concepto respectivo para discusión y aprobación o negación de la Comisión. | Posible | Moderado | Moderado | Reducir | El secretario y asesores harán una revisión bimestral de los tiempos de entrega oportuna de conceptos y emisión de respuestas a solicitudes, debe corresponder con los requisitos establecidos para su entrega, en caso que no corresponda o información no se allegue, se envía oficio requiriendo información o documentos pertinentes y así continuar con el proceso. | Actas, página de internet Institucional, archivo de gestión e informes sobre proyectos de ley, conceptos previos, publicación gaceta | Líder del proceso. Secretario de la Comisión Funcionario delegado | De acuerdo a la Ley | # de conceptos emitidos / # de solicitudes de conceptos | Hoja de control en la cual indican: ''1. La Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, en sesión del 03 de septiembre de 2025, aprobó la realización de una Audiencia Pública para escuchar a las autoridades territoriales, lideres comunitarios y diversos actores sociales en relación con los retos, dificultades y oportunidades que se han presentado en el municipio de Turbo – Antioquia en el proceso de tránsito a Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial; Así mismo los retos en su propuesta de hacer parte del área metropolitana de Urabá conforme la Ley 1883 de 2018. La audiencia se realizó en el municipio de turbo – Antioquia. 2. La de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, en Sesión de 01 de octubre de 2025 citó al el Ministerio del Interior en su calidad de Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial Nacional, con el fin de que rindiera el informe anual sobre “ el estado y los avances en materia de Ordenamiento Territorial y la gestión del Gobierno Nacional, en lo relacionado con la Comisión, así como la adopción de políticas relacionadas con planificación territorial y competitividad de la descentralización a nivel regional, los desarrollos legislativos y criterios para la Organización del Estado, según lo establecido en la Ley 1554de 2011 y los Decreto reglamentarios pertinentes. 3. La Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representante, en Sesión del 03 de septiembre de 2025, aprobó la proposición 041 2025,que seña la realización de una sesión descentralizada en el Departamento de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina para el día 6 de noviembre de 2025 dicha sesión tuvo como objetivo citar al Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para la presentación del informe actualizado del año 2025 de los expediente del deslinde, limítrofe que viene adelantado la entidad, y los radicados en la Comisiones COT de Congreso. Lo anterior según lo estipulado en la Ley1447 de 2011; dicha citación se hizo también al director de la Agencia Nacional de Tierra (ANT), con el fin de analizar y visibilizar las problemáticas catastrales y prediales, que afecta al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina 4. La Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representante, en sesión del 16 de diciembre de 2025 debatió y aprobó el concepto de deslinde de Entidad Territorial Municipios de Envigado- Sabaneta del Departamento de Antioquia y deslindes en acuerdos de limite Departamental entre Cundinamarca- Guachetá y Boyacá – Ráquira, con ponencia del Honorable Representante EDUARD GIOVANNY SARMIENTO HIDALGO. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
| Legislativo y Constitucional (Comisión Legal de Cuentas) | 11 | Incumplimiento a las respuestas por parte de las entidades en los requerimientos solicitados por la Comision Legal de Cuentas para el Fenecimiento de la Cuenta | Gestión | No envío de Respuestas a la CLC | Casi seguro | Mayor | Moderado | Reducir | 1. Oficios en físico y en formato PDF 2. Libro Radicador - 3.solicitud correo electrónico a la Entidad 4. Correo certificado 472 | Libro Radicador CLC Correos enviados, Planillas 472 | Líder del proceso Secretario de la Comisión Funcionario delegado gestión documental | Primer Semestre 2026 | # de conceptos de entidades / Total de Entidades | Hoja de control en la cual indican: ''En los meses de enero a marzo del presente año, se envian requerimientos información Contable y Presupuestal y contable a las entidades del estado, y posteriormente se hace reiteración vía correo electrónico. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 12 | Perdida de los informes correspondientes a los seguimientos solicitados para el Fenecimiento de la cuenta |  | Falta de un sistema de gestión documental electrónico y fisico que permitan tener un seguimiento correcto y oportuno | Rara vez | Catastrófico | Moderado | Reducir | Tener un mayor control sobre las carpetas | Libro radicador CLC Libro radicador Auditoria Libro radicador de entrada y salida | Líder del proceso Secretario de la Comisión Funcionario delegado gestión documental | 1 de Enero - 31 Diciembre 2026 | # de recibidos / # Total de entidades requeridas | Hoja de control en la cual indican: ''Se lleva las carpetas en custodia en archivadores con llave. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
| Legislativo y Constitucional (Comisión de investigación y Acusaciones) | 13 | Incumplimiento de términos en los diferentes requerimientos administrativos y jurídicos. | Operativo | Insuficiencia de personal de planta. | Casi seguro | Menor | Moderado | Reducir | El Secretario de la Comisión realiza el reparto equitativo de los requerimientos administrativos y judiciales a los abogados de planta. En caso de incumplimiento de los términos se verificará los motivos que ocasionaron la materialización del riesgo, se realizara el análisis y trazabilidad de la documentación requerida para cada proceso. | Hoja de ruta, base datos, libro radicado, expedientes físicos | Líder del proceso Secretario Comisión- Funcionario delegado | Anual | Peticiones resueltas bimensualmente según número de peticiones recibidas | Hoja de control en la cual indican: ''este Despacho informa que el presente riesgo no se ha materializado en este periodo, en virtud que contamos con herramienta DRIVE creada en Excel que nos permite conocer en tiempo real el estado de cada uno de los procesos (PQRS) que llegan al despacho, el cual es controlado de manera permanente por el funcionario encargado y el líder del proceso, quien es el encargado de asignar el reparto al personal administrativo. El drive denominado "Copia de formato PQRS" se encuentra conformado por los siguientes ítems: - Fecha de recibo - Medio de recepción - Tipo de PQRSD - Descripción PQRSD - Términos para resolver - Fecha de respuesta - Observación Es de mencionar que, el despacho ha cumplido con el avance del 99% de los diferentes requerimientos administrativos y judiciales en este cuarto cuatrimestre del año 2024. No obstante, se presentan situaciones externas a nuestras funciones que impide el cumplimiento total del 100% a los respectivos tramites. Por ejemplo, radicación de PQRS el último día del mes que, al momento de presentarse el informe aún se encuentra pendiente su trámite. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
[5 empty] | Falta de digitalización del archivo. |  |  |  |  | Solicitar al área administrativa apoyo de personal y tecnológico con el fin de tener una información más confiable escaneada y digitalizada en los expedientes. | Solicitud de requerimiento | Líder del proceso Secretario Comisión- Funcionario delegado | Último trimestre del año 2026 | N/A
Apoyo | Gestión del Talento Humano | 14 | Falta de compromiso, que genera poca eficiencia y eficacia en los procesos. | Gestión | Poca participación de funcionarios, representantes y contratistas | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Realización de actividades presenciales, virtuales sobre integralidad en las personas que tienen vinculo laboral con la Entidad. | Desarrollo e implementación de estratégias de motivación para la participación de las personas que tienen vinculo laboral con la entidad, en las actividades enmarcadas en la "Campaña de Integralidad" | Líder de proceso - jefe División de Personal (funcionario encargado) | Semestral | PDF de la impresión del correo masivo | Matriz de excel en la cual indican: ''se realizo una actividad de habilidades y competencias donde se fomneta en trabajo en equipo dandole cumplimiento a las campañas de integralidad y codigo de integridad esta actividad se realizo el 19 de marzo en el salon luis carlos galan Se cuenta con el listado de asistencia Se cuenta con las evidencias fotograficas | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
[5 empty] | Desestimación y poco sentido de pertenencia con la Entidad | [5 empty] | Listados de asistencia a las actividades presenciales / virtuales |  |  | Número de actividades programdas/ Número de actividades ejecutadas
[5 empty] | Ambiente laboral poco armonioso e interacciones negativas entre responsables de procesos | [5 empty] | Fotografias y material audiovisual que evidencie la participación de los funcionarios en las campañas |  |  | Archivo digital
|  | 15 | Retraso en la organización y alimentación del archivo de la dependencia | Gestión | Desconocimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos respecto al manejo de archivo resultado de su labor | Posible | Mayor | Mayor | Reducir | Informar al personal existente, sobre el manejo del archivo personal para alimentación del archivo de la Dependencia. | Actas de reunión e informes de la actividad | Líder de proceso - jefe División de Personal (funcionario encargado) | Anual | Correo de reenvio Publicación realizada | No reportaron evidencia | 0% | En virtud de lo informado por parte del lider del proceso se evidencia que aun no presenta un avance de ejecucion de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 0%. Debido a que son actividades anuales.
|  | 16 | Inconsistencias en los productos propios del trámite de procesos y procedimientos administrativos inherentes a la dependencia que generan reprocesos | Gestión | Falta de anexos aclaratorios necesarios para los procesos y procedimientos | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Revisar y actualizar la caracterización del Proceso de apoyo en Talento Humano | Formato caracterización del proceso actualizado |  |  | Procedimientos complementados/Total de Procedimientos revisados | Matriz de excel en la cual indican: ''esta actividad esta en ejecución | 0% | En virtud de lo informado por parte del lider del proceso se evidencia que aun no presenta un avance de ejecucion de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 0%. Debido a que son actividades anuales.
|  | 17 | Deficiencias en los procesos | Gestión | Falta de continuidad del personal para el desarrollo de procesos | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | 1. Asignar personal en provisionalidad y/o CPS que apoye el proceso administrativo de la Dependencia | Estudios de necesidades y solicitud de personal acorde a las funciones legales de la dependencia |  |  | Encuesta de necesidades del servico enviadas a las áreas de la división personal | Matriz de excel en la cual indican: ''esta actividad esta en ejecución | 0% | En virtud de lo informado por parte del lider del proceso se evidencia que aun no presenta un avance de ejecucion de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 0%. Debido a que son actividades anuales.
[10 empty] | Solicitar la incorporación de judicantes y/o pasantes para apoyar los procesos de la Dependencia | Solicitud a la UATL |  |  | 100% Trazabilidad | Matriz de excel en la cual indican: ''esta actividad esta en ejecución | 0% | En virtud de lo informado por parte del lider del proceso se evidencia que aun no presenta un avance de ejecucion de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 0%. Debido a que son actividades anuales.
| Gestión Financiera | 18 | Información incorrecta y en forma extemporánea procedente de las diferentes dependencias para efectos de generar los pagos de gastos generales, transferencias y gastos personal, para programación de PAC. | Financiero | Inconsistencias en los soportes de las cuentas. | Probable | Menor | Moderado | Reducir | Cada uno de los supervisores del contrato para determinar los pagos a realizar en el mes siguiente de conformidad a los requerimientos realizados por los supervisores de los contratos segun los requerimeintos del PAC, se tendrá en cuenta la información suministrada por el aplicativo SIIF nación y de conformidad a os RP por saldos pendientes por obligar y que se encuentran en ejecución | Acta de comité de PAC y oficios remisorios de cada uno de los supervisores, | Líder del proceso Jefe División financiera (funcionario encargado) | Mensual | Sumatoria de actas de comité, sumatoria de comunicados. | Hoja de control en la cual indican: ''Para mitigar el riesgo estipulado en la matriz de riesgos de gestión establecida para el año 2026, se plantea la siguiente actividad de control: Cada uno de los supervisores del contrato determinará los requerimientos de PAC del mes siguiente, y para ello se tendrá en cuenta, la información suministrada por el aplicativo SIlF nación, de los saldos pendientes por obligar y que se encuentran en ejecución¨ Se adjuntan actas de comité de PAC celebrados en el primer trimestre de 2026. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
| Gestión Jurídica y Contractual | 19 | Posible falta de contestación de los derechos de petición dentro del término señalado por la Ley. | Cumplimiento | Falta de Competencia. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | 1)Centralizar las peticiones recibidas por la División Jurídica a un solo buzón electrónico que permita su control y gestión . 2) Designar a una persona para el control y seguimiento las peticiones recibidas por la División Jurídica. | Informe de PQRSD consolidado trimestralmente | Líder de proceso División Jurídica y Contractual (funcionario delegado) | Trimestral | Números de derechos de petición contestados dentro del término legal / Total de derechos de petición radicados en la División | Hoja de control en la cual indican: ''La División Jurídica de la Dirección Administrativa, ha realizado la aplicación del Manual de Procedimiento para la recepción y trámite de los Derechos de Petición. De manera seguida ha realizado el seguimiento a los derechos de petición trasladados de manera interna dentro de la corporación. Aunado a lo anterior y para dar cumplimento en la mitigación del riesgo en las posibles faltas de respuesta en los derechos de petición allegados a las direcciones electrónicas institucionales Procesos que se siguen de manera trimestral, dando alcance al cumplimiento y seguimiento con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución política, la Ley 1755 de 2015 que modifico parcialmente la Ley 1437 de 2011, así como la Ley 2080 de 2021 y la Ley 1712 de 2014 que regula el derecho de acceso a la información pública. GESTION IMPLEMENTADA; Recepción, clasificación, traslado (Art.21 Ley 1755), proyección de respuesta y envío al peticionario. Por lo expuesto en este informe, se encuentra garantizado el cumplimiento de los estándares constricciones del Derecho de petición | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 20 | Probable vencimiento de términos en procesos judiciales. | Cumplimiento | Negligencia, Falta de vigilancia judicial. | Posible | Menor | Bajo | Evitar | El tablero de control de términos. | Hoja en Excel con registro de demandas y actuaciones y control de términos | Líder de Proceso División Jurídica y Contractual (funcionario delegado) |  | Número de procesos tramitados dentro los términos procesales correspondientes / Total de procesos tramitados por la División Jurídica | Hoja de control en la cual indican: ''La actividad relacionada en la Matriz de Riesgos de Gestión Institucional 2025, en la actividad 20 establece que, Probable vencimiento de términos en procesos judiciales. En cumplimiento de la presente actividad de control, se remite copia de la relación de control de los términos y actuaciones judiciales en el periodo. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 21 | Posible falta de vencimiento de los términos establecidos en los cronogramas de los procesos de contratación | Gestión | Negligencia | Rara vez | Mayor | Alto | Evitar | Contar con profesionales que coordinen cada uno de sus procesos de contratación y hacer seguimiento mediante informes semanales de los cornogramas de cada proceso a cargo | Informes de actividades con cronogramas por procesos | Líder de proceso División Jurídica y Contractual (funcionario delegado) | Trimestral | Informes Mensuales y Plan de compras Anual | Hoja de control en la cual indican: ''Se llevan cronogramas con términos a través de la plataforma secop ii, con observaciones de los proponentes. Se implementa listas de verificación para asegurar que cada paso del proceso (publicación de pliegos, respuesta a observaciones, evaluación) se realice dentro de los términos legales. Se cuenta con la estandarización de Pliegos y documentos tipo o plantillas pre-aprobadas por el área jurídica para reducir los tiempos de revisión y errores en las condiciones del contrato. | 0% | No se evidencian los soportes definidos en la matriz, específicamente los informes de actividades acompañados de sus respectivos cronogramas por proceso, lo cual limita la verificación del cumplimiento y seguimiento de las actividades programadas.
|  | 22 | Potencial pérdida de los documentos en los procesos disciplinarios. | Cumplimiento | Negligencia. | Rara vez | Mayor | Alto | Reducir | Es necesario contar con la tecnología necesaria que permita evitar que haya perdida de expedientes, para lo cual se sugiere contar con un escáner exclusivo para Disciplinarios en el que se puedan escanear los documentos y mantenerlos en forma digital para atender de manera inmediata cualquier requerimiento | Hoja de ruta | Líder de Proceso División Jurídica y Contractual (funcionario delegado) | Trimestral | Número de documentos extraviados pertenecientes a procesos disciplinarios / Total de procesos disciplinarios tramitados por el Grupo de Control Disciplinario | Hoja de control en la cual indican: ''Durante el primer trimestre del año 2026 no se materializó la pérdida de documentos que reposan en los expedientes, no obstante, es preciso indicar que si bien los expedientes disciplinarios son manejamos únicamente por la líder del procesos y que la Oficina de Control Disciplinario dispone de impresoras para adelantar las distintas diligencias, estos expedientes no reposan en estantes que permitan asegurarlos (candado, chapa u otro sistema de seguridad) lo que puede propiciar una potencial pérdida de documentos. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 23 | Posibilidad de prescripción del título para efectos de cobro coactivo. | Cumplimiento | Negligencia. | Improbable | Moderado | Moderado | Evitar | Establecer tiempos mínimos para la verificación de los requisitos que permitan iniciar el cobro | Excel de control | Lider de Proceso División Juridica y Contractual (Funcionario delegado) | Anual | # de Impulsos de procesos coactivos /# procesos coactivos activos | Matriz de excel en la cual indican: ''Continuan el registro de los 22 procesos que se encuentra en calidad de cobro coactivo con su respectivo mandamiento de pago | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 24 | Posible falta de conciliación cuando se den los presupuestos, generando que el caso llegue a etapa judicial generando posibilidad de pago de condenas en litigios | Cumplimiento | Negligencia y/o desconocimiento del proceso o de argumentos | Improbable | Menor | Bajo | Evitar | La División Jurídica cuenta con un equipo de trabajo que tiene a cargo el estudio de cada una de las solicitudes a profundidad, analizando la doctrina y jurisprudencia actual y citando a Comités en forma periódica, dejando constancia en las respectivas Actas de Comité de la casuística analizada | Actas de reunión de Comité de Conciliación | Líder de Proceso División Jurídica y Contractual (funcionario delegado) | Trimestral | Número de solicitudes de conciliación definida por el Comité de Conciliación / Total de conciliaciones solicitadas | Hoja de control en la cual indican: ''Se presenta como reporte de avance de cumplimiento las fichas técnicas presentadas ante el Comité de Conciliación sobre las cuales se analizaron las solicitudes de conciliación versus las decisiones tomadas al interior del Comité para este primer trimestre de la vigencia 2026." | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  |  |  | Gestión | Falta de formulación de directrices de conciliación por parte del comité de conciliación y otros MASC | Posible | Moderado | Moderado | Evitar | El Comité de conciliación formulará al menos una directriz de conciliación por vigencia de acuerdo a lLas solicitudes de conciliación presentadas a la entidad como mínimo en los últimos 12 meses. | Directriz de conciliación por la vigencia | Líder del Proceso División Jurídica y Contratación Comité de Conciliación | Anual | Número de Directrices de conciliación aprobadas | Hoja de control en la cual indican: ''En relación con la actividad del Comité de Conciliación consistente en formular al menos una directriz de conciliación por vigencia, de acuerdo con las solicitudes de conciliación presentadas a la Entidad durante, como mínimo, los últimos doce (12) meses, me permito informar que este riesgo no presenta reporte para el presente período, toda vez que el indicador definido para su medición tiene periodicidad anual, razón por la cual no resulta aplicable para el primer trimestre de la vigencia. | 0% | En virtud de lo informado por parte del lider del proceso se evidencia que aun no presenta un avance de ejecucion de las actividades de control para la mitigacion del riesgo en un 0%. Debido a que son actividades anuales.
| División de Servicios | 25 | No tener cobertura en el programa de seguros. | Gestión | Mantener actualizado el inventario y verificar que este incluido en el programa de seguros. | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | Certificación y/o reporte del sistema de inventarios mensual firmado por el jefe de la seccion de suministros y/o almacenista, en donde se certifique que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros. | Certificación y/o reporte del sistema de inventarios mensual firmado por el jefe de la seccion de suministros y/o almacenista, en donde se certifique que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros. | Líder de proceso - División de servicios (funcionario delegado) | Mensual | (Valor asegurado / valor de los activos)*100 | Hoja de control en la cual indican: ''Se adjunta certificación donde se especifica que el inventario se encuentra actualizado e incluido en el programa de seguros al 31 de marzo de 2026. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 26 | La imposibilidad del desplazamiento de los Representantes desde ss regiones a las sesiones del Congreso de Bogotá. | Gestión | No contar con un contrato de tiquetes vigentes. | Posible | Mayor | Alto | Evitar | Hacer seguimiento constante a la ejecución del contrato. | pantallazo del Secop con contrato vigente y relación de pagos que evidencie que hay saldo para atender las solicitudes de tiquetes. | Líder de proceso - División de servicios (funcionario delegado) |  | (# de tiquetes autorizados y pagados en el periodo / # de tiquetes solicitados por secretaria general en el periodo)*100 | Hoja de control en la cual indican: ''A 31 de marzo de 2026, la Cámara de Representantes celebró el contrato de comisión No. CC_0510_2025, lo que le permite contar con los recursos suficientes para atender las necesidades en materia de tiquetes aéreos para garantizar el desplazamiento de los Representantes en la vigencia 2026. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
|  | 27 | Incumplimiento en el pago de impuestos | Gestión | Falta de un responsable de la actividad de control, el desconocimiento del parque automotor propio, de las fechas de pronto pagp y/o pago oportuno. | Posible | Moderado | Moderado | Reducir | Base de datos actualizado del parque automotor propio, hacer seguimiento mensual al calendario tributario publicado por la secretaria de hacienda para el pago de los mismos. | Base de datos actualizado del parque automotor propio, hacer seguimiento mensual al calendario tributario publicado por la secretaria de hacienda para el pago de los mismos. | Líder de proceso - División de servicios (funcionario delegado) |  | # impuestos vehiculares en estado pagado / # total de vehiculos parque automotor propio. | Hoja de control en la cual indican: ''En el primer trimestre no se han realizado los pagos de impuestos de los vehículos del parque automotor propio, ya que a la fecha los recibos no se encuentran vencidos y el plazo dado por la secretaria de Hacienda de Bogotá es hasta el mes de mayo. El indicador correspondiente a este riesgo es: (# de pagos de impuestos vehiculares realizados/ # total de vehículos parque automotor propio) X 100 | 0% | En virtud de la información allegada por parte de la dependencia líder del proceso, se evidencia que no hay avance en la ejecución de la actividad, debido a que los recibos para el pago de impuestos de los vehículos del parque automotor propio son generados en el mes de mayo, y a la fecha de corte no se encuentran vencidos; por lo cual, aún no se presenta avance de ejecución.
|  | 28 | Falta de disponibilidad de materiales, equipos o insumos necesarios para llevar a cabo las actividades solicitadas o programadas. |  | No contar con un contrato de insumos de ferreteria vigente que permita atender las solicitudes de mantenimiento de las infrastructuras de la corporación. | Posible | Moderado | Moderado | Reducir | Hacer seguimiento constante a la ejecución del contrato. | Pantallaso del Secop con contrato vigente y relación de pagos que evidencie que hay saldo para atender las solicitudes de mantenimiento. | Líder de proceso - División de servicios (funcionario delegado) | Mensual | (# de solicitudes de mantenimiento atendidas / # de solicitudes realizadas)*100 | Hoja de control en la cual indican: ''A 31 de marzo de 2026, existía una unión temporal vigente, con un seguimiento a la ejecución, y con recursos suficientes para realizar las actividades solicitadas o programadas de mantenimiento a la infraestructura de la Corporación. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
| Gestión de las TIC | 29 | Incumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad. | Gestión | Terminación de los servicios de Soporte, Mantenimiento y Actualización de los contratados con terceros. | Posible | Mayor | Moderado | Reducir | El Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas identifica la necesidad de continuidad de la prestación de los servicios de Soporte, Mantenimiento y Actualización, este procedimiento se debe realizar a través de solicitud al área encargada de manejar la contratación, estando siempre alerta de los períodos contractuales con los terceros. | Contratos, Actas de Inicio, Oficios de Insuficiencia de personal. | Jefe Oficina de Planeación y Sistemas | Cada vez que exista el requerimiento | # de Servicios atendidos ------------------------------ # total de Servicios | Hoja de control en la cual indican:''Se realiza informe donde se relacionan las Actas de inicio y Contratos correspondientes al capital humano encargado de realizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de TI de la Entidad. | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.
Control, Evaluación y Seguimiento | Control Interno | 30 | Incumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Auditorías. | Gerencial | Mala Planeación en la elaboración del PAAI. | Improbable | Mayor | Moderado | Evitar | Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorías propuesto y de las respuestas oportunas a los requerimientos realizados dentro de la ejecución de las auditorías | Acta de seguimiento trimestral de ejecución del PAAI | Líder de Proceso - Jefe Oficina Coordinadora de Control Interno | Trimestral | Auditorías Ejecutadas/ Auditorías Programadas | Se adjunta Acta de Reunion de fecha 26 de marzo de 2026, en la cual se hizo seguimiento al de las actividades y resultados del Programa Anual de Auditorías | 25% | A partir de la información remitida por el líder del proceso, se evidencia un avance del 25% en la ejecución de una de las actividades de control orientadas a mitigar el riesgo. En consecuencia, no se presentó su materialización.