## Plan Mejoramiento
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |  | Código: A-CES-CI-1-F004 Versión:2022 Fecha:
Proceso Auditado |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
Líder de proceso Auditado |  | Angela Rojas Parra
Ítem | Observación /hallazgo | Causas raíz | Acción correctiva a implementar | Actividad de mejora | Fecha Inicio | Fecha Fin | Soporte | Responsable
1 | FORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | La auditoría evidenció la necesidad de fortalecer la formalización institucional de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, particularmente mediante la existencia del acto administrativo, resolución o documento institucional que permita acreditar su adopción formal por la instancia competente. Es importante precisar que, conforme a la respuesta emitida durante el proceso auditor, se verificó que el contenido de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple con los requisitos técnicos y normativos aplicables, por lo que la oportunidad de mejora se concentra en su formalización documental y administrativa. Esta situación fue reconocida por el equipo auditor, quien aceptó la respuesta respecto de la estructura de la política y recomendó adelantar las acciones necesarias para su formalización. | Aprobación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Cámara de Representantes. | Como acción de mejoramiento, durante el mes de agosto de 2026 se realizó la presentación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, instancia que efectuó su revisión, validación y aprobación, contando actualmente con el soporte documental correspondiente que evidencia dicha aprobación. Con esta acción se fortalece la trazabilidad del proceso y se atiende la situación identificada en la auditoría respecto de la formalización de la Política de SST. Como actividad complementaria, se realizará la conservación y organización de los soportes que evidencian la aprobación de la política y, conforme a los lineamientos institucionales, se adelantará su socialización y divulgación a los servidores públicos, contratistas y demás partes interesadas, garantizando su conocimiento y disponibilidad dentro de la Entidad. | 2026-06-11 | 2026-08-15 | Acta 08-2026 Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Cámara de Representantes | Angela Rojas Parra
2 | PROCEDIMIENTO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES | La auditoría evidenció la existencia y aplicación del procedimiento denominado “Exámenes Médicos Ocupacionales – Seguridad y Salud en el Trabajo”, código 3-GD-GGDA-P-6, mediante el cual se establecen los lineamientos para la realización de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas, de egreso, post incapacidad, reintegro y reubicación laboral, así como aspectos relacionados con la administración, custodia, conservación y confidencialidad de las historias clínicas ocupacionales. No obstante, se identificó como oportunidad de mejora la ausencia de evidencia documental que acreditara su adopción, aprobación o formalización institucional mediante resolución, acto administrativo o acta aprobatoria suscrita por la instancia competente. El equipo auditor clasificó esta situación como NO CONFORMIDAD, recomendando adelantar las acciones necesarias para la expedición y formalización del acto administrativo correspondiente. | Aprobación del Procedimiento Exámenes Médicos Ocupacionales – Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Cámara de Representantes. | Como acción de mejoramiento, el procedimiento “Exámenes Médicos Ocupacionales – Seguridad y Salud en el Trabajo”, código 3-GD-GGDA-P-6, será presentado durante el mes de septiembre de 2026 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como instancia competente, para su revisión, validación y aprobación, con el propósito de formalizar institucionalmente su adopción y generar la evidencia documental correspondiente. Previamente, el procedimiento será revisado por la Coordinación del SG-SST y la Jefatura de la División de Personal, verificando su actualización, pertinencia y articulación con los requisitos institucionales aplicables. Una vez surtido el proceso de aprobación, se conservará el acta administrativa, documento formal que acredite su adopción, fortaleciendo los mecanismos de control documental y trazabilidad del SG-SST. Esta acción permitirá atender la no conformidad identificada y fortalecer el ciclo PHVA, considerando que el Decreto 1072 de 2015 establece que el SG-SST debe desarrollarse mediante un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, y exige mantener disponible y actualizada la documentación relacionada con el sistema. | 2026-06-11 | 2026-09-30 | Pendiente de Gestión | Angela Rojas Parra
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fecha de Ejecución de la Auditoría: |  | 2026-04-22 |  | Fecha de Elaboración del plan: | 2026-08-20 | Fecha de presentación del plan: | 2026-08-20